**О реализации проекта «12 шагов к экспорту»**

 Центр поддержки экспорта АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» запускает новый проект экспортного наставничества «12 шагов к экспорту», направленный на популяризацию экспортной деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики и совместное освоение новых рынков сбыта.

 Реализация проекта будет проходить поэтапно в период с мая по сентябрь 2025 года. Участники проекта – начинающие экспортеры и их наставники – успешные действующие экспортеры, готовые поделиться своим опытом.

 Подробная информация о реализации проекта, а также формы заявок по ссылке <https://mentoring12.madeinudmurtia.ru/>.

**График реализации проекта «Экспортное наставничество: 12 шагов к экспорту»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки****реализации** | **Этапы** |
| 25-30 апреля | Сбор проектов начинающих экспортеров (не менее 1 проекта от каждого муниципального образования Удмуртской Республики) |
| 5-11 мая | Отбор проектов наставниками и график консультаций |
| 12-18 мая | Шаг 1 - Проведение первичной аналитики и выбор 3 (трех) целевых рынков |
| 19-25 мая | Шаг 2 - Консультация по доступу на выбранные рынки |
| 26 мая - 1 июня | Шаг 3 - Формирование коммерческого предложения и презентационных материалов под целевые рынку |
| 2-8 июня | Шаг 4 - Адаптация продукта, получение разрешений (при необходимости) |
| 9-15 июня | Шаг 5 - Выбор эффективных инструментов продвижения на целевых рынках |
| 16-22 июня | Шаг 6 - Поиск партнера на целевом рынке |
| 23-29 июня | Шаг 7 - Переговоры с партнерами |
| 30 июня - 6 июля | Шаг 8 - Тестирование продукции |
| 7-13 июля | Шаг 9 - Согласование условий поставки (доставка, логистика, оформление документов) |
| 14 июля - 13 августа | Шаг 10 – Согласование внешнеторгового контракта |
| 14-31августа  | Шаг 11 - производство товара, таможенное оформление груза |
| 1-14 сентября | Шаг 12 - приемка-передача товара, подписание актов, получение обратной связи, отчетность в ФТС (стат форма при поставках в ЕАЭС) + получение экспортной выручки |
| 20-30 сентября | Форум «Сделано в Удмуртии» - финал проекта, подведение итогов, защита участников и вручение призов победителям |