##### АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                           «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

на 2016 год

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

### Работа архивного отдела в  2016 году будет  строиться в соответствии с государственной Программой Удмуртской Республики «Развитие архивного дела  на 2013-2020 г.г.», постановлениями и распоряжениями Правительства УР, приказами и решениями коллегий Росархива и Комитета по делам архивов при Правительстве УР, подпрограммой «Архивное дело» муниципальной программы Киясовского района «Муниципальное управление» на 2015-2020 г.г., постановлениями и распоряжениями органов местного самоуправления по вопросам архивного дела и делопроизводства, принятыми  в 2013-2016 г.г.

В 2016 году  основными задачами архивного отдела  будут:

- выполнение рекомендаций Совета по архивному делу при Росархиве по обеспечению оперативного внедрения в организациях-источниках комплектования архивного отдела  Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;

- продолжение реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в части организации систематического мониторинга качества услуг, развития и активизации предоставления услуг в электронном виде через порталы услуг и во взаимодействии с  многофункциональными центрами и учреждениями Пенсионного фонда России в Удмуртской Республике;

- обеспечение мер, направленных на сохранение архивных фондов и архивной информации.

С учетом этих задач в 2016 году планируется:

-  представление сведений о количестве дел, отнесенных к собственности УР и хранящихся в архивном отделе по состоянию на 01.01.2016 – до 01.03.2016;

- реализация подпрограммы  «Архивное дело» муниципальной программы Киясовского района «Муниципальное управление» на 2015-2020 г.г.,:

1. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение старения и разрушения документов (реставрация, ремонт, подшивка, замена обложек, восстановление затухающих текстов).

2. Формирование информационно-поисковых систем: ведение АБД «Архивный фонд», тематических баз данных «Предметно-тематический указатель к решениям органов местного самоуправления Киясовского района»,  «Фотокаталог».

3. Организация информационных мероприятий (выставки, статьи в газету).

4. Исполнение обращений (запросов) юридических и физических лиц по архивным документам, в том числе в электронном виде.

5.  Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе, в электронный вид (достижение показателя  4,2 %  от общего объема документов, хранящихся в архивном отделе).

- сохранение достигнутых  значений показателей  раздела  «Архивное дело»  Плана по реализации   Стратегии социально-экономического развития МО «Киясовский район»  на 2015 – 2020 годы и на период до 2025 года  в  2016 году:

1.Предоставление заявителям государственных услуг в области архивного дела в установленные законодательством  - 100 %.

2. Доля архивных документов, хранящихся в архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение - 100%.

3. Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архива, в общем объеме дел, хранящихся в архиве - 100%.

- предоставление в установленные сроки ежквартальных информаций о количестве обращений за государственными услугами (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

-выполнение решений Коллегии Комитета, принятых в 2014-2015 г.г.:

1) повысить качество формирования базы данных по учету запросов социально-правового характера в режиме «Одного окна» (решение  Коллегии Комитета от 20 февраля 2014 года № 1);

2) принять меры по увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством федерального и регионального порталов (решения Коллегии Комитета от  20 февраля 2014 года № 1,  от 25 февраля 2015 года № 1, от 2 июля 2015 года № 3);

3) обеспечить своевременное и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг (решение Коллегии Комитета от 25 июня 2014 года № 3);

4) увеличить темпы оцифровки архивных документов (решение Коллегии Комитета от 2 июля 2015 года № 3);

- подготовка проекта постановления главы Администрации МО «Киясовский район» «Об утверждении графика работы по обработке документов в учреждениях, организациях, предприятиях и приема дел  в муниципальный архив», после принятия организация  его выполнения;

- утверждение постановлениями главы Администрации  МО «Киясовский район» показателей основных направлений деятельности архивного отдела  на 2017 год  и отчета о работе архивного отдела за 2016 год;

- представление ежемесячных заявок по предельным объемам финансирования, ежемесячных и ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА УР

В  2016 году планируется продолжить внедрение в практику работы Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов РФ. В целях повышения безопасности архива, с учетом выполнения рекомендаций, указанных в акте обследования архива Сарапульским МОВО, планируется заблокировать оконные проемы и запасные двери в архивохранилище магнитоконтактными извещателями.

В течение года будут проводиться:

-  работа по улучшению физического состояния архивных документов постоянного хранения:

111. реставрация  21 дела/110 листов (фф. 35,44,50,60), при необходимости - нумерация листов, подшивка листов-заверителей, в т.ч. документов, отнесенных к собственности УР – 21 дело/110 листов;

121. подшивка 100 дел (фф. 1, 35,44,50,60) при замене обложек  и некачественно подшитых дел, при необходимости -  подшивка листов-заверителей;

141. приобретение типографских коробок для хранения архивных дел в количестве 30 штук (за счет субвенций),  картонирование  в них   495  дел   при приеме их на постоянное хранение;

151. восстановление затухающих текстов 10 дел /48 листов путем перепечатки на компьютере (ф. 1 Киясовский районный Совет народных депутатов и его исполком);

- проверка технического состояния   видеодокументов в количестве 8 ед.хр. (ф. 122, оп.1вф) перед оцифровкой;

- работа по розыску и приему документов, своевременно не поступивших в архив, представление материалов о снятии с учета необнаруженных документов для рассмотрения соответствующими комиссиями:

-  ф. 98 СПК «Киясовский», оп. 3  -  4 дела за 1993-2001 гг.;

-  ф. 114 Киясовский районный узел почтовой связи, оп. 1 – 1 дело за 1997 год;

- ф. 147 ОАО «Киясовоагроснаб», оп.3 – 1 дело за 1993 год;

- работа  по учету документов, требующих улучшения физического состояния, обнаруженных в процессе исполнения запросов;

- продолжение работы по  экспертизе ценности документов по личному составу, срок временного хранения которых  истек с  оформлением результатов:

ф. 13 Старосальинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком, 2 дела за 1934-1939 г.г.;

ф. 15 Колхоз им. Сталина, 72 дела за 1931-1940 г.г.;

ф. 16 Колхоз им. Кабакова, 30 дел за 1934-1937 г.г.;

ф. 18 Колхоз «Красный факел», 14 дел за 1934-1937 г.г.;

ф. 23 Колхоз «Профинтерн», 33 дела за 1931-1940 г.г.;

ф. 38 колхоз «Трактор», 7 дел за 1933-1936 г.г.;

ф. 40 «Колхоз «Якорь», 15 дел за 1932-1939 г.г.;

ф. 41 Колхоз «Память Ильича», 9 дел за 1934-1936 г.г.;

ф. 58 Киясовский райфинотдел, 12 дел за 1934-1940 г.г.;

ф. 60 Колхоз им. Суворова, 47 дел за 1931-1939 г.г.;

ф. 71 Колхоз «Октябрь», 3дела за 1937-1938 г.г.;

- продолжение  работы по выявлению особо ценных документов: полистный просмотр дел  фондов, на которые составлены Перечни дел, потенциально содержащие особо ценные документы (ф.ф. 5,10,12, 58,130,), составление Номерников   и Перечней особо ценных дел, актов о завершении работы;

-  работа по выполнению плана цикличной проверки наличия и состояния дел:

192. фотодокументов в количестве 166 ед.хр. (фф. 52,94,115, 128,132,141);

194. видеодокументов в количестве 15 ед.хр./19 ед.уч. (ф. 94, 115,143);

195. электронных документов в количестве 29 ед.хр./1141 ед.уч. (фф. 52,  157).

- работа по выверке учетных документов архивохранилища по выдаче дел во временное пользование и усиление контроля за возвратом документов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА УР. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО АРХИВАМИ  И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ.

В 2016 году планируется организовать взаимодействие с отделом ЗАГС по осуществлению приема документов постоянного хранения и представления описей дел на ЭПМК Комитета, оказание методической помощи по внедрению новой номенклатуры дел отдела ЗАГС.

В следующем году планируется:

- продолжить внедрение Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти и методических рекомендаций Росархива по разработке инструкций по делопроизводству; оказание методической помощи по разработке перечней документов. Создание, хранение и использование которых должно осуществляться в форме электронных документов на основе соответствующих рекомендаций Росархива и с учетом Указа Главы республики от 17.07.2014 № 230 об организации межведомственного обмена документами в электронной форме в Удмуртии;

- изучение и внедрение Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;

- продолжение внедрения в деятельность архивного отдела и организаций – ИК «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». «Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»;

- проведение обследования сохранности архивных документов, образовавшихся в деятельности отдела экономического развития Администрации МО «Киясовский район».

В предстоящем году  в архивный отдел планируется принять:

211. управленческие документы от 19 организаций в количестве 478 дел (в т.ч. документов  собственности УР  от бюджетного учреждения УР «Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (16 ед.хр.) и Управления финансов Администрации МО «Киясовский район» (документы Управления финансов Министерства финансов УР, 12 ед.хр.);

217.  электронные документы в количестве 17 ед. хр./164 ед. уч.,  в том числе:

- электронные фотодокументы в количестве 2 ед.хр./150 ед.уч. и электронные фонодокументы в количестве 5 ед.хр./5 ед.уч.  по фонду № 157 «Архивная коллекция аудиовизуальных электронных документов»;

- электронные видеодокументы в количестве 10 ед.хр./9 ед.уч. по фондам № 122 «МБУК «Киясовский межпоселенческий Дом культуры» и № 157 «Архивная коллекция аудиовизуальных электронных документов»;

В следующем  году планируется продолжить работу по сбору документов личного происхождения  Главы МО «Киясовский район» А.В. Максимова и заместимтеля  председателя Киясовского районного Совета депутатов Н.Д. Шатровой.

На утверждение ЭПМК Комитета по делам архивов будет представлено:

221.   15 описей управленческих документов, в  которые войдет  429 дел  постоянного хранения, документов  собственности УР – нет;

223. 1 опись научно-технической документации, в которую войдет 20 дел постоянного хранения по фонду «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район», документов  собственности УР – нет;

227.  3 описи электронных документов в количестве 17 ед. хр./164 ед. уч.,  в том числе:

- 1 опись электронных фотодокументов (2 ед. хр./150 ед.уч.) и 1 опись электронных фонодокументов (5 ед.хр./5 ед.уч) по фонду № 157 «Архивная коллекция аудиовизуальных электронных документов»;

-  2 описи электронных видеодокументов по фондам: № 122 «МБУК «Киясовский межпоселенческий Дом культуры» (6 ед.хр./6.ед.уч.) и № 157«Архивная коллекция аудиовизуальных электронных документов» (4 ед.хр./3 ед.уч.);

228. 1 опись документов личного происхождения заместителя председателя Киясовского районного Совета депутатов, секретаря Политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.Д. Шатровой в количестве 30  ед.хр.

На согласование  ЭПМК Комитета по делам архивов будут представлены:

222. 12 описей документов по личному составу  в количестве 142 ед. хр. ,документов, относящихся к собственности УР – нет;

231. номенклатуры дел 8 организаций, в т.ч. 3-х организаций собственности УР:

- Территориальный орган Министерства социальной, семейной и демографической политики УР «Отдел социальной защиты населения в Киясовском районе»;

- ГКУ УР «Киясовское лесничество»;

- Бюджетное учреждение социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Киясовского района».

При разработке номенклатур дел предполагается руководствоваться  «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», «Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»,

232. инструкции по ведению делопроизводства 2 организаций собственности УР:

- БУЗ УР «Киясовская районная больница Министерства здравоохранения УР»;

- ГКУ УР «Киясовское лесничество».

При разработке инструкций предполагается руководствоваться Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (с учетом изменений 2014 и 2015  годов) и методическими рекомендациями Росархива по разработке инструкций по делопроизводству;

233. положение об экспертной комиссии 1 организации, в т.ч. 1  организации собственности УР (ГКУ УР «Киясовское лесничество»), разработанное с использованием  Сборника примерных положений;

234. положение об архиве 1 организации, в т.ч. 1 организации  собственности УР ГКУ УР («Киясовское лесничество»), разработанное с использованием  Сборника примерных положений;

241. Предполагается продолжить работу по инициативному документированию:  фотографирование районных зимних и летних сельских спортивных игр,  праздника «Июньский многоцвет», празднования  Дня района и др.).

251. В предстоящем году планируется  обследование состояния сохранности документов и организации делопроизводства в 9 организациях района (в т.ч. по плану Комитета в отделе экономического развития Администрации МО «Киясовский район») и  своевременное информирование Комитета при выявлении фактов нарушений законодательства  в области архивного дела.

261. В следующем году планируется провести 1 семинар с ответственными за делопроизводство и архивы организаций – источников комплектования архивного отдела по вопросам обеспечения сохранности архивных документов, формирования и оформления дел,   внедрения в деятельность организаций  «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях».

В следующем  году будет продолжена работа  с негосударственными предприятиями и организациями  на основе ранее заключенных договоров: СПК «Киясовский», СПК им. Суворова,  ООО «Киясовоагроснаб.

262. Предполагается оказание 46 консультаций работникам делопроизводственных и архивных служб организаций

4. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ, НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В 2016 году планируется:

- продолжить работу по сбору сведений  и представлению информации в ГКУ «ГАСПД УР» о документах по личному составу, хранящихся в архивном отделе (поступивших на хранение с 01 сентября 2015 года по 01 сентября  2016 года) и архивах организаций – источников комплектования в рамках БД «Местонахождение документов по личному составу» в срок до 01 октября 2016 года;

- представить сведения в ГКУ «ЦГА УР» о знаменательных, юбилейных датах для АБД «Памятные даты Удмуртской Республики» и подготовки Календаря памятных дат УР на 2017 год в срок до 01 апреля 2016 года;

.

312. В соответствии с планом развития НСА  на 2015-2020 г.г. планируется доработка исторических справок к фондам:

- № 3 Отдел сельского хозяйства исполкома Киясовского райсовета (25 ед.хр.);

- № 8 Отдел социальной защиты населения Администрации МО «Киясовский район»  (292 ед.хр.);

- № 25 Фонд социальной поддержкинаселения Киясовского района (7  ед. хр.);

- №  27 Дирекция Киясовской районной киносети (31  ед.хр.);

и внесение их в ПК «Архивный фонд».

331. Планируется   внести в раздел «Дело» АПК «Архивный фонд» заголовки  495  дел (в т.ч. 28 дел собственности УР) при приеме их на постоянное хранение.

331.3 Планируется продолжение работы по внесению сведений в АБД «Архивный фонд» 4.1.: в  раздел  «Фонд» -32 записи («Переименования» - 4, «Движение документов» - 24, «Историчесая справка» -4),  в раздел  «Дело» - 659  записей (495 ед.хр. /164 ед.уч.). Всего  691 запись; так как  раздел «Дело» программы «Архивный фонд» заполнен  на 100%, сведения в него будут заполняться только при приеме дел на постоянное хранение.

332. В 2016 году  продолжится заполнение программы  «Предметно-тематический указатель к решениям органов местного самоуправления Киясовского района» /постановления Администрации района за 2010-2011 годы/ (21 ед.хр./ 760 записей) - ф. № 125 и  «Фотокаталог»  (1 ед.хр./96 ед.уч.- 96 записей) – ф. № 157, оп. 1 ЭДФ, дд.  с № 65 по № 160.

341. Планируется    работа по оцифровке документов на бумажном носителе  в количестве  116 ед. хр. /10200 стр. (ф. 1   Киясовский районный  Совет депутатов и его исполком за 1975-1980 г.г.)  и  видеодокументов в количестве 8 ед.хр./11 ед.уч. (ф. 122, оп. 1 вф., с  № 49 по № 56);

411.1.  Архивным отделом будут подготовлены   выставки документов: «Край любимый мой», «Почетные граждане Киясовского района», «Истории строки…» (к 90-летию со дня образования Киясовского района).

411.3  В будущем году запланировано опубликовать 5 статей - «Календарь памятных дат Киясовского района на 2016 год», «К 100-летию Киясовской почты», цикл статей «Вехи истории» к 90-летию со дня образования Киясовского района».

411.4  Предполагается продолжить работу по размещению материалов на странице архивного отдела официального сайта органов местного самоуправления МО «Киясовский район»: помещать  новости, отчеты о работе отдела, фотоматериалы, также планируется направлять информации о наиболее интересных мероприятиях и событиях, прошедших при участии архива,  на интернет-сайт «Архивная служба Удмуртии» (не планируется количество посещений страницы /код 435/, т.к. определить,  сколько будет посещений, технически не возможно);

421, 422,431  В течение года архивным  отделом запланировано исполнить 400  запросов социально-правового характера, 160 тематических запросов, принимать исследователей (8 человек) и организовывать их работу, используя документальный фонд архива.

В целях увеличения доли обращений граждан за архивной информацией через порталы услуг планируется установить в архивном отделе платформу «Директум».

Продолжится работа по совершенствованию работы по развитию  системы приема граждан по принципу «Одного окна» и практика электронного взаимодействия  с Отделениями  Пенсионного фонда РФ по УР и многофункциональным центром в с. Киясово.

5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА

В целях повышения квалификации работников архивного отдела  предполагается:

- продолжение внедрения в практику работы  «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М, 2010)  и других нормативных, методических документов;

- использование  в работе материалов, публикуемых в журналах «Отечественные архивы»;

- участие сотрудников архивного отдела в республиканских семинарах, организуемых Комитетом по делам архивов при Правительстве УР и государственными архивами;

- участие сотрудников архивного отдела в стажировках на базе ГКУ «ЦГА УР» и ГКУ «ЦДНИ УР» по тематике:

- выявление и учет документов с повреждениями носителя и текста,  улучшение физического состояния документов на бумажной основе (реставрация, переплет, восстановление затухающих текстов);

- организация работы с владельцами личных фондов, в т.ч. упорядочение документов личного происхождения;

- организация создания и учета копий страхового фонда и фонда пользования, в т.ч. на электронных носителях

- использование архивных документов, в т.ч. фотодокументов для проведения информационных мероприятий. Инициативное информирование пользователей.

В следующем году планируется   продолжить участие работников архивного отдела  в работе Киясовского районного отделения УРО РОИА. Совместно с отделением планируется организовать и провести конкурсы на лучшее освещение истории организации, населенного пункта, муниципального образования и «История моей семьи- история родного края» среди жителей района, посвященные 90-летию со дня образования Киясовского района.

Начальник архивного отдела                                                                            В.А.Ромашина

24.11.2015