АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИЯСОВСКИЙ РАЙОН"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 декабря 2010 года 									№ 660

с.Киясово

Об утверждении муниципальной целевой программы "Безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования "Киясовский район" на 2011-2015 годы

В соответствии со ст. 34 Устава муниципального образования «Киясовский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования "Киясовский район" на 2011-2015 годы (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам Васильеву Т.Е.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район».

Глава Администрации

МО "Киясовский район"							И.И. Мухаметшин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

МО «Киясовский район»

от 31.12.2010 № 660

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Безопасность учреждений здравоохранения

муниципального образования "Киясовский район"

на 2011-2015 годы

Паспорт

муниципальной целевой программы

"Безопасность учреждений здравоохранения

муниципального образования "Киясовский район"

на 2011-2015 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования "Киясовский район" на 2011-2015 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Цели Программы | Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущение травматизма и гибели посетителей и сотрудников учреждения здравоохранения на объектах муниципального учреждения здравоохранения Киясовская ЦРБ. |
| Основные задачи Программы | Создание единой системы безопасного функционирования объектов системы здравоохранения с учетом объектов социальной сферы, размещенных в зданиях учреждений здравоохранения, в рамках оптимизации бюджетных расходов социальной сферы в МО «Киясовский район», основами которой являются: - объединение усилий органов местного самоуправления, учреждений и организаций, правоохранительных и надзорных органов, правозащитных негосударственных организаций по повышению безопасности жизнедеятельности учреждений здравоохранения; - укрепление и развитие материально- технической базы учреждений здравоохранения в соответствии с нормативной потребностью; - реализация требований законодательных и иных правовых актов в области обеспечения безопасности учреждений здравоохранения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни посетителей и работников учреждений здравоохранения во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. |
| Срок реализации Программы | 2011-2015 годы. |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение здравоохранения Киясовская ЦРБ. |
| Разработчики Программы | Администрация МО «Киясовский район»; Муниципальное учреждение здравоохранения Киясовская ЦРБ; Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район». |

| Ресурсное обеспечение Программы | Объем средств из бюджета МО «Киясовский район» и иных поступлений денежных средств из бюджета Удмуртской Республики (целевое финансирование) |
| --- | --- |
| Исполнители Программы | Муниципальное учреждение здравоохранения Киясовская ЦРБ. |
| Механизм реализации Программы | Муниципальное учреждение здравоохранения Киясовская ЦРБ: - обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год; - несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием; - заключает договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку продукции и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы; - принимает и оплачивает исполнителям произведенные ими товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями договора, соглашения; - отчитывается перед Администрацией МО «Киясовский район» о реализации Программы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Система программных мероприятий включает два направления и объединяет работы, по которым предусматривается осуществить комплекс мероприятий: - правовые основы обеспечения безопасности культурных учреждений; - материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования учреждений здравоохранения. |
| Контроль за реализацией Программы | Информация о ходе выполнения Программы и расходовании выделенных финансовых средств представляется исполнителями в установленном порядке. Текущее управление и координацию исполнения Программы, а также контроль за исполнителями мероприятий Программы осуществляется главным врачом муниципального учреждения здравоохранения Киясовская ЦРБ Агичевым Д.И. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит создать условия для: - снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; - создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений здравоохранения. |
| Оценка эффективности Программы | Социально-экономическая эффективность Программы заключается в: - организации надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений, культурных учреждений; - снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, предотвращении материального ущерба и экономии на этой основе бюджетных расходов; - повышении экономической заинтересованности руководителей учреждений здравоохранения в обеспечении безопасных условий труда и мероприятий, направленных на лечение людей. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Правовые основы обеспечения безопасности

учреждений здравоохранения

В соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 "О безопасности" Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасных условий, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера.

Состояние безопасности культурных учреждений подлежит обеспечению по всем направлениям (видам) безопасности, предусмотренным Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" в котором рекомендованы направления безопасности:

1. Пожарная безопасность

2. Экологическая безопасность.

3. Личная безопасность.

4. Антитеррористическая безопасность.

5.Охрана труда.

В муниципальную целевую программу "Безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования "Киясовский район" на 2011-2015 годы включены наиболее затратные направления, это пожарная безопасность и охрана труда.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности по всем направлениям должна решаться с учетом специфики учреждения, вероятности возникновения тех или иных угроз. Поэтому остальные направления безопасности учреждения здравоохранения разработаны раздельно.

Правовыми основами обеспечения безопасности муниципального учреждения здравоохранения Киясовская ЦРБ являются нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 "О безопасности", Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом".

1.2. Оценка состояния противопожарной безопасности

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах учреждения здравоохранения являются:

- несоответствие электрических проводов требованиям Правил устройства электроустановок;

- отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре;

- отсутствие молниезащиты;

- отделка путей эвакуации сгораемыми материалами;

- наличие внутренних ограждающих конструкций, выполненных из горючих материалов;

- недостаточная укомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения;

- отсутствие огнезащиты деревянных конструкций чердачных помещений;

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность.

Одной из основных причин такого положения является недостаточность бюджетного финансирования и постоянное недофинансирование муниципальных учреждений здравоохранения.

Практическая недостаточность средств на поддержание систем безопасности учреждений здравоохранения на должном уровне приводит к угрозе несчастных случаев и пожаров, которые могут нанести не только материальный ущерб, но и могут привести к гибели людей.

1.3. Материально-техническая база учреждений здравоохранения

Материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), отсутствием средств за поддержанием их в исправном состоянии.

Необходимо проведение аттестации всех рабочих мест в учреждении по условиям труда в соответствии с требованиями.

Приоритетность обеспечения безопасности учреждений здравоохранения очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области здравоохранения и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности, с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов общества и государства.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, благополучия муниципального учреждения здравоохранения, предотвращению гибели, травматизма, а также уменьшению размера материальных потерь, укрепление материально-технической базы.

Основными задачами Программы являются реализация первоочередных мероприятий по совершенствованию правовой базы, методического обеспечения в сфере безопасности учреждений, совершенствование профилактической работы по предупреждению пожаров, аварийных ситуаций, кадровое и материально-техническое укрепление учреждения здравоохранения.

В рамках настоящей Программы подлежат решению следующие основные задачи:

- реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности учреждений здравоохранения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни пациентов и работников во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов;

- усиление взаимодействия с надзорными органами по вопросам усиления безопасности учреждений здравоохранения;

- дальнейшее развитие правовой базы по вопросам пожарной безопасности учреждений;

- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию правовой и методической документации по обеспечению безопасности учреждений здравоохранения;

- изготовление, монтаж и сервисное обслуживание технических средств, обеспечивающих пожарную безопасность.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2011-2015 годы.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе, состоит из двух направлений, по которым предусматриваются следующие мероприятия:

4.1. Правовое и организационно-техническое обеспечение

В 2011-2015 годах планируется продолжение работы по совершенствованию правовой базы комплексной безопасности учреждений здравоохранения и ее реализации. Для решения этой задачи предполагается в период I-II кварталов 2011 года приобрести документацию по правовой базе и методические рекомендации по комплексной безопасности:

- рекомендации по организации профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) и охраны труда (ОТ) в учреждениях здравоохранения;

- рекомендации по улучшению противопожарной защиты зданий учреждений здравоохранения.

В 2011-2015 годах также планируется проведение ряда организационных мероприятий:

- проверка изоляции электрических проводов и оборудования и сопротивления заземлений в учреждениях здравоохранения,

- состояния пожарной безопасности зданий учреждений здравоохранения.

Мероприятия данного раздела Программы предполагается реализовать за счет текущего бюджетного финансирования.

4.2. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования учреждения здравоохранения

5.2.1. В период 2011 года необходимо выполнить монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности.

5.2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, комплектование пожарных кранов в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности.

Объем финансовых затрат, требуемых для выполнения указанного комплекса мероприятий Программы, даны в приложении к системе программных мероприятий.

5.2.3. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений учреждения здравоохранения огнезащитным составом в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности.

Указанный вид мероприятий позволит значительно повысить конструкционную безопасность учреждения здравоохранения в случае возникновения пожара.

Объемы необходимого финансирования отражены в приложении к системе программных мероприятий.

5.2.4. В 2011-2015 г.г. провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Проведение аттестации рабочих мест позволит значительно повысить уровень охраны труда, сократить влияние вредных факторов на жизнь и здоровье участников рабочего процесса, а также упорядочить выплаты и льготы, предусмотренные за вредные условия труда работникам учреждения здравоохранения.

В рамках Программы предполагается проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Необходимые объемы финансирования на данное мероприятие представлены в приложении к системе программных мероприятий.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы обеспечивается посредством как текущего, так и целевого финансирования за счет бюджета МО «Киясовский район».

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы из бюджетов МО «Киясовский район» 9320,0 тыс. руб. в том числе:

на 2011 год — 2044,0 тыс. руб.;

на 2012 год — 1444,0 тыс. руб.;

на 2013 год — 1444,0 тыс. руб.;

на 2014 год — 1444,0 тыс. руб.

на 2015 год — 1444,0 тыс. руб.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Киясовского районного Совета депутатов о бюджете МО «Киясовский район» на соответствующий финансовый год.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МУЗ Киясовская ЦРБ обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом МО «Киясовский район» на соответствующий финансовый год:

- заключает договоры на закупку и поставку продукции для выполнения программных мероприятий с непосредственными исполнителями мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с законодательством;

- принимает и оплачивает приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями договора (соглашения);

- ежегодно уточняет с учетом выделяемых на Программу финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей;

- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета МО «Киясовский район» для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в отдел экономического развития Администрации МО «Киясовский район».

Договоры с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) заключаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики о размещении заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных (муниципальных) нужд.

В ходе реализации Программы Администрация МО «Киясовский район» обеспечивает координацию и контроль за деятельностью исполнителей Программы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление Программой осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения Киясовская ЦРБ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

Муниципальное учреждение здравоохранения Киясовская ЦРБ:

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденной системой программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

- является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;

- отчитывается о реализации Программы перед Администрацией МО «Киясовский район» в соответствии с законодательством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль и ответственность за реализацией Программы возлагается на главного врача муниципального учреждения здравоохранения Киясовская ЦРБ Агичева Д.И., заместителя главы Администрации МО «Киясовский район» Васильеву Т.Е.

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По экспертным оценкам ожидается, что реализация Программы позволит:

- повысить уровень безопасности муниципального учреждения здравоохранения Киясовская ЦРБ;

-уменьшить вероятность гибели и травмирования людей на пожарах в учреждении;

-создать эффективную систему пожарной безопасности и необходимую материально-техническую базу для функционирования пожарной охраны объектов здравоохранения.

______________

Приложение к муниципальной целевой программе "Безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования "Киясовский район" на 2011-2015 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий и источники финансирования | Сроки испол-нения | Расходы (в тыс. руб. в ценах декабря 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём финанси рования (всего) |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 5.1. Правовое и организационно-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - рекомендации по организации профилактической работы по обеспечению ПБ, ОТ в учреждении зззззззззздравоохраненияздравоохранения | I квартал 2010 года | В пределах текущего бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
|  | - рекомендации по улучшению противопожарной защиты зданий учреждения | II квартал 2010 года | В пределах текущего бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 2 | Проверка: - состояния изоляции электрических проводов и оборудования в учреждении | 2011-2015 годы | В пределах текущего бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 3 | - обеспечение пожар-ной безопасности зданий и сооруже-ний учреждения (чердаков, подвалов, гаражей и др. помещений) | 2011-2015 годы | В пределах текущего бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 5.2. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования культурных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование зда-ний автоматической пожарной сигнали-зацией (АПС), сред-ствами оповещения о пожаре и управле-ния эвакуацией (СОУЭ) в соответст-вии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ НПБ 110-03; ППБ 01-03 п.96,108) Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 2800,0 | 800,0 |  | 800,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 2 | Приобретение пер-вичных средств по-жаротушения, комп-лектование пожар-ных кранов в соот-ветствии с требова-ниями Правил по-жарной безопаснос-ти (ППБ 01-03 п.108) Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 145,0 | 29,0 |  | 29,0 | 29,0 |  | 29,0 |  | 29,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 3 | Обработка деревян-ных конструкций чердачных помеще-ний огнезащитным составом в соответ-ствии с требовании-ями Правил пожар-ной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94 п.2.13) Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 450,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 4 | Проведение аттеста-ции рабочих мест по условиям труда в соответствии с По-ложением о прове-дении аттестации рабочих мест по условиям труда (ТК РФ ст. 212) Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 1700,0 | 500,00 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 5 | Замена светильни-ков, токоведущих частей, опрессовка и пайка электрических соединений, замеры сопротивления изо-ляции токоведущих частей и осветитель-ного оборудования в помещениях учреж-дения (ППБ 01-03 п.52,57) Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 800,0 | 300,0 |  | 200,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 6 | Монтаж молниеза-щиты Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 1300,0 | 800,0 |  | 200,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 7 | Обслуживание АПС, системы опове-щения (СОУЭ). Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 2000,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 8 | Укомплектование знаками эвакуа-ционных выходов (ППБ 01-03 п.54) Бюджет МО "Киясовский район" | 2011-2015 годы | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 9 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 2011-2015 годы | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| 10 | Уборка и вывозка сгораемого мусора с территории учреждения | 2011-2015 годы | 75,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | МУЗ Киясовская ЦРБ |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 9320,0 | 2044,0 |  | 1444,0 | 1444,0 |  | 1444,0 |  | 1444,0 |  |  |  |