АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14  ноября 2012 года                                                                                                   № 893

с.Киясово

## О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2012-2013 годов

## в Киясовском районе

В целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период, на основании статей 19 и 36 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 112-ФЗ), статьей 34 Устава  муниципального образования «Киясовский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке осенне-зимнему пожароопасному периоду 2012-2013 годов на территории муниципального образования «Киясовский район» (прилагается).

- Рекомендовать главам муниципальных образований - поселений, руководителям организаций и предприятий в срок до 24 декабря 2012 года представить в отделение пожарного надзора Киясовского района информацию о выполнении соответствующих пунктов вышеназванного Плана мероприятии.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Киясовский район», председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Васильеву Т.Е.

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район».

Глава Администрации

МО «Киясовский район»                                                                              С.В. Мерзляков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

МО  «Киясовский район»

14.11.2012 № 893

# ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний

пожароопасный период 2012-2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ Администрации района с участием руководителей субъектов экономики, сельских администраций, ЖКХ по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | до 30.10.12 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, объектов экономики, жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний пожароопасный период, установить действенный контроль за исполнением. | до 30.11.12 | Главы МО - поселений, руководители объектов экономики, жилищно-коммунальных хозяйств (по согласованию) |
| 3. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных жилых строений, а также мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, и неблагополучных семей. | в течение всего пожароопасного периода | Главы МО - поселений, руководители жилищно-коммунальных хозяйств, ОНД, отделение полиции «Киясовское» (по согласованию) |
| 4. | Подготовить и провести собрания граждан (сходы с населением) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров в осенне-зимний период. | до 30.10.12 | Главы МО - поселений (по согласованию) |
| 5. | Организовать работу подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и отдела социальной защиты населения по оказанию помощи пенсионерам по старости и инвалидам в ремонте печного отопления и электрооборудования. | в течение всего пожароопасного периода | Глава Администрации |
| 6. | Назначить на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, в т.ч. обучение жильцов мерам пожарной безопасности. | до 30.11.12 | Руководители жилищно-коммунальных хозяйств |
| 7. | Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подполий общественных зданий и жилых домов от мусора и других горючих материалов, освобождению подвалов от складов горючих материалов, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения. | до 30.11.11 | Главы МО - поселений, руководители организаций и жилищно-коммунальных хозяйств (по согласованию) |
| 8. | Ужесточить контроль за парковкой автотранспорта на территориях, прилегающих к многоэтажным административно-общественным зданиям, жилым домам, нарушителей привлекать к административной ответственности. | в течение всего пожароопасного периода | Отделение полиции «Киясовское», ОНД (по согласованию) |
| 9. | Закрепить за балансодержателями жилых и общественных зданий обслуживание мест размещения колодцев с пожарными гидрантами, обеспечить очистку этих мест от мусора, снега и наледи. | до 30.11.12 | Главы МО - поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 10. | Провести работы по ремонту пожарных гидрантов, подъездов к водоемам, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями. В зимний период в каждом населенном пункте устроить на прудах, реках незамерзающие проруби. | до 31.12.12 | Главы МО - поселений (по согласованию), руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 11. | Принять меры по ремонту неисправной пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники сельских противопожарных формирований. Выделить необходимые средства на оплату труда водителей, приобретение горюче-смазочных материалов, пенообразователя, пожарно-технического вооружения, специальной боевой одежды и снаряжения для работы в осенне-зимний период. | до 30.11.12 | Главы МО - поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 12. | Предусмотреть организацию круглосуточного дежурства водителей противопожарных формирований на пожарной или приспособленной к тушению пожаров технике. | в течение всего пожароопасного периода | Главы МО - поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 14. | Подготовить к зимнему режиму эксплуатации пожарные автомобили, оборудование и другие средства пожаротушения, предусмотреть их размещение в отапливаемых помещениях. | до 15.11.12 | Главы МО - поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 15. | Принять меры по организации ремонта отопительных систем, обеспечению запасами топлива, утеплению дверей и окон зданий, помещений пожарных депо (постов) муниципальных образований, сельхозпредприятий, технического обслуживания пожарной техники с учетом их эксплуатации в зимнее время. | до 15.11.12 | Главы МО - поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 16. | Организовать размещение в средствах массовой информации публикаций по пропаганде мер пожарной безопасности (с учетом специфики осенне-зимнего периода) в жилье, при устройстве новогодних елок и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. | в течение всего пожароопасного периода | Главы МО - поселений, ОНД, ПЧ-35, ГО и ЧС, редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию) |
| 17. | Провести занятия по программе пожарно-технического минимума с кочегарами, операторами, истопниками, принять зачеты по правилам пожарной безопасности. | до 30.11.12 | Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 18. | Продолжить проведение мероприятий по контролю за деятельностью органов местного самоуправления в части выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. | в течение всего пожароопасного периода | ОНД (по согласованию) |
| 19. | Организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период животноводческих ферм и комплексов, производственных и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, принять меры по монтажу и ремонту групповых привязей, замене ветхих участков электропроводки, перетяжке проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению электроснабжения неэксплуатируемых зданий. | в течение всего пожароопасного периода | Главы МО - поселений, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 20. | Принять меры к организации профилактического ремонта и технического обслуживания электрохозяйства, теплопроизводящих установок, коммуникаций, систем обнаружения и тушения пожаров производственных и вспомогательных зданий сельскохозяйственных предприятий, объектов социально-культурного назначения, образования, здравоохранения, торговли и других. | до 30.11.12 | Главы МО - поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 21. | Провести практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Для объектов с ночным пребыванием людей отработку планов провести по двум вариантам - в дневное и ночное время. | до 30.11.12 | Главы МО - поселений (по согласованию), начальники управления образования и управления культуры, руководители учреждений с массовым пребыванием людей |
| 22. | Провести проверки, обследования противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения, проведения новогодних и рождественских праздников. | до 25.12.12 | ОНД |
| 23. | Организовать комиссионную приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой елок, на предмет их соответствия противопожарным требованиям. | до 25.12.12 | Главы МО – поселений (по согласованию), начальники управления образования и управления культуры, руководители учреждений с массовым пребыванием людей |
| 24. | При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей установить дежурство администрации и членов ДПД. Практически отработать с администрацией, дежурным и обслуживающим персоналом объектов порядок действия в случае возникновения пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения. | в течение всего периода проведения праздничных мероприятий | Главы МО - поселений (по согласованию), начальники управления образования и управления культуры, руководители учреждений с массовым пребыванием людей |
| 25. | Организовать разъяснительную работу среди учащихся общеобразовательных школ о правилах пожарной безопасности в период новогодних мероприятий и правилах пользования пиротехническими изделиями. Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в образовательных учреждениях. | до 25.12.12 | Главы МО - поселений (по согласованию), начальник управления образования |
| 26. | Провести рейды по проверке рынков и торговых предприятий с целью соблюдения ими в полном объеме установленных требований по условиям хранения и реализации пиротехнических изделий и предотвращения случаев реализации их населению без сертификатов соответствия. | До 31.12.2012 | Главы муниципального образования "Киясовский район" – поселений, ОВД, ОНД (по согласованию) |

____________________