АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19  ноября 2012 года                                                                                                № 905

с.Киясово

О ходе реализации МЦП «Традиционная народная культура как основа самобытности Киясовского района» на 2011-2013 годы

Заслушав информацию Митрошиной М.С., начальника Управления культуры, по вышеназванному вопросу, Администрация  муниципального образования «Киясовский район» отмечает, что муниципальная целевая программа «Традиционная народная культура как основа самобытности Киясовского района» на 2011-2013 годы реализуется успешно.

Всего за 2011-2012 годы на реализацию данной программы израсходовано 1367 тыс. рублей или на 293 тыс. рублей больше запланированного, в том числе из бюджета муниципального образования "Киясовский район" 793,2 тыс. рублей, из средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры – 373,8 тыс. рублей. Кроме этого, из республиканского бюджета получено 200 тыс. рублей по программным проектам «Модельный сельский клуб» и «Веков связующая нить».

За 9 месяцев текущего года учреждениями культуры проведено 1994 мероприятия, обслужено 65548 человек. В рамках реализации данной программы в 2012 году проведено 19 районных мероприятий. Среди них районный фольклорный фестиваль «Преданья старины глубокой», фестиваль патриотической и солдатской песни «Земля моих отцов», фестиваль детского и юношеского творчества «Наше будущее». Киясовский район выступил в числе учредителей первого республиканского фестиваля анекдотов, частушек-нескладушек «Анчане».

На базе Киясовского межпоселенческого Дома культуры проведено республиканское совещание директоров районных Домов культуры и руководителей методических служб на тему «Традиционная народная культура в изменяющемся мире».

Народное творчество Киясовского района было представлено на III Всероссийском конкурсе мужских, юношеских хоров, вокальных ансамблей и хоров мальчиков «Мужское певческое братство», республиканских праздниках «Масленичный разгуляй» и «Гуляй, раздольная Масленица», на зональном фестивале-конкурсе удмуртской культуры в г. Сарапуле, республиканском фестивале марийской культуры, республиканском вечере фольклора, межрегиональном фольклорном фестивале «Древние напевы удмуртов «Чакара», XX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества в г. Челябинске, ХХ Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» в г. Чебоксары, международном фестивале финно-угорских народов «Воршуд», II международном фестивале «Играй, гармонь!» имени Г. Заволокина в г. Новосибирске, и иных фестивалях и праздниках.

Творческие коллективы Киясовского района представляли Удмуртскую Республику на международных фестивалях в республиках Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Чувашской Республике, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Кировской областях.

Проведена определенная работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. За истекший период приобретено музыкальных инструментов и звукоусилительной техники на сумму 353,3 тысячи рублей, изготовлено концертных костюмов на сумму 94,7 тыс. рублей. В 14 сельских клубах установлена компьютерная оргтехника.

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования "Киясовский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Информацию о ходе реализации МЦП «Традиционная народная культура как основа самобытности Киясовского района» на 2011-2013 годы принять к сведению, при этом отметить положительный опыт работы по решению вопросов местного значения по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Киясовского района.

- Управлению культуры (начальник Митрошина М.С.)  продолжить реализацию вышеназванной муниципальной целевой программы, в этих целях вести целенаправленную  работу по подготовке специалистов из числа молодежи для работы в учреждениях культуры, а также по активному вовлечению детей и подростков в народные творческие коллективы.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования "Киясовский район".

Глава Администрации

МО «Киясовский район»                                                                              С.В. Мерзляков