**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 30.12.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2028 гг |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  | степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Наименование программы «Развитие культуры»** |  |
| **3** |  | 1 | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** |   | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** |  |
| 1 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | человек | 102449 | 125527 | 125674 | +147 | 100,1 | 122 |  | 1 |
| 3 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек УР к 2021 году | записей | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонда библиотеки Киясовского района на 1000 человек населения  | единиц | 190 | Не менее 90 | 170 | +80 | 100 | 89 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **03** | **2** |   | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** |  |
| **1** | Количество проведенных культурно–досуговых мероприятий (МДК) | единиц | 2643 | 2379 | 2487 | +108 | 104,54 |  | Проведение внеплановых мероприятий  | 1 |
| **2** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,  | процентов | 149 | 185 | 144 | -41 | 77,84 |  | Понижение показателей произошло в МБУК «Киясовский МДК» в связи с сокращением штатной численности сотрудников (3 ставок). Так же в связи с отсутствием специалистов в сети КДУ. (вакантные ставки – заведующая ММ и КД, культорганизатор, менеджер культурно – досуговых организаций клубного типа и художественный руководитель) | 0,77 |
| **3** | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества  | единиц | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| **4** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 210,5 | 210 | 214 | +4 | 101,9 | 0 | За отчетный период в Подгорновском ЦСДК сформирован кружок рукоделия для взрослых «Мастерица» 10 человек | 1 |
| **5** | Среднее число детей в возрасте до 14 лет- участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 303,47 | 224 | 301,5 | +77,5 | 134,5 | 99 |  | 1 |
| **6** | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района  | процентов | 25 | 27,7 | 21,06 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **7** | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел  | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **8** | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР  | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,97** |
| **03** | **3** |   | **Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам** |
| 1 | Организация и проведение экскурсий, посещений (ЦУК) | посещений | 8002 | 7510 | 10032 | +2522 | 133 | 125 |  | 1 |
| 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | процентов | 34 | 34 | 34,3 | +0,3 | 100 | 100 |  | 1 |
| 3 | Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год. | человек | 1,4 | 1,29 | 1,29 | 0 | 100 | 92 |  | 1 |
| 4 | Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 14 | 20 | 29 | 9 | 145 | 207 |  | 1 |
| 5 | Увеличение количества выставочных проектов | единиц | 19 | 17 | 18 | 1 | 105 | 94 |  | 1 |
| **03** | **3** | 6 | Численность граждан, посетивших объекты туристической индустрии Удмуртской Республики  | тыс. человек | 6,494 | 7,79 | 8,687 | 0,897 | 111,5 | 133 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **03** | **4** |   | **Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»** |  |
| 1 | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | процентов | 94 | Не менее 80 | 98,25 | 18,25 | 122 | 104 |  | 1 |
| 2 | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | человек | 10 | 15 | 17 | +2 | 113 | 170 |  | 1 |
| 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли  | процентов | 15 | 19 | 14 | -5 | 73 | 93 |  | 0,73 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,  | процентов | 22,7 | 23 | 18,2 | -4,8 | 79 | 80 |  | 1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | процентов | 92 | 89,3 | 92,1 | +2,8 | 103 | 100,1 |  | 1 |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит  | рублей | 35713,42 | 37486,8 | 47449,01 | +9962,21 | 126 | 132 |  | 1 |
|  |  | 7 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом) | человек | 85 | 100 | 120 | +20 | 141 | 141 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |

 *Приложение la*

 *к муниципальной программе*

 *«Развитие культуры 2015-2028 гг»*

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 03 | *01* |  | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** |  |
| 01 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | единиц | 11 | 11 | 11 | - | 100 |  |  | 1 |
| *02* | Увеличение объема электронного каталога, библиографических записей | библиографических записей | 7978 | 8677 | 9178 | +501 | 105 | 115 |  | 1 |
| **03** | **2** |   | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** |  |
| **1** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | % | 149 | 185 | 144 | -41 | -28 |  | Понижение показателей произошло в МБУК «Киясовский МДК» в связи с сокращением штатной численности сотрудников (3 ставок). Так же в связи с отсутствием специалистов в сети КДУ. (вакантные ставки – заведующая ММ и КД, культорганизатор, менеджер культурно – досуговых организаций клубного типа и художественный руководитель) | 1 |
| **2** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек | человек | 210,5 | 210 | 214 | +4 | 101,9 | 0 | За отчетный период в Подгорновском ЦСДК сформирован кружок рукоделия для взрослых «Мастерица» 10 человек | 1 |
| **3** | Среднее число детей в возрасте до 14-ти лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек | человек | 303,47 | 224 | 301,5 | +77,5 | 134,5 | 99 |  |  |
|  |  | **4** | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **1** |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на \_31.12.2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_ Развитие культуры\_2015-2028 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** | **01** |  | **Библиотечное обслуживание населения** | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 01 | Оказание муниципальной услуги«Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | Охват чтением в районе составил 75,1 % . Читаемость по району составила – 22,1%. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 02 | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | Всего зарегистрировано читателей в библиотеках района – 6398 человека (74 %). Из них: детей – 2094 ч.(32%) , молодежь – 1015 ч.(16%) , инвалидов – 103 ч.(1,6%) |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 03 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек Киясовского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района | Все 11 сельских библиотек района подключены к сети интернет. Из них имеют множительную технику – 9 библиотек. Средняя скорость Интернет-соединения по сети - 1 Мбит/с; районная библиотека – до 10 Мбит/с, провайдер – Ростелеком. На базе 4-х библиотек работают Центры общественного доступа. Все библиотеки предоставляют доступ к порталу госуслуг. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 04 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг | Итоговый коэффициент удовлетворенности – 92,2 % (2024 г.) |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 05 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности | Книжные фонды преимущественно пополнились за счет субсидии на модернизацию библиотек, в части комплектования (233508 руб), также на деньги гранта (110000 руб) и дары от населения. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 06 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов | Общее количество фонда – 58298 экз.Поступило - 2202 экз.Выбыло – 2415 экз.Обновляемость 3,77 %Оформлена подписка на 2 полугодие на периодические издания в размере 107075,3. руб. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 07 | Обновление материально- технической базы  | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Повышение качества услуг | На сегодняшний день 100 % библиотек имеют выход в Интернет.Библиотека осуществляет доступ к электронной библиотеке ЛитРес.По проекту самообложения приобретена оргтехника на сумму 240000 руб. (60000 руб собст.средства, 180000 -деньги Удмуртской Респ.)По проекту инициативного бюджетирования «БГ» «Раскачай сердце» оборудована релакс-комната , оформлена подписка на периодику по ЗОЖ, приобретены книги по психологии , ЗОЖ и художественная литература. (500000.00)По проекту «Во имя семьи» Ермолаевской библиотеки приобретен спортивный уголок, швейная машина, напольные игры для детей и другое на сумму 499000 руб.82 % библиотек системы имеют пожарную сигнализацию, 27% - охранную. Перед библиотеками стоит задача по продолжению работы по улучшению материально-технической базы за счет участия грантовой деятельности и проведения мероприятий по Пушкинской карте, созданию комфортных зон, поиску новых и нестандартных способов взаимодействия с пользователями, повышению уровня профессиональной компетенции работников. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 08 | Модернизация библиотек и библиотек, находящихся в структуремуниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Обновление книжного фонда библиотек муниципального образования | Субсидия на модернизацию библиотечного фонда в части на комплектование составила - 90785,88 рублейБюджеты: РФ – 72801,2 руб., УР – 17076,82 руб. МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской республики» - 907,86 рублей.На выделенные денежные средства приобретено 212 экземпляра книг (110 названия).  |  | 1 |
| 03 | 1 | 01 | 09 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская ЦБС» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МБУК «Киясовская ЦБС» стала призером в 2023 году |  | 0 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
| **03** | **2** | **01** |  | **Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел** | Киясовский МДК |  | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для реализации | МБУК «Киясовский МДК» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г |  | За 12 месяцев 2024 года организованно и проведено 2758 мероприятий и обслужено 122004 человек. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения | Специалисты КДУ, общество национальных культур | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и реализации творческой деятельности Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Специалисты КДУ | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Проведению культурно-массовых мероприятий | За первое полугодие 2024 года организованно и проведено 2758 мероприятий и обслужено 122004 человек.В рамках муниципального задания 2487 мер 114126 человека а так де 51 фестивалей конкурсов смотров |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. | Директора КДУ | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. | Популяризация мероприятий происходит путем публикации информации и фотоотчета, а так же рекламы о мероприятиях в социальных сетях, публикации статей в периодичном издании местных печатных изданий, размещение на официальных сайтах: Киясовского района, РДНТ, Министерство культуры. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Директора КДУ | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Проводить оценку качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | Ежегодно в ноябре проводится мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, общий % - 85,4 Итоговый коэффициент удовлетворенности составляет 85.4 %, итоговый коэффициент удовлетворенности, в баллах составляет – 4,2.По сравнению с прошлым годом в 2024 году показатель удовлетворенности повысился на 1 %. Это можно объяснить, тем, что в 202 году во многих учреждениях культуры были проведены ремонтные работы, произошли улучшения материально-технической базы, в том числе в рамках «Инициативного бюджетирования», что положительно повлияли на качество проводимых мероприятий. Участие КДУ в программах Инициативное бюджетирование и Самообложение продолжается в 2025 году.  |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. | Специалисты КДУ | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Ремонт МДК и КДУ | В 2024 году в рамках проекта «Культура малой Родины» провели текущий ремонт (замены кровли) в Ермолаевском ЦСДК, так же в рамках самообложении в МДК провели замену покрытия сцены.  |  | 1 |
|  |  |  | 06 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Киясовский дом ремесел | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Организация учебного процесса по освоению народных промыслов, обучение мастеров надомников, организация презентаций, выставок, ярмарок изделий мастеров, разработка методических материалов, пособий и рекомендаций по вопросам работы мастеров народных промыслов, сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства | Ведется кружковая работа с населением – организовано 4 кружка, где обучается 9 человек. Проведено экскурсий, мастер-классов по видам декоративно прикладного искусства – охват 1016 человек, организовано 42 мероприятия. Методисты принимают активное участие в районных, республиканских и всероссийских, международных ,межрегиональные, Ежегодно проводится экспедиционная работа по изучению традиций, сохранению и развитию основных видов декоративно прикладного искусства своего народа. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 07 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Киясовский МДК | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий | В 2024 году: Старосальинский СДК, Первомайский ЦСДК, Атабаевский СДК,Карамас - Пельгинский ЦСДК,Подгорновский ЦСДК в рамках программы «Самообложение» улучшили МТБ (Приобрели музыкальную аппаратуру, оргтехнику, танцевальную обувь и костюмы) |  | 1 |
|  |  |  | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Киясовский МДК, Подгорновский СДК | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры – не менее 209 человек | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (чел)214. Изменения претерпели только форма и названия, показатель увеличился из-за увеличения численности населения в районе. |  | 1 |
|  |  |  | 9 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации творчества» | Киясовский МДК | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Создание клубных формирований, проведение и участие в различных конкурсах, фестивалях, народных праздниках. Проведение мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | На конец отчетного периода 2024 года в КДУ района всего 134 клубных формирования в них 1824 человека, из них детских 49 (486 человек) и молодежных 5 (в них 90 человек)В отчетный период функционировали коллективы любительского художественного творчества различной жанровой направленности в количестве 81 ед., в которых насчитывается 774 участников. Из них для детей до 14 лет 40 ед. участников 368, для молодежи 2 ед. участников 16, для взрослых 49 ед. участников 390.Любительских объединений и клубов по интересам в Киясовском районе 52 единицы, что составляет 38,8% из общего количества формирований. В них участников1035 участников.Организация и проведение мероприятий международного, всероссийского, республиканского уровней Администрациями муниципальных образований в 2024 году: Республиканский фестиваль, проводимый в рамках Дня семьи, любви и верности под покровительством святых Петра и Февроньи, «Русская семья и её традиции – ценность России». (июль); Республиканский фестиваль традиционной русской культуры «Никола Летний», Республиканский фестиваль центров удмуртской культуры «Актан – Мактан» |  | 1 |
| 03 | 02 | 01 | 10 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры  | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК Киясовский МДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | В 2024 году подана заявка на конкурс на Подгорновский СДК, данная заявка бедет рассмотрена в 2025 году  |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 03 | 3 |  |  | **Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и** **обеспечение доступа к музейным фондам** |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | Всего за 2024 год Центром удмуртской культуры обслужено 10032 человека. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 |  | Обеспечение доступа к музейным фондам | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения»: публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | За 2024 год деятельностью музея охвачено 6623 человека, из них 3786 человек в стационаре, 2837 - в нестационарных условиях; организовано 18 временных выставок, проведена 161 экскурсия. На протяжении года активно использовалась постоянная экспозиция. Тематика выставок разнообразная: это и военно- патриотические выставки, выставки посвященные праздникам, памятным событиям, выставки творческих работ. Году семьи была посвящена выставка «Семья-основа мира», выставка детских рисунков «Моя семья», а также конкурс фотографий на тему «Вместе-дружная семья». Проводились экскурсии по туристическому маршруту «Мумыгырлы» и по памятным местам с. Киясово.Организовано и проведено 10 массовых мероприятий и 22 - культурно - образовательных. Среди них: вечер памяти Бердова В.Г., встреча ветеранов Киясовского райпо к 100-летию этой организации, встречи с членами семей участников СВО, различные мастер-классы, беседы, музейные уроки.  |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 03 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Увеличение посещений музея | В текущем году в музее демонстрировалась выставка Юкаменского краеведческого музея «Возрождая краски бесермян», наша передвижная баннерная выставка «Петр Кривоногов – летописец Победы» демонстрировалась в Юкаменском краеведческом музее.Волонтёрским движением "Под куполом небес" была представлена передвижная выставка «Вопреки времени». Членом союза художников России, членом союза живописцев Эстонии Станиславом Антиповым была представлена выставка живописи «Если в душе живет красота» |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 04 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Увеличение посещений музея, повышение качества услуг | В рамках «Музейной недели» и «Ночи музеев» 18 мая директором музея была проведена пешеходная экскурсия по памятным местам с. Киясово «Прикоснись к истории района». Учащиеся 2 класса Киясовской средней школы узнали много интересного о прошлом села, посетили памятные места райцентра (13 человек). Также ребята побывали на выставке «Война. Победа.Память».В рамках «Ночи искусств» проведено мероприятие: просмотр фильма «Веселые ребята» |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 05 | Обновление материально – технической базы Музея | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Повышение качества услуг музея | В 2024 году в музей были приобретены 3 манекена для демонстрации одежды на выставках, приобретено многофункциональное устройство, новый большой экран, шкаф для хранения музейных предметов одежды основного фонда, вешалки гардеробные 2 шт, в зале для постоянной экспозиции установлена сплит-система кондиционирования воздуха |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 06 | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев). | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Увеличение посещений музея | Функционирует сайт музея. Информация обо всех выставках и других мероприятиях, проводимых в музее и вне музея, публикуется в социальных сетях на странице музея ВКонтакте в сети Интернет. |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы»** |   |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район».В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов:1. на содержание Управления;
2. на диспансеризацию специалистов и служащих Управления;
3. на уплату налога на транспорт;
4. проведение специальной оценки условий труда.
 | МБУК «Киясовкий РКМЦ»  | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». | а) На уставную деятельность Финансовые средства бюджета, выделенные в течение 2024 года составили: рублей б) Диспансеризацию проходят в соответствии с графиком по году рождения, а также по желанию.в) Уплачено - 22896 руб. руб. налога на транспортг) Мероприятия по специальной оценке условий труда проходят раз в пять лет.  |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление и оснащение) | На компенсацию коммунальных расходов работникам культуры бюджетом МО «Киясовский район» выделено – 126379.2 рубле й |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 03 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Всего за отчетный период 17 специалистов прошли курсы повышения квалификации. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 04 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | В декабре 2024 года прошла аттестация работников муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». Аттестация работников проводится 1 раз в 5 лет.Индивидуальная аттестация проводится для работников школ искусств.  |  | 1 |
| **103** | **4** | 04 | 05 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г |  | С учащимися школ района проводится профориентационная работа специалистами учреждений культуры. Ежегодно выделяется автобус для подвоза старшеклассников на День открытых дверей в Республиканский колледж культуры.В рамках профориентации для обучающихся школ искусств 4 июля была организована поездка в филармонию г. Ижевска. Концертная программа включала в себя классические музыкальные произведения, исполненные детско-юношеским симфоническим оркестром Удмуртии под руководством заслуженного деятеля искусств Льва Накаряко. На сегодняшний день в СУЗах и вузах Удмуртской Республики и за ее пределами продолжают обучение в сфере культуры 12 студентов. В этом году штат МБУ ДО «Киясовская детская школа искусств» пополнился новым специалистом - хореографом Ивановой Анастасией, которая успешно закончила Республиканский колледж культуры в 2024 году.  |  | 1 |
| **013** | **4** | 04 | 06 | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Участие в республиканском конкурсе молодой специалист по номинациям | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучший специалист учреждения культуры, получила зав. ДПИ Шакирова О.Г.-50,0 т. руб |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 07 | Утверждение механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения для всех подведомственных учреждений. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Осуществление контроля за выполнение муниципального задания (ежеквартальный отчет) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом МКУК «Киясовский РКМЦ», утверждены муниципальные задания всем учреждениям культуры.Киясовским РКМЦ проводятся ежеквартально камеральные проверки показателей и раз в год выездные проверки. Ежеквартальная плановая камеральная проверка прошла во всех учреждениях культуры за 4 квартала 2024 года. |  | 1 |
| **103** | **4** | 04 | 08 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Повышение качества работы | Эффективные контракты заключены со всеми (93 чел.) специалистами и руководителями. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 09 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Киясовскогорайона в сфере культуры, планах мероприятий, анонсов мероприятий, правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности на сайтах | На официальном сайте местного самоуправления Киясовского района в разделе культура идет постоянное обновление информации: афиши, план работы на год и отчеты. О проводимых мероприятиях и анонсах выкладывается так же на сайте Министерства культуры УР. Вся актуальная информация размещается на официальных сайтах Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ. Так же ведется работа через официальные страницы ВКонтакте по всем учреждениям. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 10 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культурыКиясовского района | Функционирование официального сайта Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ.В учреждениях культуры и филиалах функционируют страницы и группы ВКонтакте и Одноклассниках, что позволяет охватить большее количество аудитории. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 11 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г |  | В 2022 году министерством культуры УР совместно с региональным оператором проведена независимая оценка качества услуг проверке долежали все учреждения культуры. Вся информация размещается на государственном сайте bus.gov.ru.Так же, проведена независимая оценка в МБУ ДО «Киясовская ДШИ» и МБУ ДО «Подгорновская ДШИ» региональным оператором в сфере образования. Вся информация размещена на государственном сайте bus.gov.ru.По итогам НОК разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков выявленных в результате проведения НОК. Все разработанные планы и отчеты направлены в Министерство культуры УР для размещения на сайте bus.gov.ru.Плановая проверка по НОК запланирована на 2025 год всх учреждений культуры. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 12 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Киясовского района | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Ежегодно в ноябре месяце проводится мониторинг удовлетворения качеством предоставляемых услуг в 2023 году –92 %, по полученным результатам разработан план мероприятий по устранению недостатков. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 13 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период на все поступившие обращения как в письменном, так и в устном виде даны ответы. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 14 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Обновление материально- технической базы подведомственных учреждений | На специализированном автобусе автоклуб ездит по району с концертами, театрализованными представлениями, всего обслужено за полугодие 2023 года –проведено 70 мероприятий, обслужено - 4309 человек. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 15 | Организация работы по проведению конкурсов, фестивалей, форумов в рамках реализации проектов, направленных на поддержку волонтерства и добровольчества в сфере культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Создание волонтерских объединений на базе учреждений культуры | На территории МО действуют 3 добровольческих формирования ОД «Волонтеры культуры», 2 из которых функционируют на базе Дома Культуры, и 1 - на базе районной библиотеки.. На сегодняшний день числится 120 волонтеров в учреждениях культуры, из них 85 чел. зарегистрированы на сайте DOBRO.RU. Систематически с участниками мероприятий проводятся знакомство с платформой «DOBRO.RU», и предлагается возможность регистрации с получением ID номера. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 16 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская МЦБ», МБУК «Киясовский МДК», МБУ «Музей Кривоногова П.А.» | 2015-2028 гг | 01.01.2024 г - 31.12.2024 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | Победители в конкурсе по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры стала МБУ «Музей Кривоногова П.А.» и получили 106,3 руб. |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,97 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальной программе«Развитие культуры» на 2015-2028 годы |

|  |
| --- |
|  **Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** **по состоянию на \_31.12.2024 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| 3 | 1 |   |   |   | **Наименование подпрограммы** «Библиотечное обслуживание населения» |
| 3 | 1 |   |   |   | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 125527 | 70019 | 125674 | 100 | 179,5 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 11187,3 | 11187,3 | 10680,6 | 95 | 95,5 |
|   |   |   |   |   | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 76600 | 76600 | 76824 | 100,3 | 100,3 |
|   |   |   |   |   | 84 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 10214,5 | 10214,5 | 9751,9 | 95,5 | 95,5 |
|   |   |   |   |   | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») | Количество посещений | Единица | 36027 | 36027 | 35959 | 99,8 | 99,8 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 486 | 486 | 464,4 | 95 | 95 |
|   |   |   |   |   | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | Единица | 12900 | 12900 | 12891 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 486 | 486 | 464,4 | 95 | 95 |
|   |   |   |   |   | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 1200 | 1200 | 1200 | 100,0 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 486 | 486,4 | 464,4 | 100,0 | 95 |
|   |   |   |   |   | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 486 | 486,4 | 464,4 | 95 | 95 |
|   |   |   |   |   | итого по расходам |   |   | 12160,1 | 12160,1 | 11609,4 | 95 | 95,5 |
|   |   |   |   |   | **Наименование подпрограммы**  **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** |
| 3 | 2 |   |   |   | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | Человек | 44881 | 44881 | 44881 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | 63 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 23434,8 | 23434,8 | 22413,3 | 96 | 96 |
|   |   |   |   |   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | Количество проведенных мероприятий | штука | 51 | 51 | 51 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | 28 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 10415,5 | 10415,5 | 9961,5 | 96 | 96 |
|   |   |   |   |   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности) | Количество проведенных мероприятий | штука | 2379 | 2379 | 2487 | 105% | 105 |
|   |   |   |   |   | 9 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 3347,8 | 3347,8 | 3201,9 | 96 | 100 |
|   |   |   |   |   | итого |   |   | 37198,1 | 37198,1 | 35576,7 | 96 | 96 |
| 3 | 3 |   |   |   | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** |
|   |   |   |   |   | Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | Человек | 10030 | 10030 | 10032 | 100,0 | 100,0 |
|   |   |   |   |   | 46 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 3008,4 | 3008,4 | 3007,6 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Выявление, изучение, сохранение развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | Количество объектов(видов) декоративно-прикладного искусства | Единица | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | 54 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 3531,5 | 3531,5 | 3530,7 | 100 | 100,0 |
|   |   |   |   |   | итого |   |   |   | 6539,9 | 6539,9 | 6538,3 | 100 | 100,0 |
| **3** | **3** |  |  |  | **Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций** | **Число посетителей** | **Человек** | **6605** | **6623,0** | **6623,0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **1154,9** | **1154,9** | **1151,4** | **100** | **100** |
|   |   |   |   |   | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях | Число посетителей | Человек | 3780 | 3786 | 3786 | 100,2 | 100,0 |
|   |   |   |   |   | 72 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 1066,0 | 1066,0 | 1062,9 | 99,7 | 99,7 |
|   |   |   |   |   | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | Число посетителей | Человек | 2825 | 2837 | 2837 | 100,4 | 100,0 |
|   |   |   |   |   | 6 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 88,8 | 88,8 | 88,6 | 99,7 | 99,7 |
|   |   |   |   |   | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Количество выставок | Человек | 17 | 18 | 18 | 105,9 | 100,0 |
|   |   |   |   |   | 22 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 325,7 | 325,7 | 324,8 | 99,7 | 100 |
|   |   |   |   |   | итого |   |   | 1480,6 | 1480,6 | 1476,2 |   | 99,7 | 99,7 |
| 3 | 4 |   |   |   | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений |
|   |   |   |   |   | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.** | Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 51,044 | 51,044 | 51,044 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   |   | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | 32762,6 | 32762,6 | 32446,2 | 99 | 99,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к муниципальной программе Киясовского района«Развитие культуры» на 2015-2028 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 01.07.2024 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** | **0** | **0** |  |   | **«Развитие культуры» на 2015-2028 г.г.** | **всего** |  515 |  08 |   |   |   | 99590,9 | 99590,9 | 96395,7 | 97 | 97 |
|  |  |  |  |   | ответственный исполнитель заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина | 515 |  08 |  01 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |   |   |
| **3** | **1** | 0 |   |   | **Подпрограмма : Библиотечное обслуживание населения** | **всего** | 515 | 08  | 01  | 03100000000 |   | 12533,6 | 12533,6 | 11972,7 | 96 | 96 |
|  |  |   |   |   |   | 515 |  08 |  01 | 03100000000 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 1 | 1 |   |   |  Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |  08 |  01 | 0310166770 | 611 | 12160,1 | 12160,1 | 11609,4 | 95 | 95 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |   | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |  08 |  01 | 0310161770 | 612 | 42,7 | 42,7 | 37,8 | 89 | 88,5 |
| 3 | 1 | 2 | 2 |   | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование библиотечных фондов) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03105L5190 | 612 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 100 | 100 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |   | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование библиотечных фондов) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03105L5190 | 612 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 | 100 |
| 3 | 1 | 4 | 4 |   | Реализация проектов за счет средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03101S8220 | 612 | 60 | 60 | 58,7 | 97,8 | 97,8 |
| 3 | 1 | 5 | 5 |   | Расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемое с учвстием средств самообложения граждан  | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310108220 | 612 | 180 | 180 | 176 | 97,8 | 97,8 |
| **3** | **2** | 0 | 0 |   |  **Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **всего** |  515 | 08  |  01 | 0320000000  |   | 41080,0 | 41080,0 | 39065,0 | 95,1 | 95,1 |
| **3** | **2** | 1 | 1 |   | Расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 320108220 | 612 | 1666,2 | 1666,2 | 1397,2 | 83,9 | 83,9 |
| **3** | **2** | 2 | 2 |   | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320104220 | 612 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100 | 100 |
| **3** | **2** | 3 | 3 |   | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320161770 | 612 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 100,0 | 100,0 |
| **3** | **2** | 4 | 4 |   | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320166770 | 612 | 424,0 | 424,0 | 389,0 | 91,7 | 91,7 |
| **3** | **2** | 5 | 5 |   | Реализация проектов за счет средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 03201S8220 | 612 | 555,4 | 555,4 | 465,8 | 83,9 | 83,9 |
| **3** | **2** | 6 | 6 |   | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 03201L4670 | 612 | 808,1 | 808,1 | 808,1 | 100,0 | 100,0 |
| **3** | **2** | 7 | 7 |   | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320166770 | 611 | 35743,1 | 35743,1 | 34278,2 | 95,9 | 95,9 |
| **3** | **2** | 8 | 8 |   | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320104220 | 611 | 1455,0 | 1455,0 | 1298,5 | 89,2 | 89,2 |
| **3** | **2** | 9 | 9 |   | Расходы за счет безвозмездных поступлений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320163300 | 612 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 100,0 |
| **3** | **3** | **0** |  |  | **Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина** | 515 | 08 | 01 | 033000000 |  | 8244,7 | 8244,7 | 8231,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |   |   | **Муниципальная услуга: "Организация и проведение экскурсий"** | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 330100000 |   | 6558,0 | 6558,0 | 6556,4 | 100 | 100 |
| **3** | **3** | **0** |   |   | **Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330161770 | 612 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 100 | 100,0 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |   | Муниципальная услуга Организация и проведение экскурсий» | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330166770 |  611 | 5670,2 | 5670,2 | 5668,6 | 100,0 | 100 |
| 3 |   |   |   |   | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0330104220 | 611 | 869,7 | 869,7 | 869,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |   | Муниципальная услуга : "Обеспечение доступа к музейным фондам" | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330200000 |   | 1686,7 | 1686,7 | 1675,1 | 99,3 | 99,3 |
| 3 | 3 |   |   |   | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330266770 | 611 | 1280,3 | 1280,3 | 1275,9 | 100 | 100 |
| 3 | 3 |   |   |   | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0330204220 | 611 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 100 | 100 |
| 3 | 3 |   |   |   | Реализация проектов за счет средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 03302S8220 | 612 | 25,0 | 25,0 | 23,2 | 93 | 93 |
| 3 | 3 |   |   |   | Расходы на решение вопросов местного значения осуществляемое с участием средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0330208220 | 612 | 75,0 | 75,0 | 69,6 | 93 | 93 |
| 3 | 3 |   |   |   | **Расходы на поддержку отрасли культуры** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 033А255190 | 612 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 100 | 100 |
| **3** | **4** | **0** | 0 |   | **Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** |  515 | 08  |  04 | 034000000  |   | 37732,6 | 37732,6 | 37126,5 | 98,4 | 98,4 |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  515 | 08  |  04 |   |   |   |   |   |   |   |
| заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина |
| соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  04 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 4 | 1 | 1 |   | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340160120 | 111,119,242, 244 | 4084,4 | 4084,4 | 3824,7 | 93,6 | 93,6 |
| 3 | 4 | 1 | 2 |   | Уплата прочих налогов | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340160120 | 851;852 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 100,0 | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 3 |   | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340266770 | 611 | 30310,4 | 30310,4 | 29994,0 | 99 | 99,0 |
| 3 | 4 | 1 | 4 |   |  медосмотр водителей за прошлый год | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340266770 | 612 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 5 |   | Расходы на реализацию проектов за счет средств самообложения граждан  | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 03402S8220 | 612 | 200,0 | 200,0 | 200 | 100,0 | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 6 |   | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0340204220 | 611 | 2452,2 | 2452,2 | 2452,2 | 100,0 | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 7 |   | Расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемое с учвстием средств самообложения граждан  | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340208220 | 612 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6к муниципальной программеКиясовского района«Развитие культуры» на 2015-2028 годы |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| **3** | **0** |  **«Развитие культуры» на 2015-2028 годы** | **Всего** | 99590,9 | 96395,7 | 96,8 |
| бюджет муниципального района | 99590,9 | 96395,7 | 96,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 98585,9 | 95390,7 | 96,8 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 174,1 | 174,1 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 720,8 | 720,8 | 100,0 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 10,1 | 10,1 | 100 |
| **3** | **1** | **«Библиотечное обслуживание населения»** | **Всего** | 12533,6 | 11972,7 | 95,5 |
| бюджет муниципального района | 12533,6 | 11972,7 | 95,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 12442,8 | 11881,9 | 95,5 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 17,1 | 17,1 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 72,8 | 72,8 | 100 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 0,9 | 0,9 | 100 |
| **3** | **2** | **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **Всего** | 41080,0 | 39065,0 | 95,1 |
| бюджет муниципального района | 41080,0 | 39065,0 | 95,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 40271,9 | 38256,9 | 95,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 152,0 | 152,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 648,0 | 648,0 | 100 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 8,1 | 8,1 | 100 |
| **3** | **3** | **«Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **Всего** | 8244,7 | 8231,5 | **100** |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 8244,7 | 8231,5 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 8138,6 | 8125,4 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | софинансирование | 1,1 | 1,1 | 100 |
| **3** | **4** | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | 37732,6 | 37126,5 | 98 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 37732,6 | 37126,5 | 98 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 37732,6 | 37126,5 | 98 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

 **Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 30.12.2024 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2028 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 27.03.2024 | 124 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2028 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 5.06.2024 | 265 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2028 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 3 |  |  |  |  |

 **Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2028 годы.  |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 1\*0,92=0,92 | 3/3=1 | 8/9=0,88 | 0,95 | 0,88/0,95=0,92 |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,97\*1=0,97 | 7,77/8=0,97 | 10/10=100 | 0,95 | 100/95,1=1 |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 1\*1=1 | 6/6=1 | 6/6=100 | 1 | 100/100=1 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,96\*1=0,96 | 7,73/7=0,96 | 16/16=100 | 0,98 | 100/98=1 |
|  |  | итого |  |  | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист М.П. Баяндина

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)