1.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию**

**на 01.01.2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | **Муниципальное хозяйство** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году 2023 г. | План на отчетный год  2024 г. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2024 г. |  |
| МП | Пп |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальное хозяйство** | | | | | | | | | | | |  |
| **07** | **1** |  | **Наименование подпрограммы Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | | | | | | | |  |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год | кв.м. | **0,25** | **0,25** | **0,21** | **-0,04** | **84** | **0,84** | Из-за роста цен на строительные материалы у жителей не хватает средств на завершение строительства | 0,84 |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения) | га | **2,75** | **2** | **2,04** | **0,04** | **102** | **0,74** | Нет новых участков, для предоставления, проект планировки и межевания нового Северо-Западного мкр с. Киясово не разработан в виду отсутствия средств. | 1 |
| **07** | **2** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов | чел. | 18 | 24 | 24 | 0 | 100 | 133 | Программа переселения из аварийного жилья завершается в 2025 г. | 1 |
| 2 | Количество капитально отремонтированных домов | шт | 1 | 3 | 1 | - 2 | 33 | 100 | Отремонтирован один МКД, в двух других МКД жители от ремонта отказались | 0,3 |
| **07** | **03** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инцидентов на сетях теплоснабжения не было | 1 |
| 2 | Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инциденты на сетях водоснабжения не было | 1 |
|  |  | 3 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инцидентов на сетях канализации не было | 1 |
| **07** | **04** | **Наименование подпрограммы Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 0 | 10 | 17 | 17 | 170 | 0 | Количество отловленных безнадзорных животных увеличилось, в связи с тем что в отчетном 2023 году отлов не производился | 1 |
| 2 | Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | тыс руб. | 19,5 | 10,00 | 57,500 | 47,5 | в 5,75раз | в 2,95 раз | На заседании административной комиссии рассмотрено 52 обращения | 0,17 |
| **07** | **4** | 3 | Организация ликвидации и ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земли после ликвидации несанкционированных свалок | шт. | 0 | 8 | 1 | -7 | 12,5 | 0 | Нехватка денежных срелств | 0,125 |
| **07** | **4** | 4 | Устройство контейнерных площадок | шт | 2 | 6 | 6 | 0 | 100 | в 3 раза | Работы ведутся по плану | 1 |
| **07** | **4** | 5 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). | шт | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | Работы ведутся по плану | 1 |
| **07** | **05** | **Наименование подпрограммы Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования не было, не хватает денежных средств | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по капитальному ремонту автодорог не проводились, не хватает денежных средств | 1 |

2.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)** | | | | | | |
| 07 | 1 | 01 | 01 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Предоставление новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Документация по планировке новых участков разработана частично | Нет финансирования  - |
| 07 | 1 | 02 | 18 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Избежание ошибок при предоставлении земельных участков для различных целей в аренду и собственность | Создана система | + |
|  |  |  |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2015-2025 годы** | | | | | | |
| 07 | 2 | 02 | 1 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ремонт водоснабжения в д. № 9, пер Школьный, с. Киясово | + |
| 07 | 2 | 04 | 2 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Переселение граждан из АЖФ во вновь приобретенные жилые помещения, получение компенсации | Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда этап 2023 года | Законтрактовано 12 жилых помещений, 3 семьи получили денежную компенсацию  + |
| 07 | 2 | 05 | 3 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 |  | Улучшение качества жизни граждан | Оказана консультация 6 гражданам по жилищным вопросам | + |
| **07** | **3** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Завершена реализация проекта «Водоснабжение в д. Чувашайка», уложены водопроводные сети 4,9 км. | Идет реализация программы  + |
| 07 | 3 | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Функции заказчика не осуществлялись. | Отсутствие финансирования  - |
| 07 | 3 | 02 | 3 | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме | Работа выполнена согласно плана | + |
| … |  |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | |
| 07 | 04 | 4 | 1 | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицах населенных пунктов Киясовского района | Отловлено 17 безнадзорных животных | + |
| 07 | 04 | 4 | 2 | Организация ликвидации и ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земли после ликвидации несанкционированных свалок | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | улучшении экологии и эстетического облика района | Ликвидирована 1 несанкционированная свалка | + |
| 07 | 4 | 4 | 3 | Устройство контейнерных площадок | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Уменьшение несанкционированных свалок, улучшении экологии и эстетического облика района | Установлено 6 контейнерных площадок | + |
| 07 | 4 |  | 4 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Безопасность жизни и здоровья граждан, сохранение состояния экологии и окружающей среды в удовлетворительном состоянии | Приведено в нормативное состояние 2 скотомогильника | + |
| 07 | 4 | 5 | 5 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых ОМСУ в сфере благоустройства | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов | Поступило и рассмотрено 52 обращения по нарушению правил благоустройства | + |
|  |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | | | | | | |
| 07 | 05 | 01 | 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 | 2024 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | Дороги регулярно очищались от снега, проводился текущий ремонт | + |
| 07 | 05 | 02 | 2 | Реконструкция, текущий ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики», Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики»» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» проводится по мере поступления бюджетных средств. В 2024 году ремонт улиц Советская, и улицы Набережная села Киясово протяженностью 1, 84 км. в асфальтовом исполнении | + |
| 07 | 05 | 02 | 3 | Сохранение жизни и здоровья граждан, создание безопасных условий для движения на автомобильных дорогах и улицах муниципальных образований | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики», Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2024 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | У школ района установлены в соответствии с ПДД дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» обозначает место остановки автобуса»  установлены соответствующие знаки, нанесены искусственные неровности | + |

3.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 4 | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | |
| 07 | 4 | Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства. | Оплата административных штрафов | 10,00 | 57,50 | в 5,75 раза | На заседании административной комиссии были рассмотрены 52 обращения граждан и привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства |

5.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **07** | **00** |  |  |  | **Муниципальное хозяйство** | **всего** | **509** |  |  |  |  | 110 145,9 | 107 302,1 | 97,42 |
| Отдел строительства и муниципального хозяйства  Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 110 145,9 | 107 302,1 | 97,42 |
| **07** | **1** |  |  |  | **Территориальное развитие и градостроительство** | **всего** |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдел строительства и муниципального хозяйства | 509 | 4 | 12 | 71 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **07** | **2** |  |  |  | **Содержание и развитие Жилищного хозяйства** | **всего** |  |  |  |  |  | 22 960,7 | 22 834,1 | 99,45 |
| Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | 509 | 05 | 05 |  |  | 22 960,7 | 22 834,1 | 99,45 |
| **07** | **3** | 01 | 2 |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | **всего** |  |  |  |  |  | 9 922,4 | 9 915,1 | 99,93 |
| Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» | 509 | 05 | 02 |  |  | 9 922,4 | 9 915,1 | 99,93 |
| **07** | **4** | 4 | 4 |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды"** | **всего** |  |  |  |  |  | 8 006,2 | 6 950,2 | 86,81 |
|  |  |  |  | 0740000000 |  | 8 006,2 | 6 950,2 | 86,81 |
| **07** | **5** |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения)** | **всего** |  |  |  |  |  | 69 256,7 | 67 602,4 | 97,61 |
| Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 69 256,7 | 67 602,4 | 97,61 |

6.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию**

**на 01.01.2025 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **07** | **00** | **Муниципальное хозяйство** | **Всего** | 110 145,9 | 107 302,1 | 97,42 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники (федеральный фонд содействия реформированию) |  |  |  |
| **07** | **1** | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0 |  |
| иные источники | 0,0 | 0 |  |
| **07** | **02** | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | **Всего** | 22 960,7 | 22 834,1 | 99,45 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники (федеральный фонд содействия реформированию) |  |  |  |
| **07** | **03** | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | 9 922,4 | 9 915,1 | 99,93 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |
| **07** | **04** | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | **Всего** | 8 006,2 | 6 950,2 | 86,81 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **07** | **05** | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | **Всего** | 69 256,7 | 67 602,4 | 97,61 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0 |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0 |  |

**8.Результаты оценки эффективности муниципальной программ за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | *Муниципальное хозяйство* | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп |  |  |  | |  |  |
| 07 |  | Муниципальное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,728** | **0,846** | **0,833** | | **0,967** | **0,861** |
| 07 | 01 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,46** | **0,92** | **0,5** | | **1** | **0,5** |
| 07 | 02 | Жилищное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,654** | **0,65** | **1** | | **0,994** | **1,006** |
| 07… | 03 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,666** | **1** | **0,666** | | **0,999** | **0,666** |
| 07 | 04 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,76** | **0,659** | **1** | | **0,868** | **1,152** |
| 07 | 05 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **1,024** | **1** | **1** | | **0,976** | **1,024** |

**7.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | **Муниципальное хозяйство** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление о внесении изменений в муниципальную программу Администрация муниципального образования «Муниципальный округ» Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  | Приведение в соответствие утвержденному на 2024 год бюджету |

Заместитель Главы по строительству, ЖКХ и связи М.А. Шамшурин

1. [↑](#footnote-ref-1)