**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» за 2024 год**

Муниципальная программа «Безопасность» состоит из подпрограмм:

6.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

6.2. «Профилактика правонарушений»

6.3. «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»

**1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **План**  **2023 г.**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **2023 г. (тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **06** |  | **Муниципальная программа**  **«Безопасность»** | **Всего** | **3387,82** | **3105,47** |
| ***Бюджет РФ*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Субсидии из бюджета Удмуртской Республики*** | ***2885,34*** | ***2655,10*** |
| ***Собственные средства бюджета муниципального***  ***образования*** | ***502,48*** | ***450,37*** |
| **06** | **1** | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной  безопасности» | **Всего** | **3342,34** | **3059,99** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *2885,34* | *2655,10* |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | *457,00* | *404,89* |
| **06** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | **31,48** | **31,48** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,00* | *0,00* |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | *31,48* | *31,48* |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | **14,00** | **14,0** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,00* | *0,00* |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | *14,0* | *14,0* |

**Уважаемые, ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы «Безопасность», просим Вас заполнять строки таблицы, где Вы отмечены исполнителями/соисполнителями за 2024 год.**

**2. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | |
| **МП** | **Пп** | 2024 год | 2024 год |
| прогноз |  |
| 06 | 1 | 1 | Количество устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 2 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов. | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 3 | Коэффициент гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах  (на 1 тыс. населения) | % | 0,30 | 0,11 |
| 06 | 4 | Количества чрезвычайных ситуаций и пожаров (на 1 тыс. населения) | % | 1,1 | 1,99 |
| 06 | 5 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 5 |
| 06 | 6 | Количество ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 |
| 06 | 7 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | % | 27 | 27 |
| 06 | 8 | Количество человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | тыс. чел | 2,0 | 2,0 |
| 06 | 9 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | чел. | 20 | 20 |
| 06 | 10 | Количество ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации. | тыс. чел | 3,5 | 7,0 |
| 06 | 11 | Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 32 | 32 |
| 06 | 2 | 1 | Удельный вес рецидивной преступности | % | 79,65 | 70 |
| 06 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 59,65 | 55 |
| 06 | 3 | Удельный вес "бытовой" преступности | % | 16,70 | 10 |
| 06 | 4 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах | % | 19,93 | 22,5 |
| 06 | 5 | Количество совершенных преступлений | ед. | 132 | 120 |
| 06 | 3 | 1 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Публикаций/ читателей | 65/2000 | 81/3065 |
| 06 | 2 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества; | единиц | 14 | 14 |
| 06 | 3 | Процент охвата населения любительским художественным творчеством | % | 9 | 9,1 |
| 06 | 4 | Количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | единиц | 79 | 82 |
| 06 | 5 | Количество видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремёсел | единиц | 11 | 11 |
| 06 | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | единиц | 5 | 5 |
| 06 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах и детских садах муниципального образования | человек | 247 | 260 |
| 06 | 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количестве муниципальных служащих | % | 4 | 2 |
| 06 | 9 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек | единиц | 5782 | 5877 |
| 06 | 10 | Количество мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | человек | 2 | 3 |
| 06 | 11 | Отсутствие террористических актов на территории МО «Киясовский район» | единиц | 0 | 0 |

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 6 | 01 |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | ГО и ЧС | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 01 |  | ***Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Проанализировано 14 НПА Удмуртской Республики, в целях исполнения республиканских НПА разработано и утверждено 10 НПА Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
| 06 | 01 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Распоряжение № 528 от 30.10.2019 г единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Киясовский район» в МКУ «ЕДДС МО «Киясовский район», Постановление Администрации МО «Киясовский район» №360 от 13.09.2021 «Об организации взаимодействия по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи». Заключено 14 соглашение о взаимодействии и обмене информацией со службами и организациями, входящими в состав Киясовского районного звена РСЧС. Заключено соглашение о техническом обслуживании системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ», входящих в состав МАСЦО и РАСЦО. |  |
| 06 | 01 | 02 |  | ***Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Дополнительно к плановым мероприятиям проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах |  |
| 06 | 01 | 02 | 2 | Обеспечение оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | ГО и ЧС,  ТО | 2015-2026 годы | Уголки по пожарной безопасности оформлены во всех учреждениях района. Во все учебные заведения района были направлены обучающие видеоролики по обеспечению пожарной безопасности и ЧС. Дополнительно проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Во всех учебных заведениях проведены тренировки, принято участие в 3 КШУ и 3 ТСТ по гражданской обороне. |  |
| 06 | 01 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Обучение проводилось на базе учебного центра МЧС России г.Ижевска. Обучение прошли 2 диспетчера ЕДДС и 3 сотрудника Администрации. |  |
| 06 | 01 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Информирование населения посредством сети интернет, через сайт и месенджеры ОМСУ Киясовского района, поступающие оперативные предупреждения об опасных природных явлениях в обязательном порядке размещаются на сайте и месенджерах ОМСУ Киясовского района и месенджерах ЕДДС. Размещено 187 информации о правилах безопасного поведения, неблагоприятных погодных явлениях, отключениях электроэнергии, водоснабжения и д.р. Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 |  | ***Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | ГО и ЧС, ЕДДС | 2015-2026 годы | Тренировки с ЕДДС проводятся ежемесячно по графику, утвержденному Председателем Правительства УР. В текущем году проведено 12 тренировок с ЕДДС по действиям при ЧС и 12 тренировок по оповещению населения.  Установлено 10 автоматических дымовых пожарных извещателей. Восстановлена работа бесперебойного источника питания системы оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ»  Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Приобретено 2 воздуходувных устройства, 10 комплектов самоспасатель «Шанс-Е», первичные средства пожаротушений |  |
| 06 | 01 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Приобретено 2 воздуходувных устройства, 10 комплектов самоспасатель «Шанс-Е», первичные средства пожаротушений |  |
| 06 | 01 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Приобретено 10 комплектов самоспасатель «Шанс-Е» |  |
| 06 | 6.2 |  |  | **«Профилактика правонарушений»** | Управление образова­ния | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 |  | ***Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Специалисты ежемесячно отчитываются о проделанной работе по несовершеннолетним лицам, состоящим на учете ПДН Отделения МВД России по Киясовскому району и семей СОП, предоставляют информацию о присутствии несовершеннолетних на мероприятиях. Предоставляются бесплатные билеты на все платные мероприятия членов семей СВО. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | В июне и ноябре 2024 года состоялись заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений на территории Киясовского района. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | РКМЦ УК,  Отделение МВД Рос-сии по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В рамках межведомственной районной акций  «Семья» (36 мер. Ох 1921), «Охрана прав детства» (64 мер, ох. 2755) и международного дня защиты детей в КДУ района (охват 670 чел) проведено 101  мероприятия обслужено 5346 человек.  Оказывается содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Для детей Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с.Первомайский, Киясовского района проводятся культурно-массовые мероприятия Первомайским ЦСДК и автоклубом Киясовского МДК. |  |
| 06. | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | РЦСВ,  РКМЦ УК,  Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Несовершеннолетние, находящиеся на учете ПДН, семьи, находящихся в СОП привлекаются на различные  Мероприятия КДУ района, в работу кружков и ЛО. Все клубные формирования работают на бесплатной основе и являются в общем доступе. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | РКМЦ УК, Управлние образования, Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В Киясовском районе на конец 2024 года обучалось 1023 обучающихся. В начале учебного года классными руководителями составляются социальные паспорта классов и социальный паспорт школы. Составляются списки учащихся из замещающих семей, многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Корректируются списки учащихся, состоящих на учётах в ПДН ОМВД, КДНиЗП, ВШУ и списки учащихся из группы контроля.  В каждом образовательном учреждении создан совет по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, целью которого является планирование и организация проведения профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, наркомании, антиобщественных действий), координация действий общеобразовательной организации с работой районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками.  В Киясовском районе на конец 2024 года состоят на профилактическом учете 17 семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказывается помощь в обучении и воспитании детей. Было организовано посещение этих семей с целью обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних.  Педагогами-психологами в МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ» проводятся коррекционные занятия с учащимися, имеющими проблемы в поведении. Родителям учащихся с проблемами в поведении даются рекомендации по посещению медицинских специалистов (врача-психиатра, невролога, психоневролога).  Классными руководителями, педагогами-психологами (МБОУ «Киясовская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ») школ используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:  - изучение особенностей личностей подростков;  - посещения на дому;  - консультирование родителей с целью выработки требований к воспитанию и обучению подростков;  - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  - вовлечение подростков в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  Также выявлению случаев совершения несовершеннолетними правонарушений способствует тесное сотрудничество с ОМВД и КДНиЗП.  На конец 2024года на профилактическом учете ПДН в Киясовском районе состоят 7 несовершеннолетних.  Обучающимся, имеющим отклонения в поведении и проблемы в обучении, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь.  Классные руководители и учителя-предметники выявляют учащихся с проблемами в учебе и с отклонениями в поведении. Педагогом-психологом проводится диагностика индивидуальных особенностей учащихся.  Учащиеся, имеющие проблемы в обучении, по решению психолого-педагогического консилиума направляются на областную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) с целью определения формы и программы обучения.  По рекомендации ПМПК педагог-психолог проводит коррекционные и развивающие занятия с этими учащимися. Разрабатываются рекомендации родителям по развитию  - Специалистами КДУ рекомендовано усилить организационную работу с лицами склонных к совершению правонарушений.  - строго вести статистический учет посещаемости и ответственно ежемесячно отчитываться по ним.  - все чаще привлекаются к дежурству на массовые мероприятия члены ДНД. |  |
| 06 | 6.2 | 02 |  | ***Профилактика правонарушений*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ЦЗН ,  ТО,  УФСИН | 2015-2026 годы | Трудоустройства подростков на общественные работы не было. Подростки привлекались к работам по благоустройству территории ТО(очистка мусора, посадка цветов) как волонтеры от «Движения первых» |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | В перспективные планы работ КДУ района включены следующие спортивные мероприятия:  - районные зимние и летние сельские игры  - шахматные и шашечные турниры,  - турниры по волейболу, баскетболу, футболу  -Спартакиады «Малыши открывают спорт!»  И т.д. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | В Киясовском районе с 2023 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в МБОУ «Киясовская СОШ» и МКОУ «Подгорновская СОШ». С начала 2023-2024 учебного года в проект «Билет в будущее» вступили МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» и МБОУ «Первомайская СОШ».  Профориентация обучающихся данных школ осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по профессиональной ориентации школьников.  Педагоги-навигаторы – Шадрина О.И. (МБОУ «Киясовская СОШ»), Мишахина Ц.Р. (МКОУ «Подгорновская СОШ»), Левина Е.С. (МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ»), Анисимова М.А. (МБОУ «Первомайская СОШ»), ответственные за профессиональную ориентацию обучающихся, прошли обучение по программе повышения квалификации в формате онлайн-обучение в количестве 72 часов.  В МБОУ «Киясовская СОШ» проект реализуется в 8-х классах, всего 50 человек, в МКОУ «Подгорновская СОШ» - с 8 по 11 классы в количестве 39 человек. В МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» - в 8,9,11 классах в количестве 20 обучающихся. В МБОУ «Первомайская СОШ» - в 8,9,11 классах в количестве 19 обучающихся. В мае-июне 2023 года (МБОУ «Киясовская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ»), 2024 года (МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ») проведена работа по сбору сведений об учащихся, а также по сбору необходимых согласительных документов родителей обучающихся. С сентября месяца 2023 г. на учебном курсе «Билет в будущее» проводятся занятия по плану работы.  В школах профориентационная работа ведется по следующим направлениям:  **1. Организационная работа в образовательных организациях:**  **-** оформлены информационные папки по профориентации для 9-11 классов (информация по ВУЗАМ, СПО, проходными баллами, необходимыми экзаменами и т.п.);  - на официальной странице школ ВКонтакте публикуются все мероприятия данной направленности.  **2. Работа с педагогическими кадрами:**  - даны рекомендации классным руководителям по планированию профориентационной работы с учащимися 6-11 классов, в рамках профориентационного курса «Россия мои горизонты»,  - вопросы профориентационной работы рассматриваются на педсоветах и совещаниях.  **3. Работа с родителями**:  - общешкольные и классные родительские собрания с освещением вопросов профориентации школьников.  **4. Работа с обучающимися:**  - в школах проводятся индивидуальные и групповые консультации учащихся, тестирование на платформах, ПроеКТОриЯ и Билет в будущее, с целью выявления профессиональной направленности или проблем учащихся по профориентации;  - проводятся классные часы с освещением вопросов профориентации;  - ведутся кружки профориентационной направленности «Робототехника», «Программирование», «Педстарт»;  - участие в профориентационных пробах. |  |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Реализация инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей их воспитывающих «Рука к руке | в соответствии с приложением № 1 Договора «О предоставлении денежных средств в виде гранта» | 2015-2026 годы | Реализация проекта завершена в 2020 году |  |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Проведение мероприятий по выявлению случаев попыток несовершеннолетними причинения вреда своему здоровью | БУЗ РБ,  Управление образования,  Отделение МВД по Киясовскому району,  РКМЦ УК,  Сектор СЗН | 2015-2026 годы | ОО обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. Ежегодно в ОО района проводится социально-психологическое тестирование обучающихся.  По итогам проверки результатов социально-психологического тестирования детей с признаками потребления наркотических средств и психотропных веществ не выявлено.  В ОО действуют службы медиации, которые разрешают конфликты обучающихся, проводят медиации, информируют педагогов, родителей и учащихся о возможностях медиации.  Службой медиации совместно с классными руководителями проводятся программы по медиации для родителей, по профилактике конфликтов для обучающихся 5-8 и 9-11 классов.  В соответствии с планами воспитательной работы проводятся классные родительские собрания, классные часы с обсуждением тем безопасности в Интернете, профилактики суицидального поведения подростков, в том числе с участием педагогов-психологов. |  |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение мероприятий по выявлению преступных посягательств, криминальных проявлений в отношении несовершеннолетних, а также интернет – сообществ, групп, сайтов, пропагандирующих суицидальные проявления, жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО,  КДН и ЗП,  РКМЦ УК,  Управление образования,  Отделение МВД по Киясовскому району,  ЦЗН ,  Сектор СЗН, БУЗ РБ ,  УФСИН | 2015-2026 годы | Мониторинг социальный сетей обучающихся общеобразовательных организаций Киясовского района проводится ежемесячно с целью обнаружения опасных групп, в которых состоит ребёнок, получения сведений контактов с ребёнком и последующими мерами пресечения сообщений в адрес обучающегося и использования им негативных сервисов.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Количество проверенных аккаунтов | Выявлено противоправного контента (чей деструктивный профиль) | Направлено сообщений | Закрытые аккаунты | Отсутствие странички в соцсетях | Примечание | | 1.Ильдибаевская ООШ | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | | 2.Лутохинская СОШ | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | | 3.Первомайская СОШ | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | | 4.Мушаковская СОШ | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | | 5.Подгорновская СОШ | 78 | 0 | 0 | 6 | 10 |  | | 6.Ермолаевская СОШ | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | | 7.Старосальинская СОШ | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | | 8.К-Пельгинская СОШ | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | | 9.Атабаевская СОШ | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | | 10.Киясовская СОШ | 310 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |   Данные в таблице представлены на конец ноябрь 2024 года. Из полученных данных видно следующее:   1. Проверенных аккаунтов – 633, что составляет 62% от общего количества обучающихся района (1023 обучающихся ОО района). 2. Из проверенных аккаунтов 23 оказались закрытыми, контроль невозможен. Больше всего закрытых аккаунтов (16 аккаунтов) у обучающихся МБОУ «Киясовская СОШ», 6 закрытых аккаунтов у обучающихся МКОУ «Подгорновская СОШ», 1 закрытый аккаунт – МКОУ «Старосальинская СОШ». 3. У 79 обучающихся отсутствует страничка в соцсетях. 4. Направленных сообщений в Отделение МВД России «Киясовское» нет.   Заместители директоров по ВР школ держат ситуацию на контроле, организуют совещания для обучения по программе «Герда-бот» новых классных руководителей, напоминают механизм работы остальным педагогам. Непосредственный контакт с обучающимися на выявление противоправного контента сосредоточен на классных руководителях.  В КДУ в планы мероприятий включаются мероприятия по Профилактическому календарю. Например: к Международному дню безопасного Интернета - Беседы «Безопасный Интернет», ко Дню проявления доброты – акция «Делай добро» и др. |  |
| 06 | 6.2 | 03 |  | ***Развитие добровольной народной дружины и молодежного правоохранительного движения*** |  | 2015-2026 годы | Всего в ДНД числится 10 чел, они проводят рейды, дежурят на территории района при проведении крупных мероприятий. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содей­ствия полиции | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Проводятся обучающие семинары для дружинников ДНД. На заседаниях идет разъяснительная работа и инструктаж поведения при обнаружении правонарушителей. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | РКМЦ УК, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Работа в данном направлении ведется по утвержденному плану мероприятий, согласованных с МВД |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», направленных на профилактику правонарушений | Управление образова­ния,  РКМЦ УК | 2015-2026 годы | На данный момент в районе действует 12 волонтерских отрядов, объединяющих 150 волонтёров.  Основные направления: пропаганда здорового образа жизни, предотвращение зависимостей и поддержка людей в трудных ситуациях. За год волонтёрскими отрядами было проведено более 20 акций, включая комплексные мероприятия по здоровому образу жизни, акцию "Белая ромашка" по борьбе с туберкулезом, весенняя неделя добра, день здоровья и другие. Кроме того, волонтёры – первые помощник в проведении игровых площадок на районных праздниках, таких как День Победы, Июньский многоцвет, День Молодежи. Наши волонтёры всегда откликаются на просьбы о помощи и всегда помогают пожилым людям, а сейчас и родственникам участников СВО.  Так же, они являются незаменимыми помощниками районных, республиканских и международных фестивалей проводимых на территори района. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 4 | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Организовано для ДНД помещение с мебелью и со всеми принадлежностями нужными для работы (это форма, рации, фонари и т.д.). |  |
| 06 | 6.2 | 04 |  | ***Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 1 | Организация работы, направленной на снижение количества детей, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образова­ния, ТО | 2015-2026 годы | В ОО ведется учет несовершеннолетних детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности, ведется контроль над посещаемостью занятий учащимися школ. С этой целью:  - учителями своевременно заполняется электронный журнал;  - учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками;  - социальными педагогами и классными руководителями выявляется причина пропусков уроков обучающимися.  По результатам выявления несовершеннолетних детей, систематически пропускающих учебные занятия, информация доводится до сведения родителей, подается в Управление образования, КДНиЗП и в МВД России по Киясовскому району. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 2 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образова­ния,  РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Дети с девиантным поведением посещают учебные и элективные курсы, факультативные занятия, такие как «Профессиональное самоопределение», «Краеведение», «Школа безопасности», «Финансовая граммотность», «Увлекательная география», «Человек и его здоровье», «Безопасность жизнедеятельности» и др.  На базе четырёх общеобразовательных организаций (МБОУ «Киясовская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ») функционируют Центры «Точка роста». В связи с поступлением нового оборудования в такие Центры, удалось привлечь некоторых детей с девиантным поведением на кружки, внеурочную деятельность.  В школе профилактическая работа ведется:   1. через систему [дополнительного образования](https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/).   Общеобразовательные организации тесно сотрудничают с Киясовским Домом детского творчества. Педагоги школ реализуют дополнительные образовательные программы. Дети с девиантным поведением посещают кружки, такие как «Закон и я», «Танцевальный», «Юный конструктор», «Компьютерный знайка», «Социальный театр», «Мастерок», «Мир шахмат» и др. Однако, большинство несовершеннолетних девиантного поведения не имеют желания осваивать дополнительные образовательные программы.  Каждая общеобразовательная организация района является участником Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребята с девиантным поведением охотно участвуют в мероприятиях движения, таких как игра «Победа», стрельба из пневматической винтовки, строевой смотр, соревнования юных пожарных, «Безопасное колесо».   1. через спортивно-оздоровительную работу.   Ребята с девиантным поведением посещают спортивные секции, организаторами которых являются Киясовская ДЮСШ: футбол, волейбол, [легкая атлетика](https://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/), хоккей. Руководители - преподаватели физкультуры школы*,* тренеры ДЮСШ.  Также, такие ребята привлекаются в школьные спортивные клубы, созданные на базе школ.   1. через детское самоуправление.   В каждой школе создан Совет старшеклассников, куда входят и дети с девиантным поведением. В Советах определён план работы на учебный год, распределены обязанности каждому его члену.  Кроме этого, на базе школ ведут свою работу первичные организации детских общественных движений – «Движение Первых», «Навигаторы детства», «Родники», «Капельки». Ответственные педагоги – советник директора по воспитанию, заместитель директора по ВР, педагог-организатор.  Учреждения культуры района организуют досуговую деятельность подростков, состоящих на всех видах учета, несовершеннолетние посещают кружки:  -мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, которые проводятся 2-3 раза в неделю, в 14.00ч.  - любительское объединение «Ох, уж эти детки», где дети занимаются разными направлениями художественного творчества: разучивают песни, танцы, рассказывают стихи;  - клуб «Подросток», посещают 2 раза в неделю с 16.00ч.;  -танцевальный кружок «Жемчужинка» 2 р. в неделю с 16.00ч.  В свободное от занятий время дети играют в настольный теннис и в другие подвижные игры на территории клуба (Подгорновский СДК)  -клуб настольного тенниса и клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК)  - клуб «Позитив» и «Старшеклассник» при Киясовском МДК, а также спортивные секции по легкой атлетике, Футзал и занятия по лыжам.  - В Атабаевском СДК дети играют в настольный теннис, активно участвуют в квестах, интерактивных играх, детям нравится, что есть доступ к Интернету |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 3 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родитель­ских собраниях) | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | Систематически проводятся беседы с родителями, педагогами. Для участия в родительских собраниях приглашаются представители пожарного надзора, ПЧ-35. Требования пожарной безопасности в ОО неукоснительно выполняются. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции "Подари себе жизнь", Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | РКМЦ УК, КДН и ЗП | 2015-2026 годы | Всего в рамках акции «Охрана прав детства» проведено 63 мероприятия, приняло участие 2755 человек |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | 5-9 августа в [Центре удмуртской культуры](https://vk.com/udmurtculturecenter) д. Карамас-Пельга состоялась районная профильная смена "Твоё время". В течении смены 40 ребят познакомились и попробовали себя в различных сферах деятельности. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 6 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | В районе работают туристические кружки при Доме детского творчества «Азимут» (руководитель Алексей Никитин). Ежегодно принимают активное участие в республиканских слетах. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 7 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Несовершеннолетние «Группы риска» посещают клуб «Подросток» в (Подгорновский СДК), Клуб «Старшеклассник» (Киясовский МДК), клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК) |  |
| 06 | 6.2 | 05 |  | ***Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Оперативная обстановка в всфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ на территории Киясовского района – стабильная.  В 2024 году на территории Киясовского района фактов добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе не зарегистрировано.  На постоянной основе ГУР отделения МВД России «Киясовское», совместно с УУП отделения МВД России «Киясовское» осуществляются проверки граждан, хранящих у себя дома оружие и боеприпасы. На отчетную дату на территории обслуживания проживает 172 лица, у которых в пользовании находится 269 единиц оружия. |  |
| 06 | 6.2 | 06 |  | ***Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы, со­стоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР*** |  | 2015-2026 годы | На учете под административным надзором состоит 11 лиц, из которых по инициативе ГУФСИН–10, ОВД– 1.  В отчетном периоде к административной ответственности привлечено 3 лица.  Сотрудниками отделения МВД России «Киясовское» проведено 91 проверка исполнения поднадзорными административных ограничений, возложенных судом.  В отношении лиц, состоящих под административным надзором, в 2024 году было возбуждено 2 уголовных дела . |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ЦЗН,  ТО,  УФСИН;  МФЦ | 2015-2026 годы | Обратился и состоял на учете в ЦЗН 1 человек. Трудоустроен в ООО «Русская Нива» |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 2 | Содействие в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации | УФСИН; МФЦ | 2015-2026 годы | 1 гражданину оказана консультативная помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 3 | Оказание осужденным социальной помощи | КЦСОН, ТО | 2015-2026 годы | В 2024 году от лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обращений не поступало.  Обратились 2 гражданина, осужденные судом к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, со справками о нуждаемости в социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации от УФСИН (без индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации).  Оказано содействие в восстановлении документов (паспорта гражданина РФ). |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 4 | Оказание осужденным бесплатной психологической помощи | КЦСОН | 2015-2026 годы | Обращений не было |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 5 | Оказание мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, отбывающим наказание, не связанное с лишением свободы | РЦСВ | 2024-2026 | Оказана материальная помощь на восстановление документов |  |
| 06 | 6.2 | 07 |  | ***Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики».  Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | Отделение МВД по Киясовскому району, ТО | 2015-2026 годы | В образовательных учреждениях ТО Киясовского района введен пропускной режим посещений, работают «тревожные кнопки», посты охраны. При проведении общественно-массовых мероприятий Администрации ТО извещают Отделение МВД «Киясовское», пожарную службу |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | КДН и ЗП,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Сектором КДН И ЗП было организовано 12 межведомственных рейдов в ночное время с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. Инспектором ПДН отделения МВД России «Киясовское» было проведено 56 рейдов, несовершеннолетних не выявлено. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В связи с отсутствием финансирования сегментов АНС «Безопасный город» на территории Киясовского района не установлено |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Системы видеонаблюдения имеются в образовательных учреждениях на территории района (школы, детские сады), некоторых административных учреждениях |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий с массовым пребыванием людей | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО,  РКМЦ УК,  Управление образования,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Все ОО района имеют акт обследования зданий, 4 категорию защиты объекта, паспорт безопасности, составлен план по повышению защищенности, проводятся ежегодные проверки антитеррористической защищенности.  В Киясовском МДК организована работа вахты, на здании установлена камера, которую контролируют на вахте. При проведении массовых мероприятий дежурит полиция МВД Киясовского района и штаб дружинников ДНД. |  |
| 06 | 6.2 | 08 |  | ***Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Специалистами территориальных отделов Киясовского района ведется мониторинг граждан. |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Специалистами территориальных отделов Киясовского района ведется мониторинг граждан. |  |
| 06 | 6.2 | 09 |  | ***Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирую­щих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | 1 раз в 3 года каждый педагог проходит курсы повышения квалификации. В данные курсы интегрирован вопрос о профилактике правонарушений несовершеннолетних: «Детски - родительские отношения как фактор психического развития ребенка. Буллинг как психический феномен», «Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии с требованиями образовательных профессиональных стандартов» (24 часа, Дом Учителя), «Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы».   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Период | 1 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | | Сколько педагогов, прошедших КПК | 0 | 0 | 0 | 3 | |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | 2015-2026 годы | В 2024 году Комиссией организованы и проведены межведомственные мероприятия, направленные на осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:  - проведено совместное выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и межведомственной Комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в ТО «Первомайский»;  - заседание членов субъектов профилактики по организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно - пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | РКМЦ УК,  КДН и ЗП, Сектор СЗН  ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Учреждениями культуры района изготовлены тематические памятки и буклеты «Правда и мифы о наркотиках?» (детская библиотека), «Здоровье или наркотики» (Карамас-Пельгинская библиотека), «Здоровая Россия» (Мушаковская библиотека) |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», начальников территориальных отделов и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Во всех 8 территориальных отделах были проведены встречи с населением при участии начальников территориальных отделов, должностных лиц Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и руководства правоохранительных органов. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | РКМЦ УК, Сектор КДН и ЗП, Сектор СЗН | 2015-2026 годы | В каждом учреждении образования и культуры имеются информационные стенды с «Телефонами доверия»  Организованы встречи в школах района с участием психологов Центра профилактики УР |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 6 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.  В 2024 году в данном направлении в школах реализованы следующие мероприятия:  - изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы);  - организация педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний (родительский лекторий), тематических и индивидуальных консультаций, собеседований;  - организация и проведение совместных мероприятий детей и родителей (День Знаний, День матери, Новый год, День открытых дверей в 1 и 4 классах);  -посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (совместно с правоохранительными органами);  В течение года проводятся заседания общешкольного родительского комитета, на которых рассматривались следующие вопросы:   * ознакомление родителей с правилами внутреннего распорядка, школьная форма, об использовании устройств мобильной связи в образовательном учреждении; * организация школьного питания; * организация дополнительного образования и внеурочной деятельности; профилактика и безопасность (правила пожарной безопасности, профилактика ДТП, антитеррористическая безопасность, кибербезопасность); * взаимодействие школы и семьи по профилактике противоправного поведения; * запрет на использование сотового телефона во время учебного процесса; * профилактика преступлений половой неприкосновенности; * информация о видах самоповреждающего поведения, профилактика суицидального поведения; * результаты опроса по удовлетворенности родителями учебного процесса.   В 2024 году родительские собрания проходили традиционно 1 раз в четверть.  В каждом классе с сентября организована работа родительского комитета, члены которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. На заседаниях общешкольного родительского комитета обсуждались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, безопасности детей и подростков, организации питания, проведения школьных праздников.  В МБОУ «Киясовская СОШ» действует Совет отцов, в который входят 1-2 папы от класса, председателем которого является Хмелев И.Н., и Совет школы, в состав которого входят родители из начального, среднего и старшего звена, председателем является Краснопёрова С.Н.  С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществляется непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Классными руководителями в системе осуществлялось информационное оповещение через школьный сайт, родительский общешкольный чат в ВКОНТАКТЕ.  Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической службы, представителями администрации школы. |  |
| 06 | 6.2 | 10 |  | ***Организация работы в средствах массовой информации*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в социальных сетях | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Освещение населения производится в основном в соц.сетях в сообществах «ВКонтакте». Каждое учреждение культуры и их филиалы имеют свое сообщество, где выкладывают посты содержащие информацию профилактического содержания, с номерами телефонов горячей линии, куда жители республики могут обратиться за помощью, получить консультацию и сообщить о местах распространения наркотиков и иных психотропных веществ. |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Информация о мероприятиях публикуется в районной газете «Знамя труда», по направлениям культуры, спорта и молодежи |  |
| 06 | 6.3. |  |  | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район»** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 1 | Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | При первом заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» ежеквартально проходят совещания с участием председателей НКО.  В районе при учреждениях культуры успешно функционируют 3 Центра национальной культуры, это: Центр русской культуры «Русская изба» (Первомайский ЦСДК), Центр удмуртской культуры (д.Карамас-Пельга), и Центр татарской культуры (Байсарский ЦСДК). Кроме этого функционируют музейные комнаты (Мушаковский ЦСДК, Подгорновский ЦСДК, Дубровский СДК), деятельность которых направлена на возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языка, традиций на территории района. За отчетный период учреждениями культуры и национальными Центрами были организованы этнокультурные площадки для детей, христианские праздники («Рождество», «Крещение», «Троица»), традиционные национальные обрядовые праздники ( «Акашка», «Ӝук сиён», «Карга боткасы», «Сабантуй», «Чекан» и др.), а также цикл тематических программ в рамках районного фестиваля национальностей «Диалог культур». |  |
| 06 | 6.3. | 02 | 2 | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | 1.II открытый Республиканский фестиваль русской народной традиционной культуры «Никола Летний»  2. Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»  3. Республиканский национальный праздник «Сабан-туй»  4. IX открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс духовной и казачьей песни «Даниловские встречи» |  |
| 06 | 6.3. | 03 | 3 | Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости. | РУМЦ УР | 2015-2026 годы | - Отмечаются религиозные и народные праздники: Рождество, масленица, Пасха. (17 мероприятий, 455 участников)  - В День славянской письменности оформлены 2 книжные выставки  - День России (15 меропр., 1341 участ.);  - Библионочь-2024 (369 посещ..) |  |
| 06 | 6.3. | 04 | 4 | Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Основное финансирование мероприятий отрасли культуры проходит через муниципальную программу «Развитие культуры на 2015-2028гг»  По предварительному согласованию предоставляются помещения и транспорт для НКО. Так же идет оказание помощи как при написании проектов, так и реализации. |  |
| 06 | 6.3. | 05 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района посещают семинары, принимают участие в национальных республиканских, межрегиональных праздниках совместно с коллективами народного творчества.  Митрошина М.С., первый зам главы по соц. вопросами Коконов В.П., директор РКМЦ приняли участие в практико-ориентированном мероприятии в сфере государственной национальной политики направленном на обеспечение межнационнального и межрелигиозного мира и согласия, экстремизма и терроризма. |  |
| 06 | 6.3. | 06 | 6 | Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Администрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района ежегодно выступают с отчетом о проделанной работе, где освещают проблемы и достижения.  При зам.главе Киясовского района по социальным вопрос проводятся совещания с участием председателей общественных организаций |  |
| 06 | 6.3. | 07 | 7 | Поддержка языкового многообразия . | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | - Мероприятия, посвященные Дню родного языка (3 мероприятия, охват 30 чел.)  1.Районная встреча русских творческих коллективов «Крещенский вечерок»  2. Районный детский фольклорный фестиваль «Преданья старины глубокой»  3. Районный праздник "Июньский многоцвет", посвященный Дню России и окончанию весенне-полевых работ в этом году прошел совместно с Сабантуем на территории Мушаковского ТО.  4. Гала-концерт районного детского фестиваля «Наше будущее»  5. Татарский национальный праздник «Сабантуй»  6. Традиционный национальный обрядовый праздник Акашка (удмуртская пасха)  6. Обрядовый праздник «Бусы сюан»  7. Творческий Юбилейный вечер любительского объединения "Задор мылкыд"  8. Юбилейный вечер народного ансамбля народной песни «Ашальчи», вокального ансамбля русской песни "Таволга"  При Байсарском СДК организованы уроки татарского языка и видео-экскурсии музейной комнаты и знакомство с татарскими обычаями. В Киясовском МДК работали выставки ко дню удмуртского языка, развлекательные, познавательные программы. При комнате русской культуры «Русская изба» в Первомайском ЦСДК проводятся познавательные программы о национальных праздниках и обычаях. А так же ведется экскурсионная работа. |  |
| 06 | 6.3. | 08 | 8 | Содействие адаптации и интеграции мигрантов | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Мигрантов 37 человек, но работа с ними проводится не с каждым в связи с тем, что не доведена информация до учреждений. Не которые принимают активное участие на мероприятиях проводимых на территории их местожительства. |  |

**Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы бюджета Удмуртской Республики и муниципального образования, тыс. рублей** | |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **план**  **2024 год** | **факт**  **2024 года** |
| 06 |  |  |  | «Безопасность» |  |  |  |  |  |  | **3387,82** | **3105,47** |
| 06 | 6.1. |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Отдел по вопро­сам ГО и ЧС  Администрации МО «Киясовский район» | 509 | 03 | 09 | 061016190 | 244 | **3342,34** | **3059,99** |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  | **31,48** | **31,48** |
| Управление образования,  Управление по КМСиТ | 509 | 03 | 14 | 0620161930 | 244 | 31,48 | 31,48 |
| Управление финансов | 520 | 03 | 14 | 062017480 | 521 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 6.3 |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» | Управление КМСиТ | **509** | **03** | **14** | **063006192** | **244** | **14,00** | **14,00** |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 29.01.2024 | 27 | Внесение изменений по бюджету |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 19.06.2024 | 293 | Внесение дополнений в «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность» |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 25.11.2024 | 514 | Продление сроков реализации программы до 2028г. |

**Список проведенных закупок в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность»**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | - | - | - |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Безопасность» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 | 6.1 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной  безопасности» | Первый заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,77 | 0,77 | 1 | 0,91 | 1 |
| 6.2 | «Профилактика правонарушений» | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Управления образования Администрации МО «Киясовский район» | 0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 0,95 | 0,95 | 1 | 1 | 1 |
| **Итого по программе** | | | | | **0,9** | **0,9** | **1** | **0,97** | **1** |  | **1** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_