**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**в МО «Киясовский район» за 6 месяцев 2024 года**

Муниципальная программа «Безопасность» состоит из подпрограмм:

6.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

6.2. «Профилактика правонарушений»

6.3. «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»

**1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **План**  **2024 г.**  **(тыс. руб.)** | **Факт 6 месяцев**  **2024 г. (тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **06** |  | **Муниципальная программа**  **«Безопасность»** | **Всего** | **3211,115** | **315,92** |
| ***Бюджет РФ*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Субсидии из бюджета Удмуртской Республики*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Собственные средства бюджета муниципального***  ***образования*** |  |  |
| **06** | **1** | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной  безопасности» | **Всего** | **3177,11** | **303,92** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,0* | *0,0* |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования |  |  |
| **06** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | **20,00** | **12,00** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,00* | *0,00* |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | *20,00* | *12,00* |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | **14,00** | **0,00** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,00* | *0,00* |
| Собственные средства бюджета муниципального  образования | *14,0* | *0,00* |

**Уважаемые, ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы «Безопасность», просим Вас заполнять строки таблицы, где Вы отмечены исполнителями/соисполнителями за 6 месяцев 2024 год**

**2. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | |
| **МП** | **Пп** | 2024 год | 2024 год |
| прогноз | 6 месяцев |
| 06 | 1 | 1 | Количество устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 2 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов. | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 3 | Коэффициент гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах  (на 1 тыс. населения) | % | 0,30 | 0,11 |
| 06 | 4 | Количества чрезвычайных ситуаций и пожаров (на 1 тыс. населения) | % | 1,1 | 1,05 |
| 06 | 5 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 5 |
| 06 | 6 | Количество ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 |
| 06 | 7 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | % | 27 | 27 |
| 06 | 8 | Количество человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | тыс. чел | 2,0 | 2,0 |
| 06 | 9 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | чел. | 20 | 14 |
| 06 | 10 | Количество ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации. | тыс. чел | 3,5 | 7,0 |
| 06 | 11 | Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 32 | 32 |
| 06 | 2 | 1 | Удельный вес рецидивной преступности | % | 79,65 | 32,7 |
| 06 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 59,65 | 21,8 |
| 06 | 3 | Удельный вес "бытовой" преступности | % | 16,70 | 14,5 |
| 06 | 4 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах | % | 19,93 | 7,3 |
| 06 | 5 | Количество совершенных преступлений | ед. | 132 | 55 |
| 06 | 3 | 1 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Публикаций/ читателей | 65/2000 |  |
| 06 | 2 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества; | единиц | 14 | 14 |
| 06 | 3 | Процент охвата населения любительским художественным творчеством | % | 9 | 9.1 |
| 06 | 4 | Количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | единиц | 79 | 15 |
| 06 | 5 | Количество видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | единиц | 11 | 6 видов, 10 подвидов |
| 06 | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | единиц | 5 | 5 |
| 06 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах и детских садах муниципального образования | человек | 247 | 229 |
| 06 | 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количестве муниципальных служащих | % | 4 | 3,77 |
| 06 | 9 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек | единиц | 5782 | 5797 |
| 06 | 10 | Количество мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | человек | 2 | 0 |
| 06 | 11 | Отсутствие террористических актов на территории МО «Киясовский район» | единиц | 0 | 0 |

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 6 | 01 |  |  | «**Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | ГО и ЧС | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 01 |  | ***Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Проанализировано 10 НПА Удмуртской Республики, в целях исполнения республиканских НПА разработано и утверждено 8 НПА Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
| 06 | 01 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Распоряжение № 528 от 30.10.2019 г единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Киясовский район» в МКУ «ЕДДС МО «Киясовский район», Постановление Администрации МО «Киясовский район» №360 от 13.09.2021 «Об организации взаимодействия по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи». Заключено 6 соглашения о взаимодействии и обмене информацией со службами и организациями, входящими в состав Киясовского районного звена РСЧС. Заключено соглашение о техническом обслуживании системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ», входящих в состав МАСЦО и РАСЦО. |  |
| 06 | 01 | 02 |  | ***Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Дополнительно к плановым мероприятиям проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах |  |
| 06 | 01 | 02 | 2 | Обеспечение оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | ГО и ЧС,  ТО | 2015-2026 годы | Уголки по пожарной безопасности оформлены во всех учреждениях района. Во все учебные заведения района были направлены обучающие видеоролики по обеспечению пожарной безопасности и ЧС. Дополнительно проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Во всех учебных заведениях проведены тренировки, принято участие в 2 КШУ и 2 ТСТ по гражданской обороне. |  |
| 06 | 01 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Обучение проводилось на базе учебного центра МЧС России г.Ижевска. Обучение прошел 1 диспетчер ЕДДС и 1 сотрудник Администрации (руководитель эвакоприемной комиссии). |  |
| 06 | 01 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Информирование населения посредством сети интернет, через сайт и месенджеры ОМСУ Киясовского района, поступающие оперативные предупреждения об опасных природных явлениях в обязательном порядке размещаются на сайте и месенджерах ОМСУ Киясовского района и месенджерах ЕДДС. Размещено 143 информации о правилах безопасного поведения, неблагоприятных погодных явлениях, отключениях электроэнергии, водоснабжения и д.р.. Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 |  | ***Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | ГО и ЧС, ЕДДС | 2015-2026 годы | Тренировки с ЕДДС проводятся ежемесячно по графику, утвержденному Председателем Правительства УР. В текущем году проведено 6 тренировок с ЕДДС по действиям при ЧС и 6 тренировки по оповещению населения.  Установлено 7 автоматических дымовых пожарных извещателей. Восстановлена работа бесперебойного источника питания системы оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ»  Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Приобретение современных средств пожаротушения запланировано на 2 полугодие 2024 года. |  |
| 06 | 01 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Приобретение современных средств пожаротушения запланировано на 2 полугодие 2024 года. |  |
| 06 | 01 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | В связи с отсутствием финансирования средства защиты органов дыхания и медицинские средства защиты в первом полугодии 2024 года не приобретались. |  |
| 06 | 6.2 |  |  | **«Профилактика правонарушений»** | Управление образова­ния | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 |  | ***Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | КДУ отчитывается о проделанной работе по несовершеннолетним лицам, состоящим на учете ПДН Отделения МВД России по Киясовскому району, ежемесячно специалисты КДУ района предоставляют информацию о присутствии несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на мероприятиях и в качестве кого (зрителя или участника) | Дети трудно идут на контакт |
| 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | В июне 2024 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений на территории Киясовского района. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | РКМЦ УК,  Отделение МВД Рос-сии по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В рамках межведомственной районной акций «Семья», «Охрана прав детства» и международного дня защиты детей в КДУ района проведено 42 мероприятий обслужено 1014 человек.  Оказывается содействие специализированным учре-ждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Для детей Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Киясовского района в с.Первомайский проводятся культтурно-массовые мероприятия Первомайским ЦСДК и автоклубом Киясовского МДК.  Проводятся мероприятия по сохранению и развитию духовно-нравственного наследия: национальные праздники «Карга боткасы», «Гербер», «Ӝук сиен», «Сабантуй», «Июньский многоцвет», Дни деревень и др. | На профилактические мероприятия дети приходят без особого интереса |
| 06. | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | РЦСВ,  РКМЦ УК,  Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Под особым контролем находятся несовершеннолетние «группы риска»: привлекаются на различные мероприятия, в работу кружков и ЛО КДУ района. | родители ведущие асоци-альный образ жизни, игнори-руют профилак-тические меро-приятия |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | РКМЦ УК, Управлние образования, Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В Киясовском районе на конец 2023-2024 учебного года обучалось 1063 обучающихся. В начале учебного года классными руководителями составляются социальные паспорта классов и социальный паспорт школы. Составляются списки учащихся из замещающих семей, многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Корректируются списки учащихся, состоящих на учётах в ПДН ОМВД, КДНиЗП, ВШУ и списки учащихся из группы контроля.  В каждом образовательном учреждении создан совет по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, целью которого является планирование и организация проведения профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, наркомании, антиобщественных действий), координация действий общеобразовательной организации с работой районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками.  В Киясовском районе состоят на профилактическом учете 19 семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказывается помощь в обучении и воспитании детей. Было организовано посещение этих семей с целью обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних.  Педагогами-психологами в МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ» проводятся коррекционные занятия с учащимися, имеющими проблемы в поведении. Родителям учащихся с проблемами в поведении даются рекомендации по посещению медицинских специалистов (врача-психиатра, невролога, психоневролога).  Классными руководителями, педагогами-психологами школ используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:  - изучение особенностей личностей подростков;  - посещения на дому;  - консультирование родителей с целью выработки требований к воспитанию и обучению подростков;  - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  - вовлечение подростков в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  Также выявлению случаев совершения несовершеннолетними правонарушений способствует тесное сотрудничество с ОМВД и КДНиЗП.  На конец 2023-2024 учебного года на профилактическом учете в Киясовском районе состоят 9 несовершеннолетних.  Обучающимся, имеющим отклонения в поведении и проблемы в обучении, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь.  Классные руководители и учителя-предметники выявляют учащихся с проблемами в учебе и с отклонениями в поведении. Педагогом-психологом проводится диагностика индивидуальных особенностей учащихся.  Учащиеся, имеющие проблемы в обучении, по решению психолого-педагогического консилиума направляются на областную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) с целью определения формы и программы обучения.  По рекомендации ПМПК педагог-психолог проводит коррекционные и развивающие занятия с этими учащимися. Разрабатываются рекомендации родителям по развитию детей. | Специалистам сложно контролировать присутствие несовершеннолетних на мероприятии, особенно при проведении крупных мероприятий - праздников, массовых гуляний. |
| 06 | 6.2 | 02 |  | ***Профилактика правонарушений*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ЦЗН ,  ТО,  УФСИН | 2015-2026 годы | Трудоустройства на общественные работы не было. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | В перспективные планы работ КДУ района включены следующие спортивные мероприятия:  - районные зимние и летние сельские игры  - шахматные и шашечные турниры,  - волейбол  - баскетбол  - футбол  - хоккей  - армспорт  -Спартакиады «Малыши открывают спорт!»  МЦ «Ровесник» были организованны районные мероприятия «Хоккей на валенках», «Зарница отцов», «Чемпионат ползунков», гонки на самокатах «Быстрее ветра», семейная эстафета «Карнавал по-киясовски», Стритбол  Участие в республиканских соревнованиях: «Чужонбол», «Зарница отцов» заняли 3 место в конкурсе видеороликов, «Лазертаг», хоккей на валенках «Предбанник», спортивно – интеллектуальные соревнования в честь проведения выборов Президента – 1 место, «Равняемся на героев» |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | В Киясовском районе с 2023 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в МБОУ «Киясовская СОШ» и МКОУ «Подгорновская СОШ».  Профориентация обучающихся данных школ осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по профессиональной ориентации школьников.  Педагоги-навигаторы – Шадрина О.И. (МБОУ «Киясовская СОШ», Мишахина Ц.Р. МКОУ «Подгорновская СОШ») ответственные за профессиональную ориентацию обучающихся, прошли обучение по программе повышения квалификации в формате онлайн-обучение в количестве 72 часов.  В МБОУ «Киясовская СОШ» проект реализуется в 8-х классах, всего 50 человек, в МКОУ «Подгорновская СОШ» - с 8 по 11 классы в количестве 39 человек. В мае-июне 2023 года проведена работа по сбору сведений об учащихся, а также по сбору необходимых согласительных документов родителей обучающихся. С сентября месяца 2023 г. на учебном курсе «Билет в будущее» проводятся занятия по плану работы.  В школах профориентационная работа ведется по следующим направлениям:  **1. Организационная работа в образовательных организациях:**  **-** оформлены информационные папки по профориентации для 9-11 классов (информация по ВУЗАМ, СПО, проходными баллами, необходимыми экзаменами и т.п.);  - на официальной странице школ ВКонтакте публикуются все мероприятия данной направленности.  **2. Работа с педагогическими кадрами:**  - даны рекомендации классным руководителям по планированию профориентационной работы с учащимися 6-11 классов, в рамках профориентационного курса «Россия мои горизонты»,  - вопросы профориентационной работы рассматриваются на педсоветах и совещаниях.  **3. Работа с родителями**:  - общешкольные и классные родительские собрания с освещением вопросов  профориентации школьников.  **4. Работа с обучающимися:**  - в школах проводятся индивидуальные и групповые консультации учащихся, тестирование на платформах, ПроеКТОриЯ и Билет в будущее, с целью выявления профессиональной направленности или проблем учащихся по профориентации;  - проводятся классные часы с освещением вопросов профориентации;  - ведутся кружки профориентационной направленности «Робототехника», «Программирование», «Педстарт»;  - участие в профориентационных пробах. |  |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Реализация инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей их воспитывающих «Рука к руке | в соответствии с приложением № 1 Договора «О предоставлении денежных средств в виде гранта» | 2015-2026 годы | **-** |  |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Проведение мероприятий по выявлению случаев попыток несовершеннолетними причинения вреда своему здоровью | БУЗ РБ,  Управление образования,  Отделение МВД по Киясовскому району,  РКМЦ УК,  Сектор СЗН | 2015-2026 годы | ОУ обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. Ежегодно в ОУ района проводится социально-психологическое тестирование обучающихся.  По итогам проверки результатов социально-психологического тестирования детей с признаками потребления наркотических средств и психотропных веществ не выявлено.  В ОУ действуют службы медиации, которые разрешают конфликты обучающихся, проводят медиации, информируют педагогов, родителей и учащихся о возможностях медиации.  Службой медиации совместно с классными руководителями проводятся программы по медиации для родителей, по профилактике конфликтов для обучающихся 5-8 и 9-11 классов.  В соответствии с планами воспитательной работы проводятся классные родительские собрания, классные часы с обсуждением тем безопасности в Интернете, профилактики суицидального поведения подростков, в том числе с участием педагогов-психологов. |  |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение мероприятий по выявлению преступных посягательств, криминальных проявлений в отношении несовершеннолетних, а также интернет – сообществ, групп, сайтов, пропагандирующих суицидальные проявления, жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО,  КДН и ЗП,  РКМЦ УК,  Управление образования,  Отделение МВД по Киясовскому району,  ЦЗН ,  Сектор СЗН, БУЗ РБ ,  УФСИН | 2015-2026 годы | Мониторинг социальный сетей обучающихся общеобразовательных организаций Киясовского района проводится ежеквартально с целью обнаружения опасных групп, в которых состоит ребёнок, получения сведений контактов с ребёнком и последующими мерами пресечения сообщений в адрес обучающегося и использования им негативных сервисов.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Количество проверенных аккаунтов | Выявлено противоправного контента (чей деструктивный профиль) | Направлено сообщений | Закрытые аккаунты | Отсутствие странички в соцсетях | Примечание | | 1.Ильдибаевская ООШ | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | | 2.Лутохинская СОШ | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | | 3.Первомайская СОШ | 86 | 0 | 0 | 5 | 2 |  | | 4.Мушаковская СОШ | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | | 5.Подгорновская СОШ | 76 | 0 | 0 | 3 | 8 |  | | 6.Ермолаевская СОШ | 25 | 0 | 0 | 2 | 9 |  | | 7.Старосальинская СОШ | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | | 8.К-Пельгинская СОШ | 43 | 0 | 0 | 2 | 6 |  | | 9.Атабаевская СОШ | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | | 10.Киясовская СОШ | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 ученик (9бкл.)вышел из опасного сообщества, проведена беседа c ней и родителями |   Данные в таблице представлены на конец мая 2024 года. Из полученных данных видно следующее:   1. Проверенных аккаунтов – 738, что составляет 69% от общего количества обучающихся района (1063 обучающихся ОО района). 2. Из проверенных аккаунтов выявлен 1 противоправный контент у обучающейся 9 Б класса МБОУ «Киясовская СОШ». Проведена беседа с ней и с родителями, девушка вышла из опасного сообщества. 3. Из проверенных аккаунтов 12 оказались закрытыми, контроль невозможен. Больше всего закрытых аккаунтов (5 аккаунтов) у обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ», 3 закрытых аккаунта у обучающихся МКОУ «Подгорновская СОШ», по 2 закрытых аккаунта – МКОУ «Ермолаевская СОШ», МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ». 4. У 76 обучающихся отсутствует страничка в соцсетях. 5. Направленных сообщений в Отделение МВД России «Киясовское» нет.   Заместители директоров по ВР школ держат ситуацию на контроле, организуют совещания для обучения по программе «Герда-бот» новых классных руководителей, напоминают механизм работы остальным педагогам. Непосредственный контакт с обучающимися на выявление противоправного контента сосредоточен на классных руководителях.  В КДУ в планы мероприятий включаются мероприятия по Профилактическому календарю. Например: к Международному дню безопасного Интернета - Беседы «Безопасный Интернет», ко Дню проявления доброты – акция «Делай добро» и др. |  |
| 06 | 6.2 | 03 |  | ***Развитие добровольной народной дружины и молодежного правоохранительного движения*** |  | 2015-2026 годы | Всего в ДНД числится 10 чел, они проводят рейды, дежурство на территории района при проведении крупных мероприятий. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содей­ствия полиции | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Проводятся обучающие семинары для дружинников ДНД |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | РКМЦ УК, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Работа в данном направлении ведется по утвержденному плану мероприятий, согласованных с МВД |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», направленных на профилактику правонарушений | Управление образова­ния,  РКМЦ УК | 2015-2026 годы | На данный момент в районе действует 12 волонтерских отрядов, объединяющих 150 волонтёров.  Основные направления: пропаганда здорового образа жизни, предотвращение зависимостей и поддержка людей в трудных ситуациях. За год волонтёрскими отрядами было проведено более 20 акций, включая комплексные мероприятия по здоровому образу жизни, акцию "Белая ромашка" по борьбе с туберкулезом, весенняя неделя добра, день здоровья и другие. Кроме того, волонтёры – первые помощник в проведении игровых площадок на районных праздниках, таких как День Победы, Июньский многоцвет, День Молодежи. Наши волонтёры всегда откликаются на просьбы о помощи и всегда помогают пожилым людям, а сейчас и родственникам участников СВО.  Силами волонтёров проводятся экологические акции, школьные мероприятия, районные спортивные и патриотические мероприятия, оказывается помощь одиноким и престарелым в быту. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 4 | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Организовано для ДНД помещение с мебелью и со всеми принадлежностями нужными для работы (это форма, рации, фонари и т.д.). |  |
| 06 | 6.2 | 04 |  | ***Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 1 | Организация работы, направленной на снижение количества детей, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образова­ния, ТО | 2015-2026 годы | В ОУ ведется учет несовершеннолетних детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности, ведется контроль над посещаемостью занятий учащимися школ. С этой целью:  - учителями своевременно заполняется электронный журнал;  - учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками;  - социальными педагогами и классными руководителями выявляется причина пропусков уроков обучающимися.  По результатам выявления несовершеннолетних детей, систематически пропускающих учебные занятия, информация доводится до сведения родителей, подается в Управление образования и в МВД России по Киясовскому району. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 2 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образова­ния,  РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Дети с девиантным поведением посещают учебные и элективные курсы, факультативные занятия, такие как «Профессиональное самоопределение», «Краеведение», «Школа безопасности», «Финансовая граммотность», «Увлекательная география», «Человек и его здоровье», «Безопасность жизнедеятельности» и др.  На базе четырёх общеобразовательных организаций (МБОУ «Киясовская СОШ», МКОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ») функционируют Центры «Точка роста». В связи с поступлением нового оборудования в такие Центры, удалось привлечь некоторых детей с девиантным поведением на кружки, внеурочную деятельность.  В школе профилактическая работа ведется:   1. через систему [дополнительного образования](https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/).   Общеобразовательные организации тесно сотрудничают с Киясовским Домом детского творчества. Педагоги школ реализуют дополнительные образовательные программы. Дети с девиантным поведением посещают кружки, такие как «Закон и я», «Танцевальный», «Юный конструктор», «Компьютерный знайка», «Социальный театр», «Мастерок», «Мир шахмат» и др. Однако, большинство несовершеннолетних девиантного поведения не имеют желания осваивать дополнительные образовательные программы.  Каждая общеобразовательная организация района является участником Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребята с девиантным поведением охотно участвуют в мероприятиях движения, таких как игра «Победа», стрельба из пневматической винтовки, строевой смотр, соревнования юных пожарных, «Безопасное колесо».   1. через спортивно-оздоровительную работу.   Ребята с девиантным поведением посещают спортивные секции, организаторами которых являются Киясовская ДЮСШ: футбол, волейбол, [легкая атлетика](https://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/), хоккей. Руководители - преподаватели физкультуры школы*,* тренеры ДЮСШ.  Также, такие ребята привлекаются в школьные спортивные клубы, созданные на базе школ.   1. через детское самоуправление.   В каждой школе создан Совет старшеклассников, куда входят и дети с девиантным поведением. В Советах определён план работы на учебный год, распределены обязанности каждому его члену.  Кроме этого, на базе школ ведут свою работу первичные организации детских общественных движений – «Движение Первых», «Навигаторы детства», «Родники», «Капельки». Ответственные педагоги – советник директора по воспитанию, заместитель директора по ВР, педагог-организатор.  Отчет  о мерах по вовлечению несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, в досуговую занятость, организованную учреждениями культуры, образования и спорта по итогам 6 месяцев 2024 года.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **п/п** | **Наименование показателя** | **несовершеннолетние с девиантным поведением, состоящие на контроле в образовательных организациях** | | 1 | 2 | 4 | | 1. | Количество несовершеннолетних, состоящих на ведомственном контроле на конец отчетного периода | 45 | | 1.1. | Количество несовершеннолетних, снятых с ведомственного контроля **в течение отчетного периода** | 9 | | 2. | Общее количество несовершеннолетних, прошедших **в течение отчетного периода** через ведомственный контроль | 46 | | 2.1. | посещающих (посещавших) на постоянной основе кружки, спортивные секции или иные формирования при учреждениях, ведущих работу с детьми, подростками и молодежью, подведомственными органам по делам молодежи (клубы и центры по месту жительства) | 7 | | 2.2. | посещающих (посещавших) на постоянной основе кружки, секции или иные формирования, созданные на базе образовательных организаций общего образования, профессионального образования и дополнительного образования | 30 | | 2.3. | посещающих (посещавших) на постоянной основе кружки, любительские объединения и коллективы на базе республиканских и (или) муниципальных учреждений культуры (дома культуры, дома ремесел, музеи, библиотеки, детские школы искусств) | 4 | | 2.4. | занимающихся (занимавшихся) на постоянной основе спортом в физкультурно-оздоровительных комплексах и тренажерных залах на базе иных организаций и учреждений | 5 | | 3. | Количество несовершеннолетних, состоящих на ведомственном контроле, принявших **в течение отчетного периода** участие в мероприятиях профилактической направленности в свободное от учебы время | 32 | | 4. | Количество несовершеннолетних, состоящих (состоявших) на ведомственном контроле, вовлеченных **в течение отчетного периода** на постоянной основе в досуговую деятельность, организованную учреждениями культуры, образования и спорта | 31 | | 5. | Количество несовершеннолетних, состоящих (состоявших) на ведомственном контроле, вовлеченных **в течение отчетного периода** на постоянной и длительной основе в волонтерскую и иную добровольческую деятельность, организованную детскими и молодежными объединениями | 16 | | 6. | Количество несовершеннолетних, состоящих (состоявших) на ведомственном контроле, вовлеченных **в течение отчетного периода** в реализацию программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения | 38 |   Подростки, состоящие на всех видах учета посещают кружки:  -мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, которые проводятся 2-3 раза в неделю, в 14.00ч.  - любительское объединение «Ох, уж эти детки», где дети занимаются разными направлениями художественного творчества: разучивают песни, танцы, рассказывают стихи;  - клуб «Подросток», посещают 2 раза в неделю с 16.00ч.;  -танцевальный кружок «Жемчужинка» 2 р. в неделю с 16.00ч.  В свободное от занятий время дети играют в настольный теннис и в другие подвижные игры на территории клуба (Подгорновский СДК)  -клуб настольного тенниса и клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК)  - клуб «Позитив» и «Старшеклассник» при Киясовском МДК, а также спортивные секции по легкой атлетике, Футзал и занятия по лыжам.  - В Атабаевском СДК дети играют в настольный теннис, активно участвуют в квестах, интерактивных играх, детям нравится, что есть доступ к Интернету | Подростковый и переходный возраст трудно привлекаемый, не идущий на контакт, что приводит к низкому охвату данной категории, а также родители ведущие асоциальный образ жизни, игнорируют профилактические мероприятия |
| 06 | 6.2 | 04 | 3 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родитель­ских собраниях) | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | Систематически проводятся беседы с родителями, педагогами. Для участия в родительских собраниях приглашаются представители пожарного надзора, ПЧ-35. Требования пожарной безопасности в ОО неукоснительно выполняются. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции "Подари себе жизнь", Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | РКМЦ УК, КДН и ЗП | 2015-2026 годы | В КДУ оформлены стенды и распространяются информационные материалы.  Такие как: «Профилактика вредных привычек», «Здоровое питание, здоровый образ жизни», «Телефоны доверия», «О вредных привычках», Молодежь против наркотиков", «Стоп наркотик», «Мы выбираем - жизнь», «Будьте ближе к детям, чтобы знать, что происходит в их жизни», «Мы за ЗОЖ», «Жизнь без наркотиков», "Скажи наркотикам" НЕТ! и др. Стенды содержат информацию о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ, плакаты с QR кодом, содержащую информацию МВД России, номера телефонов Республиканских служб: дежурной части, наркологического диспансера; различные примеры, правила поведения в обществе и пропаганде здорового образа жизни, памятки, «Телефоны доверия».  Мероприятия в рамках акций:  - «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 25 марта  проведено 25 мероприятий и обслужено 350 человек  - «Удмуртия против наркотиков» 30 мероприятий, охват 773 чел.  - «Охрана прав детства»- 63 мероприятий, обслужено 2755 чел., направленных на правовое просвещение детей и подростков, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, по вопросам ЗОЖ. Размещено информации в соц.сетях о вреде курения, о физической активности ЗОЖ – в группе в «ВК».  - Международного дня семьи – 12, обслужено 379 чел.  - Международного дня защиты детей -16, обслужено 1027 чел. | Слабая материально-техническая база в сельских домах культуры, отсутствует наглядный материал, проекторы для демонстрации видео-материалов, что влияет на качество мероприятия |
| С 5-9 августа пройдет профильная смена «Твоё время» (40 подростков) |
| 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | РКМЦ УК | 2015-2026 годы |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 6 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | На территории Киясовского МДК организована школа достижений Федерации Тхэквондо Удмуртской Республики, где занимаются дети в трех возрастных группах: с 4-6 лет, с 7-10 лет, с 10-13 лет | Отсутствуют профильные специалисты |
| 06 | 6.2 | 04 | 7 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Несовершеннолетние «Группы риска» посещают клуб «Подросток» в (Подгорновский СДК), Клуб «Старшеклассник» (Киясовский МДК), клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК) | Дети трудно идут на контакт |
| 06 | 6.2 | 05 |  | ***Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Оперативная обстановка в в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ на территории Киясовского района – стабильная.  За 6 месяцев 2024 года на территории Киясовского района фактов добровольной сдачи незаконно хранящихся оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе не зарегистрировано.  На постоянной основе ГУР отделения МВД России «Киясовское», совместно с УУП отделения МВД России «Киясовское» осуществляются проверки граждан, хранящих у себя дома оружие и боеприпасы. На отчетную дату на территории обслуживания проживает 172 лица, у которых в пользовании находится 269 единиц оружия. |  |
| 06 | 6.2 | 06 |  | ***Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы, со­стоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР*** |  | 2015-2026 годы | На учете под административным надзором состоит 8 лиц, из которых по инициативе ГУФСИН–6, ОВД– 2.  В отчетном периоде к административной ответственности привлечено 2 лица (АППГ-2).  Сотрудниками отделения МВД России «Киясовское» проведено 144 проверки исполнения поднадзорными административных ограничений, возложенных судом.  В отношении лиц, состоящих под административным надзором, в текущем периоде 2024 года уголовные дела не возбуждались. |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ЦЗН,  ТО,  УФСИН;  МФЦ | 2015-2026 годы | Ежемесячно до осуждепнных доводятся списки вакансий по Киясовскому району, за 6 месяцев 2024 Сарапульским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по УР осужденным было направление в ЦЗН.  Трудоустройства на общественные и временные работы не было. | За отчетный период обратился 1гражданин, относящийся к данной категории, который в последствии был трудоустроен на постоянную работу. |
| 06 | 6.2 | 06 | 2 | Содействие в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации | УФСИН; МФЦ, | 2015-2026 годы | Филиал республиканского комплексного центра социального обслуживания населения в Киясовском районе оказали содействие в получении документов 1 гражданину (2 раза возили гражданина в ПВС г.Сарапула для получения паспорта). |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 3 | Оказание осужденным социальной помощи | КЦСОН, ТО | 2015-2026 годы | За отчетный период за оказанием услуги не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 4 | Оказание осужденным бесплатной психологической помощи | КЦСОН | 2015-2026 годы | За отчетный период за оказанием услуги не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 5 | Оказание мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, отбывающим наказание, не связанное с лишением свободы | РЦСВ | 2024-2026 | 1 гражданину оказана материальная помощь на восстановление утраченных документов |  |
| 06 | 6.2 | 07 |  | ***Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Рсепублики».  Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | Отделение МВД по Киясовскому району, ТО | 2015-2026 годы | В образовательных учреждениях района введен пропускной режим посещений, работает «тревожная кнопка», пост охраны. При проведении больших общественно-массовых мероприятий (День села) Администрации ТО извещают Отделение МВД по Киясовскому району, пожарную службу |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | КДН и ЗП,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Сектором КДН И ЗП было организовано 6 межведомственных рейдов в ночное время с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. Инспектором ПДН отделения МВД России «Киясовское» было проведено 36 рейдов, несовершеннолетних не выявлено. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В связи с отсутствием финансирования сегментов АНС «Безопасный город» на территории Киясовского района не установлено |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Системы видеонаблюдения имеются в образовательных учреждениях на территории района (школы, детские сады). |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий с массовым пребыванием людей | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО,  РКМЦ УК,  Управление образования,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Все образовательные учреждения района имеют акт обследования зданий, 4 категорию защиты объекта, паспорт безопасности, составлен план по повышению защищенности, проводятся ежегодные проверки антитеррористической защищенности.  В Киясовском МДК организована работа вахты, на здании установлена камера, которую контролируют на вахте. При проведении массовых мероприятий дежурит полиция МВД Киясовского района и штаб дружинников ДНД. |  |
| 06 | 6.2 | 08 |  | ***Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Специалистами территориальных отделов Киясовского района ведется мониторинг граждан. |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Специалистами территориальных отделов Киясовского района ведется мониторинг граждан. |  |
| 06 | 6.2 | 09 |  | ***Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирую­щих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | 1 раз в 3 года каждый педагог проходит курсы повышения квалификации. В данные курсы интегрирован вопрос о профилактике правонарушений несовершеннолетних: «Детско - родительские отношения как фактор психического развития ребенка. Буллинг как психический феномен», «Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии с требованиями образовательных профессиональных стандартов» (24 часа, Дом Учителя), «Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы». |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | 2015-2026 годы | В 1 полугодии 2024 года Комиссией организованы и проведены межведомственные мероприятия, направленные на осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:  - проведено совместное выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и межведомственной Комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в ТО «Первомайский»;  - заседание членов субъектов профилактики по организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно - пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | РКМЦ УК,  КДН и ЗП, Сектор СЗН  ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Тематические памятки и буклеты «Правда и мифы о наркотиках?» (детская библиотека), «Здоровье или наркотики» (Карамас-Пельгинская библиотека), «Здоровая Россия» (Мушаковская библиотека) |  |
|  |
| 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», начальников территориальных отделов и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО,  Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Во всех 8 территориальных отделах были проведены встречи с населением при участии начальников территориальных отделов, должностных лиц Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и руководства правоохранительных органов. |  |
|  |
| 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | РКМЦ УК, Сектор КДН и ЗП, Сектор СЗН | 2015-2026 годы | В каждом учреждении культуры имеются информационные стенды с «Телефонами доверия»  Организованы встречи в школах района с участием психологов Центра профилактики УР |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 6 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образова­ния | 2015-2026 годы | Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.  В 2023-2024 учебном году в данном направлении в школах реализованы следующие мероприятия:  - изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы);  - организация педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний (родительский лекторий), тематических и индивидуальных консультаций, собеседований;  - организация и проведение совместных мероприятий детей и родителей (День Знаний, День матери, Новый год, День открытых дверей в 1 и 4 классах);  -посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (совместно с правоохранительными органами);  В течение года проводятся заседания общешкольного родительского комитета, на которых рассматривались следующие вопросы:   * ознакомление родителей с правилами внутреннего распорядка, школьная форма, об использовании устройств мобильной связи в образовательном учреждении; * организация школьного питания; * организация дополнительного образования и внеурочной деятельности; профилактика и безопасность (правила пожарной безопасности, профилактика ДТП, антитеррористическая безопасность, кибербезопасность); * взаимодействие школы и семьи по профилактике противоправного поведения; * запрет на использование сотового телефона во время учебного процесса; * профилактика преступлений половой неприкосновенности; * информация о видах самоповреждающего поведения, профилактика суицидального поведения; * результаты опроса по удовлетворенности родителями учебного процесса.   В 2023-2024 учебном году родительские собрания проходили традиционно 1 раз в четверть.  В каждом классе с сентября организована работа родительского комитета, члены которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. На заседаниях общешкольного родительского комитета обсуждались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, безопасности детей и подростков, организации питания, проведения школьных праздников.  В МБОУ «Киясовская СОШ» действует Совет отцов, в который входят 1-2 папы от класса, председателем которого является Хмелев И.Н., и Совет школы, в состав которого входят родители из начального, среднего и старшего звена, председателем является Краснопёрова С.Н.  С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществляется непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Классными руководителями в системе осуществлялось информационное оповещение через школьный сайт, родительский общешкольный чат в ВКОНТАКТЕ.  Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической службы, представителями администрации школы. |  |
| 06 | 6.2 | 10 |  | ***Организация работы в средствах массовой информации*** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в социальных сетях | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Освещение населения производится в основном в соц.сетях «ВК». Каждое учреждение культуры и их филиалы имеют свое сообщество или страницы, где выкладывают посты содержащие информацию профилактического содержания, с номерами телефонов горячей линии, куда жители республики могут обратиться за помощью, получить консультацию и сообщить о местах распространения наркотикови иных психотропных веществ. |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Информация о мероприятиях публикуется в районной газете «Знамя труда», по направлениям культуры, спорта и молодежи |  |
| 06 | 6.3. |  |  | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район»** |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 1 | Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | При первом заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» ежеквартально проходят совещания с участием председателей НКО.  В районе при учреждениях культуры успешно функционируют 3 Центра национальной культуры, это: Центр русской культуры «Русская изба» (Первомайский ЦСДК), Центр удмуртской культуры (д.Карамас-Пельга), и Центр татарской культуры (Байсарский ЦСДК). Кроме этого функционируют музейные комнаты (Мушаковский ЦСДК, Подгорновский ЦСДК, Дубровский СДК), деятельность которых направлена на возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языка, традиций на территории района. За отчетный период учреждениями культуры и национальными Центрами были организованы этнокультурные площадки для детей, христианские праздники («Рождество», «Крещение», «Троица»), традиционные национальные обрядовые праздники ( «Акашка», «Ӝук сиён», «Карга боткасы», «Сабантуй», «Чекан» и длр.), а также цикл тематических программ в рамках районного фестиваля национальностей «Диалог культур». Кроме этого, Центром удмуртской культуры, совместно с народным фольклорным ансамблем «Инвожо» обслуживаются туристы со всей Республики, Российской Федерации и зарубежья. В результате проведения данной работы основные результаты - рост толерантности и уважения к культуре, языку и традициям представителей разных народов, развитии единого этнокультурного пространства, а также сохранение социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия, этнокультурной самобытности и удовлетворении социально-культурных потребностей представителей народов, проживающих в Киясовском районе. |  |
| 06 | 6.3. | 02 | 2 | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | 1. II открытый Республиканский фестиваль русской народной традиционной культуры «Никола Летний»  2. Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»  3. Республиканский национальный праздник «Сабан-туй»  4. IX открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс духовной и казачьей песни «Даниловские встречи» |  |
| 06 | 6.3. | 03 | 3 | Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости. | РУМЦ УР | 2015-2026 годы | - Отмечаются религиозные и народные праздники: Рождество, масленица, Пасха. (17 мероприятий, 455 участников)  - День славянской письменности (2 мер, 32 участ.);  - День России (11 меропр., 275 участ.);  - Библионочь-2024 (321 посещ..) |  |
| 06 | 6.3. | 04 | 4 | Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Для проведения национальных обрядовых праздников, бытующих на территории Киясовского района выделяются бюджетные средства, применяются средства спонсоров, выручка от деятельности Домов культуры. |  |
| 06 | 6.3. | 05 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района посещают семинары, принимают участие в национальных республиканских, межрегиональных праздниках совместно с коллективами народного творчества. |  |
| 06 | 6.3. | 06 | 6 | Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Администрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района ежегодно выступают с отчетом о проделанной работе, где освещают проблемы и достижения.  При зам.главе Киясовского района по социальным вопрос проводятся совещания с участием председателей общественных организаций |  |
| 06 | 6.3. | 07 | 7 | Поддержка языкового многообразия. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | - Мероприятия, посвященные Дню родного языка (3 мероприятия, охват 58 чел.)  1.Районная встреча русских творческих коллективов «Крещенский вечерок»  2. Районный детский фольклорный фестиваль «Пре-данья старины глубокой»  3. Районный праздник "Июньский многоцвет", по-священный Дню России и окончанию весенне- поле-вых работ и районные летние сельские спортивные игры.  4. Гала-концерт районного детского фестиваля «Наше будущее»  5. Татарский национальный праздник «Сабантуй»  6. Традиционный национальный обрядовый праздник Акашка (удмуртская пасха)  6. Обрядовый праздник «Бусы сюан»  7. Юбилейные вечера вокальных ансамблей русской песни «Горлица» (Ильдибаевский ЦСДК) и «Подго-ренка» (Подгороновский ЦСДК)  8. Юбилейный вечер народного фольклорного ансам-бля «Боляк»  При Байсарском СДК организованы уроки татарского языка и видео-экскурсии музейной комнаты и знакомство с татарскими обычаями. В Киясовском МДК работали выставки ко дню удмуртского языка, развлекательные, познавательные программы. При комнате русской культуры «Русская изба» в Первомайском ЦСДК проводятся познавательные программы о национальных праздниках и обычаях. |  |
| 06 | 6.3. | 08 | 8 | Содействие адаптации и интеграции мигрантов | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | На территории района проживает 7 мигрантов, обращений по поводу содействия в адаптации и интеграции не поступало. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_