**Отчет по муниципальной программе**

**«Социальная поддержка населения» за 6 месяцев 2024 года.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» состоит из подпрограмм:

4.1.«Социальная поддержка семьи и детей»;

4.2.«Создание условий для реализации муниципальной программы»;

4.3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»;

4.5. «Содействие занятости населения».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения» за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **План**  **2024 г.**  **(тыс. руб.)** | **Факт 6 месяцев 2024 г.**  **(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **04** |  | **«Социальная поддержка населения»** | **Всего** | **6715,14** | **4646,99** |
| ***Бюджет РФ*** | 1123,16 | 1123,16 |
| ***Бюджет УР*** | 5567,35 | 3499,2 |
| ***Бюджет МО*** | 24,63 | 24,63 |
| 04 | 4.1 | «Социальная поддержка семьи и детей» | **Всего** | **3574,89** | **1889,21** |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет УР | 3574,89 | 1889,21 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4.2 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | **Всего** | **586,55** | **240,53** |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет УР | 586,55 | 240,53 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | **Всего** | **2553,68** | **2517,24** |
| Бюджет РФ | 1123,16 | 1123,16 |
| Бюджет УР | 1352,44 | 1316,03 |
| Бюджет МО | 24,63 | 24,63 |
| 04 | 4.5 | «Содействие занятости населения» | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет УР | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения» за 6 месяцев 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План**  **2024 год** | **Факт.**  **за 6 мес. 2024 года** |
| **МП** | **Пп** |
| 4 | 4.1 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 234 | 213 |
| 4 | 4.1 | 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 50 | 55 |
| 4 | 4.1 | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи | человек | 5 | 2 |
| 4 | 4.1 | 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 100,00 | 100,00 |
| 4 | 4.3 | 1 | Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | исключены | исключены |
| 4 | 4.3 | 2 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | %  освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек |
| 4 | 4.3 | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | %  освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | исключены | исключены |
| 4 | 4.3 | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | %  освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей | 1 | 4 |
| 4 | 4.3 | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | %  освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.4 | 1 | Количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | исключены |  |
| 4 | 4.4 | 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии. | % |
| 4 | 4.4 | 3 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих в МО | % |
| 4 | 4.5 | 1 | Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 1,5 | 0,71 |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения»,**

**выполненных в первом полугодии 2024 года**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Непосредственный результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **4** |  |  |  | **«Социальная поддержка населения»** | КДН и ЗП | 2015 – 2025 годы |  |
| **4** | **1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** |  | 2015 – 2025 годы |  |
| 4 | 1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | КДН и ЗП, сектор СЗН,  РКМЦ УК | 2015-2025 годы | Для улучшения демографической ситуации, укрепления и развития института семьи на территории Киясовского района проведены следующие мероприятия:  Подготовлены документы и организовано участие семей в награждении:  - Медалями «За любовь и верность» отмечены супруги Парфеновы Геннадий Васильевич и Антонина Анатольевна (ТО «Киясовский»).  Проведены мероприятия районного уровня:  - с 15.05.2024 по 15.06.2024 проведена межведомственная акция «Охрана прав детства»;  - с 01.06.2024 по 31.08.2024 стартовала акция «Подросток – лето»;  - с 10.05.2024 по 10.06.2024 проведена акция «Семья».  - 01.06.2024 на центральной площади был организованы праздничные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей: конкурсы, спортивные состязания, праздничный концерт.  Культурно досуговые учреждения района проводят мероприятия по пропаганде семейных ценностей: в рамках межведомственной районной акций «Семья», «Охрана прав детства» и международного дня защиты детей в КДУ района проведено 42 мероприятий обслужено 1014 человек.  Оказывается содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Для детей Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Киясовского района в с.Первомайский проводятся культурно-массовые мероприятия Первомайским ЦСДК и автоклубом Киясовского МДК.  Проводятся мероприятия по сохранению и развитию духовно-нравственного наследия: национальные праздники «Карга боткасы», «Гербер», «Ӝук сиен», «Сабантуй», «Июньский многоцвет», Дни деревень и др. |
| 4 | 1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | В первом полугодии 2024 года организовано и проведено 12 заседаний Комиссии, 1 из них выездное на территории ТО «Первомайский». На заседаниях Комиссии рассмотрено 48 протоколов об административных правонарушениях.  Всего на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних на сегодняшний день состоит 19 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 45 детей.  В первом полугодии 2024 году в секторе КДН осуществлен прием 53 гражданин. Оказаны меры социальной поддержки семьям в части обеспечения бесплатного питания в школе - 4 семьям, содействие родителям в организации летней занятости несовершеннолетних – 15 родителей, проведены консультации по вопросам граждан в области семейной политики – 20 граждан, проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, содержании, обучении детей – 78.  Всего за 6 месяцев 2024 года осуществлено 35 выездов в семьи СОП и ТЖС. Обследованы жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетних, выяснялись текущие проблемы в семьях.  Ежегодно проводится комплексная операция «Подросток-лето», направленная на организацию занятости детей в летний период. В результате проведенной работы всех субъектов системы профилактики в период с 1 июня по 31 июня из 13 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН – 8 охвачены летним отдыхом, из 31 СОП – охвачено 17 несовершеннолетних.  Во исполнение закона Удмуртской Республики № 59-РЗ от 18.10.2011г. «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», запрещающего нахождение несовершеннолетних детей на улицах в ночное время Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 6 межведомственных рейдов. В ходе рейдов проверялись улицы, территории Домов культуры, остановки транспортных средств, территории, прилегающие к магазинам, школам, зданиям, территории возле водоемов. В ходе рейдов несовершеннолетних, находящихся на улице в ночное время, в нарушение указанного закона не выявлено. |
| 4 | 1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | КДН и ЗП, РЦСВ | 2015-2025 годы | Благодаря финансовому обеспечению повышается качество жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |
| 4 | 1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:  1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;  2) предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным займам;  3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;  4) бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики, в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=DB50D3257BC2FDAB801B5F4243B36328DF6667CB0BD4D21B22A466D852F0A27ESAG3L) Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года N 68-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики";  5) предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам;  6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;  7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);  8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;  9) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | РЦСВ,  Управление образования,  ОС и МХ  БУЗ РБ | 2015-2025 годы | Зарегистрировано 213 многодетных семей.  За первое полугодие 2024 года подано 6 заявлений на выдачу проездных билетов. По итогу принятия решений по данным заявлениям выдано 9 проездных билетов. По состоянию на 01.07.2024г количество действующих проездных билетов – 29.  Бесплатное питание для учащихся:  - из многодетных семей –212 чел.  - 1-4 классы-395 чел.,  - малообеспеченные –6 чел.  - дети, родителей инвалидов – 3 чел.  - ребенок-инвалид – 1 чел.  - дети, оставшиеся без попечения родителей – 3 чел.  - дети из семей участников СВО – 11 чел.  50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Киясовского района предоставлена – 102 чел. |
| 4 | 1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | сектор СЗН | 2015-2025 годы | Всего выявлено 3 ребенка, из них  устроено в семьи – 2 ребенка,  в организации – 1 ребенок |
| 4 | 1 | 6 |  | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | сектор СЗН | 2015-2025 годы | сектором не осуществляется данная функция с 01.11. 2021 г. |
| 4 | 1 | 7 |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | сектор СЗН | 2015-2025 годы | сектором не осуществляется данная функция с 01.11. 2021 г. |
| 4 | 1 | 8 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | сектор СЗН | 2015-2025 годы | сектором не осуществляется данная функция с 01.11. 2021 г. |
| 4 | 1 | 9 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | сектор СЗН | 2015-2025 годы | сектором не осуществляется данная функция с 01.11. 2021 г. |
| 4 | 1 | 10 |  | Социальная поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | сектор СЗН | 2015-2025 годы | сектором не осуществляется данная функция с 01.11. 2021 г. |
| **4** | **2** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | КДН и ЗП | 2015-2025 годы |  |
| 4 | 2 | 1 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) сектора КДН и ЗП Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |
| 4 | 2 | 2 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | В Киясовском районе в 2022 году создан сектор КДН и ЗП, обеспечивающий реализацию переданных государственных полномочий |
| 4 | 2 | 3 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | сектором не осуществляется данная функция с 01.11. 2021 г. |
| 4 | 2 | 4 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | сектор СЗН | 2015-2025 годы |  |
| 4 | 2 | 5 |  | Организация учета (регистрации) многодетных семей | РЦСВ | 2015-2025 годы | По состоянию на 01.07.2024г общее количество многодетных семей в Киясовском районе – 213. 143 семьи являются малообеспеченными. |
| 4 | 3 |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | РЦСВ | 2015-2025 годы | Данная услуга предоставляется Центром жилищных инициатив УР с 2023 года. |
| 4 | 3 | 2 |  | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. № 8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",, за исключение расходов на осуществление деятельности специалистов | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | 36 детей- сирот и детей, оставшихся без попечение родителей включены в список на получение жилья в УР,  7 жилых помещений закрепленных за 12 детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечение родителей находятся на контроле |
| 4 | 3 | 3 |  | Организация и осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, переданные в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | В Киясовском районе имеется 4 квартиры специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики. 3 квартиры переданы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору специализированного найма, 1 квартира на распределении. |
| 4 | 3 | 4 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ОС и МХ | 2015-2025 годы | Улучшение жилищных условий - 4 молодые семьи |
| 4 | 5 |  |  | **«Содействие занятости населения»** | ЦЗН Киясовского района,ОЭ | 2015-2025 годы | 1. Реализация в 2024 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2022 года № 219. 2. Постановление Правительства РФ № 362 от 13марта 2021г. « Организация стимулирования найма» 3. Социальные контракты: по осуществлению - индивидуальной предпринимательской деятельности и по поиску работы.   -на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации |
| 4 | 5 | 1 |  | Организация оплачиваемых общественных работ | ЦЗН Киясовского района,ОЭ | 2015-2025 годы | Трудоустроено на оплачиваемые общественные работы в первом полугодии 2024 года- 0 человек |
| 4 | 5 | 2 |  | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | ОЭ | 2015-2025 годы | Заседание координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих запланировано на 2 полугодие 2024 года. |
| 4 | 5 | 3 |  | Повышение качества и конкурентоспособности | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | 1.Региональный проект «Содействие занятости» (Удмуртская Республика)  2. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Удмуртская Республика)  3. Обучение по нацпроекту «Демография»  4. Социальные контракты: по осуществлению индивид. предпринимательской деятельности и по поиску работы. |
| 4 | 5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | Постановления Правительства на снижение напряженности на рынке труда, Региональные проекты, Социальные контракты |
| 4 | 5 | 5 |  | Проведение информирования, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | Проводятся встречи, где руководители организаций и предприятий ознакомлены с реализацией в 2024 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2022 года № 219.  Постановление ПравительстваРФ № 362 от 13марта 2021г..  « Организация стимулирования найма»  Социальные контракты: по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности , по поиску работы, на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации  . Со всеми работодателями и гражданами обращающимися в ЦЗН Киясовского района, проводятся информирование и оказывается консультация об электронном взаимодействии со службой занятости через ЕЦП «Работа в России» Выступления начальника ТОСП по Киясовскому району на расширенных заседаниях МО Муниципальный округ «Киясовский район» Удмуртской Республики. |