Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность»

в МО «Киясовский район» за 2023 год

Муниципальная программа «Безопасность» состоит из подпрограмм:

6.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной

безопасности»

6.2. «Профилактика правонарушений»

6.3. «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность»

за счет средств всех видов бюджета

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | План 2023 г. (тыс. руб.) | Факт 2023 г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |
| 06 |  | Муниципальная программа «Безопасность» | Всего | 625,09 | 598,94 |
|  |  |  | Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования | 625,09 | 598,94 |
| 06 | 1 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Всего | 591,09 | 564,92 |
|  |  |  | Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования | 591,09 | 564,92 |
| 06 | 2 | «Профилактика правонарушений» | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования | 20,00 | 20,00 |
| 06 | 3 | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма» | Всего | 14,00 | 14,0 |
|  |  |  | Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования | 14,0 | 14,0 |

2. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналогичной программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | 2023 год | 2023 год |
|  |  |  |  |  | прогноз | факт |
| 06 | 1 | 1 | Количество устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 |
| 06 |  | 2 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов. | ед. | 1 | 0 |
| 06 |  | 3 | Коэффициент гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах (на 1 тыс. населения) | % | 0,30 | 0,35 |
| 06 |  | 4 | Количество чрезвычайных ситуаций и пожаров (на 1 тыс. населения) | % | 1,1 | 3,57 |
| 06 |  | 5 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 5 |
| 06 |  | 6 | Количество ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 |
| 06 |  | 7 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | % | 27 | 27 |
| 06 |  | 8 | Количество человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | тыс. чел | 2,0 | 2,0 |
| 06 |  | 9 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | чел. | 20 | 9 |
| 06 |  | 10 | Количество ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации. | тыс. чел | 3,5 | 7,0 |
| 06 |  | 11 | Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 32 | 32 |
| 06 | 2 | 1 | Удельный вес рецидивной преступности | % | 79,65 | 42,2 |
| 06 |  | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 59,65 | 47,0 |
| 06 |  | 3 | Удельный вес "бытовой" преступности | % | 16,70 | 25,3 |
| 06 |  | 4 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах | % | 19,93 | 6,8 |
| 06 |  | 5 | Количество совершенных преступлений | ед. | 132 | 118 |
| 06 | 3 | 1 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Публикаций/ читателей | 65/ 2000 | 79/3050 |
| 06 |  | 2 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества; | единиц | 14 | 14 |
| 06 |  | 3 | Процент охвата населения любительским художественным творчеством | % | 9 | 4.2 (368 человек, общее количество население взято 8666) |
| 06 |  | 4 | Количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | единиц | 79 | 322 |
| 06 |  | 5 | Количество видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | единиц | 11 | 6 (подвидов 10) |
| 06 |  | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | единиц | 5 | 5 |
| 06 |  | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах и детских садах муниципального образования | человек | 247 | 229 |
| 06 |  | 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количестве муниципальных служащих | % | 4 | 4 |
| 06 |  | 9 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек | единиц | 5782 | 5797 |
| 06 |  | 10 | Количество мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | человек | 2 | 0 |
| 06 |  | 11 | Отсутствие террористических актов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | единиц | 0 | 0 |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 6 | 01 |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | ГО и ЧС | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Проанализировано 10 НПА Удмуртской Республики, в целях исполнения республиканских НПА разработано и утверждено 8 НПА Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
| 06 | 01 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Распоряжение № 528 от 30.10.2019 г единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Киясовский район» в МКУ «ЕДДС МО «Киясовский район», Постановление Администрации МО «Киясовский район» №360 от 13.09.2021 «Об организации взаимодействия по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи». Заключено 6 соглашения о взаимодействии и обмене информацией со службами и организациями, входящими в состав Киясовского районного звена РСЧС. Заключено соглашение о техническом обслуживании системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ», входящих в состав МАСЦО и РАСЦО. |  |
| 06 | 01 | 02 |  | Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Дополнительно к плановым мероприятиям проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах |  |
| 06 | 01 | 02 | 2 | Обеспечение оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | ГО и ЧС, ТО | 2015-2026 годы | Уголки по пожарной безопасности оформлены во всех учреждениях района. Во все учебные заведения района были направлены обучающие видеоролики по обеспечению пожарной безопасности и ЧС. Дополнительно проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Во всех учебных заведениях проведены тренировки, принято участие в 4 КШУ и 4 ТСТ по гражданской обороне. Принято участие в республиканских учениях, проходивших в с.Завьялово |  |
| 06 | 01 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Обучение проводилось на базе учебного центра МЧС России г.Ижевска. Обучение прошел 1 диспетчер ЕДДС и 1 сотрудник Администрации (руководитель эвакоприемной комиссии). |  |
| 06 | 01 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Информирование населения посредством сети интернет, через сайт и месенджеры ОМСУ Киясовского района, поступающие оперативные предупреждения об опасных природных явлениях в обязательном порядке размещаются на сайте и месенджерах ОМСУ Киясовского района и месенджерах ЕДДС. Размещено 143 информации о правилах безопасного поведения, неблагоприятных погодных явлениях, отключениях электроэнергии, водоснабжения и д.р.. Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 |  | Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | ГО и ЧС, ЕДДС | 2015-2026 годы | Тренировки с ЕДДС проводятся ежемесячно по графику, утвержденному Председателем Правительства УР. В текущем году проведено 12 тренировок с ЕДДС по действиям при ЧС и 12 тренировки по оповещению населения. Установлено 7 автоматических дымовых пожарных извещателей. Восстановлена работа бесперебойного источника питания системы оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ» Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | ГО и ЧС | 2015-2026 годы | Приобретено 5 ранцевых огнетушителей, 1 мотопомпа, 2 термоса армейских, быстровозводимая палатка для укрытия от неблагоприятных природных явлений. |  |
| 06 | 01 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | Приобретено 5 ранцевых огнетушителей, 1 мотопомпа, 2 термоса армейских, быстровозводимая палатка для укрытия от неблагоприятных природных явлений. |  |
| 06 | 01 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | В связи с отсутствием финансирования средства защиты органов дыхания и медицинские средства защиты в 2023 году не приобретались |  |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» | Управление образования | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | В 2023 году организовано и проведено 23 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав На заседаниях Комиссии рассмотрено 104 протокола об административных правонарушениях. Вопросы профилактики рассматриваются на каждом заседании Комиссии. В 2023 году на Комиссии рассмотрены и обсуждены 29 вопросов, касающихся профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. По рассмотренным вопросам приняты постановления, в которых даны поручения органам и учреждениям системы профилактики. Информация по исполнению поручений постановлении Комиссии заслушиваются на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». На заседаниях КДНиЗП, рассмотрены вопросы: - О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2022 года и мерах по устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и преступлениям, в том числе групповым и повторным преступлениям. Первоочередные задачи на 2023 год - О результатах проведенных межведомственных рейдов в ночное время по исполнению Закона УР от 18.10.2011г. №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР» - Об исполнении законодательства, направленного на профилактику преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - О принимаемых мерах, направленных на профилактику кризисных состояний среди несовершеннолетних, на территории Киясовского района -О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике» в части организации и проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества - О вовлеченности несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, в досуговую занятость, организованную учреждениями культуры, образования и спорта по итогам 2022 года – текущего периода 2023 года -О принимаемых мерах по профилактике чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, гибели и травматизма несовершеннолетних при пожарах, и фактов жестокого обращения с детьми на территории Киясовского района - Об исполнении субъектами системы профилактики ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» -О мерах по противодействию распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, вовлечению их в деструктивные движения. Об эффективности проведения субъектами системы профилактики целевого мониторинга в социальных сетях на предмет выявления противоправного контента - О роли детских и молодежных общественных формирований в профилактике правонарушений несовершеннолетних и мерах по вовлечению подростков, состоящих на ведомственных профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, в деятельность данных общественных формирований - О проведенной работе по вопросам содействия в трудоустройстве, обучении и (или) профессиональной ориентации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет - Итоги проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток-лето» в 2023 году - Об организации профилактической работы с подростками, совершившими общественно опасные деяния - Об организации профилактической работы с подростками, совершившими общественно опасные деяния. Работники культурно-досуговых учреждений района ежемесячно отчитываются о проделанной работе по несовершеннолетним лицам, состоящим на учете ПДН Отделения МВД России по Киясовскому району, предоставляют информацию о присутствии несовершеннолетних на мероприятиях. Предоставляются бесплатные билеты на все платные мероприятия членов семей СВО. | Дети трудно идут на контакт |
| 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» | 2015-2026 годы | На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Киясовский район» в августе 2023 г. был заслушан вопрос о реализации программы» Безопасность». В марте, июне, сентябре, декабре 2023 года состоялись заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений на территории Киясовского района. 12 сентября 2023 г. на территории Киясовского района Межведомственной комиссией по обеспечению профилактики правонарушений на территории Удмуртской Республики была проведена проверка работы органов и субъектов профилактики, проанализировано исполнение муниципальной программы «Безопасность». |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | РКМЦ УК, Отделение МВД Рос-сии по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В рамках межведомственной районной акций «Семья», «Охрана прав детства» и международного дня защиты детей в КДУ района проведено 42 мероприятий обслужено 1014 человек. Оказывается содействие специализированным учре- ждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Для детей Социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних с.Первомайский, Киясовского района проводятся культурно-массовые мероприятия Первомайским ЦСДК и автоклубом Киясовского МДК. Проводятся мероприятия по сохранению и развитию духовно-нравственного наследия путем проведения национальных праздникорв, бытующих на территрии района: «Карга боткасы», «Гербер», «Ӝук сиён», «Сабантуй», «Июньский многоцвет», Дни деревень и др. В КДУ проводятся различные мероприятия по укреплению семейно-бытовых отношений: различные игровые программы, музыкальные, спортивные конкурсы, побуждающие интерес семей к занятиям спортом и соблюдению ЗОЖ, укрепляют доверительные отношения между родителями и детьми. | На профилактически е мероприятия дети приходят без особого интереса |
| 06. | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | РЦСВ, РКМЦ УК, Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Несовершеннолетние, находящиеся на учете ПДН, семьи, находящиеся в СОП, привлекаются на различные Мероприятия КДУ района, в работу кружков и ЛО. Все клубные формирования работают на бесплатной основе и являются в общем доступе. | родители ведущие асоци- альный образ жизни, игнори- руют профилак- тические меро- приятия |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | РКМЦ УК, Управлние образования, Отделение МВД России по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Каждая школа ставит на учет (классный, общешкольный, ПДН) школьников с девиантным поведением, составляет план индивидуальной работы и выполняет его. В зависимости от исправления школьника он снимается с учета или остается в данном списке, но план ИВР корректируется ежегодно. В настоящее время в персонифицированном списке школьников с девиантным поведением – 27 человек. Всем работникам культурно-досуговых учреждений (КДУ) предоставляются списки несовершеннолетних и семей, находящихся на учете ПДН и находящихся в социально-опасном положении. Работники КДУ ежемесячно отчитываются о присутствии на мероприятиях «учетников» в Отделения МВД России по Киясовскому району. |  |
| 06 | 6.2 | 02 |  | Профилактика правонарушений |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ЦЗН , ТО, УФСИН | 2015-2026 годы | Трудоустроено 17 граждан, длительное время не работающих ТО «Ермолаевский»: в июне 2023 года 4 подростка были трудоустроены по программе МЦ «Ровесник»(вожатый). Также работали на благоустройстве территории два гражданина по программе трудоустройства от ЦЗН Киясовского района по ТО «Ермолаевский». ТО «Лутохинский»:летом 2023 года 2 подростка были трудоустроены по программе МЦ «Ровесник»(вожатый). Также работал на благоустройстве один гражданин по программе трудоустройства от ЦЗН Киясовского района по ТО «Лутохинский». ТО «Мушаковский»: трое учеников МКОУ «Мушаковская СОШ» работали по программе летнего трудоустройства несовершеннолетних: текущий ремонт хоккейной коробки (демонтаж старой, подготовка территории для установки новой хоккейной коробки на территории стадиона МКОУ «Мушаковская СОШ». 2 человека устроены от биржи занятости (через ИП Мазитов Ф.Г. и ИП Иванов Ю.М.) для общественных работ. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | В перспективные планы работ КДУ района включены следующие спортивные мероприятия: - районные зимние и летние сельские игры - шахматные и шашечные турниры, - турниры по волейболу, баскетболу, футболу -Спартакиады «Малыши открывают спорт!» МЦ «Ровесник»: «Чужонбол», хоккей на валенках, велопробег «Победа», стритбол – спортивные мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ среди подростков и молодёжи. «Чемпионат ползунков», «Гонки на самокатах», «Семейный пикник» - пропаганда ЗОЖ среди молодых семей нашего района. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | Управление образования | 2015-2026 годы | Управлением образования в начале учебного года разрабатывается основной план профориентации школьников. В Киясовской школе профильное обучение, в 3 школах района изучают трактор и получают удостоверения тракторист 3 кл.. В марте ежегодно проводится Месячник профориентации. С февраля ВУЗы и СПО проводят дни открытых дверей. В марте-апреле дважды Управление образования организовывало выезд старшеклассников в ВУЗы Ижевска (лесное хозяйство и ветеринария). Весной в школы отправляется видеоматериал о ВУЗах и СПО республики и России. Представители учебных заведений сами выезжают по школам по договоренности. 2 школы района вошли в реализацию проекта «Билет в будущее». С сентября во всех школах проходит профминимум. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 4 | Реализация инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, семей их воспитывающих «Рука к руке» | в соответствии с приложением № 1 Договора «О предоставлении денежных средств в виде гранта» | 2015-2026 годы | Проект закончен в 2020 году Работники КДУ для участников районного лагеря «Рука к руке» проводят различные познавательные, игровые программы, мини национальные праздники, бытующие на территории Киясовского района с традиционными играми, песнями и танцами («Карга боткасы, «Гербер», «Сабантуй»,«Выль»). Хотя ребята в смене разного возраста, вместе, в игровой форме им интересно и весело. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 5 | Проведение мероприятий по выявлению случаев попыток несовершеннолетними причинения вреда своему здоровью | БУЗ РБ, Управление образования, Отделение МВД по Киясовскому району, РКМЦ УК, Сектор СЗН | 2015-2026 годы | При проведении диспансеризации несовершеннолетних специалисты проводят осмотр детей. Педагоги и психологи проводят беседы с несовершеннолетними, визуально оценивают внешний вид, наличие видимых повреждений. |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 6 | Проведение мероприятий по выявлению преступных посягательств, криминальных проявлений в отношении несовершеннолетних, а также интернет – сообществ, групп, сайтов, пропагандирующих суицидальные проявления, жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО, КДН и ЗП, РКМЦ УК, Управление образования, Отделение МВД по Киясовскому району, ЦЗН , Сектор СЗН, БУЗ РБ , УФСИН | 2015-2026 годы | На сходах жителей, на родительских собраниях в образовательных учреждениях поднимаются вопросы о контроле родителями при использовании интернета их детьми на телефонах и ПК. Вопросы безопасности также обсуждаются в школьных родительских чатах. Классные руководители проводят мониторинг социальных сетей учеников. |  |
| 06 | 6.2 | 03 |  | Развитие добровольной народной дружины и молодежного правоохранительного движения |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содействия полиции | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | В 2023 году были проведены семинары для членов ДНД |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | РКМЦ УК, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Организуются выезды на республиканские форумы для руководителя и членов ДНД |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», направленных на профилактику правонарушений | Управление образования, РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Волонтерские отряды работают в каждой школе. | Отсутствие профильных специалистов в КДУ |
| 06 | 6.2 | 03 | 4 | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» выделено 8 т.р. для материального стимулирования членов ДНД. |  |
| 06 | 6.2 | 04 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 1 | Организация работы, направленной на снижение количества детей, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образования, ТО | 2015-2026 годы | Ведется учет несовершеннолетних, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях. Эти данные собираются ежемесячно, отправляются в МО и Н УР, с несовершеннолетними проводится постоянная профилактическая работа. Списки не обучающихся и не работающих несовершеннолетних направляются в КДН для контроля. С сентября 1 школьник Киясовской школы не обучается ( в настоящее время выехал к матери в г.Ижевск) Специалисты территориальных отделов постоянно взаимодействуют с родительскими комитетами и коллективами СОШ, в результате детей не обучающихся в образовательных учреждениях в поселении нет, учащиеся пропускают школьные занятия только по уважительным причинам. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 2 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образования, РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Ежемесячно занятость школьников из персонифицированного списка контролируется, классные руководители проводят постоянную работу по вовлечению школьников в кружки и секции, в самоуправление школы, класса. Под особым контролем находятся несовершеннолетние «группы риска», привлекаются на различные мероприятия, работу кружков и ЛО КДУ района. В учреждениях культуры стабильно работают 47 клубных формирования, которых посещают 493 ребенка. Все кружки и секции работают на бесплатной основе и имеют доступ в удобное для детей время. Несовершеннолетние «Группы риска» посещают клуб «Подросток» 2 раза в неделю с 16.00ч., танцевальный кружок «Жемчужинка» 2 р. в неделю с 16.00ч., тренажерный зал "SportHaus", в свободное от занятий время дети играют в настольный теннис и в другие подвижные игры (Подгорновский СДК), клуб «Игротека» (ПервомайскийЦСДК), клуб «Позитив» и «Старшеклассник» (Киясовский МДК), а также спортивные секции по легкой атлетике, Футзал, занятия по лыжам, «Тхэквондо» спортивного центра «Школа достижений» г.Сарапул. | Подростковый и переходный возраст трудно привлекаемый, не идущий на контакт, что приводит к низкому охвату данной категории, а также родители ведущие асоциальный образ жизни, игнорируют профилактические мероприятия |
| 06 | 6.2 | 04 | 3 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родительских собраниях) | Управление образования | 2015-2026 годы | Систематически проводятся беседы с родителями, педагогами, для участия в родительских собраниях приглашаются представители пожарного надзора, ПЧ-35. Требования пожарной безопасности в ОО неукоснительно выполняются. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции "Подари себе жизнь", Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | РКМЦ УК, КДН и ЗП | 2015-2026 годы | В рамках акции «Охрана прав детства» проведено 112 мероприятий обслужено 2578 человек. В КДУ оформлены стенды и распространяются информационные материалы такие как: «Профилактика вредных привычек»,«Здоровое питание, здоровый образ жизни», «Телефоны доверия», «О вредных привычках», «Молодежь против наркотиков", «Стоп наркотик», «Мы выбираем - жизнь», «Будьте ближе к детям, чтобы знать, что происходит в их жизни», «Мы за ЗОЖ», «Жизнь без наркотиков», "Скажи наркотикам" НЕТ! и др. На стендах расположены материалы о вредных привычках, различные примеры, правила поведения в обществе и пропаганде здорового образа жизни, памятки, «Телефоны доверия» о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ, плакаты с QR кодом, содержащую информацию МВД России, номера телефонов Республиканских служб: дежурной части, наркологического диспансера. Мероприятия в рамках акций: - «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 25 марта проведено 12 мероприятий и обслужено 345 человек - «Охрана прав детства»- 17 мероприятий, направленных на правовое просвещение детей и подростков, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности – обслужено 288 чел. - Международного дня семьи – 11, обслужено 198 чел. - Международного дня защиты детей -14, обслужено 684 ч МЦ «Ровесник» была проведена профильная смена «Ключи к будущему», в данной смене приняло участие 40 подростков из них 10 состоящие на различных видах учета |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | РКМЦ УК | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 6 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | На территории Киясовского МДК организована секция школы достижений Федерации Тхэквондо Удмуртской Республики, где занимаются дети в трех возрастных группах: с 4-6 лет, с 7-10 лет, с 10-13 ле | Отсутствуют профильные специалисты |
| 06 | 6.2 | 04 | 7 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | РКМЦ УК | 2015-2026 годы | Несовершеннолетние «группы риска» посещают клуб «Подросток» в (Подгорновский СДК), клуб «Старшеклассник» (Киясовский МДК), клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК) |  |
| 06 | 6.2 | 05 |  | Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Оперативная обстановка в в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ на территории Киясовского района – стабильная. За 12 месяцев 2023 года на территории Киясовского района фактов добровольной сдачи незаконно хранящихся оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе не зарегистрировано. На постоянной основе ГУР отделения МВД России «Киясовское», совместно с УУП отделения МВД России «Киясовское» осуществляются проверки граждан, хранящих у себя дома оружие и боеприпасы. На отчетную дату на территории обслуживания проживает 173 лица, у которых в пользовании находится 270 единиц оружия. |  |
| 06 | 6.2 | 06 |  | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ЦЗН, ТО, УФСИН; МФЦ | 2015-2026 годы | Трудоустроен 1 гражданин на общественные работы |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 2 | Содействие в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации | УФСИН; МФЦ | 2015-2026 годы | Обращений не поступало |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 3 | Оказание осужденным социальной помощи | КЦСОН, ТО | 2015-2026 годы | Пункт был внесен в программу Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от 02.06.2023г. №309. За отчетный период за оказанием услуги не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 4 | Оказание осужденным бесплатной психологической помощи | КЦСОН | 2015-2026 годы | Пункт был внесен в программу Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от 02.06.2023г. №309. За отчетный период за оказанием услуги не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 07 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Рсепублики». Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | Отделение МВД по Киясовскому району, ТО | 2015-2026 годы | В образовательных учреждениях района введен пропускной режим посещений, работает «тревожная кнопка», пост охраны. При проведении больших общественно-массовых мероприятий (День села) Администрации ТО извещают Отделение МВД по Киясовскому району, пожарную службу |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | КДН и ЗП, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Сектором КДН И ЗП было организовано 12 межведомственных рейдов в ночное время с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. Инспекторм ПДН отделения МВД России «Киясовское» было проведено 473 рейда, выявлено 3 несовершеннолетних |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | ТО, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В связи с отсутствием финансирования сегментов АНС «Безопасный город» на территории Киясовского района не установлено |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | ТО, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Системы видеонаблюдения имеются в образовательных учреждениях на территории района (школы, детские сады). |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий с массовым пребыванием людей | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО, РКМЦ УК, Управление образования, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | В зданиях с массовым пребыванием людей (ЦСДК, школы, сельские библиотеки,) имеются стенды с антитеррористической тематикой. В образовательных учреждениях осуществляется пропускной режим, видеонаблюдение. |  |
| 06 | 6.2 | 08 |  | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | ТО, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Специалистами территориальных отделов Киясовского района ведется мониторинг граждан. |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | ТО, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Специалистами территориальных отделов Киясовского района ведется мониторинг граждан. |  |
| 06 | 6.2 | 09 |  | Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних | Управление образования | 2015-2026 годы | 1 раз в 3 года каждый педагог проходит курсы повышения квалификации, в данные курсы интегрирован вопрос о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Для классных руководителей проводятся специализированные курсы. (61 классный руководитель прошел данные курсы) |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | 2015-2026 годы | В 2023 году Комиссией организованы и проведены межведомственные мероприятия, направленные на осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних: - в апреле 2023 года на территории ТО «Ермолаевский» проведено выездное рабочее совещание при Авдеевой О.Л., уполномоченном по правам ребенка в УР. - проведено совместное выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и межведомственной Комиссии по обеспечению профилактики правонарушений 14 июня 2023 года в ТО «Ермолаевский»; - 01 июня 2023 года сектором СЗН в Киясовском районе проведен семинар с опекунами, попечителями, членами семей участников СВО с приглашением психолога филиала РКЦСО в Киясовском районе. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно - пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | РКМЦ УК, КДН и ЗП, Сектор СЗН ТО, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | На различные мероприятия привлекаются дети и подростки, склонные к нарушениям общественного порядка, состоящие на различных видах учета. Формы мероприятий, проведённых с детьми очень разнообразны: различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и познавательные конкурсные программы, игры- путешествия, спортивные и культурно- развлекательные программы, конкурсы (в том числе через соц сети в «ВК»), квесты, викторины, кинолектории, лекции и беседы и т.д. Организовываются массовые спортивные мероприятия с целью привития навыков к здоровому образу жизни. В целом, в КДУ района ведется работа по профилактике чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, гибели и травматизма несовершеннолетних на дорогах такие как: познавательные программы по ПДД "Знай правила движения как таблицу умножения", "Ради жизни на земле изучаем ПДД», «Красный, жёлтый, зелёный» идр Проводятся конкурсы рисунков. Ежегодно проводятся различные профилактические мероприятия, по гражданскому и военно- патриотическому воспитанию, информационно- профилактические мероприятия «Терроризм угроза обществу», мероприятия в рамках Акций: «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской антинаркотической акции, «Охрана прав детства», «Белая ромашка», «Семья», «Подросток – лето», «Трезвая Россия», «Стоп сигарета», «День памяти умерших от СПИДа», «День без табака», Декада спорта и здоровья и т.д. Библиотеками района также проводится указанная работа: «Сообщи, где торгуют смертью» - информационный стенд Ильдибаевская с/б, в теч. акции 16.10.2023г.Информационный стенд «Твой выбор». На стенде представлен материал профилактического характера. (районная библиотека) В районной библиотеке оформлен уголок «12 месяцев здоровья», на котором выставляется информация по датам ВОЗ. В 4 квартале размещена информация: Месячник здорового сердца - «Формула здорового сердца» (до 6 октября) Декадник к международному дню пожилых людей - «Возраст осени прекрасный» (1 октября) Декадник к всемирному дню борьбы с раком молочных желез (15 октября) Месячник «Вместе против инсульта» Декадник профилактики сахарного диабета (9-18 ноября) Декадник профилактики СПИДа (1 декабря) 16.10.-27.10. Профилактические беседы «Нарко-стоп» Беседы по профилактике здорового образа жизни, вредных привычек, наркозависимости. В ходе мероприятия участникам были показаны короткометражный мультфильм «О зависимости» и эмоциональный отрывок из фильма «Дневник баскетболиста», который показывает, что наркотическая зависимость пагубно влияет не только на самого человека, но и косвенно задевает всех членов его семьи. 9 октября в районной библиотеке состоялся информационный час «Живи трезво!». На мероприятии ребята узнали, что такое привычка и какие из них бывают полезными, а какие мешают быть здоровым. В отделе обслуживания районной библиотеки с 14 августа по 16 октября была развернута республиканская передвижная выставка «Живи трезво!». Выставка включает в себя два раздела: Первый раздел «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» включает научно-популярную литературу, призванную помочь и подсказать путь к избавлению от вредных привычек: наркотиков, курения, алкоголя, азартных игр. Второй раздел «Время подумать» содержит художественные произведения русских и зарубежных классиков и современных авторов, так или иначе затронувшие в своем творчестве тему вредных привычек, которые зачастую влекут за собой весьма тяжелые последствия. Представлено более 50 книг по данной тематике. 18 октября в детской библиотеке в рамках II этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» вместе с учениками 4а класса посмотрели познавательный фильм «Опасное погружение» и провели беседу. В конце мероприятия ребята пришли к такие выводам: здоровье во многом зависит от каждого человека, от его образа жизни; каждый является хозяином своей жизни и своего здоровья; всегда надо помнить о том, что наркотики лишают надежды, радости, свободы, а главное – они лишают человека жизни! 20 октября библиотекарь Первомайской с/б провела беседу с элементами игры «Жить здорово! Наркотикам – нет!» с ребятами из реабилитационного центра Буклеты и листовки не изготавливались | Специалисты КДУ не имеют должного уровня образования в данном направлении, многие не имеют возможности изготавливать буклеты, распечатывать их. |
| 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», начальников территориальных отделов и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», ТО, Отделение МВД по Киясовскому району | 2015-2026 годы | Во всех 8 территориальных отделах были проведены встречи с населением при участии начальников территориальных отделов, должностных лиц Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и руководства правоохранительных органов. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | РКМЦ УК, Сектор КДН и ЗП, Сектор СЗН | 2015-2026 годы | В каждом Доме культуры имеются информационные стенды, обновляются и дорабатываются к различным акциям, с «Телефонами доверия», и профилактических служб. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 6 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образования | 2015-2026 годы | В каждой школе и детских садах в течение учебного года реализуются мероприятия родительского лектория «Компетентный родитель» |  |
| 06 | 6.2 | 10 |  | Организация работы в средствах массовой информации |  | 2015-2026 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в социальных сетях | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Освещение населения производится в основном в соц.сетях «ВК». Каждый дом культуры имеет свое сообщество, где выкладывают посты содержащие информацию профилактического содержания, с номерами телефонов горячей линии, куда жители республики могут обратиться за помощью, получить консультацию и сообщить о местах распространения наркотикови иных психотропных веществ - музеем была подготовлена выставка «Территория спорта. ФОКу – 5 лет», которая с июля по октябрь демонстрировалась при проведении соревнований на территории физкультурно-оздоровительного комплекса (379 чел.); - в ноябре-декабре 2023 года музеем была подготовлена выставка «О, спорт! Ты – мир!» (к 100-летию спорта России, к 100-летию волейбола и 85-летию бывшей волейболистки района Вшивцевой М.В.), которая демонстрировалась в межпоселенческом Доме культуры на соревнованиях по волейболу на приз Вшивцевой М.В., на мероприятии «Бал ветеранов спорта» - «От всей души», а затем в Администрации района (475 чел.); - 15 ноября для учащихся Старосальинской, Мушаковской, Карамас - Пельгинской, Первомайской, Атабаевской школ в музее прошло научно-познавательное мероприятие "Жизнь без табака", приуроченное к Международному дню отказа от курения. Специалист республиканского центра "Краевед" с помощью ярких научных экспериментов объяснил и показал школьникам, что происходит с человеческим организмом при употреблении вредных веществ. Кроме этого, затронул темы наркомании и алкоголизма, рассказал о последствиях для человека. (42чел.) В группе МЦ «Ровесник» в ВК ежемесячно публикуются посты про ЗОЖ Библиотеками: «Сообщи, где торгуют смертью» посты ВК 26 октября Ермолаевская с/б https://vk.com/public192688958?w=wall-192688958_332 49 просмотров 24 октября Ильдибаевская с/б https://vk.com/club192570414?w=wall-192570414_374%2Fall 111 просмотров 17 октября. Старосальинская с/б https://vk.com/club192395084?w=wall-192395084_746 90 просмотров районная библиотека: 13 октября. Информационный пост о старте 2 этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» https://vk.com/wall-191844661?q=wall-191844661_7305 295 просмотров 19 октября. Информационный пост и демонстрация социального видеоролика о вреде наркотиков «Выбирай_жизнь» https://ok.ru/kiyasovskaya.biblioteka/statuses/156475168762697 89 просмотров 25 октября. Информационный пост «Выбери жизнь» https://vk.com/wall-191844661?q=wall-191844661_7367 281 просмотр 26 октября. Игра-кроссворд «Ты можешь всё изменить» Игра на проверку знаний о профилактике Здорового образа жизни, вредных привычках и их пагубном влиянии на организм. https://ok.ru/kiyasovskaya.biblioteka/statuses/156481599023945 98 просмотров https://vk.com/wall-191844661?q=wall-191844661_7427 402 просмотра https://vk.com/wall-191844661?q=wall-191844661_7431 366 просмотров https://ok.ru/kiyasovskaya.biblioteka/statuses/156502808767305 154 просмотра | Отсутствие высокоскоростного Интернета, оборудования. |
| 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | В течении 2023 года АУ УР «Редакция газеты «Знамя труда» проводило работу по размещению антинаркотического контента на своей странице в социальной сети ВКонтакте, сайте, информации о профилактике алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в печатном издании «Знамя труда». В соцсети ВКонтакте и на сайте за отчётный период размещено 42 поста. Например таких как: «Акция «Сообщи, где торгуют смертью!», «Алкоголизм и вождение автомобиля несовместимы», «Ителлектуальная игра для учеников «Жизнь без наркотиков», «Реализация проекта «Подростковый алкоголизм» и другие. В газете размещено - 24 материала. Например: «Состоялось заседание Антинаркотической комиссии», «Всероссиийская антинаркотическая акция», «Жители Удмуртии стали участниками проекта «Трезвый отец – счастливые дети», «Врачи Удмуртии назвали самые опасные последствия курения вейпов и электронных сигарет» и другие. Так же редакция газеты "Знамя труда" совместно с Управлением образования Администрации района провела в июне месяце конкурс детских рисунков "Мы - за ЗОЖ" среди участников летних оздоровительных лагерей. Лучшие работы отмечены дипломами и подарками. |  |
| 06 | 6.3. |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2026 годы | Ведется работа по популяризации традиционной культуры через организацию и проведение календарно-обрядовых праздников (В деревне Карамас-Пельга - старинный обряд "Вожо уллян", «Акашка», «Петров день», в Н.М.Салье – «Ӝук сиен», Мушак, Байсары, Тойма - «Карга боткасы», «Сабантуй» «Гербер», «Жук сиен», Старая Салья –Ӝ «Салья базар» др.) Организованны 6 музейных комнат: татарской, удмуртской и русской культуры в 4 домах культуры. В КДУ ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные неделе удмуртского языка, и Дню родного языка, в рамках декады родственных народов. Проводятся выставки, встречи национальных коллективов района и познавательные мероприятия для всех возрастных категорий. 1.Литературно-музыкальный вечер посвящённый великому татарскому поэту, просветителю, обще- ственному деятелю – Габдулле Тукаю. 2. День марийской культуры, посвящённого «Талешке кече» - «День национального героя» и 30- летнему юбилею фольклорного ансамбля «Варале сем» 3.1 открытый Республиканский фестиваль русской народной традиционной культуры «Никола Летний» 4. Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер» 5. Республиканский национальный праздник «Сабан- туй» 6.Творческий вечер памяти удмуртской народной песенницы Ольги Соловьёвой – Жакы апай. 7. VIII открытый Межрегиональный фестиваль- конкурс духовной и казачьей песни «Даниловские 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом на странице музея в социальной сети ВКонтакте была опубликована интернет-выставка «Трагедия Беслана» (219 просмотров) , 4 и 5 сентября в музее с ребятами Киясовских детских садов проведена беседа о трагических событиях в Бесланской школе, о безопасном поведении в общественных местах и с незнакомыми людьми. В память о всех невинных жертвах терактов с ребятами изготовили белых бумажных голубей, как символ мира, покоя, чистоты и надежды (48 чел.). |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 1 | Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | При первом заместителе главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» проводится Координационный совет по патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических обществ с участием председателей национально-культурных объединений. В первом полугодии 2023г. состоялось 1 заседание в преддверие празднования 9 мая. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 2 | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Председателями НКО ведется информационная работа в социальных сетях ВКонтакте, о результатах и планах работы НКО Так же вся информация НКО размещается на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 3 | Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости. | РУМЦ УР | 2015-2026 годы | Ведется работа по популяризации традиционной культуры через организацию и проведение календарно-обрядовых праздников (В деревне Карамас-Пельга - старинный обряд "Вожо уллян", «Акашка», «Петров день», в Н.М.Салье – «Ӝук сиен», Мушак, Байсары, Тойма - «Карга боткасы», «Сабантуй» «Гербер», «Ӝук сиен», Старая Салья – «Салья базар» др.) Организованны 6 музейных комнат: татарской, удмуртской и русской культуры в 4 домах культуры. В КДУ ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные неделе удмуртского языка, и Дню родного языка, в рамках декады родственных народов. Проводятся выставки, встречи национальных коллективов района и познавательные мероприятия для всех возрастных категорий. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 4 | Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Для проведения национальных обрядовых праздников, бытующих на территории Киясовского района выделяются бюджетные средства, применяются средства спонсоров, выручка от деятельности Домов культуры. | Недостаточное количество финансов. |
| 06 | 6.3. | 01 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района посещают семинары, принимают участие в национальных республиканских, межрегиональных праздниках совместно с коллективами народного творчества | Для выездов коллективы нуждаются в финансовой поддержке |
| 06 | 6.3. | 01 | 6 | Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Администрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | РКМЦ УР | 2015-2026 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района ежегодно выступают с отчетом о проделанной работе, где освещают проблемы и достижения. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 7 | Поддержка языкового многообразия. | РКМЦ УР, Управление образования | 2015-2026 годы | В школах проводится неделя толерантности, День родного языка, День удмуртского языка. Начиная с детского сада проводятся мероприятия в поддержку языкового многообразия: фестиваль «Венок Дружбы». В 5 школах изучается удмуртской язык, всего 229 школьников изучают удмуртский язык и литературу, участвуют в олимпиаде по удмуртскому языку. При Байсарском СДК организованы уроки татарского языка и видео-экскурсии музейной комнаты и знакомство с татарскими обычаями. В Киясовском МДК работали выставки ко дню удмуртского языка, развлекательные, познавательные программы. При комнате русской культуры «Русская изба» в Первомайском ЦСДК проводятся познавательные программы о национальных праздниках и обычаях. В новом творческом сезоне с октября 2023 по июль 2024 г. запланирована и начата реализация районного фестиваля национальностей «Диалог культур», где запланированы различные мероприятия по знакомству, изучению и сохранению традиций, обрядов, языка и быта русской, удмуртской и татарской культур. | Для онлайн освещения мероприятий слабая материально- техническая база, ограниченная скорость Интернета и отсутствие качественной аппаратуры. |
| 06 | 6.3. | 01 | 8 | Содействие адаптации и интеграции мигрантов | РКМЦ УР, Управление образования | 2015-2026 годы | Мигрантов в школах нет, обучаются дети иностранных граждан только в Лутохинской школе – 1. Дети быстро адаптируются, классные руководители проводят систематическую работу по интеграции |  |

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы «Безопасность»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики и муниципального образования, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2023 год | факт 2023 года |
| 06 |  |  |  | «Безопасность» |  |  |  |  |  |  | 625,09 | 598,92 |
| 06 | 6.1. |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район» | 509 | 03 | 09 | 061016190 | 244 | 591,09 | 564,92 |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | Управление образования, Управление по КМСиТ | 509 | 03 | 14 | 0620161930 | 244 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 520 | 03 | 14 | 062017480 | 521 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 6.3 |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» | Управление КМСиТ | 509 | 03 | 14 | 063006192 | 244 | 14,00 | 14,00 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Безопасность»

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 07.03.2023 | 96 | Внесение изменений по бюджету |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 28.04.2023 | 211 | Внесение изменений по бюджету |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 02.06.2023 | 309 | Внесение изменений по бюджету и дополнительных наименований мероприятий в гр. 06 6.2 06 3 и 06 6.2 06 4 |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 16.08.2023 | 393 | Внесение изменений по бюджету |

Список проведенных закупок в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | № и дата проведенных закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |
| 4 | 4.1 | 9 |  | - | - | - |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Безопасность» за 2023год

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 6.1 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Первый заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,65 | 0,69 | 0,9 | 0,96 | 0,94 |
|  | 6.2 | «Профилактика правонарушений» |  | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Управления образования Администрации МО «Киясовский район» | 0.94 | 0.94 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6.3 | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма» |  | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 0,81 | 0,83 | 0,97 | 0,99 | 0,98 |

_____________________________________________________________________________________________________________________________