**Отчет по муниципальной программе**

**«Социальная поддержка населения» за 2023 года.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» состоит из подпрограмм:

4.1.«Социальная поддержка семьи и детей»;

4.2.«Создание условий для реализации муниципальной программы»;

4.3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»;

4.5. «Содействие занятости населения».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения» за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **План**  **2023 г.**  **(тыс. руб.)** | **Факт**  **2023 г.**  **(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **04** |  | **«Социальная поддержка населения»** | **Всего** | **3587,95** | **3574,20** |
| ***Бюджет РФ*** | 336,66 | 336,66 |
| ***Бюджет УР*** | 3244,03 | 3230,28 |
| ***Бюджет МО*** | 7,26 | 7,26 |
| 04 | 4.1 | «Социальная поддержка семьи и детей» | **Всего** | **2245,78** | **2245,78** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 2245,78 | 2245,78 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 4.2 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | **Всего** | **448,6** | **448,6** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 448,6 | 448,6 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 4.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | **Всего** | **893,57** | **879,82** |
| Бюджет РФ | 336,66 | 336,66 |
| Бюджет УР | 541,88 | 528,13 |
| Бюджет МО | 7,26 | 7,26 |
| 04 | 4.5 | «Содействие занятости населения» | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет УР | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План**  **2023 год** | **Факт.**  **за 6 мес. 2023 года** |
| **МП** | **Пп** |
| 4 | 4.1 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 234 | 224 |
| 4 | 4.1 | 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 50 | 55 |
| 4 | 4.1 | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи | человек | 5 | 14 |
| 4 | 4.1 | 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 100,00 | 100,00 |
| 4 | 4.3 | 1 | Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | исключены | исключены |
| 4 | 4.3 | 2 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | %  освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек |
| 4 | 4.3 | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | %  освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | исключены | исключены |
| 4 | 4.3 | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | %  освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей | 1 | 1 |
| 4 | 4.3 | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | %  освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.4 | 1 | Количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | исключены |  |
| 4 | 4.4 | 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии. | % |
| 4 | 4.4 | 3 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих в МО | % |
| 4 | 4.5 | 1 | Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 1,5 | 0,77 |

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**муниципальной программы «Социальная поддержка населения» за 6 мес. 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Источник финансирования** | **Расходы бюджета,**  **тыс. рублей** | |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **План**  **2023 год** | **Факт.**  **2023 года** |
| **4** |  |  |  | **«Социальная поддержка населения»** | **Сектор КДН и ЗП** | **509** | **01** | **04** | **0400000000** |  | **Всего** | **3587,95** | **3574,20** |
| Бюджет РФ | 336,66 | 336,66 |
| Бюджет УР | 3244,03 | 3230,28 |
| Бюджет МО | 7,26 | 7,26 |
| **4** | **1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | **Сектор СЗН,**  **Управление образования** | **509** | **01** | **04** | **0410000000** |  | **Всего** | **2245,78** | **2245,78** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 2245,78 | 2245,78 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Сектор КДН и ЗП | 509 | 01 | 04 | 0410161700 | 244 | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Сектор СЗН |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | Сектор СЗН |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:  1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;  2) предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным займам;  3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;  4) бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики;  5) предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам;  6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;  7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);  8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;  9) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | , Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104340 | 321323612 | Бюджет УР | 2245,78 | 2245,78 |
| 4 | 1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи (выплаты усыновленным детям) | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104260 | 313 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 6 |  | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410152600 | 321 | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 7 |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410106330 | 313 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 8 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | Управление образования | 509 | 01 | 04 |  |  | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 9 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104260 | 313 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 10 |  | Социальная поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104250 | 313323 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **2** |  |  | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | ОДС | **509** | **01** | **04** | **0420000000** |  | **Всего** | **448,6** | **448,6** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 448,6 | 448,6 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | ОДС |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 2 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420104350 | 121129242244 | Бюджет УР | 448,6 | 448,6 |
| 4 | 2 | 3 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420104410 | 121129244 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 4 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420104420 | 121129242244 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 5 |  | Организация учета (регистрации) многодетных семей | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420107560 | 121129242244 | Бюджет УР, МО | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **3** |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | ОСАиЖ | **509** | **01** | **04** | **0430000000** |  | **Всего** | **893,57** | **879,82** |
| Бюджет РФ | 336,66 | 336,66 |
| Бюджет УР | 541,88 | 528,13 |
| Бюджет МО | 7,26 | 7,26 |
| 4 | 3 | 1 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | ОСА и Ж | 509 | 01 | 04 | 0430104460 | 121129244322 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 |  | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",, за исключение расходов на осуществление деятельности специалистов | Сектор КДН и Зп | 509 | 01 | 04 | 0430105660 | 244 | Бюджет УР | 41,91 | 28,16 |
| 4 | 3 | 3 |  | Организация и осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, переданные в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Сектор КДН и Зп | 509 | 01 | 04 | 0430107860 | 121129244 | Бюджет УР | 124,97 | 124,97 |
| 4 | 3 | 4 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ОДМ, ОСА и Ж | 509 | 01 | 04 | 0430160200 | 322 | Бюджет ФБ, РБ, МБ | 726,69 | 726,69 |
| **4** | **5** |  |  | **«Содействие занятости населения»** | ОЭ,  ЦЗН Киясовского района | **509** | **01** | **04** | **0450000000** |  | **Всего** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ОЭ,  ЦЗН Киясовского района | 509 | 01 | 04 | 0450161850 | 244 | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения»,**

**выполненных за 2023 год**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Непосредственный результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **4** |  |  |  | **«Социальная поддержка населения»** | КДН и ЗП | 2015 – 2025 годы |  |
| **4** | **1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** |  | 2015 – 2025 годы |  |
| 4 | 1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | КДН и ЗП, сектор СЗН,  РКМЦ УК | 2015-2025 годы | Для улучшения демографической ситуации, укрепления и развития института семьи на территории Киясовского района проведены следующие мероприятия:  Подготовлены документы и организовано участие семей в награждении:  - Знаком отличия «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» - Охотников Александр Анатольевич, многодетный приемный родитель;  - Медалями «За любовь и верность» отмечены супруги Халимовы Галиаскар Миннигалиевич и Мансура Шарифиевна (ТО «Мушаковский»).  -Знаком отличия «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» - Степанова Алевтина Поликарповна, многодетная мать.  Организовано участие семей в конкурсах:  - в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Семья года – 2023» приняла участие и стала победителем республиканского этапа семья Гавшиных ТО «Первомайский» в номинации «Сельская семья»;  - в Республиканском этапе конкурса «Успешная семья Поволжья» приняла участие приемная семья Шадриных ТО «Ермолаевский».  01.06.2023 г. проведено собрание опекунов, посвященное Дню защиты детей  Проведены мероприятия районного уровня:  - с 15.05.2023 по 15.06.2023 проведена межведомственная акция «Охрана прав детства»;  - с 01.06.2023 по 31.08.2023 стартовала акция «Подросток – лето»;  - с 10.05.2023 по 10.06.2023 проведена акция «Семья».  - 01.06.2023 на центральной площади был организованы праздничные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей: конкурсы, спортивные состязания, праздничный концерт. Психологом филиала Республиканского КЦСОН в Киясовском районе была проведена беседа с родителями (опекунами), «О возрастных особенностях детей и психологическом выгорании родителей»,  Для детей был организован мастер –класс по изготовлению нательного оберега, с проведением игровых моментов и вручении сладостей специалистами МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»,  Объединяющим итогом было проведение игры «Словодром» специалистами МБУК «Киясовская централизованная библиотечная система» , в котором участвовали взрослые и дети, объединенные в четыре группы.  Присутствовали: 21 опекун (попечитель), 15 детей, оставшихся без попечения родителей  - 24.06.2023 на центральной площади был организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи: Парад выпускников, велопробег, выступление молодежных коллективов и дискотека.  - 08.07.2023 проведен Республиканский фестиваль-конкурс «Русская семья и её традиции – ценность России» в с. Первомайский.  - 24.11.2024 проведен районный семейный фестиваль "Семья Удмуртии – гордость России», в котором приняли 6 семей, из них 2 семьи, воспитывающие опекаемых детей.  - 24.11.2023 г. проведен День бесплатной юридической помощи для жителей Киясовского района, организованный Главным управлением юстиции Удмуртской Республики в Киясовском районе.  На территории района реализуются социальные проекты:  клуб выходного дня «Территория радости: Читай! Играй! Твори!» с семьями, воспитывающих детей инвалидов,  «Во имя семьи». Специалисты органов системы профилактики участвуют в их реализации организуя встречи с родителями и детьми.  В течение июня – августа по отдельному графику специалисты органов системы профилактики выезжали на водоемы с целью контроля за несовершеннолетними, купающимися без надзора взрослых.  В рамках акции «Дерево Добра», специалисты Сектора СЗН оформили годовую подписку на 2 журнала в РЦ с. Первомайский (были отмечены благодарственным письмом дмиректора АО «Почта России», принимали участие в плетении сетей, сборе предметов первой необходимости, проведении встреч с членами семей, участников СВО.  Специалистами сектора проведено 242 консультации населения в рамках полномочий органа опеки и попечительства.  В течение 2023 г. было осуществлено 236 выходов в семьи (АППГ – 148), из них  - в семьи опекунов попечителей - 172 выходов (АППГ – 110),  - в семьи, находящиеся в социально опасном положении и по сообщениям о ненадлежащем исполнении обязанностей родителями – 64 (АППГ – 38).  Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей, семейных традиций, культурных потребностей и занятий художественным творчеством для семей одна из главных задач культурно-досуговых учреждений Киясовского района (КДУ).  За 2023 год для семей проведено 73 мероприятия, обслужено  2105человек;  Основными формами работы являются тематические вечера отдыха, концерты, конкурсные, спортивно-развлекательные программы, различные праздники и фестивали, вечера-чествования семей-юбиляров. Семьи являются активными участниками концертных мероприятий, массовых гуляний, спортивных соревнований.  В рамках межведомственных районных акций: «Семья», «Охрана прав детства» и международного дня защиты детей в КДУ района проведено 42 мероприятия обслужено 1014 человек. Оказывается содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Специалисты КДУ отчитываются о проделанной работе по несо- вершеннолетним лицам, состоящим на учете ПДН в Отделения МВД России по Киясовскому району, ежемесячно предоставляют информацию о присутствии несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на мероприятиях. Под особым контролем находятся несовершеннолетние «группы риска», привлекаются на различные мероприятия, работу кружков и ЛО КДУ района.  В учреждениях культуры стабильно работают 47 клубных формирования, которых посещают 493 ребенка. Все кружки и секции работают на бесплатной основе и имеют доступ в удобное для детей время. Несовершеннолетние «группы риска» стабильно посещают клуб «Подросток», тренажерный зал "SportHaus" (Подгорновский СДК), клуб «Игротека»(ПервомайскийЦСДК),  клуб «Позитив» и «Старшеклассник» (Киясовский МДК), а также спортивные секции по легкой атлетике, Футзал, занятия по лыжам, «Тхэквондо» спортивного центра «Школа достижений» г.Сарапул.  Ведутся профилактические беседы, лекции, кинолектории о вредных привычках, вреде опасных средств, правонарушений, противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, табакокурения, алкоголизма, о ведении здорового образа жизни, распространяются информационные материалы. |
| 4 | 1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | В 2023 года организовано и проведено 23 заседания Комиссии. На заседаниях Комиссии рассмотрено 104 протокола об административных правонарушениях.  В 2023 году рассмотрено 140 общепрофилактических вопросов, 9 материалов, не связанных с делами об административных правонарушениях (информации СУ СК, СОШ, ОМВД о нарушении прав несовершеннолетних детей, о совершении противоправных поступков до достижения возраста привлечения к уголовной, административной ответственности и.т. д.)  Всего на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних на сегодняшний день состоит 21 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 50 детей.  В 2023 году в секторе КДН осуществлен прием 113 гражданина. Оказаны меры социальной поддержки семьям в части обеспечения бесплатного питания в школе - 6 семьям, оказана материальная помощь 3 нуждающимся семьям, содействие родителям в организации летней занятости несовершеннолетних – 15 родителей, проведены консультации по вопросам граждан в области семейной политики – 20 граждан, проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, содержании, обучении детей – 78.  Всего в 2023 году осуществлено 49 выезда в 74 семьи. Обследованы жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетних, выяснялись текущие проблемы в семьях.  Ежегодно проводится комплексная операция «Подросток-лето», направленная на организацию занятости детей в летний период. В результате проведенной работы всех субъектов системы профилактики в период с 1 июня 31 августа 2023 года летними видами отдыха, оздоровления, занятости и досуга охвачено 37 несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях СОП, что составляет 75%.  Во исполнение закона Удмуртской Республики № 59-РЗ от 18.10.2011г. «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», запрещающего нахождение несовершеннолетних детей на улицах в ночное время Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 12 межведомственных рейдов. В ходе рейдов проверялись улицы, территории Домов культуры, остановки транспортных средств, территории, прилегающие к магазинам, школам, зданиям, территории возле водоемов. В ходе рейдов выявлено **3** несовершеннолетних, находящихся на улице в ночное время, в нарушение указанного закона. |
| 4 | 1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | КДН и ЗП, РЦСВ | 2015-2025 годы | Благодаря финансовому обеспечению повышается качество жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |
| 4 | 1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:  1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;  2) предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным займам;  3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;  4) бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики, в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=DB50D3257BC2FDAB801B5F4243B36328DF6667CB0BD4D21B22A466D852F0A27ESAG3L) Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года N 68-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики";  5) предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам;  6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;  7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);  8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;  9) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | РЦСВ,  Управление образования,  ОС и МХ  БУЗ РБ | 2015-2025 годы | Зарегистрировано 224 многодетных семей.  Выдано 50 проездных билетов для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования.  Бесплатное питание для учащихся:  - из многодетных семей –212 чел.  - 1-4 классы-395 чел.,  - малообеспеченные –6 чел.  - дети, родителей инвалидов – 3 чел.  - ребенок-инвалид – 1 чел.  - дети, оставшиеся без попечения родителей – 3 чел.  - дети из семей участников СВО – 11 чел.  50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Киясовского района предоставлена – 102 чел.  В 2023 году 17 детей бесплатно посетили музей Кривоногова П.А. |
| 4 | 1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | сектор СЗН | 2015-2025 годы | 5 чел. устроены в организации,  9 чел. установлена опека, назначены опекуны  1 родитель восстановился в родительских правах |
| 4 | 1 | 6 |  | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | сектор СЗН | 2015-2025 годы | По данным направлениям сектор не осуществляет деятельность |
| 4 | 1 | 7 |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| 4 | 1 | 8 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| 4 | 1 | 9 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| 4 | 1 | 10 |  | Социальная поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| **4** | **2** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | КДН и ЗП | 2015-2025 годы |  |
| 4 | 2 | 1 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |
| 4 | 2 | 2 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |
| 4 | 2 | 3 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |
| 4 | 2 | 4 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | сектор СЗН | 2015-2025 годы | Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также совершеннолетних недееспособных граждан и инвалидов осуществляется сектором социальной защиты населения в Киясовском районе. |
| 4 | 2 | 5 |  | Организация учета (регистрации) многодетных семей | РЦСВ | 2015-2025 годы | Учет (регистрация) многодетных семей осуществляется специалистами филиала в Киясовском районе казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр социальных выплат». |
| 4 | 3 |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | РЦСВ | 2015-2025 годы | Услуга передана в центр жилищных инициатив г.Ижевск |
| 4 | 3 | 2 |  | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. № 8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",, за исключение расходов на осуществление деятельности специалистов | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | Всего в списке на получение жилья в УР состоит 35 детей,  закреплено 9 жилых помещений за 13 несовершеннолетними детьми.  В специализированном жилищном фонде Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеется 4 квартиры, расположенные на территории Киясовского района.  Специалистами сектора КДН и ЗП ведется работа по проверке и поддержанию сохранности квартир специализированного жилищного фонда. 3 квартиры сданы в наем, ведется работа по передаче 1 квартиры в найм (в 2023 было получено 9 отказов от данной квартиры в связи с тем, что граждане предпочитают воспользоваться единовременной денежной выплатой на приобретение жилого помещения). Проведено 3 проверки жилищных условий лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений специализированного жилищного фонда, составлены акты. |
| 4 | 3 | 3 |  | Организация и осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, переданные в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | По данному направлению сектор не осуществляет деятельность |
| 4 | 3 | 4 |  | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ОС и МХ | 2015-2025 годы | Улучшение жилищных условий - 1 молодая семья |
| 4 | 5 |  |  | **«Содействие занятости населения»** | ЦЗН Киясовского района,ОЭ | 2015-2025 годы | 1. Реализация в 2023 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2022 года № 219. 2. Постановление Правительства РФ № 362 от 13марта 2021г. « Организация стимулирования найма» 3. Социальные контракты: по осуществлению - индивидуальной предпринимательской деятельности и по поиску работы.   -на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации |
| 4 | 5 | 1 |  | Организация оплачиваемых общественных работ | ЦЗН Киясовского района,ОЭ | 2015-2025 годы | Трудоустроено на оплачиваемые общественные работы 34 человека. |
| 4 | 5 | 2 |  | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | ОЭ | 2015-2025 годы |  |
| 4 | 5 | 3 |  | Повышение качества и конкурентоспособности | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | 1.Региональный проект «Содействие занятости» (Удмуртская Республика)  2. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Удмуртская Республика)  3. Обучение по нацпроекту «Демография»  4. Социальные контракты: по осуществлению индивид. предпринимательской деятельности и по поиску работы. |
| 4 | 5 | 4 |  | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | Постановления Правительства на снижение напряженности на рынке труда, Региональные проекты, Социальные контракты |
| 4 | 5 | 5 |  | Проведение информирования, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | Проводятся встречи, где руководители организаций и предприятий ознакомлены с реализацией в 2023 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 апреля 2022 года № 219.  Постановление ПравительстваРФ № 362 от 13марта 2021г..  « Организация стимулирования найма»  Социальные контракты: по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности , по поиску работы, на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации  . Со всеми работодателями и гражданами обращающимися в ЦЗН Киясовского района, проводятся информирование и оказывается консультация об электронном взаимодействии со службой занятости через ЕЦП «Работа в России» Выступления начальника ТОСП по Киясовскому району на расширенных заседаниях МО Муниципальный округ «Киясовский район» Удмуртской Республики. |

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2023г.**

**Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 07.03.2023 | 95 | Внесение изменений в связи с изменениями бюджета |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 27.04.2023 | 198 | Внесение изменений в связи с изменениями бюджета |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 16.08.2023 | 392 | Внесение изменений в связи с продлением действия программы до 2026 года |

**Список проведенных закупок в рамках реализации**

**Муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

**по состоянию на 31.12.2023 г.**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | - | - |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | «Социальная поддержка семьи и детей» | Первый заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Целевых показателей нет | | | | |
| 4.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район» | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 1 |
| 4.4 | «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ» | Исключена | | | | |
| 4.5 | «Содействие занятости населения» | Отдел экономического развития Администрации МО «Киясовский район» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Итого по программе** | | | | | **0,99** | **0,99** | **1** | **0,99** | **1** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**