**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 30.06.2023г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни на 2015-2026 годы в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |

| Коды классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  | Степень реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Наименование программы:**  |  |
| **х** |  | 1 | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **2** |  | **Наименование подпрограммы 2 «Создание условий оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |  |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | года | Нет сведений | 77,0 | Нет сведений |  |  |  | Нет расчета, так как на 30.06.2023г нет сведений за 2022 год |  |
| 02 | 2 | 2 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 27,9 | 40,0 | 12,1 | -15,8 | 30,2 | 43,3 | 1 этап диспансеризация взрослого населения в первом полугодии выполнен на 34,8% ( план 1186 выполнено 413). В виду нехватки кадров диспансеризация идет очень медленным темпом. В работе около 150 случаев. |  |
| 02 | 2 | 3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | На 100 тыс. населения | 181,3 | 741,6 | 610,0 | -131,6 | 82,2 | 236,4 | За отчетный период в 6,5 раз увеличилось число лиц умерших в трудоспособном возрасте среди мужчин. Частой причиной смерти в 1 полугодии 2023г являются болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения и смертность от внешних причин. |  |
| 02 | 2 | 4 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | На 100 тыс. населения | 272,0 | 181,1 | 187,9 | 6,8 | 103,7 | -30,9 | В сравнении с аналогичным периодом 2022 года незначительно ( в 1,5 раза) сократилось числа женщин умерших в трудоспособном возрасте.. Основными причинами являются – болезни сердечно-сосудистой системы, новообразования, болезни органов пищеварения. |  |
| 02 | 2 | 5 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | процент | 41,6 | 48 | 41,9 | - 6,1 | -12,7 | 0,72 | До конца 2023 года целевой показатель выполним, на сегодняшний день остается проблема в кадрах. |  |
| 02 | 2 | 6 | Число лиц которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни | процент | 31.9 | 58 | 30,1 | - 27,9 | - 48,1 | - 5,6 | До конца 2023 года целевой показатель выполним, на сегодняшний день остается проблема в кадрах |  |
| 02 | 2 | 7 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процент | 13.9 | 33,0 | 13,9 | -19,1 | -57,8 | 0 |  |  |
| **02** | **2** | 8 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза | процент | 85.0 | 85,0 | 85.0 | 0 | 100,0 | 0 |  |  |
| 02 | 2 | 9 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 100,0 | 0 |  |  |
| **02** | **2** | 10 | Распространение низкой физической активности среди взрослого населения | процент | 33,7 | 33,7 | 24,9 | - 0,1 | 0,4 | -26,1 |  |  |
| **02** | **2** | 11 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 68,0 | 68 | 82,0 | -1,0 | 1,2 | 20,5 | На 20,5% в сравнении с предыдущим периодом увеличился охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Положительный результат , благодаря выездам передвижных медицинских комплексов, оснащенных ФЛГ. |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Подпрограмма** «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 2015-2025 годы**»**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **1** | 1 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом  | процентов | 52,5 | 55 | 48,0 | -7 | 87 |  |  |  |
|  |  | 2 | Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности  | чел., участников | 564 | 450 | 450 | 0 | 100 |  |  |  |
|  |  | 3 | Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы от общего количества работающих | % | 53 | 60 | 58 | -2 | 97 |  |  |  |
|  |  | 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14,2 | 15,0 | 16,0 | 0 | 100 |  |  |  |
|  |  | 5 | Подготовка спортсменов массовых разрядов  | чел., участников | 80 | 150 | 120 | -40 | 75 |  |  |  |
|  |  | 6 | Единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями) | % | 65 | 65 | 70 | 0 | 100 |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | единиц | 120 | 130 | 80 | -50 | 62 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. **Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 30.06.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |
| **02** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2** |   |   |   |   |   |   |  |
| 02 | 2 | 01 | 1 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в БУЗ УР "Киясовская РБ МЗ УР", посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в районе | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», БУЗ «Киясовская РБ» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | Ежегодно в марте-апреле отчетного года составляется заявка в МЗ УР по привлечению молодых специалистов для работы в районной больнице. Главный врач совместно с начальником отдела кадров участвует в перераспределении студентов ИГМА и медицинских колледжей, также проводится профориентационная работа среди школьников старших классов. |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 2 | Бесплатное внеочередное предоставление в собственность земельных участков врачам и средним мед. работникам для строительства жилья | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Устранение нехватки кадров | На территории больницы имеется служебное жилье Для проведения капитального ремонта данного здания подана заявка на 2020-2023гг. |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 3 | Проведение профориентационной работы среди школьников для поступления на медицинские специальности ВУЗ, медицинских колледжей | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», БУЗ «Киясовская РБ МЗ УР» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Профориентация на медицинские специальности с дальнейшим трудоустройством в БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | В течение отчетного периода во всех школах проведена профориентационная работа среди учащихся старших классов, с привлечением в районную больницу.  |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 4 | Предоставление средним медицинским работникам в первоочередном порядке льготных кредитов на строительство и приобретение жилья | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Привлечение специалистов для работы в сельской местности | В течение 2023г льготные кредиты на строительство и приобретение жилья для средних медицинских работников не предоставлялись. |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 5 | Организация обеспечения гражданам на территории МО «Киясовский» район доступной и достоверной информацией о видах, объемах, условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой гос. гарантий | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой гос. гарантий .ТПГГ размещена на официальном сайте РБ и в каждом структурном подразделении РБ |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 6 | Льготное лекарственное обеспечение граждан с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, детей до 3-х лет из малообеспеченных семей | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Улучшение качества жизни граждан на селе. | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой гос. гарантий . Информация размещена на официальном сайте РБ и во всех структурных подразделениях РБ. |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 7. | Тиражирование и распространение информационно-просветительского материала по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, профилактике зависимостей (табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ) и формированию мотивации к ведению ЗОЖ | БУЗ «Киясовская РБ МЗ УР»Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Улучшение качества жизни населения | Протиражировано 1800 памяток, буклетов и листовок по 3 наименованиям.  |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 8. | Организация проведения и анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации детского и взрослого населения  | БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР", Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Улучшение качества жизни граждан | За отчетный период завершили 1 этап диспансеризации – 413чел, или 34,8% от полугодового плана (413 из 1186 чел), 2 этап диспансеризации – 4 чел, или 0,9% полугодового плана (4 из 415 чел), и профилактические медицинские осмотры завершили – 31 чел., или 14,9 % полугодового плана ( 31 из 207 чел). Профилактические осмотры несовершеннолетних и диспансеризация детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, усыновленных, принятых под опеку проводится еженедельно, каждый четверг в «Здоровый день». Охвачено профилактическими осмотрами несовершеннолетних – 127% детского населения от полугодового плана (1034 чел из 816 чел). Диспансеризация детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, усыновленных, принятых под опеку выполнено на 91% от годового плана. (60чел. из 66чел.) |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 9. | Проведение барьерной и акарицидной обработки территории медицинских организаций, учреждений образования, прилегающих массивов, мест отдыха | Управление образования Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Профилактика природно - очаговых инфекций | В мае проведена акарицидная обработка территорий образовательных учреждений. |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 10. | Проведение заключительной дезинфекции в туберкулезных очагах | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Снижение заболеваемости туберкулезом | За последние 3 года зарегистрированных туберкулезных очагов не зарегистрировано. Вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа проводится выездным способом в организациях района. |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 11 | Организация вакцинации и иммунопрофилактики населения  | БУЗ «Киясовская РБ МЗ УР»Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 |  | Вакцинация населения организована согласно Нац. календаря профилактических прививок. как среди взрослого так и среди детского населения |  |  |
| 02 | 2 | 02 | **II** | **Проведение профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни** |  | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 1 | Организация информированности граждан о необходимости профилактики заболеваний и ведению ЗОЖ: проведение встреч с населением, разработка, распространение памяток, буклетов по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) | БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР", Упраавление КМСиТ | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Санитарно- гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний |  |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 2. | Публикации статей в газете «Знамя труда» по ЗОЖ, профилактике заболеваний | Главный редактор газеты «Знамя труда»  | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Санитарно- гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | Протиражировано 6000 памяток, буклетов и листовок по 14 наименованиям. пожизненное», «Профилактика инсульта»Статья в районной газете «Знамя труда» тема: «Как предупредить грипп?», «Профилактика гриппа», «Рак молочной железы», «Диспансеризация», «Осторожно туберкулёз!»В группе в соц сетях выложено 97 мероприятий: Грипп, ОРВИ, Коронавирус, Диспансеризация и профосмотр, Профилактика инсульта, инфаркта, Беременность, материнство и детство, Профилактика онкологических заболеваний, Польза фруктов и овощей, Инфекционные болезни, Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, Профилактика заболеваний полости рта, ЗОЖ. |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 3. | Разработка и проведение школ здоровья для пациентов с хроническими заболеваниями, по коррекции факторов риска, для беременных | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Санитарно-гигиеническое, медицинское просвещение | Школы здоровья не проводились |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 4 | Участие населения в республиканских информационно-просветительских, оздоровительных проектах «Прогулка с врачом», «Онкодесант», «Кардиодесант», «Улицах здоровья», «Форумах здоровья», «Сегодня модно быть здоровым!», информационно-просветительской Кампании по информированию населения о ранних признаках острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома  | БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР"Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Санитарно- гигиеническое просвещение | В поликлинике районной больницы работала выездная врачебная бригада БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» «Кардиодесант». В составе 3 врачей кардиологов, 1 врача кардиолога детского, 1 врача УЗИ (ЭХО КГ) и врача кардиолога заведующего кабинетом мед. профилактики. Проведены лекции и беседы среди сотрудников ЛПУ. В детском саду №2 с. Киясово, и в районной библиотеке – лекция для населению по профилактике инсультов , инфарктов. |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 5 | Организация межведомственного взаимодействия с руководителями предприятий, организаций, расположенных на территории Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по проведению диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации, плановых медицинских осмотров и других профилактических мероприятий " | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР", руководители предприятий | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, медицинскими осмотрами. налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | В течение 1 полугодия в районе работала выездная бригада мед. работников БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» - бригада по диспансеризации в составе врача и медицинских сестры. Выезжали в 3 организации района ( Администрация, Коммунсервис, КЦСОН) |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 6. | Информирование населения об угрозе возникновения эпидемии , размещение информации в СМИ, в местах массового скопления людей | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Информирование населения об угрозе или возникновении эпидемии | Информирование в группах в соц. сетях, на офиц. сайте РБ. |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 7 | Проведение массовых мероприятий, акций, флэш - мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ и Всероссийским датам, в том числе межведомственных4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; 20 марта – Всемирный День здоровья ротовой полости; 7 апреля – Всемирный день здоровья; вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей;  11 сентября – Всероссийский день трезвости;  28 сентября – Всемирный день сердца; 1 октября - Международный День пожилых людей;  15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы; 3 декабря - Международный День инвалидов и т.д. | БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР", Управление КМСиТ, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение санитарно- гигиенических знаний населения, создание условий по сохранению и укреплению здоровья | С целью повышения санитарно-гигиенических знаний населения каждый месяц проводятся оздоровительно-информационные компании приуроченные к Международным датам ВОЗ;4 февраля - Всемирный день борьбы против рака - проведено 3 обучающих мероприятия.Анкетирование по раннему выявлению онкологических заболеваний, охват 234 челПротиражировано и распространено 1000 информационно-просветительских материалов по профилактике онкологических заболеваний.31 мая – Всемирный день без табачного дыма - анкетирование 605 чел.Анкетирование к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией.- 1689 челРазмножено 400 памяток, направленных к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией (Восстановление после инсульта,6 симптомов мозгового инсульта) |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 8 | Проведение тематических классных часов, родительских собраний в образовательных организациях, библиотечных уроков, викторин, информационных выставок, занятий клубов по ЗОЖ, бесед с привлечением специалистов кабинета мед.профилактики, практических занятий по формированию ЗОЖ, обучению оказания первичной медицинской помощи, анкетирования учащихся школ. | Управление образования, Управление КМСиТ, БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР" | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Формирование ЗОЖ | Запланированы на 2 полугодие 2023 года |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 9 | Тиражирование и распространение санитарно-просветительских материалов по вопросам профилактики заболеваний полости рта, по формированию ЗОЖ (памяток, буклетов, листовок, плакатов, брошюр и др.) среди населения.Размещение информационных материалов по вопросам первичной профилактике заболеваний ротовой полости в печатных СМИ, в социальных сетях предприятий (организаций) района | БУЗ "Киясовская РБ МЗ УР", Управление КМСиТ, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Формирование ЗОЖ | Выполняется |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 10 | Вовлечение людей старшего поколения в пропаганду активного долголетия с организацией работы кружков и клубов по интересам, физкультурно-оздоровительной и культурно - досуговой деятельности. Организация ежегодных Декады милосердия, зимних и летних спортивных фестивалей, фестивалей творчества.  | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». Управление КМСиТ | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Сохранение здоровья граждан в процессе трудовой деятельности | Выполняется |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 11 | Организация работы Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав детства при Главе Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», в целях межведомственного контроля за выполнением программных мероприятий национального проектов «Здравоохранение» и «Демография» | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 |  | Выполняется |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **1** |  |  | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** |  | 2015-2026 |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 |   | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий за счёт бюджета | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 |  Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Киясовском районе | Организовано и проведено 58 мероприятий. |  |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий за счёт спонсорской помощи | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Киясовском районе | Всего проведено 6 соревнований, привлечено 250 чел. |  |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Участие в вышестоящих спортивных мероприятиях (Республиканские, Российские) | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение спортивного мастерства среди спортсменов | 2 место сборной Удмуртии по городошному спорту в Чемпионате ПФО, участие в лыжном марафоне им.Г.А.Кулаковой, участие в республиканском фестивале пенсионеров в г.Ижевске. |  |  |
| 02 | 1 | 04 |  | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы. | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся, качества подготовки спортсменов, систематическое обновление инвентаря и оборудования, что ведет к непрерывному процессу тренировок | - |  |  |
| 02 | 1 | 05 |  | Проведение учебно-тренировочных сборов | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Достойное выступление команды Киясовского района на соревнованиях различного уровня | Учебно-тренировочные сборы прошли в с.Киясово летом. |  |  |  |
| 02 | 1 | 06 |  | Награждение спортсменов и тренеров, выступающих за сборную Киясовского района в течение года на вышестоящих соревнованиях | Администрация МО «Киясовский район», отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Стимулирование спортсменов и тренеров для достижения высоких результатов | Награждение кубками, грамотами, денежными призами по итогам выступлений в мае. |  |  |  |
| 02 | 1 | 07 |  | Ремонт и реконструкция спортивных объектов | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом | В школах района проведен косметический ремонт. |  |  |  |
| 02 | 1 | 08 |  | Присвоение спортивных разрядов спортсменам; присвоение званий тренерам; присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях; | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение спортивного мастерства и повышение квалификации спортивного судьиПовышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | - |  |  |  |
| 02 | 1 | 09 |   | Проведение комплексной спартакиады среди организаций и предприятий райцентра | Отдел по ФКиС, Администрация МО «Киясовское» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся среди рабочей молодежи | В течение года проводятся спартакиада среди ТО, организаций и учреждений |  |  |  |
| 02 | 1 | 10 |  | Проведение спартакиад среди детских садов и начальных классов | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста | Проводится.Организуются регулярно на спортивно-массовых мероприятиях |  |  |  |
| 02 | 1 | 11 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел ФКиС  | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Проводится.Организуются регулярно на спортивно-массовых мероприятиях |  |  |  |
| 02 | 1 | 12 |  | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение знаний в области физической культуры и спорта | Проводится.  |  |  |  |
| 02 | 1 | 13 |  | Организация приёмки норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, Повышение спортивного мастерства, Увеличение спортивно-массовых мероприятий | В течение года проводятся прием норм ГТО в Центре тестирования. |  |  |  |
| 02 | 1 | 14 |  | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности и правопорядка на спортивных сооружениях, массовых мероприятиях, работа с участниками, болельщиками и другими присутствующими | Сектор по спорту, управление образования, РОВД | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение уровня правопорядка | Проводится. |  |  |  |
| 02 | 1 | 15 |  | Осуществление комплекса мер по обеспечению медицинского контроля при проведении спортивно- массовых мероприятий | Отдел ФКиС, управление образования, сельские поселения | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Сохранение здоровья, снижение случаев травматизма. | Проводится. |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** **Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета** муниципального образования «Киясовский район»

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 30.06.2023г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в МО «Киясовский равйон» |  |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **02** | **2** |  |  |  |  **Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ** | **всего** |  |  |  |  |   | 404 | 404 | 331,7 | 82,1 | 82,1 |
| Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 |  02 | 0210161510 | 244360 | 285,997,1 | 285,997,1 | 234,597,1 | 82,0100 | 82,0100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 | 02 | 0210106790 | 360 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Подпрограмма** «Укрепления общественного здоровья населения муниципального образования» | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 02 | 2 | 01 | 13 |  | Иммунопрофилактика(приобретение вакцин) и приобретение различных товаров. | Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 09 | 09 | 0226144 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта»** | **всего** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **1** |  |  |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 509 | 11 | 01 | 021000082002101042200210161510 | 414244414 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Киясовский район» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 |  02 | 0210161510 | 244360 | 285,997,1 | 285,997,1 | 234,597,1 | 82,0100 | 82,0100 |
|  | ГТО | Администрации Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 | 02 | 0210106790 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по проведению Республиканских летних сельских спортивных игр |  | 515 | 11 | 01 | 02101615300210161530 | 244612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**По состоянию на 30.06.2023года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.  | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **01** | **1** | Муниципальная программа«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  | **Всего** | 404,0 | 331,7 | 82,1 |
| бюджет муниципального района  | 404,0 | 331,7 | 82,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 404,0 | 331,7 | 82,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **02** | **1** | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 2015-2025 годы» муниципальной программы«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  | **Всего** | 404,0 | 331,7 | 82,1 |
| **бюджет муниципального района**  | 404,0 | 331,7 | 82,1 |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **собственные средства бюджета муниципального района**  | 404,0 | 331,7 | 82,1 |
| **субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации** |  |  |  |
| **субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации** |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение** |  |  |  |
| **субвенции из бюджетов поселений**  |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение**  |  |  |  |
| **субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению** |  |  |  |
| **средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района**  |  |  |  |
| **иные источники** |  |  |  |
| **02** | **1** | Подпрограмма «Укрепления общественного здоровья населения муниципального образования «Киясовский район»» муниципальной программы«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  | **Всего** | 0 | 0 | 100 |
| **бюджет муниципального района**  | 0 | 0 | 100 |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **собственные средства бюджета муниципального района**  | 0 | 0 | 100 |
| **субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации** |  |  |  |
| **субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации** |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение** |  |  |  |
| **субвенции из бюджетов поселений**  |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение**  |  |  |  |
| **субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению** |  |  |  |
| **средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района**  |  |  |  |
| **иные источники** |  |  |  |

**Форма 7.** **Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 30.06.2023г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | О внесении изменений в программу «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 05.06.2023 | 312 | В соответствии со статьями 30, 34 Устава муниципального образования «Киясовский район», порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район» |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)