**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни на 2015-2026 годы в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |

| Коды классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  | Степень реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Наименование программы:**  |  |
| **х** |  | 1 | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **2** |  | **Наименование подпрограммы 2 «Создание условий оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |  |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) \* | человек | 54 | 52 | 54 | +2 | 103,82125,92 на 100 тыс труд нас( 52) | 0 |  | 1 |
| 02 | 2 | 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) \* | человек | 62 | 60 | 62 | +2 | 213,57 на 100тыс трудосп нас( 4) | 0 |  | 1 |
| 02 | 2 | 3 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями (диспансеризация и профилактическими осмотрами) \* | % | 100 | 100 | 37,6 | -62,4 | 62 | 62.4 | Ухудшение показателей наблюдается за счет отсутствия врача кабинета профилактики и кадрового дефицита  | 0,60 |
| 02 | 2 | 4 | Доля граждан с пагубным потреблением алкоголя (данные анкетирования взрослого населения) \*\* | ***%*** | 1 | 1 | 12% | -11 | -1100 | -11 | Ухудшение показателей наблюдается за счет отсутствия врача кабинета профилактики и кадрового дефицита | 1 |
| 02 | 2 | 5 | Доля граждан, потребляющих табак и иную никотинсодержащую продукцию (данные анкетирования взрослого населения) \*\* | % | 17 | 16 | 21 | -5 | -31.25 | +4 | Ухудшение показателей наблюдается за счет отсутствия врача кабинета профилактики и кадрового дефицита | 1 |
| 02 | 2 | 6 | Количество мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной системы | количество | 30 | 32 | 33 | +1 | 103 | +10 |  | 1 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
|  |  |  | **Подпрограмма** «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 2015-2025 годы**»**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **1** | 1 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом  | процентов | 52,5 | 55 | 48,0 | -7 | 87 | -8 | Население района сокращается  | 0,87 |
|  |  | 2 | Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности  | чел., участников | 564 | 450 | 450 | 0 | 100 | -21 |  | 1 |
|  |  | 3 | Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы от общего количества работающих | % | 53 | 60 | 58 | -2 | 97 | +9 | Население района сокращается | 0,97 |
|  |  | 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14,2 | 15,0 | 16,0 | -1 | 106 | +12,6 |  | 1 |
|  |  | 5 | Подготовка спортсменов массовых разрядов  | чел., участников | 80 | 150 | 120 | -30 | 80 | +50 |  | 0,8 |
|  |  | 6 | Единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями) | % | 65 | 65 | 70 | +5 | 107 | +7 |  | 1 |
|  |  | 7 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | единиц | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |

Форма 2. **Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |

|  | Ответственный исполнитель, соисполнителиОтветственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **ПП** | **ОМ** | **М** | **Подпрограмма «Укрепления общественного здоровья населения муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»** |  | 2015-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |
|  | **Раздел № 1. Общие мероприятия, обеспечение мониторинга и управления мероприятиями муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации** |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 1. | Совершенствование нормативной базы по формированию ЗОЖ в МО | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | усовершенствована нормативная база по формированию ЗОЖ | Совместно с учреждениями разрабатывается и ведутся муниципальные программы по формированию ЗОЖ |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 2. | Анализ медико-демографических показателей взрослого и детского населения МО, анализ показателей заболеваемости и смертности от ХНИЗ по МО,  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | проведен анализ основных медико-демографических показателей;намечены приоритеты по реализации Программы, внесены корректировки в Перечень мероприятий Программы | ведется |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 3. | Анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации взрослого населения по МО | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | проведен ежегодный анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации | За отчетный период завершили 1 этап диспансеризации 1142 или 48,1% от годового плана, 2 этап диспансеризации 57 чел-6,9%,1этап углубленной диспансеризации 3чел-2,4%, профилактическими осмотрами охвачено 63чел , что составляет 15,2 от годового плана |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 4. | Анализ мероприятий и предоставление отчётов о ходе реализации Программы | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | предоставлены отчеты по реализации муниципальной программы в БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР»:до 5 апреля, до 5 июля,до 5 октября, до 25 декабря | Ежеквартально сдается отчет в Gооgl форме в Министерство здравоохранения УР, а так же отчет по программе за полугодие и годовой отчет. |  | 1 |
| 02 | 2 |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 5. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для медицинских работников, руководителей МО, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно-досуговой сферы и др. по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ  | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  Управление образования | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | обучены работники медицинских и образовательных организаций, социальные работники, волонтеры, «Менеджеры здорового города, района, поселка» **(проведение обучающих семинаров);**увеличение числа медицинских и немедицинских кадров, обученных по вопросам пропаганды ЗОЖ | За отчетный период охвачено обучением 100% медицинских кадров или 77 сотрудника, прповедено 38 мероприятий, немедицинских кадров обучено 612 чел из них :педагогов-563челСоциальных работников -12Представителей администрации МО-10Руководителей предприятий(организаций) 12Представителей некомерческих организаций-15 чел Всего проведено 28 мероприятий |  | 1 |
| 02 | 2 |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 6. | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, медицинскими организациями МО  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) учреждения и предприятия МО | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и углубленной диспансеризации на 100 % от годового плана;своевременное выявление факторов риска развития ХНИЗ;постановка на диспансерный учет с выявленными ХНИЗ; организация доставки жителей с отдаленных населенных пунктов для прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров;снижение риска развития ХНИЗ | За отчетный период завершили 1 этап диспансеризации 1142 или 48,1% от годового плана, 2 этап диспансеризации 57 чел-6,9%,1этап углубленной диспансеризации 3чел-2,4%, профилактическими осмотрами охвачено 63чел , что составляет 15,2 от годового планаВ прцессе диспансеризации выявлены ХНИЗ:ЗНО 15чел из них 9 в трудоспособном возрасте, сахарный диабет 25 чел из них 19 в трудоспособном возрасте, болезни органов дыхания выявлены у 12 чел, Болезни сердечно сосудистой системы у 133 чел из них 95 в трудоспособном возрасте. .Все выявленные случаи взяты под диспансерное наблюдение. Для диспансеризации жителей отдаленных населенных пунктов были организованы выездные мобильные бригады.для работы были привлечены мобильные передвижные комплексы оснащенные Флюарографом и мамографом. |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 7. | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время реализации массовых профилактических мероприятий на территории МО | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение акций с организацией скрининга по выявлению факторов риска развития ХНИЗ;**своевременное выявление факторов риска развития ХНИЗ;снижение риска развития ХНИЗ | Во время массовых мероприятий проводится «улица здоровья» за отчетный период было организовано 2 мероприятия  |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 8. | Мониторинг распространённости хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), факторов риска их развития, в т.ч. употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения табака, уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)предприятия (организации) МО | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | проведен мониторинг распространенности ХНИЗ, факторов риска их развития 2 раза в год путем проведения социологических исследований среди населения  | Проведение анкитирование о распространенности ХНИЗ и риска их развития.1157 с охватом 4637 чел |  | 1 |
|  | **Раздел № 4. Создание и обеспечение функционирования здоровьесберегающей среды, информационно-пропагандисткой системы формирования ЗОЖ для всех слоев населения с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров, «Менеджеров здорового города, района, посёлка», Амбассадоров здорового образа жизни** |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 9. | Проведение массовых мероприятий, акций, флэш-мобов среди всех слоев населения, приуроченных к Международным датам ВОЗ и Всероссийским датам: 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; 20 марта – Всемирный день здоровья полости рта; 7 апреля – Всемирный день здоровья; Вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией;31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей;1 по 7 августа – «Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания»; 11 сентября – Всероссийский день трезвости; 28 сентября – Всемирный день сердца; 1 октября - Международный День пожилых людей; 15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы;14 ноября -Всемирный день борьбы с диабетом; 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом; 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;3 декабря - Международный День инвалидов  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»Управление образованияБУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение массовых мероприятий**создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ;повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития;раннее выявление факторов риска развития ХНИЗ  | Участие в компании по информированию о первых признаках инсульта и инфаркта. С охватом 150 чел Районный праздник, посвященный Дню защиты детей. 14 мероприятий по району, охват 684Районная акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом с 24.03-10.04 конкурс плакатов. Охват 2007 апреля - провели и приняли участие в зарядке. 12 сентября в группе молодежного центра был размещен пост о Дне трезвости.1 октября специалистами и волонтерами молодежного центра был посещен  Подгорновский дом для одиноких престарелых граждан с небольшой концертной программой.1 декабря в группе молодежного центра был размещен пост о Всемирный день борьбы со СПИДом. |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 10. | Освещение на телевидении, радиоэфире, в печатных СМИ, информационных агентствах (ИА) вопросов формирования ЗОЖ и о ходе реализации мероприятий Программы  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики Районная газета «Знамя труда» | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **размещение публикаций;**повышение информированности населения по вопросам формирования ЗОЖ  | Размещено в паечатных сми 5 публикаций |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 11. | Проведение занятий в Школах здоровья по коррекции факторов риска ХНИЗ, Школах здоровья для пациентов, Кабинетах помощи при отказе от курения, Школах здоровья для желающих бросить курить и Школах профилактики табакокурения для подростков  | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение занятий**;повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития  | За отчетный год проведено занятия в 2 школах здоровья с охватом 39 чел. « школа для пациентов с артериальной гипертонией» -19 чел и «школа для пациентов с сахарным диабетом»-20 чел |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 12. | Развитие волонтерского движения среди школьников, студентов и молодежи в области укрепления и сохранения здоровья, формирования ЗОЖ  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»управление образования МКУК «Киясовский РКМЦ»волонтерские движения | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение мероприятий;**повышение информированности населения по вопросам формирования ЗОЖ, увеличение вовлеченности молодежи к ведению ЗОЖ | В МЦ «Ровесник» числится 12 отрядов 150 волонтеров. Были проведены профилактические беседы с каждым волонтерским отрядом в Киясовском районе специалистами МКУ МЦ «Ровесник». В учреждениях культуры числится 120 волонтеров. В КЦСО ведут работу с серебрянными волонтерами, они занимаются  |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 13. | Проведение, участие в ведомственных, районных и других конкурсах; организация и проведение выставок, лекций, Уроков здоровья, Круглых столов, мотивирующих к ведению ЗОЖ, в МО среди всех слоев населения  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»Управление образованиеМКУК «Киясовский РКМЦ»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) предприятия (организации) МО | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Проведение конкурсов, викторин, лекций, Уроков здоровья и Круглых столов;**увеличение числа граждан приверженных к ведению ЗОЖ | В школах района проведены уроки здоровья врачами, на совещаниях, коллегиях в Администрации проводится разъяснительная работа по участию в диспансеризации. Были проведены профилактические беседы с каждым волонтерским отрядом в Киясовском районе специалистами МКУ МЦ «Ровесник». Был проведен профилактический форум психологами г. Ижевска со школьниками района. |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 14. | Организация и функционирование телефонов «Горячих линий» и «Телефонов доверия», «Онлайн-кабинетов врача» в медицинских организациях по вопросам ЗОЖ, профилактике заболеваний, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, пагубного потребления алкоголя, потребления наркотических и психоактивных веществ, профилактике травматизма | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | работа телефонов «Горячих линий», «Телефонов доверия» повышение информированности населения по вопросам ЗОЖ, профилактики вредных привычек | нет |  | 0 |
| 02 | 2 | 01 | 15. | Организация трансляции аудио - и видеороликов в СМИ, в местах массового скопления людей  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»;предприятия (организации) МО;Районная газета «Знамя труда», местное телевидение, радио | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | организация трансляции роликов, видеороликов и аудиороликов;повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ | Ведется.В больнице установлены телевизоры где идет трансляция о пользе ведения ЗОЖ и т.д. |  | 1 |
|  | **Раздел № 5. Мероприятия по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ без назначения врача:****5.1. Реализация мер по ограничению пагубного потребления алкоголя** |  |  |
| 02 | 2 | 01 | 16. | Информирование населения посредством СМИ, социальных сетей по вопросам отказа от пагубного потребления алкоголя | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»Управление образованияМКУК «Киясовский РКМЦ» МВД России «Киясовского района» (по согласованию) предприятия (организации) МОРайонные газеты «Знамя труда», местное телевидение, радио | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **размещениепубликаций в печатных СМИ, социальных сетях**повышение информированности населения о негативных последствиях алкогольной продукции;повышение приверженности населения к ведению трезвого образа жизни | Систематически размещается информация в социальных сетях ВКонтакте |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 17. | Размещение социальной рекламы, включая баннеры, плакаты, на билбордах, стендах, организация проката видеороликов на экранах в местах массового пребывания населения, оформление Уголков здоровья по вопросам отказа от пагубного потребления алкоголя  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МО БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | оформление Уголков здоровья повышение приверженности населения к ведению трезвого образа жизни | Работа ведется |  | 1 |
| 02 | 2 | 01 | 18. | Распространение санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях пагубного потребления алкоголя и его суррогатов | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МО БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Распространение просветительских материалов;**повышение приверженности населения к ведению трезвого образа жизни | Ведется  |  | 1 |
|  | **5.2. Реализация мер по ограничению потребления табака и никотинсодержащей продукции** |  |  |
| 02 | 00 | 01 | 19. | Информирование населения посредством СМИ (телевидение, радио), социальных сетей по вопросам негативных последствий табака, иной никотинсодержащей продукции и воздействия окружающего дыма; мотивирование потребителей табака, иной никотинсодержащей продукции к отказу от их потребления | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»Управление образованияМКУК «Киясовский РКМЦ» МВД России «Киясовского района» (по согласованию) предприятия (организации) МОРайонные газеты «Знамя труда», местное телевидение, радио | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **публикации в печатных СМИ, всоциальных сетях;**повышение приверженности населения о негативных последствиях потребления табака и иной никотинсодержащей продукции | Ведется на официальных сайтах учреждений района |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 20. | Размещение социальной рекламы, включая баннеры, плакаты, на билбордах, стендах, организация проката видеороликов на экранах в местах массового пребывания населения, оформление Уголков здоровья по вопросам отказа потребления табака и иной никотинсодержащей продукции | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МО БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | оформлены Уголки здоровья увеличение числа граждан, ведущих ЗОЖ | В холле поликлиники транслируются ролики о пагубном влиянии никотина и никотинсодержащей продукции., размещаются уголки здоровья |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 21 | Распространение санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях потребления табачной продукции и воздействия на окружающих его дыма (пассивное курение) | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МО БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **распространено просветительских материалов;** повышение приверженности населения по вопросам негативного последствия потребления табака и иной никотинсодержащей продукции | **ведется** |  | **1** |
|  | **5.3. Реализация мер по ограничению потребления наркотических и психоактивных веществ без назначения врача** |  |  |
| 02 | 00 | 01 | 22. | Информирование населения посредством СМИ (телевидение, радио), социальных сетей по вопросам негативного последствия потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБМЗ УР» (по согласованию)Управление образованиеМКУК «Киясовский РКМЦ»;МВД России «Киясовского района»(по согласованию)предприятия (организации) МОРайонные газеты «Знамя труда», местное телевидение, радио | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **публикации в печатных СМИ, в социальных сетях;**повышение информированности населения по вопросам негативного последствия потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача; | Размещение информации в официальных группах в соц сетях |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 23. | Размещение социальной рекламы, включая баннеры, плакаты, на билбордах, стендах, организация проката видеороликов на экранах в местах массового пребывания населения, оформление Уголков здоровья по вопросам негативного последствия потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МОБУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | организован прокат роликов; оформлены Уголки здоровья (место размещения, сроки);мотивирование потребителей наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача к отказу от их потребления; | Просмотр и обсуждение видеоролика «Наркомания и наркомафия», беседы и т.д. в филиалах Киясовского МДК  |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 24. | Распространение санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МОБУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Распространение просветительских материалов;**увеличение количество граждан, ведущих ЗОЖ | **ведется** |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 25. | Реализация антинаркотической муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение мероприятий;**увеличение числа граждан, включая детей и подростков, вовлеченных в активную социальную жизнь;повышение информированности населения, включая детей и подростков, и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Ведется работа по реализации антинаркотической муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2026 годы» Мероприятия в рамках 2 этапа Всероссийской акции «Сообщи. Где торгуют смертью» с 16 по 27 октября 2023 охват 297 чел. |  | 1 |
|  | **Раздел № 6. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей ведению ЗОЖ детьми и подростками, включая информационно-коммуникационные кампании**  |  |  |
| 02 | 00 | 01 | 26 | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, акций, флэш-мобов, направленных на популяризацию ЗОЖ и профилактику зависимостей среди детей, подростков и молодёжи | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБМЗ УР» (по согласованию)Управление образованиеМКУК «Киясовский РКМЦ»;МВД России «Киясовского района»(по согласованию)предприятия (организации) МОРайонные газеты «Знамя труда», местное телевидение, радио | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Проведение мероприятий;**повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ | Отделом физической культуры и спорта ведется работа с взрослым слоем населения. ДЮСШ проводит соревнования и ведет с разными видами спорта секции, а так же принимает сдачу ГТО.  |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 27. | Организация и проведение районных и других викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, Уроков здоровья для детей, подростков и молодёжи по вопросам формирования ЗОЖ | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МОБУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)  | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение мероприятий;**повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ | ведется |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 28. | Изготовление и размещение в печатных СМИ, информирование населения посредством СМИ (телевидение, радио), социальных сетей информационных материалов по вопросам освещения формирования ЗОЖ, укрепления здоровья населения и о ходе реализации мероприятий Программы в республиканских, районных, городских газетах и интернет-ресурсах: на официальных сайтах, социальных сетях | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МОБУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **публикации в печатных СМИ,  социальных сетях;**повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ | Обучено основам ЗОЖ 2314 чел, размещено в социальных сетях 220 информационных материалов, оформлено 42 информационных стенда, 41 мероприятие проведено в рамках обучения населения основам ЗОЖ. Проведено анкетировании 1157 с числом опрошеных 4637,из них 306 детей, продемонстрировано роликов 195 с числом прокатов 28400.напечатоно 3200 буклетов |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 29. | Оформление стендов и Уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ, повышения физической активности среди детей и подростков | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Оформление стендов, Уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ среди детей;** повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития | Информационные стенды оформляются в учреждениях к определенным акциям и урокам в рамках ЗОЖ |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 30. | Выявление и постановка на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении; организация досуга и занятости подростков, находящихся в социально-опасном положении  | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБМЗ УР» (по согласованию)Управление образованиеМКУК «Киясовский РКМЦ»;МВД России «Киясовского района»(по согласованию)предприятия (организации) МОРайонные газеты «Знамя труда», местное телевидение, радио | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | повышение информированности семей и детей, находящихся в социально опасном положении, о пользе ведения ЗОЖ |  Участие в заседаниях КДН |  | 1 |
|  | **Раздел № 7. Формирование культуры здорового питания и профилактика алиментарно-зависимых заболеваний**  |  |  |
| 02 | 00 | 01 | 31. | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков в образовательных учреждениях МО, в том числе направленных на преодоление дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли, микронутриентной недостаточности | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»Управление образование | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков | Качество и сбалансированное питание проверяется технологом, а так же приглашаются родители учащихся с контролем питания.  |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 32. | Организация и проведение среди всех слоев населениярайонных и других викторин, конкурсов, лекций, Круглых столов, Уроков здоровья по вопросам здорового питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)Управление образованиеМКУК «Киясовский РКМЦ»предприятия (организации) МО | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение мероприятий** повышение информированности населения по вопросам правильного питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | В школах района по договоренности проходят уроки здоровья с приглашением врачей и псохологов |  | 1 |
|  | **Раздел № 8. Создание комплекса мероприятий по предотвращению внешних причин заболеваемости и смертности для всех слоев населения (суицид, травматизм, ДТП, несчастные случаи и т.д.)** |  |  |
| 02 | 00 | 01 | 33. | Обучение работников образовательных организаций по вопросам профилактики суицидов детей, профилактика буллинга и формирования ЗОЖ | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)Управление образование | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение обучающих семинаров** повышение информированности кадров по вопросам суицидального поведения детей и подростков | Проведено среди педагогов 22 обучающих семинара, обучено 563 чел. |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 34. | Информирование широких слоев населения посредством СМИ, социальных сетей по вопросам профилактики суицидов, профилактика буллинга и формирования ЗОЖ | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)Управление образованиеМВД России «Киясовского района»(по согласованию)Районная газета «Знамя труда» | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **публикации в печатных СМИ, социальных сетях;**повышение информированности населения по вопросам профилактики суицида | Ведется. Размещение информации в социальных сетях ВКонтакте в официальной группе районной больницы  |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 35. | Проведение лекций и Уроков здоровья по профилактике суицидов, в том числе в детском возрасте и др. | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию)Управление образование | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведено лекций, Уроков здоровья за квартал, охват;** повышение информированности населения по вопросам суицидального поведения детей | За год обучено детей и подростков 1161. В Киясовскую школу приглашают с лекцией психологов, работников с полиции. |  | 1 |
|  | **Раздел № 9. Профилактические мероприятия по укреплению репродуктивного здоровья всех слоев населения**  |  |  |
| 02 | 00 | 01 | 36. | Обучение медицинских и немедицинских кадров по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и женщин  | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»Управление образование | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Проведение семинаров** повышение информированности кадров по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы | Проведено 3 семинара |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 37. | Проведение информационно-просветительской кампании по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, женщин, включая проведение скрининговых исследований по раннему выявлению заболеваний репродуктивной сферы | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МО | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Проведение акций** повышение информированности мужчин и женщин по профилактике заболеваний репродуктивной сферы | .Размещение информации в социальных сетях( вконтакте) в официальной группе РБ  |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 38. | Проведение лекций, Уроков здоровья, конкурсов, викторин, Круглых столов, вебинаров для различных возрастных групп, включая детей и подростков, по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы, укрепления репродуктивного здоровья | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»предприятия (организации) МО Управление образование | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **проведение мероприятий**повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы | Ведётся. Проводятся уроки здоровья, читают лекции среди детей и подростков |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 39. | Размещение информационно-просветительских материалов в социальных сетях предприятий (организаций) МО, выступление на местном телевидении и радио, публикация в печатных СМИ по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и женщин | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) предприятия (организации) МО;Районные газеты «Знамя труда» | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Размещение статей в социальных сетях, публикаций в печатных СМИ.**повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы | Ведется. |  | 1 |
| 02 | 00 | 01 | 40 | Оформление стендов, Уголков здоровья на предприятиях (организациях) района по профилактике заболеваний репродуктивной сферы мужчин и женщин | Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» (по согласованию) предприятия (организации) МО; | 2022-2026 | 01.01.2023-31.12.2023 | **Оформление стендов, Уголков здоровья в год;**повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы | На ФАПах , в женской консультации оформлены стенды и уголки здоровья |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** | **1** |  |  | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** |  | 2015-2026 |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 |   | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий за счёт бюджета | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 |  Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Киясовском районе | Организовано и проведено 120 мероприятий |  | 1 |
| 02 | 1 | 02 |  | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий за счёт спонсорской помощи | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Киясовском районе | Организовано и проведено 15мероприятий |  | 1 |
| 02 | 1 | 03 |  | Участие в вышестоящих спортивных мероприятиях (Республиканские, Российские) | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение спортивного мастерства среди спортсменов | Организовано участие спортсменов в 55-и мероприятиях |  | 1 |
| 02 | 1 | 04 |  | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы. | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся, качества подготовки спортсменов, систематическое обновление инвентаря и оборудования, что ведет к непрерывному процессу тренировок | Приобретены лыжные смазки |  | 1 |
| 02 | 1 | 05 |  | Проведение учебно-тренировочных сборов | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Достойное выступление команды Киясовского района на соревнованиях различного уровня | - |  |  |
| 02 | 1 | 06 |  | Награждение спортсменов и тренеров, выступающих за сборную Киясовского района в течение года на вышестоящих соревнованиях | Администрация МО «Киясовский район», отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Стимулирование спортсменов и тренеров для достижения высоких результатов | Награждение на Дне физкультурника (август,2023г.), на мероприятии «Бал ветеранов спорта» (декабрь, 2023г.).  |  | 1 |
| 02 | 1 | 07 |  | Ремонт и реконструкция спортивных объектов | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом | Проводятся планово |  | 1 |
| 02 | 1 | 08 |  | Присвоение спортивных разрядов спортсменам; присвоение званий тренерам; присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях; | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение спортивного мастерства и повышение квалификации спортивного судьиПовышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | Работа ведется в соответствии с указанными Положениями |  | 1 |
| 02 | 1 | 09 |   | Проведение комплексной спартакиады среди организаций и предприятий райцентра | Отдел по ФКиС, Администрация МО «Киясовское» | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся среди рабочей молодежи | Проводится в течение года. Награждение по итогам – в январе 2024.  |  | 1 |
| 02 | 1 | 10 |  | Проведение спартакиад среди детских садов и начальных классов | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста | Проведена спартакиада «Малыши открывают спорт», спортивный праздник для сотрудников образовательных учреждений, родителей. |  | 1 |
| 02 | 1 | 11 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел ФКиС  | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Участие в республиканских соревнованиях (март 2023г. -Чекерил, май 2023г.- с.Каракулино, сентябрь 2023г. - в с.Малая Пурга). |  | 1 |
| 02 | 1 | 12 |  | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение знаний в области физической культуры и спорта | Проведен районный спортивный Фестиваль, посвященный Дню инвалидов 1 декабря 2023г. |  | 1 |
| 02 | 1 | 13 |  | Организация приёмки норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по ФКиС, Управление образования | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, Повышение спортивного мастерства, Увеличение спортивно-массовых мероприятий | - |  | 0 |
| 02 | 1 | 14 |  | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности и правопорядка на спортивных сооружениях, массовых мероприятиях, работа с участниками, болельщиками и другими присутствующими | Сектор по спорту, управление образования, РОВД | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Повышение уровня правопорядка | В течение года проводятся прием норм ГТО в Центре тестирования, приняли участие в Фестивале ГТО среди ветеранов в с.Вавож и г.Ижевск.  |  | 1 |
| 02 | 1 | 15 |  | Осуществление комплекса мер по обеспечению медицинского контроля при проведении спортивно- массовых мероприятий | Отдел ФКиС, управление образования, сельские поселения | 2015-2026 | 01.01.2023-30.06.2023 | Сохранение здоровья, снижение случаев травматизма. | Организуются регулярно на спортивно-массовых мероприятиях. |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,93 |

**Форма 5.** **Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета** муниципального образования «Киясовский район»

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2023г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в МО «Киясовский равйон» |  |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **02** | **2** |  |  |  |  **Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ** | **всего** |  |  |  |  |   | 540,4 | 540,4 | 514,8 | 95,3 | 95,3 |
| Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 |  02 | 0210161510 | 244360 | 388123,3 | 388123,3 | 383,3102,3 | 98,883 | 98,883 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 | 02 | 0210106790 | 244 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | **Подпрограмма** «Укрепления общественного здоровья населения муниципального образования» | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | 01 | 13 |  | Иммунопрофилактика(приобретение вакцин) и приобретение различных товаров. | Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 09 | 09 | 0226144 | 244 |  |  |  |  |  |
| **02** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта»** | **всего** |   |   |   |   |  | 540,4 | 540,4 | 514,8 |  95,3 | 95,3 |
| **02** | **1** |  |  |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Администрация Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 509 | 11 | 01 | 021000082002101042200210161510 | 414244414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Киясовский район» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 |  02 | 0210161510 | 244360 | 388123,3 | 388123,3 | 383,3102,3 | 98,883 | 98,883 |
|  | ГТО | Администрации Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 515 | 11 | 02 | 0210106790 | 244 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 100 | 100 |
|  | Мероприятия по проведению Республиканских летних сельских спортивных игр |  | 515 | 11 | 01 | 02101615300210161530 | 244612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**По состоянию на 31.12.2023года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.  | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **01** | **1** | Муниципальная программа«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  | **Всего** | 540,4 | 514,8 | 95,3 |
| бюджет муниципального района  | 540,4 | 514,8 | 95,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 540,4 | 514,8 | 95,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **02** | **1** | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 2015-2026 годы» | Всего | 540,4 | 514,8 | 95,3 |
| бюджет муниципального района  | 540,4 | 514,8 | 95,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 540,4 | 514,8 | 95,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **02** | **1** | Подпрограмма «Укрепления общественного здоровья населения муниципального образования «Киясовский район»» муниципальной программы«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населенияна 2015 - 2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  | Всего | 0 | 0 | 100 |
| бюджет муниципального района  | 0 | 0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0 | 0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** **Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 31.12.2023г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | О внесении изменений в программу «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 05.06.2023 | 312 | В соответствии со статьями 30, 34 Устава муниципального образования «Киясовский район», порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Киясовский район» |
| 2 | О внесении изменений в программу «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 12.12.2023 | 572 | В целях исполнения проекта решения по результатам заседания Комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по вопросам охраны здоровья граждан от 29.03.2023 г №1. В соответствии со статьями 30, 32 Устава муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», |

**Форма 8.**  **Результаты оценки эффективности муниципальной программы** **по состоянию на 31.12. 2023 г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни населения на 2015-2025 годы в Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 01 | 1 | Укрепления общественного здоровья населения муниципального образования | Заместитель главы Администрации Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам- М.С.Митрошина | БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» | 0,98 | 5,6/6=0,93 | 39/40=0,98 | 1 | 0,98 |
| 02 | 1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 2015-2025 годы | Заместитель главы Администрации Муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам- М.С.Митрошина | Отдел по ФКиС, Управление образования | 0,93 | 6,64/7=0,95 | 14/15=0,93 | 0,95 | 0,98 |
|  |  | итого |  |  | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,98 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)