**Уважаемые, ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы «Безопасность», просим Вас заполнять строки таблицы, где Вы отмечены исполнителями/соисполнителями с нарастающим итогом за 6 месяцев 2023 год.**

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **6** | **01** |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | ГО и ЧС | 2015-2025 годы |  | необходимо ежегодно:  - устанавливать устройства для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций,  - строить искусственные пожарные водоемы |
| 06 | 01 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |  | 2015-2025 годы |  |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Проанализировано 8 НПА Удмуртской Республики, в целях исполнения республиканских НПА разработано и утверждено 4 НПА Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
| 06 | 01 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Киясовский район» | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | Распоряжение № 528 от 30.10.2019 г единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Киясовский район» в МКУ «ЕДДС МО «Киясовский район», Постановление Администрации МО «Киясовский район» №360 от 13.09.2021 «Об организации взаимодействия по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи». Заключено 4 соглашения о взаимодействии и обмене информацией со службами и организациями, входящими в состав Киясовского районного звена РСЧС. Заключено соглашение о техническом обслуживании системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ», входящих в состав МАСЦО и РАСЦО. |  |
| 06 | 01 | 02 |  | Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Дополнительно к плановым мероприятиям проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 2 | Обеспечение оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Уголки по пожарной безопасности оформлены во всех учреждениях района. Во все учебные заведения района были направлены обучающие видеоролики по обеспечению пожарной безопасности и ЧС. Дополнительно проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Во всех учебных заведениях проведены тренировки, также в Специальном доме для одиноких престарелых граждан и филиале КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киясовского района». |  |
| 06 | 01 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Обучение проводилось на базе учебного центра МЧС России г.Ижевска. Обучение прошел 1 диспетчер ЕДДС. |  |
| 06 | 01 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Информирование населения посредством сети интернет, через сайт и месенджеры ОМСУ Киясовского района, поступающие оперативные предупреждения об опасных природных явлениях в обязательном порядке размещаются на сайте и месенджерах ОМСУ Киясовского района и месенджерах ЕДДС. Размещено 63 информации о правилах безопасного поведения, неблагоприятных погодных явлениях, отключениях электроэнергии, водоснабжения и д.р.. Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 |  | Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Тренировки с ЕДДС проводятся ежемесячно по графику, утвержденному Председателем Правительства УР. В текущем году проведено 6 тренировок с ЕДДС по действиям при ЧС и 4 тренировки по оповещению населения.  Установлено 3 автоматических дымовых пожарных извещателей.  Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | ГО и ЧС | 2015-2025 годы | Приобретение ПТВ запланировано на 2 полугодие 2023 года. |  |
| 06 | 01 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | Приобретение ПТВ запланировано на 2 полугодие 2023 года. |  |
| 06 | 01 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | В связи с отсутствием финансирования средства защиты органов дыхания и медицинские средства защиты не приобретались |  |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» | Управление образова­ния | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | КДУ отчитывается о проделанной работе по несовершеннолетним лицам, состоящим на учете ПДН Отделения МВД России по Киясовскому району, ежемесячно специалисты КДУ района предоставляют информацию о присутствии несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на мероприятиях и в качестве кого (зрителя или участника) | Дети трудно идут на контакт |
| 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Киясовский район» | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» запланировано на 2 полугодие 2023 года. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | РКМЦ УК МПиТ,  Отделение МВД Рос-сии «Киясовское» | 2015-2025 годы | Службой участковых уполномоченных проводятся профилактические беседы в администрациях ТО района. Администрациями ТО выделяются рабочие места для приема граждан службой участковых уполномоченных полиции. В каждой администрации имеется комитет по укреплению правопорядка совместно с, которым систематически проводятся собрания по обсуждению лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности.  Ведется постоянная работа, направленная на популяризацию семейных отношений. В рамках межведомственной районной акций «Семья», «Охрана прав детства» и международного дня защиты детей в КДУ района проведено 42 мероприятия- обслужено 1014 человек.Оказывается содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Для детей Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Киясовского района в с.Первомайский проводятся культурно-массовые мероприятия Первомайским ЦСДК и автоклубом Киясовского МДК.  Проводятся мероприятия по сохранению и развитию духовно-нравственного наследия: национальные праздники «Карга боткасы», «Гербер», «Ӝук сиен», «Сабантуй», «Июньский многоцвет», Дни деревень и др.  Сектором КДН и ЗП совместно со всеми службами и организациями системы профилактики ведется постоянная работа по предупреждению нарушения прав и пресечению преступлений в отношении несовершеннолетних. | На профилактические мероприятия дети приходят без особого интереса |
| 06. | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ОСЗН по Киясовскому району,  РКМЦ УК МПиТ,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Под особым контролем находятся несовершеннолетние «группы риска»: привлекаются на различные мероприятия, в работу кружков и ЛО КДУ района. | Родители, ведущие асоци-альный образ жизни, игнори-руют профилак-тические меро-приятия |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | РКМЦ УК МПиТ, Управлние образования, Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Каждая школа ставит на учет (классный, общешкольный, ПДН) школьников с девиантным поведением, составляет план индивидуальной работы и выполняет его. В зависимости от исправления школьника он снимается с учета или остается в данном списке, но план ИВР корректируется ежегодно. В настоящее время в персонифицированном списке школьников с девиантным поведением – 27 человек.  По состоянию на 30.06.2023 под административным надзором состоит 13 лиц. В отношении лиц, состоящих под административным надзором возбуждено 1 уголовное дело (АППГ-8)  Сотрудниками отделения МВД России «Киясовское» проведено 164 проверки исполнения поднадзорными административных ограничений, возложенных судом. В рамках проверок по ст. 19.24 КоАП РФ нарушение административных ограничений составлено 8 протоколов. |  |
| 06 | 6.2 | 02 |  | ***Профилактика правонарушений*** |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ЦЗН Киясовского района,  Начальники ТО ,  ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2025 годы | Трудоустроено 11 граждан, длительное время не работающих |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | В перспективные планы работ КДУ района включены следующие спортивные мероприятия:  - районные зимние и летние сельские игры  - шахматные и шашечные турниры,  - волейбол  - баскетбол  - футбол  - хоккей  - армспорт  -Спартакиады «Малыши открывают спорт!» |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | Управление образова­ния | 2015-2025 годы | Управлением образования в начале учебного года разрабатывается основной план профориентации школьников. В Киясовской школе профильное обучение, в 3 школах района изучают трактор и получают удостоверения тракторист 3 кл. В марте ежегодно проводится Месячник профориентации. С февраля ВУЗы и СПО проводят дни открытых дверей. В марте-апреле дважды Управление образования организовывало выезд старшеклассников в ВУЗы Ижевска (лесное хозяйство и ветеринария). Весной в школы отправляется видеоматериал о ВУЗах и СПО республики и России. Представители учебных заведений сами выезжают по школам по договоренности.  2 школы района вошли в реализацию проекта «Билет в будущее». |  |
| 06 | 6.2 | 03 |  | Развитие добровольной народной дружины и молодежного правоохранительного движения |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содействия полиции | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Ежеквартально проводятся совещания с членами добровольной народной дружины с приглашением представителей МВД по Киясовскому району |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | РКМЦ УК МПиТ,  Отделение МВД «Киясовское» | 2015-2025 годы | Из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» выделено 8 т.р. для материального стимулирования |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Киясовский район», направленных на профилактику правонарушений | Управление образова­ния,  РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Волонтерские отряды работают в каждой школе.  В Киясовском районе функционируют 12 волонтерских отрядов:  1. волонтерский отряд «Бригантина» при Ермолаевском ДК (11 чел.)  2. волонтерский отряд «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ (10 чел.)  3. волонтерский отряд «Добровольцы» при МО «Мушаковское» (11 чел.)  4. волонтерский отряд «Нон стоп» при Подгорновской СОШ (17 чел.)  5. волонтерский отряд «Добровольцы» при Киясовской СОШ (9 чел.)  6. волонтерский отряд «Мы - вместе» при Первомайской школе (10 чел.)  7. волонтерский отряд «Новое поколение» при Карамас-Пельгинской СОШ (12 чел.)  8. волонтерский отряд «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ (12 чел.)  9. волонтерский отряд «Активисты» при МЦ «Ровесник»(9 чел.)  10. волонтерский отряд «Молодые и дерзкие, красивые» при Атабаевском ДК (9 чел.). 11. Медиаволонтёрский отряд «Восход» при Киясовском ДДТ (9 чел)  12. Волонтерский отряд «112» (5 чел.) | Отсутствие профильных специалистов |
| 06 | 6.2 | 03 | 4 | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины | Отделение МВД Росии «Киясовское» | 2015-2025 годы | Из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» выделено 8 т.р. для материального стимулирования |  |
| 06 | 6.2 | 04 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 1 | Организация работы, направленной на снижение количества детей, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образова­ния,  Начальники ТО | 2015-2025 годы | Ведется учет несовершеннолетних, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях. Эти данные собираются ежемесячно, отправляются в МО и Н УР, с несовершеннолетними проводится постоянная профилактическая работа. Списки не обучающихся и не работающих несовершеннолетних направляются в КДН для контроля. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 2 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образова­ния,  РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Ежемесячно занятость школьников из персонифицированного списка контролируется, классные руководители проводят постоянную работу по вовлечению школьников в кружки и секции, в самоуправление школы, класса.  Подростки, состоящие на всех видах учета посещают кружки:  -мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, которые проводятся 2-3 раза в неделю, в 14.00ч.  - любительское объединение «Ох, уж эти детки», где дети занимаются разными направлениями художественного творчества: разучивают песни, танцы, рассказывают стихи;  - клуб «Подросток», посещают 2 раза в неделю с 16.00ч.;  -танцевальный кружок «Жемчужинка» 2 р. в неделю с 16.00ч.  В свободное от занятий время дети играют в настольный теннис и в другие подвижные игры на территории клуба (Подгорновский СДК)  -клуб настольного тенниса и клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК)  - клуб «Позитив» и «Старшеклассник» при Киясовском МДК, а также спортивные секции по легкой атлетике, Футзал и занятия по лыжам.  - В Атабаевском СДК дети играют в настольный теннис, активно участвуют в квестах, интерактивных играх, детям нравится, что есть доступ к Интернету | Подростковый и переходный возраст трудно привлекаемый, не идущий на контакт, что приводит к низкому охвату данной категории, а также родители ведущие асоциальный образ жизни, игнорируют профилактические мероприятия |
| 06 | 6.2 | 04 | 3 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родитель­ских собраниях) | Управление образова­ния | 2015-2025 годы | Систематически проводятся беседы с родителями, педагогами, для участия в родитель­ских собраниях приглашаются представители пожарного надзора, ПЧ-35. Требования пожарной безопасности в ОО неукоснительно выполняются. В первом полугодии проведено 40 бесед. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции "Подари себе жизнь", Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | РКМЦ УК МПиТ,  КДН и ЗП | 2015-2025 годы | В рамках акции «Охрана прав детства» проведено 112 мероприятий обслужено 2578 человек. В КДУ оформлены стенды и распространяются информационные материалы.  Такие как: «Профилактика вредных привычек», «Здоровое питание, здоровый образ жизни», «Телефоны доверия», «О вредных привычках», Молодежь против наркотиков", «Стоп наркотик», «Мы выбираем - жизнь», «Будьте ближе к детям, чтобы знать, что происходит в их жизни», «Мы за ЗОЖ», «Жизнь без наркотиков», "Скажи наркотикам" НЕТ! и др. На стендах расположен материал о вредных привычках, различные примеры, правила поведения в обществе и пропаганде здорового образа жизни, памятки, «Телефоны доверия». Стенды содержат информацию о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ, плакаты с QR кодом, содержащую информацию МВД России, номера телефонов Республиканских служб: дежурной части, наркологического диспансера, центра  Мероприятия в рамках акций:  - «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 25 марта  проведено 12 мероприятий и обслужено 345 человек  - «Охрана прав детства»- 17 мероприятий, направленных на правовое просвещение детей и подростков, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности – обслужено 288 чел.  - Международного дня семьи – 11, обслужено 198 чел.  - Международного дня защиты детей -14, обслужено 684 чел. | Слабая материально-техническая база в сельских домах культуры, отсутствует наглядный материал, проекторы для демонстрации видео-материалов, что влияет на качество мероприятия |
| 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Проведение профильной смены для детей «группы риска» запланировано на август 2023 года при Центре удмуртской культуры | За отчетный период |
| 06 | 6.2 | 04 | 6 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | На территории Киясовского МДК организована школа достижений Федерации Тхэквондо Удмуртской Республики, где занимаются дети в трех возрастных группах: с 4-6 лет, с 7-10 лет, с 10-13 лет | Отсутствуют профильные специалисты |
| 06 | 6.2 | 04 | 7 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Несовершеннолетние «группы риска» посещают клуб «Подросток» в (Подгорновский СДК), Клуб «Старшеклассник» (Киясовский МДК), клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК) | Дети трудно идут на контакт |
| 06 | 6.2 | 05 |  | Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ на территории Киясовского района УР, в настоящее время остается стабильной.  За 6 месяцев 2023 года на территории Киясовского района УР, фактов добровольной сдачи незаконно хранящихся оружий, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе не зарегистрировано.  На постоянной основе ГУР отделения МВД России «Киясовское», совместно с УУП отделения МВД России «Киясовское» осуществляются проверки граждан, хранящих у себя дома оружие и боеприпасы. На отчетную дату на территории обслуживания проживает 172 лица, у которых в пользовании находится 269 единиц оружия.  В ходе проведенных проверок на отчетную дату сотрудниками Отделения МВД России «Киясовское» составлено 7 административных протокола (по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ и по ст. 20.10 КоАП РФ).  Расследовано и направлено в суд 1 уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 222 ч. 1 УК РФ.  Проводятся сверки лиц состоящих на учете у психиатра, нарколога с лицами, имеющими в своем хозяйств огнестрельное, охотничье оружие. В ходе сверки лиц, состоящих на учете у психиатра, нарколога и имеющих в хозяйстве оружие в настоящее время не выявлено.  На территории Киясовского района УР, объектов осуществляющих продажу, хранение взрывчатых веществ, оружия и взрывных устройств не выявлено. |  |
| 06 | 6.2 | 06 |  | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы, со­стоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ЦЗН Киясовского района,  Начальники ТО,  филиал по Киясовско-му району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2025 годы | Трудоустроен 1 гражданин на общественные работы |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 2 | Содействие в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации | филиал по Киясовско-му району ФКУ УИИ УФСИН России по УР; АУ «МФЦ МО «Киясовский район» | 2015-2025 годы | За отчетный период 2023 года обращений не было |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 3 | Оказание осужденным социальной помощи | КЦСОН, ТО | 2015-2025 годы | Пункт был внесен в программу Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от 02.06.2023г. №309. За отчетный период за оказанием услуги не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 4 | Оказание осужденным бесплатной психологической помощи | КЦСОН | 2015-2025 годы | Пункт был внесен в программу Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от 02.06.2023г. №309. За отчетный период за оказанием услуги не обращались. |  |
| 06 | 6.2 | 07 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Киясовский район».  Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | Отделение МВД России «Киясовское», Начальники ТО | 2015-2025 годы | При проведении общественно-массовых мероприятий Администрации ТО извещают Отделение МВД по Киясовскому району, пожарную службу.  Во взаимодействии с главами муниципальных образований, руководителями правоохранительных органов Киясовского района за 12 месяцев 2022 года Отделением проводились совместные рейды по охране общественного порядка, на массовых мероприятиях |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | КДН и ЗП,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Сектором КДН И ЗП было организовано 6 межведомственных рейдов в ночное время с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. Инспекторм ПДН отделения МВД России «Киясовское» было проведено 27 рейдов, выявлено |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | Начальники ТО,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | В связи с отсутствием финансирования сегментов АНС «Безопасный город» на территории Киясовского района не установлено |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | Начальники ТО,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | В связи с отсутствием финансирования сегментов АНС «Безопасный город» на территории Киясовского района не установлено |  |
| 06 | 6.2 | 08 |  | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Начальники ТО,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Проведен 1 этапа операции «Нелегал» и 1 этап операции «Нелегальный мигрант», Проверено организаций – школы, экоферма, строительство ФОК, частные стройки района, около 50 домов. Ежедневно проводятся мероприятия направленные на выявление гражданами РФ правил регистрации по месту жительства. На территории Киясовского района зарегистрировано 5 иностранных граждан, проверка которых нарушений миграционного законодательства не выявила. Всего за период проведения мероприятий проверено 40 объект сельского хозяйства, 10 объектов бытового обслуживания, 8 объектов строительства, 47 объектов торговли и один дорожный участок. Миграционная ситуация на территории Киясовского района стабильная. Работа в данном направлении продолжается. |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Начальники ТО,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Сбор информации о пребывании трудовых мигрантов производится УФМС России по УР в г.Сарапуле.  В течении 6 мес. 2023г. проходило несколько этапов ОПМ «Нелегальный мигрант» и «Нелегал», однако мигрантов занимающихся незаконной трудовой деятельностью не выявлено. |  |
| 06 | 6.2 | 09 |  | Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних | Управление образова­ния | 2015-2025 годы | 1 раз в 3 года каждый педагог проходит курсы повышения квалификации, в данные курсы интегрирован вопрос о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Для классных руководителей проводятся специализированные курсы. В первом полугодии 2023г. данные курсы прошли 61 педагог. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | 2015-2025 годы | В 1 полугодии 2023 года Комиссией организованы и проведены межведомственные мероприятия, направленные на осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:  - в апреле 2023 года на территории ТО «Ермолаевский» проведено выездное рабочее совещание при Авдеевой О.Л., уполномоченном по правам ребенка в УР.  - проведено совместное выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и межведомственной Комиссии по обеспечению профилактики правонарушений 14 июня 2023 года в ТО «Ермолаевский»;  - 01 июня 2023 года сектором СЗН в Киясовском районе проведен семинар с опекунами, попечителями, членами семей участников СВО с приглашением психолога филиала РКЦСО в Киясовском районе. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно -пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | РКМЦ УК МПиТ,  Начальники ТО,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | На различные мероприятия привлекаются дети и подростки, склонные к нарушениям общественного порядка, состоящие на различных видах учета. Формы мероприятий, проведённых с детьми очень разнообразны: различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, спортивные и культурно-развлекательные программы, конкурсы (в том числе через соц сети в «ВК»), квесты, викторины, кинолектории, лекции и беседы и т.д. Организовываются массовые спортивные мероприятия с целью привития навыков к здоровому образу жизни. В целом, в КДУ района ведется работа по профилактике чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, гибели и травматизма несовершеннолетних на дорогах такие как: познавательные программы по ПДД "Знай правила движения как таблицу умножения", "Ради жизни на земле изучаем ПДД», «Красный, жёлтый, зелёный» и др. Проводятся конкурсы рисунков. Ежегодно проводятся различные профилактические мероприятия, по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, информационно-профилактические мероприятия «Терроризм угроза обществу», мероприятия в рамках Акций: «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской антинаркотической акции, «Охрана прав детства», «Белая ромашка», «Семья», «Подросток – лето», «Трезвая Россия», «Стоп сигарета», «День памяти умерших от СПИДа», «День без табака», Декада спорта и здоровья и т.д. | Специалисты КДУ не имеют должного уровня образования в данном направлении. |
| 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации «Киясовский район», Глав МО - поселений и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «МО Киясовский район УР»,  Начальники ТО,  Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | 34 встречи с населением организовано начальниками ТО. Во встречах принимали участие должностные лица Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», сотрудники МВД России «Киясовское», специалисты ОНД и ПР Малопургинского и Киясовского района |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | РКМЦ УК МПиТ, | 2015-2025 годы | В каждом Доме культуры, образовательном учреждении, Администрации Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» имеется информационные стенды с «Телефонами доверия» |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 6 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образова­ния | 2015-2025 годы | В каждой школе и детских садах в течение учебного года реализуются мероприятия родительского лектория «Компетентный родитель» |  |
| 06 | 6.2 | 10 |  | Организация работы в средствах массовой информации |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни на радио | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Освещение населения производится в основном в соц.сетях «ВК». Каждое учреждение культуры, молодежной политики имеют свою страницу, где выкладывают посты содержащие информацию профилактического содержания, с номерами телефонов горячей линии, куда могут обратиться за помощью, получить консультацию | Отсутствие высокоскоростного Интернета, оборудования. |
| 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | В период первого полугодия 2023 года АУ УР «Редакция газеты «Знамя труда» проводило работу по размещению антинаркотического контента на своей странице в социальной сети ВКонтакте, сайте, информации по профилактике алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в печатном издании «Знамя труда».  В соцсети ВКонтакте и на сайте за отчётный период размещено 43поста, в том числе 23 ролика антинаркотической тематики.  «Основная причина развития рака лёгких - курение»: <https://vk.com/zntruda?w=wall> -168950171\_26425  «Без сомнений» <https://vk.com//zntruda?w>" wall-168950171\_26318  «Алкоголизм - не дурная привычка, а болезнь, требующая лечения» <https://vk.com/zntruda?w=wall-168950171>\_26087  «Молодёжь - это здоровье»<https://vk.com/zntruda?w=wall-168950171_25846>  «Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить контроль за детской безопасностью в летний период» https://vk.com/zntruda?w=wall-168950171\_25712  «Спецвыпуск «Лицом к лицу» <https://vk.com/zntruda?w=wall->168950171\_25519  «В Удмуртии с начала года у 227 человек диагностировали ВИЧ» <https://vk.com/zntruda?w=wall-168950171> \_25112  «Педеля профилактики наркомании» <https://vk.com/zntruda?w=wall->168950171 \_22870  «Наливайкам пет» <https://vk.com/zntruda?w=wall-168950171_22853>  «Лицом к лицу» <https://vk.com/zntruda?w=wall-168950171>\_22825  «Употребление алкоголя может стать причиной более 200 заболеваний !<https://vk.com/zntruda7w=wall->168950171\_21437  «Врачи рассказали о главных составляющих здоровья» <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorove/489210-vrachi-udmurtii-rasskazali-o->glavnykh-sostavlyayushchikh-zdorovya/?sphrase\_id=>66185  «Врачи рассказали про оптимальную физическую активность в разном возрасте»  <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorove/502683-vrachi-rasskazali-pro-optimalnuvu->fizicheskuyu-aktivnost-v-raznom-vozraste/  Врачи Удмуртии рассказали о главных составляющих здоровья <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorove/48921>O-vrachi-udmurtii-rasskazali-o-glavnykh-sostavlyayushchikh-zdorovya/  «В Удмуртии более 4 тысяч человек состоят на диспансерном учете с вирусным гепатитом С»  <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorove/480247-v-udmurtii-bolee-4-tysyach->ehelovek-sostoyat-na-dispansernom-uchete-s-virusnym-gepatitom-s/  «В Штабе общественной поддержки «Единой России» презентовали проект «Здоровая Alma Mater» для студенческих активов Ижевска» <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorovc/479733-v-shtabe-obshchestvennoy->podderzhki-edinoy-rossii-prezentovali-proekt-zdorovaya-alma-mater-dlya-stud/  Жительниц Удмуртии приглашают к участию в проекте «Женщины за здоровое общество» <https://kivasovo.ru/rubrics/zdorove/475601-zhitelnits->udmurtii-priglashayut-k-uchastiyu-v-proekte-zhenshchiny-za-zdorovoe-obshchestvo/  «90% пациентов ожогового отделения 1 РКБ получили обморожения в состоянии алкогольного опьянения»  <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorove/470402-90-patsientov-ozhogovogo->otdeleniya-1-rkb-poluchili-obmorozheniya-v-sostovanii-alkogolnogo-  opyaneniya/  «Врачи рассказали, как правильно начать заниматься спортом» <https://kiyasovo.ru/rubrics/zdorove/470397-vrachi-rasskazali-kak-pTavilno->nachat-zanimatsya-sportum/  «Молодёжь - за ЗОЖ» [https://vk.com/zntruda?w=\vall-168950171](https://vk.com/zntruda?w=/vall-168950171)\_23572  В газете размещено13 материалов:  «Работа с молодёжью - не имеет границ» - №1 от 13.01.2023 г.  «Движение - это жизнь. Общение - это радость. А вместе-долголетие!» № 2 от 20.01.2023 г.  «Наше здоровье - в наших руках!»- № 4 от 03.02.2023 г.  «Наливайкам -нет!» -№9 от 10.03.2023 г.  «Причина преступления - ревность и алкоголь» - № 10 от 17.03.2023 г.  «Пивной алкоголизм опаснее водочного» - № 18 от 12.05.2023 г.  «Алкоголизм - не дурная привычка, а болезнь, которую надо лечить» -№23 от 16.06.2023 г.  «Основная причина развития рака лёгких -курение» - № 25 от 30.06.2023 г. |  |
| 06 | 6.3. |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 1 | Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | При первом заместителе главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» проводится Координационный совет по патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических обществ с участием председателей национально-культурных объединений. В первом полугодии 2023г. состоялось 1 заседание в преддверие празднования 9 мая. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 2 | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Председателями НКО ведется информационная работа в социальных сетях ВКонтакте, о результатах и планах работы НКО  Так же вся информация НКО размещается на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 3 | Гармонизация межнациональных отношений и про­филактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпи­мости. | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Ведется работа по популяризации традиционной культуры через организацию и проведение календарно-обрядовых праздников (В деревне Карамас-Пельга - старинный обряд "Вожо уллян", «Акашка», «Петров день», в Н.М.Салье – «Ӝук сиен», Мушак, Байсары, Тойма - «Карга боткасы», «Сабантуй» «Гербер», «Ӝук сиен», Старая Салья – «Салья базар» др.)  Организованны 6 музейных комнат: татарской, удмуртской и русской культуры в 4 домах культуры.  В КДУ ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные неделе удмуртского языка, и Дню родного языка, в рамках декады родственных народов. Проводятся выставки, встречи национальных коллективов района и познавательные мероприятия для всех возрастных категорий.  1.Литературно-музыкальный вечер посвящённый великому татарскому поэту, просветителю, обще-ственному деятелю – Габдулле Тукаю.  2. День марийской культуры, посвящённого «Талешке кече» - «День национального героя» и 30-летнему юбилею фольклорного ансамбля «Варале сем»  3.1 открытый Республиканский фестиваль русской народной традиционной культуры «Никола Летний»  4. Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»  5. Республиканский национальный праздник «Сабан-туй»  6.Творческий вечер памяти удмуртской народной песенницы Ольги Соловьёвой – Жакы апай.  7. VIII открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс духовной и казачьей песни «Даниловские встречи» |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 4 | Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Для проведения национальных обрядовых праздников, бытующих на территории Киясовского района выделяются бюджетные средства, применяются средства спонсоров, выручка от деятельности Домов культуры. | Недостаточное количество финансов. |
| 06 | 6.3. | 01 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находят-ся вопросы в сфере общегражданского един-ства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района посещают семинары, принимают участие в национальных республиканских, межрегиональных праздниках совместно с коллективами народного творчества. | Для выездов коллективы нуждаются в финансовой поддержке |
| 06 | 6.3. | 01 | 6 | Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Адми-нистрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Руководители национальных обществ (татарского, марийского, русского, удмуртского) Киясовского района входят в состав Общественного совета и Координационного Совета, ежегодно выступают с отчетом о проделанной работе, где освещают проблемы и достижения. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 7 | Поддержка языкового многообразия. | РКМЦ УК МПиТ, Управление образова­ния | 2015-2025 годы | В школах проводится неделя толерантности, День родного языка, День удмуртского языка. Начиная с детского сада проводятся мероприятия в поддержку языкового многообразия: фестиваль «Венок Дружбы».  В 5 школах изучается удмуртской язык, всего 229 школьников изучают удмуртский язык и литературу, участвуют в олимпиаде по удмуртскому языку.  При Байсарском СДК организованы уроки татарского языка и видео-экскурсии музейной комнаты и знакомство с татарскими обычаями. В Киясовском МДК работали выставки ко дню удмуртского языка, развлекательные, познавательные программы. При комнате русской культуры «Русская изба» в Первомайском ЦСДК проводятся познавательные программы о национальных праздниках и обычаях. | Для онлайн освещения меро-приятий слабая материально-техническая база, ограниченная скорость Интер-нета и отсутствие качественной аппаратуры. |
| 06 | 6.3. | 01 | 8 | Содействие адаптации и интеграции мигрантов | РКМЦ УК МПиТ, Управление образова­ния,  АУ «МФЦ МО «Киясовский район» | 2015-2025 годы | Мигрантов в школах нет, обучаются дети иностранных граждан, в Киясовской – 3, в Лутохинской – 1. Дети быстро адаптируются, классные руководители проводят систематическую работу по интеграции. |  |