**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 30.06.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2026 гг |

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) | | степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | | **Наименование программы «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **3** |  | 1 | | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **03** | **1** |  | | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | |  | | |  |  | |
| 2 | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | человек | 97627 | 107569 | 57315 | 50254 | 53 | |  | | |  |  | |
| 3 | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек УР к 2021 году | | записей | - | - | - |  |  | |  | | |  |  | |
| 4 | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонда библиотеки Киясовского района на 1000 человек населения | | единиц | 277 | 250 | 39 | 211 | 16 | |  | | |  |  | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **03** | **2** |  | | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1** | | Количество проведенных культурно–досуговых мероприятий (МДК) | | единиц | 2715 | 2705 | 1450 | -1255 | 54% | | |  | | По истечении 6 месяцев план мероприятий выполнен на 56% |  | |
| **2** | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, | | процентов | 154 | 185 | 103 | -82 | 56% | | |  | | По истечении 6 месяцев показатель удельного веса населения, участвующего в платных мероприятиях выполнен на 56% |  | |
| **3** | | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества | | единиц | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | | |  | |  |  | |
| **4** | | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | | человек | 213 | 210 | 210 | 0 | 100 | | |  | |  |  | |
| **5** | | Среднее число детей в возрасте до 14 лет- участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | | человек | 224 | 224 | 224 | 0 | 100 | | |  | |  |  | |
| **6** | | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района | | процентов | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 0 | 100 | | |  | |  |  | |
| **7** | | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | | |  | |  |  | |
| **8** | | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |
| **03** | **3** |  | | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Организация и проведение экскурсий, посещений (ЦУК) | | посещений | 7528 | 7500 | 3936 | 3564 | 53 | |  | | |  |  | |
| 2 | | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | процентов | 34 | 34 | 17 | 17 | 50 | |  | | |  |  | |
| 3 | | Количество посещений музея | | человек | 5871 | 6291 | 3341 | 2950 | 53 | |  | | |  |  | |
| 4 | | Увеличение количества выставочных проектов (по отношению к 2012 году) | | процентов | 33 | 33 | 166 | 133 | 19.8 | |  | | | В 1 полугодии 2012 года – 6 проектов, в 1 полугодии 2022 г. – 8 проектов, в 1 полугодии 2023 года -10 (по плану-9)  Данный показатель выровняется к концу года |  | |
| 5 | | Количество экскурсий, мероприятий, (ЦУК) | | единиц. | 250 | 250 | 133 | 117 | 53 | |  | | |  |  | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **03** | **4** |  | | **Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | | процентов | 96,3 | Не менее 80 |  |  | |  |  | | |  |  | |
| 2 | | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | | человек | 6 | 15 | 9 | 6 | | 60 |  | | |  |  | |
| 3 | | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли | | процентов | 19 | 19 | 11 | 8 | | 58 |  | | |  |  | |
| 4 | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, | | процентов | 23 | 23 | 23 | 0 | | 0 |  | | |  |  | |
| 5 | | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | | процентов | 90,1 | 89,3 | 90,1 | 0,8 | | 100 |  | | |  |  | |
| 6 | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит | | рублей | 35112 | 36901 | 35417,17 | 1483,83 | | 96 |  | | |  |  | |
|  |  | 7 | | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом) | | человек | 75 | 85 | 77 | 8 | | 90 |  | | |  |  | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | итого | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |

*Приложение la*

*к муниципальной программе*

*«Развитие культуры 2015-2026 гг»*

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 03 | *01* |  | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | |  | |
| 01 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | единиц | 11 | 11 | 11 | - | 100 | - | - | 1 | |
| *02* | Увеличение объема электронного каталога, библиографических записей | библиографических записей | 6878 | 7777 | 7483 | 0 | 96 |  |  |  | |
| **03** | **2** |  | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | |  | |
| **1** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | % | 154 | 185 | 103 | -82 | 56% |  |  |  | |
| **2** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек | человек | 213 | 210 | 210 | 0 | 100% |  |  |  | |
| **3** | Среднее число детей в возрасте до 14-ти лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек | человек | 224 | 224 | 224 | 0 | 100% |  |  |  | |
|  |  | **4** | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% |  |  |  | |
| **1** |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на \_30.06.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_ Развитие культуры\_2015-2026 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** |  | **Библиотечное обслуживание населения** | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 01 | Оказание муниципальной услуги  «Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | Охват чтением в районе составил 74 %. Читаемость по району составила – 12,5 экземпляров. |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 02 | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | Всего зарегистрировано читателей в библиотеках района – 4715 человека (73,7 %). Из них: детей – 1827 (39 %), молодежь – 457 (10%), инвалидов – 85 (1,8 %). |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 03 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек Киясовского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района | Все 11 сельских библиотек района подключены к сети интернет. Из них имеют множительную технику – 7 библиотек. Средняя скорость Интернет-соединения по сети - 1 Мбит/с; районная библиотека – до 10 Мбит/с, провайдер – Ростелеком. На базе 3-х библиотек работают Центры общественного доступа. Все библиотеки предоставляют доступ к порталу госуслуг. |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 04 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг | Итоговый коэффициент удовлетворенности – 93,2 |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 05 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности | Книжные фонды преимущественно пополняются благодаря «народному комплектованию». |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 06 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов | Поступило 341 экз.  Обновляемость 0,57 % |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 07 | Обновление материально- технической базы | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Повышение качества услуг | На сегодняшний день 100 % библиотек имеют выход в Интернет. Парк компьютерной техники составляет 24 единицы. Библиотека осуществляет доступ к электронной библиотеке ЛитРес.  За счет сервисных услуг было заработано 46931,96 руб. Средства спецсчета были потрачены: 32 % - ремонт и содержание оргтехники, 27 % - канцтовары; 25%-оплата договоров; 16 % – хозтовары. |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 08 | Модернизация библиотек и библиотек, находящихся в структуре  муниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Обновление книжного фонда библиотек муниципального образования | Общее количество фонда – 59380 экз.  Поступило 341 экз.  Выбыло – 253 экз.  Обновляемость 0,57 %  В рамках Федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» получена господдержка в размере 35,5 тыс.руб.(приобретены книги) |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 09 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская ЦБС» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | Учреждение подавало заявку на лучшее учреждение сельских учреждений культуры и стала победителем и получила в размере 106,3 тыс. руб и на эти деньги были приобретены книжные шкафы, проектор, рулонные шторы, резак, ламинатор и книги. |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | **Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел** | Киясовский МДК |  | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для реализации | МБУК «Киясовский МДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения | Специалисты КДУ, общество национальных культур | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и реализации творческой деятельности Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Специалисты КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Проведению культурно-массовых мероприятий | За первое полугодие 2023 года организованно и проведено 1450 мероприятий и обслужено 50943 человек. |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. | Директора КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. | Популяризация мероприятий происходит путем публикации информации и фотоотчета, а так же рекламы о мероприятиях в социальных сетях, публикации статей в периодичном издании местных печатных изданий, размещение на официальных сайтах: Киясовского района, РДНТ, Министерство культуры. |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Директора КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Проводить оценку качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | Ежегодно в ноябре месяце проводится мониторинг удовлетворенности качества предоставляемых услуг – Киясовский МДК - 82,6 %,  Подгорновский СДК - 84,8% |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. | Специалисты КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Ремонт МДК и КДУ | В рамках партийного проекта «Культура малой родины» в первом полугодии начат капитальный ремонт Ермолаевского ЦСДК (замена: кровли, входных групп и межкомнатных дверей, пола; обшивка здания) |  |  |
|  |  |  | 06 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Киясовский дом ремесел | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Организация учебного процесса по освоению народных промыслов, обучение мастеров надомников, организация презентаций, выставок, ярмарок изделий мастеров, разработка методических материалов, пособий и рекомендаций по вопросам работы мастеров народных промыслов, сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства | Ведется кружковая работа с населением – организовано 3 кружка, посетило 6 человек. Проведено экскурсий, мастер-классов по видам декоративно прикладного искусства – охват 941 человек, организовано выставок районных, методисты принимают активное участие в республиканских (6) и всероссийских (2). Ежегодно проводится экспедиционная работа по изучению традиций, сохранению и развитию основных видов декоративно прикладного искусства своего народа. |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 07 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Киясовский МДК | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий | В первом полугодии поданы заявки на инициативное бюджетирование и самообложение на улучшение материальной технической базы сельских Домов культуры в общей сумме на 800 тысяч рублей, все заявки одобрены |  |  |
|  |  |  | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Киясовский МДК, Подгорновский СДК | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры – не менее 209 человек | В рамках партийного проекта «Культура малой родины» в первом полугодии начат капитальный ремонт Ермолаевского ЦСДК (замена: кровли, входных групп и межкомнатных дверей, пола, обшивка здания)  Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры составила 210 человек. |  |  |
|  |  |  | 9 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации творчества» | Киясовский МДК | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Создание клубных формирований, проведение и участие в различных конкурсах, фестивалях, народных праздниках. Проведение мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | За отчетный период коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 12 конкурсах, смотрах и фестивалях различного уровня. |  |  |
| 03 | 02 | 01 | 10 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК Киясовский МДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | Киясовский МДК подавали заявку на лучшее учреждение культуры и лучший специалист сельских учреждений культуры, в номинации лучший специалист сельских учреждений культуры стал победителем Самсонов Н.С. |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | **Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и**  **обеспечение доступа к музейным фондам** |  |  | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | За отчетный период Центр удмуртской культуры посетило 3936 человек,. Туристы посетили новогоднее театрализованное представление, праздник «Вожо дыр» («Изгнание злых духов»), вечерние колядки с ряжеными туристами «деревенские вечера накануне рождества», масленицу, обрядовые праздники, музей Мазитовой З.А. которая находится на территории ЦУК и другие. |  |  |
| 03 | 03 | 02 |  | Обеспечение доступа к музейным фондам | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  | За первое полугодие 2023 года музей посетил 3341 человек, организована 111 экскурсий, проведено 10 выставок, на протяжении года активно использовалась постоянная экспозиция. Организовано и проведено 5 массовых мероприятий и 19 - культурно - образовательных. Тематика выставок разнообразная: это и военно- патриотические выставки, выставки посвященные праздникам, памятным событиям, выставки творческих работ.  Проводились экскурсии по туристическому маршруту «Мумыгырлы» и по памятным местам с. Киясово.  Проведены музейные уроки «Подвигу жить в веках», «Девушки- солдаты на войне», к Дню космонавтики, «Письмо солдату», «Куклы Удмуртии», «Моя Россия». |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения»: публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | Экспозиция «Учительские династии» экспонировалась в апреле на районной конференции, посвященной Году педагога и наставника |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 03 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Увеличение посещений музея | В апреле в музее демонстрировалась выставка   "С жаждой жить", посвящённая памяти народного поэта Олега Поскрёбышева, предоставленная Кезским краеведческим музеем им. Олега Поскребышева. Выставку посетило 270 человек. |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 04 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Увеличение посещений музея, повышение качества услуг | 20 мая в рамках акции «Ночь музеев-2023» прошел литературный вечер «Стихи как музыка души» с участием членов школьного литературного клуба "Между строк" и самодеятельных поэтов Киясовского района. |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 05 | Обновление материально – технической базы Музея | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Повышение качества услуг музея | В первом полугодии 2023 года приобретен информационный стенд для музея |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 06 | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев). | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Увеличение посещений музея | Функционирует официальный сайт музея.  Информация обо всех выставках и других мероприятиях, проводимых в музее и вне музея, публикуется на страничке музея ВКонтакте в сети Интернет и районном сайте ОМСУ Киясовский район, а такте в группе Администрации и МО «Киясовский район» |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы»** |  |  | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район».  В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов:   1. на содержание Управления; 2. на диспансеризацию специалистов и служащих Управления; 3. на уплату налога на транспорт; 4. проведение специальной оценки условий труда. | МБУК «Кияский РКМЦ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». | а) На уставную деятельность Финансовые средства бюджета, выделенные в течение 2022 года составили: 1868441,23 рублей  б) Диспансеризацию проходят в соответствии с графиком по году рождения  в) Уплачено 15256,0 руб. налога на транспорт  г) Мероприятия по специальной оценке условий труда проходят раз в пять лет в Центре по КООМУ на должностях с вредными условиями труда.. В течение отчетного периода СОУТ проведен в Киясовском РКМЦ (5), Киясовской ЦБС(12), ЦУК(6), Киясовской ДШИ(5), всего 28 мест. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление и оснащение) | На компенсацию коммунальных расходов работникам культуры бюджетом МО «Киясовский район» выделено – 170054,55 рублей. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 03 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Всего за отчетный период 9 специалистов прошли курсы повышения квалификации.  В Доме культуры курсы повышения квалификации прошли 4 человека: Анисимова Е.Ф. (Дубровский СДК) и Аверкина И.А. (Киясовский МДК – «Современные технологии создания праздничных культурных массовых мероприятий»; Елизарова Г.Ю. (Киясовский МДК) и Косолапова Н.Г. (Лутохинский ЦСДК) – «Формы и виды национальной драматургии от фольклора народной драмы до современности» |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 04 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Полная аттестация работников культуры, искусства и централизованной бухгалтерии прошла в 2019 году с ноября по декабрь месяц. Аттестация работников проводится 1 раз в 5 лет.  Индивидуальная аттестация проводится для работников школ искусств. В школе искусств прошла аттестацию в первом полугодии Костенкова О.В. |  |  |
| **103** | **4** | 04 | 05 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  | На сегодняшний день в СУЗах Удмуртской Республики и Татарстана обучается 8 человек из Киясовского района, с которыми поддерживается связь, они проходят практику в наших учреждениях. Организована традиционная поездка выпускников школ на День открытых дверей в колледж культуры Удмуртской Республики. |  |  |
| **013** | **4** | 04 | 06 | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Участие в республиканском конкурсе молодой специалист по номинациям | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучший специалист учреждения культуры, получил Самсонов Н.С. 50,0 тыс. руб. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 07 | Утверждение механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения для всех подведомственных учреждений. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Осуществление контроля за выполнение муниципального задания (ежеквартальный отчет) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом МБУК «Киясовский РКМЦ», утверждены муниципальные задания всем учреждениям культуры.  Киясовским РКМЦ проводятся ежеквартально камеральные проверки показателей и раз в год выездные проверки. Плановая выездная проверка прошла за 2022 год в: Киясовской библиотеке, Музее Кривоногова П.А., Киясовской ДШИ. |  |  |
| **103** | **4** | 04 | 08 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Повышение качества работы | Эффективные контракты заключены со всеми (101 чел.) специалистами и руководителями |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 09 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Киясовского  района в сфере культуры, планах мероприятий, анонсов мероприятий, правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности на сайтах | На официальном сайте местного самоуправления Киясовского района в разделе культура идет постоянное обновление информации: афиши, план работы на год и отчеты. О проводимых мероприятиях и анонсах выкладывается так же на сайте Министерства культуры УР. Вся актуальная информация размещается на официальных сайтах Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ. Так же ведется работа через официальные страницы ВКонтакте по всем учреждениям. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 10 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры  Киясовского района | Функционирование официального сайта Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ.  В учреждениях культуры и филиалах функционируют страницы и группы ВКонтакте и Одноклассниках, что позволяет охватить большее количество аудитории. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 11 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г |  | В 2022 году министерством культуры УР совместно с региональным оператором проведена независимая оценка качества услуг проверке долежали все учреждения культуры. Вся информация размещается на государственном сайте bus.gov.ru.  Так же, проведена независимая оценка в МБУ ДО «Киясовская ДШИ» и МБУ ДО «Подгорновская ДШИ» региональным оператором в сфере образования. Вся информация размещена на государственном сайте bus.gov.ru.  По итогам НОК разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков выявленных в результате проведения НОК.  Все разработанные планы и отчеты направлены в Министерство культуры УР для размещения на сайте bus.gov.ru. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 12 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Киясовского района | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Ежегодно в ноябре месяце проводится мониторинг удовлетворения качеством предоставляемых услуг в 2022 году –90,1 %, по полученным результатам разработан план мероприятий по устранению недостатков. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 13 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период на все поступившие обращения как в письменном, так и в устном виде даны ответы. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 14 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Обновление материально- технической базы подведомственных учреждений | На специализированном автобусе автоклуб ездит по району с концертами, театрализованными представлениями, всего обслужено за полугодие 2023 года - 1220 человек. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 15 | Организация работы по проведению конкурсов, фестивалей, форумов в рамках реализации проектов, направленных на поддержку волонтерства и добровольчества в сфере культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Создание волонтерских объединений на базе учреждений культуры | В учреждениях культуры создано 5 волонтерских объединения, это: МДК, ЦБС, ДШИ, Центр удмуртской культуры, музей. На сегодняшний день числится 101 волонтеров в учреждениях культуры.  Систематически с участниками мероприятий проводятся знакомство с платформой «DOBRO.RU», и предлагается возможность регистрации с получением ID номера. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 16 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская МЦБ»,МБУК «Киясовский МДК»,МБУК «Подгоновский СДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.06.2023 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | Победителем в конкурсе по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры стала МБУК «Киясовская ЦБС» и получили 106,1 руб. |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на \_30.06.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» 2015-2026 г.г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| 3 | 1 |  |  |  | **Наименование подпрограммы** «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 73400 | 40370 | 41885 | 57,1 | | 103,8 |
|  |  |  |  |  | 79 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 10827,2 | 3516,1 | 3516,1 | 32,5 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») | Количество посещений | Единица | 17327 | 9530 | 8926 | 51,5 | | 94 |
|  |  |  |  |  | 8 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 1096 | 356,1 | 356,1 | 32 | | 100 |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | Единица | 11670 | 6420 | 6420 | 55 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 548 | 178 | 178,0 | 32 | | 100 |
|  |  |  |  |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 1100 | 935 | 935 | 85,0 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 5 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 685 | 222,5 | 222,5 | 32,5 | | 100 |
|  |  |  |  |  | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 12 | 6 | 6 | 50,0 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 548 | 178,0 | 178,0 | 32 | | 100 |
|  |  |  |  |  | итого по расходам |  |  | 13705,3 | 4450,7 | 4450,7 | 32 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  | **Наименование подпрограммы**  **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | |
| 3 | 2 |  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | Человек | 44881 | 25837 | 25837 | | 58 | 100 |
|  |  |  |  |  | 63 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 20597,0 | 9424,7 | 9424,7 | | 46 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | Количество проведенных мероприятий | штука | 51 | 30 | 29 | | 57 | 97 |
|  |  |  |  |  | 9 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2942,4 | 1346,4 | 1346,4 | | 46 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых меропри ятий (культурно-массовых (иной деятельности в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности) | Количество проведенных мероприятий | штука | 2376 | 1270 | 1275 | | 54% | 100 |
|  |  |  |  |  | 28 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 9154,2 | 4188,8 | 4188,8 | | 46 | 100 |
|  |  |  |  |  | итого |  |  | 32693,7 | 14959,9 | 14959,9 | | 46 | 100 |
| 3 | 3 |  |  |  | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | Человек | 7500 | 3800 | 3936 | 52,5 | | 103,6 |
|  |  |  |  |  | 46 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2453,1 | 985,6 | 985,6 | 40 | | 100 |
|  |  |  |  |  | Выявление, изучение, сохранение развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | Количество объектов(видов) декоративно-прикладного искусства | Единица | 5 | 5 | 5 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 54 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 2879,8 | 1157,0 | 1157,0 | 40 | | 100 |
|  |  |  |  |  | итого |  |  | 5332,9 | 2142,6 | 2142,6 |  | |  |
| 3 | 3 |  |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях | Число посетителей | Человек | 3468 | 1805 | 1885 | 54,4 | | 104,4 |
|  |  |  |  |  | 72 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 818,7 | 288,9 | 288,9 | 35,3 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | Число посетителей | Человек | 2823 | 1455 | 1456 | 51,6 | | 100,1 |
|  |  |  |  |  | 6 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 68,2 | 24,1 | 24,1 | 35,3 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Количество выставок | Человек | 16 | 9 | 10 | 62,5 | | 111,1 |
|  |  |  |  |  | 22 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 250,2 | 88,3 | 88,3 | 35 | | 100 |
|  |  |  |  |  | итого |  |  | 1137,1 | 401,3 | 401,3 | 35 | | 100 |
| 3 | 4 |  |  |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.** | Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 51,044 | 51,044 | 51,044 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  |  |  | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | 24772,4 | 11774,7 | 11774,7 | 48 | | 100 |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 30.06.2026год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_на 2015-2026 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** | **0** | **0** |  |  | **«Развитие культуры» на 2015-2026 г.г.** | **всего** | 515 | 08 |  |  |  | 83070,9 | 37032,3 | 37032,3 | 45 | 100 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 0 |  |  | **Подпрограмма : Библиотечное обслуживание населения** | **всего** | 515 | 08 | 01 | 03100000000 |  | 13950,9 | 4624,9 | 4624,9 | 33 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 515 | 08 | 01 | 03100000000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 13705,3 | 4450,7 | 4450,7 | 32 | 100 |
|  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 49,8 | 32,4 | 32,4 | 65 | 100 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310161770 | 612 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310104220 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 3 | 1 | 2 | 4 |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 031А255190 | 612 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 031А155190 | 612 |  | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 031А155190 | 612 |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **3** | **2** | 0 | 0 |  | **Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **всего** | 515 | 08 | 01 | 0320000000 |  | 35121,6 | 16449,1 | 16449,1 | 46,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320104220 | 612 | 0,0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  | Решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320108220 | 612 | 658,2 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03201S8220 | 612 | 219,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320161770 | 612 | 54,1 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  | на оплату кредиторской задолженности прошлого периода | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320166770 | 612 | 284,0 | 277 | 277 | 97,5 | 100 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03201L4670 | 612 | 1212,2 | 1212,2 | 1212,2 | 100,0 | 100 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 32693,7 | 14959,9 | 14959,9 | 45,8 | 100 |
| **3** | **3** | **0** |  |  | **Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина** | 515 | 08 | 01 | 033000000 |  | 6885,0 | 2543,9 | 2543,9 | 37 | 100 |
| **3** | **3** | **0** |  |  | **Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330161770 | 612 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 3 | 3 | 1 | 1 |  | Муниципальная услуга: | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330266770 | 611 | 1137,1 | 401,3 | 401,3 | 35 | 100 |
| «Обеспечение доступа к музейным фондам» |
| 3 | 3 | 2 | 1 |  | Муниципальная услуга Организация и проведение экскурсий» | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 5332,9 | 2142,6 | 2142,6 | 40,2 | 100 |
|  |  |  |  |  | Решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03301S8220 | 612 | 100,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Решение вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330108220 | 612 | 300,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330166770 | 612 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 100 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |  | субсидии на иные цели. | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330261770 | 612 | 4,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 |
| **3** | **4** | **0** | 0 |  | **Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** | 515 | 08 | 04 | 034000000 |  | 27113,4 | 13414,4 | 13414,4 | 49 | 100 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 515 | 08 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина |
| соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности прочих учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340160120 | 111,119,242, 244 | 2207,9 | 1524,5 | 1524,5 | 69,0 | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 2 |  | Уплата прочих налогов | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340160120 | 851;852 | 37,7 | 19,8 | 19,8 | 52,5 | 100 |
| 3 | 4 | 4 | 4 |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340266770 | 611 | 24772,4 | 11774,7 | 11774,7 | 48 | 100 |
| 3 | 4 | 5 | 5 |  | медосмотр водителей за прошлый год | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340266770 | 612 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 100 | 100 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 30.06.2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2026 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **3** | **0** | **«Развитие культуры» на 2015-2026 годы** | **Всего** | 83070,9 | 37032,3 | 44,6 |
| бюджет муниципального района | 83070,9 | 37032,3 | 44,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 81716,9 | 35678,3 | 43,7 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 254,7 | 254,7 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1085,8 | 1085,8 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 13,5 | 13,5 | 100 |
| **3** | **1** | **«Библиотечное обслуживание населения»** | **Всего** | 13950,9 | 4624,9 | 33,2 |
| бюджет муниципального района | 13950,9 | 4624,9 | 33,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 13809,0 | 4483 | 32,5 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 26,681 | 26,681 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 113,8 | 113,8 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 1,4 | 1,4 | 100 |
| **3** | **2** | **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **Всего** | 35121,6 | 16449,1 | 46,8 |
| бюджет муниципального района | 35121,6 | 16449,1 | 46,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 33909,5 | 15237,0 | 44,9 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 228,0 | 228,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 972,0 | 972,0 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 12,1 | 12,1 | 100 |
| **3** | **3** | **«Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **Всего** | 6885 | 2543,9 | 36,95 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 6885 | 2543,9 | 37 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 6885 | 2543,9 | 37 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | 27113,4 | 13414,4 | 49 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 27113,4 | 13414,4 | 49 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 27113,4 | 13414,4 | 49 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 30.06.2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2026 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 17.04.2023 | 173 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2025 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 06.06.2023 | 314 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2025 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 3 |  |  |  |  |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист А.Р. Глухова

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)