**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2026 гг |

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) | | степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | **Наименование программы «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | |  | |
| **3** |  | 1 | | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **03** | **1** |  | | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 0 | | |  | 1 | |
| 2 | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | человек | 97627 | 107569 | 102449 | -5120 | 95 | +4,9 | | |  | 0,95 | |
| 3 | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек УР к 2021 году | | записей | - | - | - | - | - | - | | |  | - | |
| 4 | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонда библиотеки Киясовского района на 1000 человек населения | | единиц | 277 | 91,0 | 190 | 99 | 208 | -31 | | |  | 1 | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | 0,98 | |
| **03** | **2** |  | | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | | | | |  | |
| **1** | | Количество проведенных культурно–досуговых мероприятий (МДК) | | единиц | 2715 | 2705 | 2643 | -62 | 98,7 | | -3,7 | |  | 0,98 | |
| **2** | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, | | процентов | 154 | 185 | 149 | -36 | 80,5 | | -3,3 | |  | 0,80 | |
| **3** | | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества | | единиц | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | | 0 | |  | 1 | |
| **4** | | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | | человек | 213 | 210 | 210,5 | -0,5 | 100,2 | | -1,1 | |  | 1 | |
| **5** | | Среднее число детей в возрасте до 14 лет- участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | | человек | 224 | 224 | 303,47 | +79,47 | 135,5 | | +35,5 | |  | 1 | |
| **6** | | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района | | процентов | 27,7 | 27,7 | 25 | +2,7 | 90 | | -10 | | В связи с тем, что в Ермолаевском ЦСДК проведен ремонт и количество учреждений клубного типа требующего ремонт стало меньше | 1 | |
| **7** | | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | | 0 | |  | 1 | |
| **8** | | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | | 0 | |  | 1 | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | **0,97** | |
| **03** | **3** |  | | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Организация и проведение экскурсий, посещений (ЦУК) | | посещений | 7528 | 7500 | 8002 | +502 | 107 | +6,2 | | |  | 1 | |
| 2 | | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | процентов | 34 | 34 | 34 | 0 | 100 | 0 | | |  | 1 | |
| 3 | | Количество посещений музея | | человек | 5871 | 6291 | 6297 | +6 | 100 | +7,2 | | |  | 1 | |
| 4 | | Увеличение количества выставочных проектов (по отношению к 2012 году) | | процентов | 33 | 33 | 58 | 25 | 175 | +75 | | | Количество выставок увеличилось в сравнении с 2012 годом | 1 | |
| 5 | | Количество экскурсий, мероприятий, (ЦУК) | | единиц. | 250 | 250 | 221 | -29 | 88,4 | -11,6 | | |  | 0,88 | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | 97,6 | |
| **03** | **4** |  | | **Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | | процентов | 96,3 | Не менее 80 | 94 | +14 | 117,5 | -2,4 | | |  | 1 | |
| 2 | | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | | человек | 6 | 15 | 10 | 5 | 66,6 | +66,6 | | |  | 0,66 | |
| 3 | | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли | | процентов | 19 | 19 | 15 | -4 | 79 | -21 | | |  | 0,79 | |
| 4 | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, | | процентов | 23 | 23 | 22,7 | -0,3 | 98,7 | -1,3 | | |  | 0,98 | |
| 5 | | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | | процентов | 90,1 | 89,3 | 92 | +2,7 | 103 | +2,1 | | |  | 1 | |
| 6 | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит | | рублей | 35112 | 36901 | 35713,42 | 1187,58 | 96,8 | 1,7 | | | В связи с тем что плановый показатель быль изменен и составляет 35706,3, соответсвенно показатель выполнен | 0,96 | |
|  |  | 7 | | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом) | | человек | 75 | 85 | 85 | 0 | 100 | +13 | | |  | 1 | |
|  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | 90 | |
|  |  |  | | итого | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | 96,2 | |

*Приложение la*

*к муниципальной программе*

*«Развитие культуры 2015-2026 гг»*

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 03 | *01* |  | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | |  |
| 01 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| *02* | Увеличение объема электронного каталога, библиографических записей | библиографических записей | 7483 | 7777 | 7978 | -201 | 102 | +6 |  | 1 |
| **03** | **2** |  | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | |  |
| **1** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | % | 154 | 185 | 149 | -36 | 80,5 | -3,3 |  | 0,80 |
| **2** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек | человек | 213 | 210 | 210,5 | 0,5 | 100,2 | -1,1 |  | 1 |
| **3** | Среднее число детей в возрасте до 14-ти лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек | человек | 224 | 224 | 303,47 | +79,47 | +135 | +35,5 |  | 1 |
|  |  | **4** | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **1** |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на \_30.06.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_ Развитие культуры\_2015-2026 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** |  | **Библиотечное обслуживание населения** | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 01 | Оказание муниципальной услуги  «Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | Охват чтением в районе составил 74 %. Читаемость по району составила – 12,5 экземпляров. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 02 | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | Всего зарегистрировано читателей в библиотеках района – 6393 человека (99,9 %). Из них: детей – 2110 (33%), молодежь – 748 (12 %), инвалидов – 93 (1,6 %). |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 03 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек Киясовского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района | Все 11 сельских библиотек района подключены к сети интернет. Из них имеют множительную технику – 7 библиотек. Средняя скорость Интернет-соединения по сети - 1 Мбит/с; районная библиотека – до 10 Мбит/с, провайдер – Ростелеком. На базе 3-х библиотек работают Центры общественного доступа. Все библиотеки предоставляют доступ к порталу госуслуг. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 04 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг | Итоговый коэффициент удовлетворенности – 94,9 |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 05 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности | Книжные фонды преимущественно пополняются благодаря «народному комплектованию» и субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 06 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов | Поступило 1650 экз.  Обновляемость 2,97 % |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 07 | Обновление материально- технической базы | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Повышение качества услуг | На сегодняшний день 100 % библиотек имеют выход в Интернет. Парк компьютерной техники составляет 24 единицы. Библиотека осуществляет доступ к электронной библиотеке ЛитРес.  За счет сервисных услуг было заработано 76000 руб. Средства спецсчета были потрачены: 32 % - ремонт и содержание оргтехники, 27 % - канцтовары; 25%-оплата договоров; 16 – хозтовары; |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 08 | Модернизация библиотек и библиотек, находящихся в структуре  муниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Обновление книжного фонда библиотек муниципального образования | Общее количество фонда – 58511 экз.  Поступило 1650 экз.  Выбыло – 2431 экз.  Обновляемость 2,97 % |  | 1 |
| 03 | 1 | 01 | 09 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская ЦБС» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | В 2023 вошли в число победителей в конкурсе по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры стала МБУК «Киясовская ЦБС» и получили 106,3 руб. |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **03** | **2** | **01** |  | **Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел** | Киясовский МДК |  | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для реализации | МБУК «Киясовский МДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  | За 2023 год всего проведено 2715 мероприятий, в них приняло участие 90827 человек  По муниципальному заданию МДК 2430 мероприятий в них 81388 человек |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения | Специалисты КДУ, общество национальных культур | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и реализации творческой деятельности Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Специалисты КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Проведению культурно-массовых мероприятий | За 2023 год всего проведено 2715 мероприятий, из них более 15 мероприятий районного масштаба, в них присутствовало 4536 человек |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. | Директора КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. | Для популяризации мероприятий по организации досуга населения наиболее эффективное направление стала работа в социальных сетях, распространение афиш, промо роликов и пост релизов. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Директора КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Проводить оценку качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | Ежегодно в ноябре проводится мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, общий % - 84,6  Итоговый коэффициент удовлетворенности составляет 84.6 %, итоговый коэффициент удовлетворенности, в баллах составляет – 4,2.  По сравнению с прошлым годом в 2023 году показатель удовлетворенности повысился на 0.1 %. Это можно объяснить, тем, что в 2023 году во многих учреждениях культуры были проведены ремонтные работы, произошли улучшения материально-технической базы, в том числе в рамках «Инициативного бюджетирования», что положительно повлияли на качество проводимых мероприятий. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. | Специалисты КДУ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Ремонт МДК и КДУ | В 2023 году в рамках проекта «Культура малой Родины» после текущего ремонта (замены кровли, окон, дверных проемов и опалубки, а так же косметический ремонт), статус - требующий капитального ремонта, снят. |  | 1 |
|  |  |  | 06 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Киясовский дом ремесел | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Организация учебного процесса по освоению народных промыслов, обучение мастеров надомников, организация презентаций, выставок, ярмарок изделий мастеров, разработка методических материалов, пособий и рекомендаций по вопросам работы мастеров народных промыслов, сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства | Ведется кружковая работа с населением – организовано 4 кружка, где обучается 9 человек. Проведено экскурсий, мастер-классов по видам декоративно прикладного искусства – охват 2379 человек, организовано 10 районных выставок, методисты принимают активное участие в республиканских (7\_\_\_) и всероссийских (\_4\_\_), международных (\_2\_\_), межрегиональные (\_2). Ежегодно проводится экспедиционная работа по изучению традиций, сохранению и развитию основных видов декоративно прикладного искусства своего народа. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 07 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Киясовский МДК | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Состояние, перспективы развития и укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа муниципального образования.  Больше 50% материальное состояние учреждений культуры не соответствует современным требованиям, предъявляемым населением. Дома культуры представляют собой старые, обветшалые, с плохой освещенностью здания. Нет раздевалок, гримерных, отдельных помещений для занятий в кружках, для размещения костюмов и музыкальных инструментов, в зданиях холодно, неуютно в основном используется небольшая сцена и такой же зрительный зал. Отсутствует хорошая музыкальная аппаратура, слабое освещение, мебель старая. В отчетном году, благодаря поддержке населения 5 клубов участвовали в проектах «Инициативного бюджетирования» «Самообложение» на приобретение музыкальной аппаратуры.  В Ермолаевском ЦСДК по проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» сделан капитальный ремонт: произведен ремонт полов, потолков, стен, зрительного зала, сцены, кабинетов, заменены оконные и дверные блоки, электрика, приобретена новая мебель и частично обшит фасад здания. |  | 1 |
|  |  |  | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Киясовский МДК, Подгорновский СДК | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры – не менее 209 человек | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (чел)  210,5. Изменения претерпели только форма и названия, показатель увеличился из-за увеличения численности населения в районе. |  | 1 |
|  |  |  | 9 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации творчества» | Киясовский МДК | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Создание клубных формирований, проведение и участие в различных конкурсах, фестивалях, народных праздниках. Проведение мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | В 2023 году в КДУ района всего 134 клубных формирования в них 1824 человека, из них детских 49 (506 человек) и молодежных 5 (в них 90 человек)  В отчетный период функционировали коллективы любительского художественного творчества различной жанровой направленности в количестве 81 ед., в которых насчитывается 774 участников. Из них для детей до 14 лет 40 ед. участников 368, для молодежи 2 ед. участников 16, для взрослых 49 ед. участников 390.  Любительских объединений и клубов по интересам в Киясовском районе 52 единицы, что составляет 38,8% из общего количества формирований. В них участников1035 участников.  Организация и проведение мероприятий международного, всероссийского, республиканского уровней Администрациями муниципальных образований в 2023 году: Республиканский фестиваль, проводимый в рамках Дня семьи, любви и верности под покровительством святых Петра и Февроньи, «Русская семья и её традиции – ценность России». (июль); Республиканский фестиваль традиционной русской культуры «Никола Летний» |  | 1 |
| 03 | 02 | 01 | 10 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК Киясовский МДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучший специалист учреждения культуры, получил Самсонов Н.С. 50,0 тыс. руб. |  | 0 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 03 | 3 |  |  | **Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и**  **обеспечение доступа к музейным фондам** |  |  | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | Всего за год Центром удмуртской культуры обслужено 8002 человек. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 |  | Обеспечение доступа к музейным фондам | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения»: публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | За 2023 год музей посетило 3470 человек, вне музея – 2827 человек. Организовано 203 экскурсии, проведено 19 выставок, на протяжении года активно использовалась постоянная экспозиция. Организовано и проведено 6 массовых мероприятий и 18 - культурно - образовательных. Тематика выставок разнообразная: это и военно- патриотические выставки, выставки посвященные праздникам, памятным событиям: «Сквозь годы с нами говорит война», «Герои- наши земляки» (К 125-летию со дня рождения Коробейникова А.Г., 115-летию со дня рождения Чикурова Н.В. и 110-летию со дня рождения Коробейникова Н.Я.), «Знамя труда» всегда с районом», «Ограниченные возможности и безграничные фантазии» (выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья) и другие. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 03 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Увеличение посещений музея | В 2023 году в музее демонстрировались передвижные выставки Кезского краеведческого музея им. О.А. Поскребышева «С жаждою жить» о жизни и творчестве поэта О.А. Поскребышева, передвижная баннерная выставка «Слава русского мундира» Музея боевой славы Сигаевской средней школы Сарапульского района, передвижная баннерная выставка «Ашальчи Оки- удмуртская поэтесса и врач» Алнашского историко-литературного музея. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 04 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Увеличение посещений музея, повышение качества услуг | 20 мая в рамках акции «Ночь музеев-2023» прошел литературный вечер «Стихи как музыка души**»** с участием членов школьного литературного клуба "Между строк" и самодеятельных поэтов Киясовского района. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 05 | Обновление материально – технической базы Музея | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Повышение качества услуг музея | В 2023 году музеем был приобретен стеллаж металлический для хранения музейных предметов |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 06 | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев). | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Увеличение посещений музея | Информация о всех выставках и мероприятиях, проводимых в музее и вне музея, публикуется на страничке музея социальной сети ВКонтакте в сети Интернет и на сайте музея |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  |  |  | 100 |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы»** |  |  | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  |  |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район».  В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов:   1. на содержание Управления; 2. на диспансеризацию специалистов и служащих Управления; 3. на уплату налога на транспорт; 4. проведение специальной оценки условий труда. | МБУК «Кияский РКМЦ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». | а) На уставную деятельность Финансовые средства бюджета, выделенные в течение 2023 года составили: 1868441,23 рублей  б) Диспансеризацию проходят в соответствии с графиком по году рождения  в) Уплачено 24704,0 руб. налога на транспорт  г) Мероприятия по специальной оценке условий труда проходят раз в пять лет. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление и оснащение) | На компенсацию коммунальных расходов работникам культуры бюджетом МО «Киясовский район» выделено –351044,6 рублей. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 03 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Всего за отчетный период 10 специалистов прошли курсы повышения квалификации. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 04 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Полная аттестация работников культуры, искусства и централизованной бухгалтерии прошла в 2019 году с ноября по декабрь месяц. Аттестация работников проводится 1 раз в 5 лет.  Индивидуальная аттестация проводится для работников школ искусств. В школе искусств прошла аттестацию в первом полугодии Костенкова О.В. |  | 1 |
| **103** | **4** | 04 | 05 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  | С учащимися школ района проводится профориентационная работа. По утвержденному графику организуются выезды в школы района.  Ежегодно выделяется автобус для подвоза старшеклассников на День открытых дверей в Республиканское колледж культуры.  Директор МКУК «Киясовский РКМЦ» В.П.Коконов и директор МБУ ДО «Киясовская ДШИ» выезжали в музыкальный колледж с беседой с целью привлечения выпускников в район.  На сегодняшний день в СУЗах Удмуртской Республики и за ее пределами обучаются 10 (-6) студентов.  Руководители учреждений культуры для студентов организуют прохождение практики. В этом году студентка Удмуртского республиканского училища культуры и студент Республиканского музыкального колледжа были трудоустроены в учреждения культуры в летний период. |  | 1 |
| **013** | **4** | 04 | 06 | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Участие в республиканском конкурсе молодой специалист по номинациям | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучший специалист учреждения культуры, получил Самсонов Н.С. 50,0 тыс. руб., по заявкам на 2024 год прошла зав. ДПИ Шакирова О.Г.-50,0 т. руб |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 07 | Утверждение механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения для всех подведомственных учреждений. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Осуществление контроля за выполнение муниципального задания (ежеквартальный отчет) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом МБУК «Киясовский РКМЦ», утверждены муниципальные задания всем учреждениям культуры.  Киясовским РКМЦ проводятся ежеквартально камеральные проверки показателей и раз в год выездные проверки. Ежеквартальная плановая камеральная проверка прошла во всех учреждениях культуры за 2023 год, выездная прошла в плановом порядке за 2022 год: Киясовской библиотеке, Музее Кривоногова П.А., Киясовской ДШИ, Центр по Коому, Центр удмуртской культуры, Киясовский МДК. |  | 1 |
| **103** | **4** | 04 | 08 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Повышение качества работы | Эффективные контракты заключены со всеми (91 чел.) специалистами и руководителями. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 09 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Киясовского  района в сфере культуры, планах мероприятий, анонсов мероприятий, правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности на сайтах | На официальном сайте местного самоуправления Киясовского района в разделе культура идет постоянное обновление информации: афиши, план работы на год и отчеты. О проводимых мероприятиях и анонсах выкладывается так же на сайте Министерства культуры УР. Вся актуальная информация размещается на официальных сайтах Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ. Так же ведется работа через официальные страницы ВКонтакте по всем учреждениям. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 10 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры  Киясовского района | Функционирование официального сайта Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ.  В учреждениях культуры и филиалах функционируют страницы и группы ВКонтакте и Одноклассниках, что позволяет охватить большее количество аудитории. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 11 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г |  | В 2022 году министерством культуры УР совместно с региональным оператором проведена независимая оценка качества услуг проверке долежали все учреждения культуры. Вся информация размещается на государственном сайте bus.gov.ru.  Так же, проведена независимая оценка в МБУ ДО «Киясовская ДШИ» и МБУ ДО «Подгорновская ДШИ» региональным оператором в сфере образования. Вся информация размещена на государственном сайте bus.gov.ru.  По итогам НОК разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков выявленных в результате проведения НОК.  Все разработанные планы и отчеты направлены в Министерство культуры УР для размещения на сайте bus.gov.ru. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 12 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Киясовского района | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Ежегодно в ноябре месяце проводится мониторинг удовлетворения качеством предоставляемых услуг в 2023 году –92 %, по полученным результатам разработан план мероприятий по устранению недостатков. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 13 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период на все поступившие обращения как в письменном, так и в устном виде даны ответы. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 14 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Управление по КМСиТ | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Обновление материально- технической базы подведомственных учреждений | На специализированном автобусе автоклуб ездит по району с концертами, театрализованными представлениями, всего обслужено за полугодие 2023 года - 1281 человек. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 15 | Организация работы по проведению конкурсов, фестивалей, форумов в рамках реализации проектов, направленных на поддержку волонтерства и добровольчества в сфере культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Создание волонтерских объединений на базе учреждений культуры | На территории МО действуют 3 добровольческих формирования ОД «Волонтеры культуры», 2 из которых функционируют на базе Дома Культуры, и 1 - на базе районной библиотеки.. На сегодняшний день числится 120 волонтеров в учреждениях культуры, из них 75 чел. зарегистрированы на сайте DOBRO.RU.  Систематически с участниками мероприятий проводятся знакомство с платформой «DOBRO.RU», и предлагается возможность регистрации с получением ID номера. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 16 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская МЦБ»,МБУК «Киясовский МДК»,МБУК «Подгоновский СДК» | 2015-2026 гг | 01.01.2023 г - 30.12.2023 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | Победители в конкурсе по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры стала МБУК «Киясовская ЦБС» и получили 106,3 руб. |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 97,5 |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на \_31.12.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» 2015-2026 г.г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| 3 | 1 |  |  |  | **Наименование подпрограммы** «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | |
| 3 | 1 |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 98590 | 98590 | 102442 | 104 | | 103,9 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 9398,4 | 9398 | 9117,0 | 97 | | 97,0 |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 73400 | 73400 | 73428 | 100,0 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  | 84 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 8581,2 | 8581,2 | 8324,2 | 97,0 | | 97,0 |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») | Количество посещений | Единица | 17327 | 17327 | 17344 | 100,1 | | 100,1 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 409 | 409 | 396,4 | 97 | | 97 |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | Единица | 11670 | 11670 | 11670 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 409 | 409 | 396,4 | 97 | | 97 |
|  |  |  |  |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 1100 | 1100 | 1100 | 100,0 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 409 | 409 | 396,4 | 100,0 | | 97 |
|  |  |  |  |  | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 12 | 12 | 12 | 100,0 | | 100 |
|  |  |  |  |  | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 409 | 409 | 396,4 | 97 | | 97 |
|  |  |  |  |  | итого по расходам |  |  | 10215,7 | 10215,7 | 9909,8 | 97 | | 97,0 |
|  |  |  |  |  | **Наименование подпрограммы**  **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | |
| 3 | 2 |  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | Человек | 44881 | 44881 | 44881 | | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 18870,3 | 18870,3 | 18824,9 | | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | Количество проведенных мероприятий | штука | 51 | 51 | 51 | | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2640,7 | 2640,7 | 2637,6 | | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых меропри ятий (культурно-массовых (иной деятельности в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности) | Количество проведенных мероприятий | штука | 2376 | 2376 | 2404 | | 101% | 101 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 11259,9 | 11259,9 | 11259,9 | | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | итого |  |  | 31942,4 | 31942,4 | 31846,7 | | 100 | 100 |
| 3 | 3 |  |  |  | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | Человек | 7500 | 7500 | 7528 | 100,4 | | 100,4 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2065 | 2065,0 | 1981 | 96 | | 100 |
|  |  |  |  |  | Выявление, изучение, сохранение развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | Количество объектов(видов) декоративно-прикладного искусства | Единица | 5 | 5 | 5 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 2855 | 2855 | 2735,5 | 96 | | 95,8 |
| **3** | **3** |  |  |  | **Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций** | **Число посетителей** | **Человек** | **6291** | **6291,0** | **6297,0** | **100** | | **100** |
|  |  |  |  |  |  | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **884,3** | **884,3** | **791,5** | **90** | | **90** |
|  |  |  |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях | Число посетителей | Человек | 3468 | 3468 | 3470 | 100,1 | | 100,1 |
|  |  |  |  |  | 72 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 816,3 | 816,3 | 730,5 | 89,5 | | 89,5 |
|  |  |  |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | Число посетителей | Человек | 2823 | 2823 | 2827 | 100,1 | | 100,1 |
|  |  |  |  |  | 6 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 68,0 | 68,0 | 61,0 | 89,7 | | 89,7 |
|  |  |  |  |  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Количество выставок | Человек | 16 | 16 | 16 | 100,0 | | 100,0 |
|  |  |  |  |  | 22 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 249,0 | 249,0 | 223,0 | 90 | | 100 |
| 3 | 4 |  |  |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.** | Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 51,044 | 51,044 | 51,044 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  |  |  | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | 26763,2 | 26763,2 | 26537,6 | 99 | | 99,2 |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_на 2015-2026 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** | **0** | **0** |  |  | **«Развитие культуры» на 2015-2025 г.г.** | **всего** | 515 | 08 |  |  |  | 82035,7 | 82035,7 | 80460,2 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 0 |  |  | **Подпрограмма : Библиотечное обслуживание населения** | **всего** | 515 | 08 | 01 | 03100000000 |  | 10443,6 | 10443,6 | 10121,4 | 97 | 97 |
|  |  |  |  |  |  | 515 | 08 | 01 | 03100000000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 10202,8 | 10202,8 | 9897,6 | 97 | 97 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310166770 | 612 | 49,4 | 49,4 | 32,4 | 66 | 66 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0310161770 | 612 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 100 | 100,0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 100 | 100 |
| 3 | 1 | 2 | 4 |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 031А255190 | 612 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 031А155190 | 612 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 100 | 100 |
| **3** | **2** | 0 | 0 |  | **Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **всего** | 515 | 08 | 01 | 0320000000 |  | 34391,2 | 34391,2 | 34203,2 | 99,5 | 99,5 |
|  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 320108220 | 612 | 598,2 | 598,2 | 535,9 | 89,6 | 89,6 |
|  |  |  |  |  | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320104220 | 612 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320161770 | 612 | 78,4 | 78,4 | 74,3 | 100,0 | 94,8 |
|  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320166770 | 612 | 284,0 | 284 | 277 | 97,5 | 97,5 |
|  |  |  |  |  | Реализация проектов за счет средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03201S8220 | 612 | 199,4 | 199,4 | 178,6 | 89,6 | 89,6 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03201L4670 | 612 | 1212,2 | 1212,2 | 1212,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 31685,0 | 31685,0 | 31591,3 | 99,7 | 99,7 |
| **3** | **3** | **0** |  |  | **Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина** | 515 | 08 | 01 | 033000000 |  | 6849,7 | 6849,7 | 6125,1 | 89 | 89 |
| **3** | **3** | **0** |  |  | **Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330161770 | 612 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 100 | 100,0 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |  | Муниципальная услуга Организация и проведение экскурсий» | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 4920,0 | 4920,0 | 4717,2 | 95,9 | 100 |
|  |  |  |  |  | Реализация проектов за счет средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03301S8220 | 612 | 101,4 | 101,4 | -4,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Реализация проектов за счет средств самообложения граждан | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 03301S8220 | 612 | 298,6 | 298,6 | 4,1 | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330166770 | 612 | 380 | 380 | 377 | 99 | 99 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |  | Муниципальная услуга: | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | «Обеспечение доступа к музейным фондам» |  | 515 | 08 | 01 | 0330266770 | 611 | 1133,3 | 1133,3 | 1014,5 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  | **Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 01 | 0330161770 | 612 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100 | 100 |
| **3** | **4** | **0** | 0 |  | **Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** | 515 | 08 | 04 | 034000000 |  | 30351,2 | 30351,2 | 30010,5 | 98,9 | 98,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 515 | 08 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина |
| соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340160120 | 111,119,242, 244 | 3369,5 | 3369,5 | 3258,9 | 96,7 | 96,7 |
| 3 | 4 | 1 | 2 |  | Уплата прочих налогов | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340160120 | 851;852 | 40,8 | 40,8 | 40,3 | 98,8 | 100 |
| 3 | 4 | 4 | 4 |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340266770 | 611 | 26763,2 | 26763,2 | 26537,6 | 99 | 99 |
| 3 | 4 | 5 | 5 |  | медосмотр водителей за прошлый год | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340266770 | 612 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 100,0 | 100 |
| 3 | 4 | 6 | 6 |  | Расходы на реализацию проектов за счет средств самообложения граждан | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 03402S8220 | 612 | 20 | 20 | 19 | 95,0 | 95 |
| 3 | 4 | 7 | 7 |  | Расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемое с учвстием средств самообложения граждан | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08 | 04 | 340208220 | 612 | 60 | 60 | 57 | 95,0 | 95 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 31.12.2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2026 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **3** | **0** | **«Развитие культуры» на 2015-2025 годы** | **Всего** | 82035,6 | 80460,2 | 98,1 |
| бюджет муниципального района | 82035,6 | 80460,2 | 98,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 80681,6 | 79106,2 | 98,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 254,7 | 254,7 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1085,75 | 1085,75 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 13,52 | 13,52 | 100 |
| **3** | **1** | **«Библиотечное обслуживание населения»** | **Всего** | 10443,6 | 10121,4 | 96,9 |
| бюджет муниципального района | 10443,6 | 10121,4 | 96,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 10301,7 | 9979,5 | 96,9 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 26,68 | 26,68 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 113,75 | 113,75 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 1,42 | 1,42 | 100 |
| **3** | **2** | **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **Всего** | 34391,2 | 34203,2 | 99,5 |
| бюджет муниципального района | 34391,2 | 34203,2 | 99,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 33179,1 | 32991,1 | 99,4 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 228,0 | 228,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 972,0 | 972,0 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| софинансирование | 12,1 | 12,1 | 100 |
| **3** | **3** | **«Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **Всего** | 6849,7 | 6125,1 | **89** |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 6849,7 | 6125,1 | 89 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 6849,7 | 6125,1 | 89 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | 30351,1 | 30010,5 | 99 |
| бюджет муниципального района | 30351,1 | 30010,5 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 30351,1 | 30010,5 | 99 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2026 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 17.04.2023 | 173 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2026 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 06.06.2023 | 314 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2026 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 12.12.2024 | 576 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2026 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Развитие культуры» на 2015-2025 годы. | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 99,6 | 2,95/3=98 | 9/9=100 | 96,9 | 100/96,9=1 |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 87,3 | 7,78/8=97 | 9/10=90 | 99,5 | 90/99,5=0,9 |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 100 | 4,8/5=100 | 6/6=100 | 89 | 100/89=1 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 90 | 5,39/7=90 | 16/16=100 | 99 | 100/99=1 |
|  |  | итого |  | |  | 94 | 96,2 | 97,5 | 96,1 | 1 |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист А.Р. Глухова

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Развитие культуры» на 2015-2025 годы. | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 99,6 | 2,95/3=98 | 9/9=100 | 96,9 | 100/96,9=1 |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 87,3 | 7,78/8=97 | 9/10=90 | 99,5 | 90/99,5=0,9 |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 100 | 4,8/5=100 | 6/6=100 | 89 | 100/89=1 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 90 | 5,39/7=90 | 16/16=100 | 99 | 100/99=1 |
|  |  | итого |  | |  | 94 | 96,2 | 97,5 | 96,1 | 1 |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист А.Р. Глухова

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Развитие культуры» на 2015-2025 годы. | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,98 | 2,95/3=0,98 | 9/9=1 | 0,969 | 100/96,9=1 |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,873 | 7,78/8=0,97 | 9/10=0,90 | 0,995 | 90/99,5=0,9 |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,96 | 4,8/5=0,96 | 6/6=1 | 0,89 | 100/89=1 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,77 | 5,39/7=0,77 | 16/16=1 | 0,99 | 100/99=1 |
|  |  | итого |  | |  | 0,92 | 0,92 | 0,975 | 0,961 | 1 |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист А.Р. Глухова

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)