## Лист1
Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2023г.
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Киясовский района Удмуртской Республики на 2020 –2025 год»
Коды класси-фика- |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП | ПП |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Киясовский район» на 2020 –2025 год» на 2020-2025 годы
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
12 |  |  | площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на территории района | кв.м | 2884 | 2200 |  | 1391 | -809 | 63.2273 |  |  | 1
12 |  |  | в том числе за счет:
12 |  |  | социальных выплат за счет средств федерального бюджета, средств регионального бюджета, средств бюджета района на строительство и приобретение жилья в сельской местности | кв.м | 398.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объем выделяемых на строительство средств был снижен | 1
12 |  |  | софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа | кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Распределение финансирования ведется Минсельхозом УР. В 2021 году Киясовскому району одобрили финансирование только на 8 домов из 10 заявленных | 1
12 |  |  | количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов района | количество | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Конкурс на реализаци. Проектов по благоустройству выйграл 1 проект | 0.25
12 |  |  | количество площадок, расположенных на территориях населенных пунктов района, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку | количество | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | обустройство площадок под компактную жилищную застройку не планируется | 1
12 |  |  | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | количество | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Проект района прошел республиканский отбор, но московский отбор пройти не удалось | 0
12 |  |  | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на территории района, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 |  | 7 | 1.43 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
12 |  |  | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, человек; | чел. | 1 | 3 |  | 1 | -2 | 33.3333 | 100 | Изменилась форма договора на целевое обучение. Предприятия не желают обучать студентов по новым правилам. | 0.5
12 |  |  | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек | чел. | 18 | 2 |  | 17 | 15 | 850 | 94.4444 |  | 1
6.75
[8 empty] | 14 | экоферма |  |  |  | 0.75
[8 empty] | 13 | ак киясовский

## Лист2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2022 г.
Наименование муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Киясовский район» на 2020 –2025 год»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполни-тели | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
Подпрограмма 1: "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"
12 |  |  |  | предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, средств регионального бюджета, средств бюджета района на строительство и приобретение жилья в сельской местности; | отдел строительства, ЖКХ и связи | 2020-2025 г.г. | 2022 г. | Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселе­ниях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов | выплаты не предоставлены | объем выплат определяется Минсельхозом УР, в 2023 г. семьям Киясовского района субсидия не выделена | 1
12 |  |  |  | софинансирования строительства (приобретения) предоставляемого моло-дым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выку-па | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2020-2025 г.г. | 2022 г. | Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселе­ниях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов | документы на участие в конкурсе не подавались в связи с отказом потенциальных инвесторов от участия в программе |  | 0
12 |  |  |  | использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала |  | 2020-2025 г.г. | 2023 г. | Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселе­ниях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | 1
12 |  |  |  | Реализация мероприятий, предусмотренные проектом в рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий» | управление сельского тхозяйства | 2020-2025 г.г. | 2024 г. | Развитие газификации, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, телекомму-никаций на сельских территориях, создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, приобретение новых транспортных средств и оборудования для объек-тов социальной и культурной сферы | документы на участие в конкурсе не подавались в связи с отказом потенциальных инвесторов от участия в программе |  | 0
12 |  |  |  | Реализация мероприятий в соответсвии с Ведомственным проектом «Благоустройство сельских территорий» | управление сельского тхозяйства | 2020-2025 г.г. | 2025 г. | улучшения условий жизнедеятельности в сельских поселениях, активизации участия граждан, проживающих на сельских территориях Киясовского района, в решении во-просов местного значения | Проекты от Киясовского района не смогли пройти конкурсный отбор, не смотря на максимальные баллы |  | 1
12 |  |  |  | Реализация проектов в соответствии с программой «Развитие транспортной инфраструктуры» | отдел строительства, ЖКХ и связи | 2020-2025 г.г. | 2026 г. | развитие транспортной инфраструктуры | запланирована реконструкция дороги Лутоха -Сабанчино 5,6км и ведутся работы на реконструкции дороги Лутоха -Дубровский 1,43км. |  | 1
СМмп
[11 empty] | 4 | 0.66667

## Лист3
Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.07.2022 г.
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Киясовский район» на 2020 –2025 год»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий
МП | Пп
5 | 1 | Подпрограмма 1

## Лист4
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»
на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Киясовский района Удмуртской Республики на 2020 –2025 год»
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И
[5 empty] | Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Киясовский район» на 2020 –2025 год» на 2020-2025 годы | всего | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа | всего | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | софинансирование реализации общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов района | всего | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50
[5 empty] | софинансирование обустройства площадок, расположенных на территориях населенных пунктов района, под компактную жилищную застройку | всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | софинансирование реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | софинансирование строительства автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на территории района, объектам производства и переработки продукции | всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист5
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2022г.
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Киясовский района Удмуртской Республики на 2020 –2025 год»
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп | [5 empty] | СР МП
5 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0

## Лист6
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.07.2021г.
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Киясовский района Удмуртской Республики на 2020 –2025 год»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Решение Киясовского районного Совета депутатов

## Лист7
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год
Наименование муниципальной программы:«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Киясовский район» на 2020 –2025 год»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
5 |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | Начальник управления сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | #DIV/0! | #DIV/0!