1.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию**

**на 01.01.2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | **Муниципальное хозяйство** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году 2021 г. | План на отчетный год  2022 | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2022 г. |  |
| МП | Пп |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальное хозяйство** | | | | | | | | | | | |  |
| **07** | **1** |  | **Наименование подпрограммы Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | | | | | | | |  |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год | кв.м. | **0,24** | **0,25** | **0,28** | **+0,03** | **112** | **27,3** |  |  |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения) | га | **1,09** | **0** | **0,51** | **+0,51** | **0** | **0** | Предоставлено два участка под строительство |  |
| **07** | **2** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов | чел. | **23** | **20** | **20** | **0** | **100** | **0,87** | Программа переселения из аварийного жилья 2019 – 2025 г | 1 |
| 2 | Количество капитально отремонтированных домов | шт | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | Работы по ремонту квартир идут по плану | 1 |
| **07** | **03** |  | **Наименование подпрограммы Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инцидентов на сетях теплоснабжения не было | 1 |
| 2 | Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения | единиц | 54 | 30 | 38 | 8 | 21 | 0,71 | Инциденты на сетях водоснабжения заметно снизились. Инциденты происходят в связи с высоким износом сетей | 1 |
|  |  | 3 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инцидентов на сетях канализации не было | 1 |
| **07** | **04** | **Наименование подпрограммы Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовано, расторжение контракта | 0 |
| 2 | Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | тыс руб. | 27 | 10 | 9 | 1 | 90% | В 3 раз меньше | По большинству материалов вынесены замечания |  |
| **07** | **4** | 3 | Организация ликвидации и ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земли после ликвидации несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| **07** | **4** | 4 | Устройство контейнерных площадок | шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **07** | **4** | 5 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). | Шт | 12 | 2 | 12 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **07** | **05** | **Наименование подпрограммы Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования не было | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по капитальному ремонту автодорог не проводились | 0 |

2.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)** | | | | | | |
| 07 | 1 | 01 | 01 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Предоставление новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Документация по планировке новых участков не разработана | Нет финансирования |
| 07 | 1 | 02 | 18 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Избежание ошибок при предоставлении земельных участков для различных целей в аренду и собственность | Создана система |  |
|  |  |  |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2015-2025 годы** | | | | | | |
| 07 | 2 | 02 | 1 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ремонт теплоснабжения в д. № 54 по ул. Ленина, с. Подгорное |  |
| 07 | 2 | 04 | 2 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Переселение граждан из АЖФ во вновь приобретенные жилые помещения | Программа переселения из аварийного жилья 2019 – 2025 г  . | Приобретено 6 квартир |
| 07 | 2 | 05 | 3 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Улучшение качества жизни граждан | Проведено 0 проверки, рассмотрено 9 обращений гражданам по жилищным вопросам. |  |
| **07** | **3** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Продолжена реализация проекта «Водоснабжение в д. Чувашайка», уложены водопроводные сети 4,9 км. | Идет реализация программы |
| 07 | 3 | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Функции заказчика не осуществлялись. | Отсутствие финансирования |
| 07 | 3 | 02 | 3 | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025гг | 2022 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме | Работа выполнена согласно плана |  |
| … |  |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | |
| 07 | 04 | 4 | 1 | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицах населенных пунктов Киясовского района | Отловлено 0 безнадзорных животных | Контракт с заявителем был растогнут |
| 07 | 04 | 3 | 2 | Организация и проведение районного конкурса «Самая благоустроенная улица» | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы благоустройства населенных пунктов | Конкурс не состоялся. |  |
| 07 | 04 |  | 3 | Организация ликвидации и ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земли после ликвидации несанкционированных свалок | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | улучшении экологии и эстетического облика района | Ликвидировано две несанкционированных свалки |  |
| 07 | 4 |  | 4 | Устройство контейнерных площадок | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Уменьшение несанкционированных свалок, улучшении экологии и эстетического облика района | Контейнерные площадки не устанавливались |  |
| 07 | 4 |  | 5 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Безопасность жизни и здоровья граждан, сохранение состояния экологии и окружающей среды в удовлетворительном состоянии | Приведено в нормативное состояние 2 скотомогильника |  |
| 07 | 4 | 5 | 6 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых ОМСУ в сфере благоустройства | Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2022 | 2022 | Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов | Поступило 15 жалоб на нарушение правил благоустройства, 9 из них вынесены штрафы |  |
|  |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | | | | | | |
| 07 | 05 | 01 | 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования Киясовский район | Администрации сельских поселений | 2015-2025 | 2022 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Киясовский район» | Дороги регулярно очищались от снега, проводился текущий ремонт |  |
| 07 | 05 | 02 | 2 | Реконструкция, текущий ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Киясовский район» | Администрации сельских поселений, Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Киясовский район» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Киясовский район» проводится по мере поступления бюджетных средств | Недостаточное финансирование |
| 07 | 05 | 02 | 3 | Сохранение жизни и здоровья граждан, создание безопасных условий для движения на автомобильных дорогах и улицах муниципальных образований | Администрации сельских поселений, Отдел строительства и муниципального хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Киясовский район» | Обновлена дорожная разметка на «Пешеходных переходах» |  |

3.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 4 | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | |
| 07 | 4 | Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства. | Оплата административных штрафов | 5,00 | 27,00 | в 5,4 раза | Благодаря работе комиссии привлечены к административной ответственности 26 человек за нарушение правил благоустройства |

5.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО «Киясовскийрайон» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **07** | **00** |  |  |  | **Муниципальное хозяйство** | **всего** | **509** |  |  |  |  | **26352,1** | **26183,8** | **99,4** |
| Отдел строительства и муниципального хозяйства  Администрация МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 26352,1 | 26183,8 | 99,4 |
| **07** | **1** |  |  |  | **Территориальное развитие и градостроительство** | **всего** |  |  |  |  |  | **2 500,0** | **2 500,00** | **100** |
| Отдел строительства и муниципального хозяйства | 509 | 4 | 12 | 71 | 244 | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 |
| **07** | **2** |  |  |  | **Содержание и развитие Жилищного хозяйства** | **всего** |  |  |  |  |  | **19267,48** | **17173,32** | **89,13** |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 05 | 05 |  |  | 19267,48 | 17173,32 | 89,13 |
| **07** | **3** | 01 | 2 |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | **всего** |  |  |  |  |  | **38807,17** | **30062,55** | **77,47** |
| Администрация МО «Киясовский район» | 509 | 05 | 02 |  |  | 38807,17 | 30062,55 | 77,47 |
| **07** | **4** | 4 | 4 |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды"**  Благоустройство и охрана окружающей среды, расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных | **всего** |  |  |  |  |  | **3 963,7** | **3 925,6** | **99** |
|  |  |  |  | 0740000000  0740105400 |  | 3 963,7  14,9 | 3 925,6  0,0 | 99  0 |
| **07** | **5** |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения)** | **всего** |  |  |  |  |  | **4 735,4** | **4 713,4** | **99,5** |
| Администрация МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 4 735,4 | 4 713,4 | 99,5 |

6.[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию**

**на 01.01.2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | *Муниципальное хозяйство* |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **07** | **00** | **Муниципальное хозяйство** | **Всего** | **37 004,8** | **36 836,5** | **99,5** |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | **742,10** | **629,20** | **84** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **25 610,0** | **25 554,6** | **99,8** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники (федеральный фонд содействия реформированию) | **10 652,70** | **10 652,70** | **100** |
| **07** | **1** | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | **Всего** | **2 500,0** | **2 500,00** | **100** |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **2 500,00** | **2 500,00** | **100** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0 |  |
| иные источники | 0,0 | 0 |  |
| **07** | **02** | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | **Всего** | **19 267,49** | **17 173,32** | **90** |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | **1,810** | **1,630** | **90** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **5606,71** | **5366,8** | **95,8** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
| иные источники (федеральный фонд содействия реформированию) | **13 658,97** | **11 804,89** | **86,5** |
| **07** | **03** | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | **38 807,17** | **30 062,55** | **77,5** |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | **32,581** | **8,995** | **27,6** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **38 774,59** | **30 053,56** | **77,5** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **07** | **04** | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | **Всего** | **3 963,7** | **3 925,6** | **99** |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | **54,3** | **32,3** | **59,4** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **3 909,4** | **3893,3** | **99,6** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **07** | **05** | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | **Всего** | **4 735,4** | **4 713,4** | **99,5** |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | **205,0** | **193,6** | **94,5** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **4 530,4** | **4 519,8** | **99,8** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0 |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0 |  |

**8.Результаты оценки эффективности муниципальной программ за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | *Муниципальное хозяйство* | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп |  |  |  | |  |  |
| 07 |  | Муниципальное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,38** | **0,543** | **0,7** | | **0,983** | **0,7** |
| 07 | 01 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,22** | **0,439** | **0,5** | | **1** | **0,5** |
| 07 | 02 | Жилищное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **1, 12** | **1** | **1** | | **0,89** | **1,12** |
| 07… | 03 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,86** | **1** | **0,66** | | **0,77** | **0,86** |
| 07 | 04 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0,41** | **0,615** | **0,66** | | **0,99** | **0,667** |
| 07 | 05 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ и связи | Отдел строительства  и муниципального хозяйства | **0** | **0** | **0,66** | | **0,995** | **0,663** |

**7.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование муниципальной программы* | **Муниципальное хозяйство** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Киясовский район» «Муниципальное хозяйство» на 2015-2025 годы | «21» апреля 2022 года | 341 | Приведение в соответствие утвержденному на 2021 году бюджету, внесение изменений в программу |

Заместитель главы Администрации

МО «Муниципальный округ Киясовский район

Удмуртской Республики» по строительству, ЖКХ и связи» М.А.Шамшурин

1. [↑](#footnote-ref-1)