Форма 1.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  |  |  |  | % исполнения плана на отчетный год |  |  |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году |  |  |  | План на отчетный год |  |  |  |  | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 1 |  |  | Содержание Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 |  |  | Создание условий для реализации подпрограммы «Организация муниципального управления» |  |  |  | т. руб. |  |  | 21869,2 |  |  |  | 31497,4 |  |  |  |  | 30978,0 |  |  |  |  | -519,4 |  |  |  |  | 98,4 |  |  |  | 142 |  |  |  | Повышение должностных окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Совершенствование системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 2.1. |  |  | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим |  |  |  | % |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 2.2. |  |  | Доля граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции (по результатам социологического опроса по Удмуртской Республике) |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Опрос не проводился |  |
| 9 | 1 |  | 3 |  |  | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления, формирование и подготовка резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.1. |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |  |  |  | % от общего числа назначений |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.2. |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение |  |  |  | Чел. |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.3. |  |  | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Киясовского района» |  |  |  | Чел. |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс в районе не запланирован, проводился в Удмуртской Республике, от района участвовало 2 муниципальных служащих |  |
| 9 | 1 |  | 3.4. |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  |  |  | % |  |  | 97,0 |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  | 89,0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 5-обучается в ВУЗах |  |
| 9 | 1 |  | 3.5. |  |  | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.6. |  |  | Число муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности, прошедших обучение в системе непрерывного обучения |  |  |  | человек |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.7. |  |  | Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для которых утверждены индивидуальные планы профессионального развития, от общего количества включенных в резерв управленческих кадров |  |  |  | % |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 3.8. |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение |  |  |  | Чел. |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4 |  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.1. |  |  | Количество установленных фактов несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими Киясовского района обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  | факт |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.2. |  |  | Количество выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Киясовского района |  |  |  | факт |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.3. |  |  | Количество официально обратившихся в органы местного самоуправления Киясовского района с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих Киясовского района |  |  |  | факты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.4. |  |  | Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции (по результатам социологических опросов населения) |  |  |  | проценты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.5. |  |  | Количество нарушений действующего законодательства по использованию имущества, находящегося в собственности Киясовского района |  |  |  | факты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  | Опрос не проводился, жалоб на качество обслуживания граждан не поступало |  |
| 9 | 1 |  | 4.6. |  |  | Удовлетворенность граждан качеством обслуживания при обращении в органы местного самоуправления (по результатам социологических опросов населения) |  |  |  | проценты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  | Опрос не проводился, жалоб на качество обслуживания граждан не поступало |  |
| 9 | 1 |  | 4.7. |  |  | Оценка гражданами степени открытости органов местного самоуправления (по результатам социологических опросов населения) |  |  |  | проценты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.8. |  |  | Доля проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  |  | проценты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.9. |  |  | Доля муниципальных служащих прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (от общей численности муниципальных служащих) |  |  |  | проценты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.10 |  |  | Количество проверок муниципальных учреждений по соблюдению законодательства о муниципальной службе и принятых ими мер по противодействию коррупции на муниципальной службе |  |  |  | Ед. |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.11. |  |  | Доля нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, имеющих коррупционную направленность и выявленных в ходе проверок контрольным органом в сфере закупок Киясовского района |  |  |  | факты |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.12. |  |  | Количество информационных материалов, методических рекомендаций, публикаций в средствах массовой информации о мерах антикоррупционного характера |  |  |  | шт. |  |  | 2021 0 |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | 2022 0 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 4.13. |  |  | Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению |  |  |  | шт. |  |  | 2021 1 |  |  |  | 2022 6 |  |  |  |  | 2022 6 |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 2022 100 |  |  |  | 2021 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5 |  |  | Информатизация в МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5.1. |  |  | Доля исправного оборудования. |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | Отсутствие денежных средств |  |
| 9 | 1 |  | 5.2. |  |  | Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. |  |  |  | % |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 33 |  |  |  | Отсутствие денежных средств |  |
| 9 | 1 |  | 5.3. |  |  | Доля исправного программного обеспечения. |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 5.4. |  |  | Доля документов хранимых в электронном виде. |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6 |  |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.1 |  |  | Удовлетворенность граждан качеством муниципальных услуг, % |  |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.2. |  |  | Доля муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг, % |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.3. |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, %. |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.4. |  |  | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям ФЗ № 210-ФЗ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.5. |  |  | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг |  |  |  | Наличие или отсутствие |  |  | отсутствие |  |  |  | отсутствие |  |  |  |  | отсутствие |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.6. |  |  | Доля межведомственных запросов, выполняемых органами местного самоуправления Киясовского района в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.7. |  |  | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Киясовского района |  |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 6.8. |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % (к 2018 году – не менее 70%) |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | Отсутствие развитой сети Интернет в населенных пунктах |  |
| 9 | 2 |  | 1 |  |  | - Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  | 1.1 |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 103835,7 |  |  |  | 107908 |  |  |  |  | 111257 |  |  |  |  |  | 3349 |  |  |  | 103,1 |  |  | 107,1 |  | Рост поступлений связан с: - увеличением платежей по НДФЛ по крупным (основной рост по ООО "Экоферма "Дубровское" на 148,33% - 3068,84 тыс. рублей. - увеличением платежей по налогу на совокупный доход, в связи с введением норматива отчислений по УСН с 01.01.2022 года. |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета без учета субвенций |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 115,0 |  |  | 118,5 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Не более 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в общем объеме расходов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на оплату труда (включая начисления) |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 |  |  | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» к доходам бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Не более 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 |  |  | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Киясовский район (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» без учета безвозмездных поступлений) |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  | Не более 100 |  |  |  |  | 31,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем муниципального долга не превышает ограничения, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений) |  |
|  |  |  | 1.7 |  |  | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике |  |  |  | баллов |  |  |  |  |  | 75,377 |  |  |  | Не менее 39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Уровень качества управления муниципальными финансами за 2022 год будет определен в 2023 году |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  | 1 |  |  | Муниципальная подпрограмма « Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 |  |  | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Не более 5 % |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам отчетного года (срок представления налоговой отчетности (формы 5-НИО и 5-ТН) по итогам 2022 года не позднее 31 июля 2023 года) |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 92,1 |  | Не менее 85 |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 114,1 |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  |  | Удельный вес проведенных органом местного самоуправления контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» к числу запланированных мероприятий |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по осуществлению финансового контроля |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), в процентах |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», в процентах к плановому заданию |  |  | % |  |  |  | 135 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 114,3 |  |  |  |  |  | 99,7 |  |  |  | 114,3 |  |  |  |  |  | 3101,5 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе для индивидуального жилищного строительства, га |  |  | га |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3,53 (2,35 ИЖС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в процентах |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах |  |  | % |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 09 |  | 05 |  |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного сектора |  | % |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном секторе |  | % |  |  |  |  | 8,7 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 106 |  |  | Темп роста 10,6 % |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6 |  | 1 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 |  |  | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) |  |  | Кол-во |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |

Форма 2.

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023года

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

|  | Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  | Пп |  |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Содержание Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | Исполнение показателей программы и подпрограммы по обеспечению деятельности Администрации Киясовского района |  |  |  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | отсутствие | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления, формирование и подготовка резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.1. |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и ее методическое обеспечение |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Киясовский район» в соответствие с действующим законодательством | Все НПА соответствуют действующему законодательству |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.2. |  |  | Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  | Управление по обеспечению деятельности Главы, Совета депутатов и Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Обеспечение открытости, гласности муниципальной службы, доступности ее контроля со стороны институтов гражданского общества | Мониторинг осуществляется ежеквартально |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.3 |  |  | Организация и проведение ротации муниципальных служащих |  |  |  |  | Управление по обеспечению деятельности Главы, Совета депутатов и Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение эффективности муниципальной службы и противодействие коррупции | Ротация проведена в отношении 5 муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.4 |  |  | Регламентация и оценка деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  | Управление по обеспечению деятельности Главы, Совета депутатов и Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Внедрение в органах местного самоуправления практики комплексной оценки муниципальных служащих | Внедряется, разрабатывается |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.5. |  |  | Подготовка перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы на основе компетентного подхода – в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным профессиональным группам. |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Нормативное закрепление трехуровневой системы квалификационных требований, включающей в себя базовые, функциональные и специальные требования | Перечень утвержден |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.6. |  |  | Внедрение системы комплексной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих (включая общественную оценку). |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Использование в органах местного самоуправления Методических рекомендаций по оценке профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих | В стадии Разработки и совершенствования |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.7. |  |  | Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Внедрение в органах местного самоуправления эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результативной работе | Внедряются, совершенствуются |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.8. |  |  | Методическое обеспечение, организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Своевременное и качественное исполнение обязанностей работниками кадровой службы органов местного самоуправления | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.9. |  |  | Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Внедрение информационных коммуникационных технологий в системе управления персоналом | Внедряются |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.10. |  |  | Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» |  |  |  |  | Управление по обеспечению деятельности Главы, Совета депутатов и Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и престижности муниципальной службы | не проводился в районе |  |  | Конкурс проводился в Удмуртской Республике, от района участвовало 2 муниципальных служащих |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.11. |  |  | Проведение мониторинга по изучению потребности получения новых знаний, умений, навыков |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение эффективности исполнения служебных обязанностей муниципальными служащими | Мониторинг проводится |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.12. |  |  | Обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Прошли обучение 13 человек |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.13. |  |  | Проведение экспериментов по совершенствованию муниципальной службы |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих | Разработаны должностные инструкции с определением эффективности и результативности деятельности |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.14. |  |  | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе |  |  |  |  | Управление по обеспечению деятельности Главы, Совета депутатов и Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению противодействию коррупции на муниципальной службе | План мероприятий разработан, реализуется |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.15. |  |  | Повышение престижа муниципальной службы, формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим |  |  |  |  | Управление по обеспечению деятельности Главы, Совета депутатов и Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | Ежемесячно проводятся информационные дни |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.16. |  |  | Создание системы формирования кадрового резерва муниципальной службы и работы с ним |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Внедрение системы формирования кадрового резерва муниципальных служащих | Кадровый резерв формируется |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.17. |  |  | Совершенствование методики формирования кадрового резерва муниципальной службы и работы с ним |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Обеспечение работы, направленной на совершенствование методики формирования резерва управленческих кадров и работы с ним с учетом выявленных недостатков | Ведется |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.18. |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы формирования кадрового резерва муниципальной службы |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Актуальная нормативная правовая база формирования резерва | Правовая база формируется |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.19. |  |  | Формирование индивидуальных планов профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Наличие у лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы, индивидуальных планов профессионального развития | Планы формируются |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.20. |  |  | Оценка лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы. |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Результаты оценки лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы, необходимые для разработки индивидуальных планов профессионального развития | Не проводилась |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.21. |  |  | Организация тестирования лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы. |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Организация тестирования лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы на соответствие предъяв-ляемым требованиям | Тестирование не проводилось |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.1 |  |  | Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | постоянно | 2022 год |  |  | Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности в сфере противодействия коррупционным проявлениям | НПА приняты |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.2 |  |  | Организация проведения заседаний Комиссии по противодействию коррупции в МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Не реже 1 раза в полугодие | 2022 год |  |  | Координация деятельности органов местного самоуправления , территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Заседание не проводилось |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.3 |  |  | Оказание помощи в разработке планов по противодействию коррупции в подведомственных организациях, учреждениях |  |  |  |  | Отдел правовой работы | Ежегодно, до 1 февраля | 2022 год |  |  | Обеспечение системной антикоррупционной работы государственных органов | Оказывается |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.4 |  |  | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Киясовского района и их проектов |  |  |  |  | Рабочая группа, ответственные за проведение антикоррупционной экспертизы | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции | Экспертиза нормативно правовых актов проводится |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.5 |  |  | Организация размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Киясовского района в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  | Отдел организационной работы | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Активизация участия институтов гражданского общества в работе по противодействию коррупции | Размещаются |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.6 |  |  | Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих |  |  |  |  | Отдел правовой работы, отдел кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления и курируемых ими отраслях деятельности, выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции | Ежемесячно |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.7 |  |  | Проведение мониторинга качества предоставления (оказания) услуг в сфере образования, имущественных отношений, архитектуры и строительства, жилищных отношений, архивного дела |  |  |  |  | Управление образования, отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел по управлению собственностью | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах деятельности | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.8. |  |  | Разработка и реализация планов противодействия коррупции в сферах образования и культуры |  |  |  |  | Управление образования, культуры Администрации района | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Организация системной работы в соответствующих сферах деятельности на основе результатов проведения мониторинга качества предоставления (оказания) услуг | Планы разработаны |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.9. |  |  | Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Киясовского района, и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции |  |  |  |  | Отдел правовой работы, отдел кадровой работы и делопроизводства, Управление финансов, Управление образования, Управление культуры | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Выявление и устранение нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции | Осуществляется |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.10 |  |  | Обеспечение эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Киясовского района и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  | Отдел правовой работы | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение эффективности и результативности работы комиссий | 2020 Проведено 4 заседаний |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.11 |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Самообразование (просвещение) муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. |  |  |  |  | Отдел кадровой работы и делопроизводства | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышения уровня образования муниципальных служащих, в должностные обязанности, которых входит участие в противодействии коррупции | Повышение квалификации прошли 21 муниципальный служащий |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.12 |  |  | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими Киясовского района ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции |  |  |  |  | Отдел правовой работы, отдел кадровой работы и делопроизводства, Управления образования и культуры | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | снижение уровня коррупции | Разъяснение носит плановый характер, осуществляется на собраниях с муниципальными служащими (проведено 4 собрания) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.13 |  |  | Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение антикоррупционного правосознания граждан | материалы о деятельности ОМС ежемесячно направляются для публикации в районную газету, ежедневно - на официальный сайт ОМС района, размещены на информационных стендах |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.14 |  |  | Освещение в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» в сети Интернет результатов деятельности по вопросам противодействия коррупции, в том числе фактов привлечения должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |  |  |  | Отдел правовой работы | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение уровня информированности населения о мерах, реализуемых органами местного самоуправления по противодействию коррупции | Деятельность по противодействию коррупции освещается на официальном сайте ОМС района. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.15 |  |  | Разработка и проведение комплекса мероприятий по формированию у учащихся образовательных организаций Киясовского района по повышению правосознания и правовой культуры. |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Повышение информированности и уровня знаний по антикоррупционной тематике | Проводятся классные часы на данную тематику |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.16 |  |  | Организация размещения в СМИ аналитической, разъяснительной и иной информации о деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в Киясовском районе |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости к коррупционным проявлениям | На официальном сайте ОМС района размещены методические материалы по противодействию коррупции, в том числе стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.17 |  |  | Сотрудничество с институтами гражданского общества |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Активное участие представителей гражданского общества в реализации антикоррупционной политики | Налажено активное сотрудничество с Общественным советом района и политическими партиями |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.18 |  |  | Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности реализуемых в Киясовском районе мер по противодействию коррупции, в том числе на муниципальной службе, подготовка предложений по повышению эффективности реализации мер по противодействию коррупции |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Подготовка предложений по повышению эффективности реализации мер по противодействию коррупции | Мониторинг проводится |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.19 |  |  | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Киясовского района |  |  |  |  | Отдел организационной работы | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления и курируемых ими отраслях деятельности | Еженедельно |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.20 |  |  | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления поселенческого уровня по реализации на территории сельских поселений мер по противодействию коррупции |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Совершенствование нормативно-правового обеспечения органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. | Оказание консультативно – методической помощи по реализации мер направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.21 |  |  | Оказание органам местного самоуправления поселенческого уровня консультативной, методической и практической помощи в разработке и осуществлении мер по противодействию коррупции в муниципальных образованиях, в том числе путем разработки проектов примерных муниципальных правовых актов |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Соблюдение органами местного самоуправления поселенческого уровня законодательства о противодействии коррупции | Оказывается |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.22 |  |  | Проведение семинаров со специалистами, осуществляющими кадровую работу в органах местного самоуправления поселенческого уровня. |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Методическое руководство, обмен опытом работы по противодействию коррупции | В 2021 году учеба со специалистами сельских поселений не проводилась |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | Информатизация в МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.1 |  |  | Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычислительной и офисной техники. |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Увеличение процента исправного оборудования | Не исполнено |  |  | Отсутствие денежных средств |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.2 |  |  | Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Увеличение процента модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. | Не исполнено |  |  | Отсутствие денежных средств |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.3 |  |  | Внедрение новой вычислительной и офисной техники |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  |  | Приобретен системный блок, колонки, веб-камера |  |  | Отсутствие денежных средств |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.4 |  |  | Выполнение диагностики, настройки и устранение неполадок программного обеспечения, получение и продление лицензий на программное обеспечение |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Увеличение процента исправного программного обеспечения | Исполнено |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.5 |  |  | Приобретение и внедрение нового программного обеспечения, внедрение нового серверного и сканирующего оборудования |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  |  | Не приобреталось |  |  | Отсутствие денежных средств |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.7 |  |  | Развитие электронного документооборота |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Увеличение процента документов, хранимых в электронном виде | Исполнено |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5.1 |  |  | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5.2 |  |  | Регламентация муниципальных услуг |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации района, непосредственно отвечающих за предоставление муниципальных услуг | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Исполнение требований главы 3 и статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Исполнено |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5.4 |  |  | Внедрение системы мониторинга эффективности предоставления государственных услуг (в рамках переданных органам местного самоуправления государственных полномочий) и муниципальных услуг |  |  |  |  | Отдел экономического развития | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Оценка степени удовлетворенности жителей Киясовского района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг | Исполнено |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.1 |  |  | Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычислительной и офисной техники. |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Увеличение процента исправного оборудования | Не исполнено |  |  | Отсутствие денежных средств |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.2 |  |  | Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2025 гг | 2022 год |  |  | Увеличение процента модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. | Не исполнено |  |  | Отсутствие денежных средств |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 01 |  |  | - Разработка нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения бюджетного процесса |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Управлением финансов утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 02 |  |  | - Составление проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на основании прогноза социально-экономического развития МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» на 2023 год и на плановый период 2024 2025 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 годы. Проект бюджета сформирован в «программном формате». Запланировано к реализации 11 муниципальных программ. |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 03 |  |  | - Организация исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в Киясовском районе принято решение Киясовского районного Совета депутатов от 22.04.2021г. №359 «Об утверждении отчета Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» за 2021 год», постановление Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» за 1-III кварталы 2022 года» |  |  | 2015-2024 годы |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 04 |  |  | - Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета осуществляется при проведении предварительного и текущего контроля проведением операций со средствами |  |  | 2015-2024 годы |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 05 |  |  | - Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Осуществляется организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 06 |  |  | - Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», иная финансовая отчетность | Формируется ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении бюджета, по итогам 2022 года сформирован годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 07 |  |  | - Организация составления и ведение сводного реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Составление и ведение сводного реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Реестр расходных обязательств составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета. Реестры расходных обязательств сформированы и размещены на официальном сайте управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 01 | 08 |  |  | - Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Объем муниципального долга не превышает ограничения, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений) |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 02 | 09 |  |  | - Учет долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» в муниципальной долговой книге Киясовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Учет долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» ведется в муниципальной долговой книге Киясовского района. Просроченной задолженности по кредитам нет. |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 02 | 10 |  |  | - Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муницип0ального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Перечисление процентов по кредитам осуществляется в срок, просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга нет |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 03 | 11 |  |  | - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Киясовского района |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Киясовском районе и деятельность в этой сфере Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Управление финансов осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением об управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования« Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от 16.11.2021 № 53, осуществляет разработку нормативных правовых актов и методических материалов, осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 03 | 12 |  |  | - Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики и районного фонда финансовой поддержки поселений |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ | Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлен в программном формате на основе 11 муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 03 | 13 |  |  | - Расчет и предоставление дотаций для стимулирования развития поселений |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности расходов и управления муниципальными финансами» направлены на создание условий для решения задач и достижения целей по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», отношение дефицита бюджета к доходам бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 03 | 14 |  |  | - Мониторинг исполнения бюджетов поселений Киясовского района |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, осуществление аудита эффективности | Осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, осуществляется контроль за эффективностью использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 03 | 15 |  |  | - Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками, соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | Управление финансов в пределах своих полномочий осуществляет контроль за муниципальными закупками |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1.16 |  |  | - Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Муниципальные правовые акты |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Мероприятия финансового контроля | Осуществляется внутренний финансовый контроль и аудит главными распорядителями средств бюджета |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 02 |  |  | - Повышение эффективности расходов и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», публикация данных на сайте Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Ежеквартально проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета , результаты оценки качества размещены на официальном сайте управления финансов |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 03 |  |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Заявка муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» с приложением документов и материалов для участия в конкурсном отборе | Конкурс в 2022 году не проводился |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 04 |  |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ | Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлен в программном формате на основе 11 муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 05 |  |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, в том числе переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности бюджетных расходов ( с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» | Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности расходов и управления муниципальными финансами» направлены на создание условий для решения задач и достижения целей по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», отношение дефицита бюджета к доходам бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 06 |  |  | Организация и осуществление контроля за муниципальными закупками |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», контрольно-счетный орган муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, осуществление аудита эффективности | Осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, осуществляется контроль за эффективностью использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 07 |  |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками, соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | Управление финансов в пределах своих полномочий осуществляет контроль за муниципальными закупками |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 08 |  |  | Планирование контрольной деятельности |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2016-2025 годы | 01.01.2022-31.12. 2022 |  |  | Муниципальные правовые акты |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  | 3 |  |  | 01 | 09 |  |  | Осуществление финансового контроля |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 2015-2024 годы | 01.01.2021-31.12. 2021 |  |  | Мероприятия финансового контроля | Осуществляется внутренний финансовый контроль и аудит главными распорядителями средств бюджета в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Управления финансов от 29.12.2017 г. № 37 |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Приватизация имущества муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Получение доходов в бюджет Киясовского района, создание оптимальной структуры собственности муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР» |  |  | поступило 2657,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» в аренду |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Сдача муниципального имущества и земельных участков на территории Киясовского района в аренду, получение доходов в бюджет Киясовского района |  |  | В течение года организовано 15 аукционов по продаже и передаче в аренду недвижимого имущества. |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Ведение реестра муниципального имущества и земельных участков муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Учет имущества и земельных участков Киясовского района, обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества Киясовского района информацией об объектах собственности |  |  | Реестр ведется. На 01.01.2023 года в реестре учтено 865 объектов муниципальной собственности (недвижимое имущество) общей первоначальной балансовой стоимостью 1273232,6 тыс.руб. и 370 земельных участков общей кадастровой стоимостью 326767,7951 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Организация и ведение бюджетного учёта имущества казны Киясовского района |  |  | Бюджетный учет осуществлется |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Обеспечение наполнения реестра муниципального имущества Киясовского района информацией об объектах собственности |  |  | Проводится в запланированном порядке |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на объекты недвижимого имущества и земельные участки |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  |  | Обеспечение государственной регистрации права собственности Киясовского района на объекты недвижимого имущества и земельные участки |  |  | Право муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности на 01.01.2023 зарегистрировано на 649 объектов |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории Киясовского района посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий |  |  | Электронное взаимодействие осуществляется постоянно |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Предоставление муниципальных услуг |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Обеспечение предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией Киясовского района перечнем |  |  | Все услуги осуществляются без нарушений сроков и процедур |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», реализация выработанных решений по дальнейшему использованию земельных участков |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Увеличение доходов в бюджет Киясовского района |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |
|  | 09 | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от использования муниципального имущества и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Увеличение доходов в бюджет Киясовского района |  |  | План по поступлению неналоговых доходов от недвижимого имущества выполнен на 114,3% - получено в бюджет 6786 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | 9 | 4 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | Выполнение землеустроительных работ, в том числе: -проведение комплексных кадастровых работ и утверждение карты – плана территории; -подготовка проектов планировки и проектов межевания территории; -проведение работ по установлению и координатному описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон. |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2024 годы |  | 2015-2024 годы | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории Киясовского района. Увеличение доходов в бюджет Киясовского района |  |  | В 2022 году проведены комплексные кадастровые работы в 5 кадастровых кварталах с.Киясово. |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 01 |  |  |  |  |  | Организация хранения, учета, комплектовани я и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |  | Организация хранения, учета, комплектовани я и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  | 2015-2024годы |  | 01 января 2023 года | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 05 |  |  | 01 |  | 1 |  |  | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием для обеспечения нормативного температурно-влажностного режима, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Поддержание в рабочем состоянии пожарно-охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Контроль температурно-влажностного режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100%. |  |  | Пожарно-охранная сигнализация, система вентиляции и кондиционирования воздуха в рабочем состоянии 100%; контроль температурно-влажностного режима – 100%. Картонирование архивных документов – 100%. |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 05 |  |  | 01 |  | 2 |  |  | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 202 года | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе (10-15 дел или 50-100 листов ежегодно). Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов |  |  | Проведена реставрация 552 дел/ 3462 листа, подшито 1234 дела, восстановлено затухающих текстов 111 дел/524 листа |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 05 |  |  | 01 |  | 3 |  |  | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 5 400 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения |  |  | Принято на постоянное хранение 7024 дела; документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не имеется |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 05 |  |  | 01 |  | 4 |  |  | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Проведение 225 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, подготовки радиопередач, публикации статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет |  |  | Проведено 195 информационных мероприятия (выставки, радиопередачи, статьи, школьные уроки, экскурсии и т.д.) |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 05 |  |  | 01 |  | 5 |  |  | Государственный учет документов Архивного фонда УР, хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел |  |  | Велся государственный учет архивных документов, хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100 % архивных дел |  |  | 2015-2024 годы |  |
| 09 |  | 05 |  |  | 02 |  |  |  |  |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном отделе общественного места доступа к информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 02 |  |  |  | 1 |  | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном секторе Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел, заполнение 4 тематических баз данных |  |  | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел, заполнялись 3 тематических базы данных |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 02 |  |  |  | 2 |  | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», в электронный вид (оцифровка) |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Оцифровка 8,5% архивных дел, хранящихся в архивном секторе Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | Оцифровано 8,5 % архивных дел, хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  |  |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  | 1 |  | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Прием и исполнение 8100 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  | Принято и исполнено 6569 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  | 2 |  | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного сектора Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 01 января 2023 года | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 115 пользователям, выдача 850 архивных дел. |  |  | Предоставлен доступ в читальный зал архивного сектора 99 пользователям, выдано 841 архивное дело. |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  | 3 |  | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Проведение 500 мероприятий сектора по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | Проведено 620 мероприятий сектором по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  | 4 |  | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном секторе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного сектора к архивным документам, отнесенным к собственности УР |  |  | Предоставлялся доступ пользователям в читальном зале архивного отдела к архивным документам, отнесенным к собственности УР |  |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  | 5 |  | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Киясовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Киясовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  |  | Оказывалась методическая помощь органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Киясовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 03 |  |  |  | 6 |  | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Прием и исполнение более 4500 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  | Принято и исполнено 4213 запроса граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 04 |  |  |  |  |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 04 |  |  |  | 1 |  | Обеспечение временного хранения в архивном секторе Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Обеспечить временное хранение более 10 тыс. дел, отнесенных к собственности УР |  |  | Обеспечено временное хранение 11139 дел, отнесенных к собственности УР |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 04 |  |  |  | 2 |  | Организация приема в архивный сектор архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Планируется принять 1200 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  | Принято 2052 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 04 |  |  |  | 3 |  | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. |  |  | Проводился государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», по установленным формам учета и отчетности; в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100 % архивных дел государственной собственности УР |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 04 |  |  |  | 4 |  | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024 годы |  | 01 января 2023 года | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | Организовывались и проводились информационные мероприятия в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |
|  | 09 | 05 |  |  | 04 |  |  |  | 4 |  | Организация хранения, учета, комплектовани я и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 2015-2024годы |  | 01 января 2023 года | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 02 |  |  |  |  | 01 | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2013-2024 годы» |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики Органы местного самоуправления Киясовского района Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  | 2013-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составляет 99,9% опрошенных, Зарегистрировано 273 акта гражданского состояния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Рассмотрено 19 заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Аннулирована 1 актовая запись. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района. Выдано 115 повторных свидетельств и 257 справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов |  |  |  | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов. Направлен 1 запрос. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде |  |  |  | Внесение исправлений в актовые записи, переведенные в электронную базу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Киясовского района |  |  |  | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составляет 99,9% опрошенных, Зарегистрировано 273 акта гражданского состояния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики |  |  | 2013-2025 годы |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Рассмотрено 19 заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния |  |  |  |

Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2023

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы "Организация муниципального управления" финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 0 | 0 | 0 |  |
| 09 | 2 | бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики |  | 31881,3 | 31881,3 | 0 |  |
| 09 | 2 | кредиты кредитных организаций |  | -31881,3 | -31881,3 | 0 |  |
| 09 | 2 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования «Киясовский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений | Объем привлеченных внутренних заимствований | 0 | 0 | 0 |  |
| 09 | 3 | Муниципальная подпрограмма « Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы " Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами " финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | Муниципальная подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг (работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы Архивное дело не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 | Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  | В рамках подпрограммы " «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2021 годы»" финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |

Форма 4.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2023

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в рамкам муниципальной программы не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 03 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 04 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы Архивное дело не формируются. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 06 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы не формируются) |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление»

по состоянию на 01.01.2023года

|  | Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр | ЦС |  | ВР |  |  |  | план на отчетный год |  |  | план на отчетный период |  |  |  |  | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  |  | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |  |  |  |
|  | МП |  |  | Пп |  |  | ОМ |  |  | М |  |  | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | всего |  | 509 |  |  |  | 0910000000 |  | 000 |  |  |  | 31497,4 |  |  | 31497,4 |  |  |  |  | 30978,0 |  |  | 98,4 |  | 98,4 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Администрацией МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  | 509 |  | 00 | 00 | 0910100000 |  | 000 |  |  |  | 29625,8 |  |  | 29625,8 |  |  |  |  | 29135,5 |  |  | 98,4 |  | 98,4 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 1 |  |  | 01 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ Администрации муниципального образования |  |  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» |  | 509 |  | 01 | 02 | 0910160010 |  | 120 |  |  |  | 1709,0 |  |  | 1709,0 |  |  |  |  | 1682,3 |  |  | 98,5 |  | 98,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160030 |  | 000 |  |  |  | 18072,3 |  |  | 18072,3 |  |  |  |  | 17864,1 |  |  | 98,9 |  | 98,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по работе с территориями |  |  |  |  |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160031 |  | 000 |  |  |  | 10092,9 |  |  | 9844,5 |  |  |  |  | 9589,0 |  |  | 97,4 |  | 97,4 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 01 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  | Организация обучения муниципальных служащих, лиц замещающих выборные муниципальные должности, граждан состоящих в резерве управленческих кадров по программам высшего профессионального образования |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 01 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  | Организация стажировки муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве кадров |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 01 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  | Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» |  |  |  |  | Отдел правовой, кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация дежурно-диспетчерских услуг |  |  |  |  |  |  | 509 |  | 03 | 09 | 0910200000 |  |  |  |  |  |  | 1871,60 |  |  | 1871,60 |  |  |  |  | 1842,47 |  | 98,44 |  | 98,44 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация дежурно-диспетчерских услуг |  |  |  |  |  |  | 509 |  | 03 | 09 | 0910200000 |  |  |  |  |  |  | 1871,60 |  |  | 1871,60 |  |  |  |  | 1842,47 |  | 98,44 |  | 98,44 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции |  |  |  |  | Отдел правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Самообразование (просвещение) муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. |  |  |  |  | Отдел правовой работы, отдел кадровой работы и делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Информатизация в органах местного самоуправления |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160030 |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  | Внедрение новой вычислительной и офисной техники. Приобретение и внедрение нового программного обеспечения |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910104220 |  |  | 242 |  |  |  | 34,9 |  |  | 34,9 |  |  |  |  | 34,9 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  | Модернизация локальной вычислительной сети в здании администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160030 |  |  | 242 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  | Развитие электронного документооборота |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160030 |  |  | 242 |  |  |  | 11,8 |  |  | 11,8 |  |  |  |  | 11,8 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычислительной и офисной техники |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160030 |  |  | 242 |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | Выполнение диагностики, настройки и устранение неполадок программного обеспечения, получение и продление лицензий на программное обеспечение |  |  |  |  | Аппарат органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  | 01 | 04 | 0910160030 |  |  | 242 |  |  |  | 320,8 |  |  | 320,8 |  |  |  |  | 320,8 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | 09; 2; Управление муниципальными финансами; всего; 7249,8; -; 7159,4; 98,8; -. Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»; 520; 01; 06; 0920160030; 121; 3917,3; -; 3917,3; 100; -. 520; 01; 06; 0920160030; 129; 1176,6; -; 1163,0; 98,8; -. 520; 01; 06; 0920160030; 242; 249,6; -; 247,7; 99,2; -. 520; 01; 06; 0920160030; 244; 192,3; -; 154,4; 80,3; -. 520; 01; 06; 0920160030; 247; 169,0; -; 149,1; 88,2. 520; 01; 06; 0920160030; 851; 5,1; -; 5,1; 100; -. 520; 01; 06; 0920160030; 852; 2,9; -; 0,4; 15,8; -. 520; 13; 01; 0920260070; 730; 1537; -; 1522,4; 99,1; -. 7249,8; -; 7159,4; 98,8; -. всего. 35; 35; 100. Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»; 520; 01; 13; 0930160160; 242; 2,8; -; 2,8; 100. 520; 01; 13; 0930160160; 244; 7,2; -; 7,2; 100; -. Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»; 509; 01; 13; 0930160160; 122; 0; -; 0; 0; -. 3; Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами; всего Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». всего Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»; 170,6; 155,0; 90,9. 520; 01; 13; 0930160160; 242; 0; -; 0; 0. Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»; 520; 01; 13; 0930160160; 244; 19,2; -; 9,2; 47,9; -. 509; 01; 13; 0930160160; 122; 0; -; 0; 0; -. 509; 01; 13; 0930160160; 244; 30,4; -; 30,4; 100,0; -. 512; 01; 13; 0930160160; 112; 10,5; -; 10,5; 100; -. 512; 01; 13; 0930160160; 242; 5; -; 4,4; 88,6; -. 512; 01; 13; 0930160160; 244; 100,5; -; 100,5; 100; -. |
|  |  | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  | Отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  | 330 |  | 118 |  | 118 |  |  |
|  |  | 09 |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Архивное дело |  |  |  | всего |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | ххх |  | 01 | 04 | 0950436 |  |  | 000 |  |  |  | 453,70 |  |  |  |  | 453,70 |  |  | 386,20 |  | 85,12 |  | 85,12 |  |  |
|  |  | 09 |  |  | 05 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов; Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий; Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  | Архивный сектор Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  | ххх |  | 01 | 04 | 0950436 |  |  | 000 |  |  |  | 240,92 |  |  |  |  | 240,92 |  |  | 240,92 |  | 100 |  | 100 |  |  |

Форма 6.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2023 года

| Наименование муниципальной программы: |  |  | «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. |  |  | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальное управление |  |  | Всего | 31497,4 |  |  | 30978 |  |  | 98,4 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 31497,4 |  |  | 30978 |  |  | 98,4 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 31497,4 |  |  | 30978 |  |  | 98,4 |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | 1 | Организация муниципального управления |  | Всего |  |  | 27916,79 | 27453,17 |  |  | 98,34 |  |
|  |  |  |  | бюджет МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | 27916,79 | 27453,17 |  |  | 98,34 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |  | 27916,79 | 27453,17 |  |  | 98,34 |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | 1 (4) | Информатизация в органах местного самоуправления |  | Всего |  |  | 922,65 | 914,17 |  |  | 99,08 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 922,65 | 914,17 |  |  | 99,08 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами |  | Всего |  |  | 7249,8 | 7159,4 |  |  | 98,8 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 7249,8 | 7159,4 |  |  | 98,8 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  | 7249,8 | 7159,4 |  |  | 98,8 |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 7249,8 | 7159,4 |  |  | 98,8 |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 7249,8 | 7159,4 |  |  | 98,8 |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |  | Всего |  |  | 170,6 | 155,0 |  |  | 90,9 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 170,6 | 155,0 |  |  | 90,9 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  | 170,6 | 155,0 |  |  | 90,9 |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 596,4 | 596,4 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  | 330 | 330 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 266,4 | 266,4 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | Архивное дело |  |  | Всего |  | 386,2 | 386,2 |  |  | 100 % |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 386,2 | 386,2 |  |  | 100 % |  |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 06 | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2013-2024 годы» |  | Всего |  |  | 1122,0 |  | 1122,0 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 1122,0 |  | 1122,0 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | 1122,0 |  | 1122,0 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2023 года

| Наименование муниципальной программы: | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 31.01.2022 г. | 94 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы. (Продление до 2025 года). |
| 2. | Правовой акт Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 31.01.2022 | 91 | в связи с получением субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 266,4,0 тыс.руб. |
|  | Принято постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, в т.ч. и в подпрограмму «Архивное дело» | 29.12.2018 | № 550 | Уточнена сумма расходов бюджета муниципального образования |

- Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы в 2022 году

Наименование муниципальной программы  «Муниципальное управление»

| Код аналитической программной классификации |  |  | Муниципальная программа, подпрограмма |  | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей |  | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп |  |  |  |  | ЭМП | СПМП |  | СММП | СРМП | ЭБС |  |
| 09 |  |  | Муниципальное управление |  | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», Киясовского районного Совета депутатов и Администрации Кия-совского района Овчинникова И.Н. |  | 1 | 1,0 |  | 0,98 | 0,98 | 1 |  |
| 09 |  | 1 | Организация муниципального управления |  | Овчиннкова И.Н. | Аппарат ОМСУ МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 0,99 | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 1 |  |
| 09 |  | 2 | Управление муниципальными финансами |  | Начальник Управления финансов Микешкина О.В. | Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 1,01 | 1,0 |  | 1,0 | 0,99 | 1,01 |  |
| 09 |  | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |  | Начальник Управления финансов Микешкина О.В. | Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 0,9 9 | 1 |  | 0,9 | 0,91 | 0,99 |  |
| 9 |  | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Камашева И.Г.. | Отдел по управлению собственностью | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 09 | 5 |  | Архивное дело | Савинова С.Р. |  | Архивный отдел | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 09 | 6 |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2015-2020 годы» | Шамшурина Е.М.. |  | Отдел записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (далее - отдел ЗАГС) | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

____________________________________________________________

Заполняется для годового отчета.