**Отчет по муниципальной программе**

**«Социальная поддержка населения» за 2022 год.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» состоит из подпрограмм:

4.1.«Социальная поддержка семьи и детей»;

4.2.«Создание условий для реализации муниципальной программы»;

4.3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»;

4.5. «Содействие занятости населения».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения» за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **План****2021 г.****(тыс. руб.)** | **Факт** **2021 г.****(тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **04** |  | **«Социальная поддержка населения»** | **Всего** | **4316.97** | **4285,76** |
| ***Бюджет РФ*** | *773,95* | *773,95* |
| ***Бюджет УР*** | *3526,58* | *3495,37* |
| ***Бюджет МО*** | *16,44* | *16,44* |
| 04 | 4.1 | «Социальная поддержка семьи и детей» | **Всего** | **2102,50** | **2102,50** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 2092,50 | 2092,50 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 4.2 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | **Всего** | **439,70** | **439,10** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 439,70 | 439,10 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 4.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | **Всего** | **1744,77** | **1744,16** |
| Бюджет РФ | 773,95 | 773,95 |
| Бюджет УР | 984,38 | 953,77 |
| Бюджет МО | 16,44 | 16.44 |
| 04 | 4.5 | «Содействие занятости населения» | **Всего** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет УР | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы«Социальная поддержка населения» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План** **2022 год** | **Факт.** **2022 год** |
| **МП** | **Пп** |
| 4 | 4.1 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 233 | 236 |
| 4 | 4.1 | 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 54 | 57 |
| 4 | 4.1 | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи | человек | 5 | 5 |
| 4 | 4.1 | 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 100,00 | 95,00 |
| 4 | 4.3 | 1 | Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | исключены | исключены |
| 4 | 4.3 | 2 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | % освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек |
| 4 | 4.3 | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | %освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | исключены | исключены |
| 4 | 4.3 | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | %освоения денежных средств |
| 4 | 4.3 | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей | 2 | 2 |
| 4 | 4.3 | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | %освоения денежных средств | 100 | 100 |
| 4 | 4.4 | 1 | Количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | исключены |  |
| 4 | 4.4 | 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии. | % |
| 4 | 4.4 | 3 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих в МО | % |
| 4 | 4.5 | 1 | Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 1,5 | 1,34 |

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**муниципальной программы«Социальная поддержка населения» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | **Источник финансирования** | **Расходы бюджета,****тыс. рублей** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **План** **2022 год** | **Факт.** **2022 год** |
| **4** |  |  |  | **«Социальная поддержка населения»** | **Сектор КДН и ЗП** | **509** | **01** | **04** | **0400000000** |  | **Всего** | **4316,97** | **4285,76** |
| Бюджет РФ | *773,95* | *773,95* |
| Бюджет УР | *3526,58* | *3495,37* |
| Бюджет МО | *16,44* | *16,44* |
| **4** | **1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | **Сектор СЗН,****Управление образования** | **509** | **01** | **04** | **0410000000** |  | **Всего** | **2092,50** | **2092,50** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 2092,50 | 2092,50 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Сектор КДН и ЗП | 509 | 01 | 04 | 0410161700 | 244 | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Сектор СЗН |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | Сектор СЗН |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;2) предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным займам;3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;4) бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики;5) предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам;6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;9) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | , Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104340 | 321323612 | Бюджет УР | 2092,50 | 2092,50 |
| 4 | 1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи (выплаты усыновленным детям) | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104260 | 313 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 6 |  | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410152600 | 321 | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 7 |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410106330 | 313 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 8 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | Управление образования | 509 | 01 | 04 |  |  | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 9 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104260 | 313 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 10 |  | Социальная поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | Управление образования | 509 | 01 | 04 | 0410104250 | 313323 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **2** |  |  | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | ОДС | **509** | **01** | **04** | **0420000000** |  | **Всего** | **439,70** | **439,10** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 439,70 | 439,10 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | ОДС |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 2 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420104350 | 121129242244 | Бюджет УР | 439,70 | 439,70 |
| 4 | 2 | 3 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420104410 | 121129244 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 4 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420104420 | 121129242244 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 5 |  | Организация учета (регистрации) многодетных семей | ОДС | 509 | 01 | 04 | 0420107560 | 121129242244 | Бюджет УР, МО | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **3** |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | ОСАиЖ | **509** | **01** | **04** | **0430000000** |  | **Всего** | **1774,77** | **1744,16** |
| Бюджет РФ | 773,95 | 773,95 |
| Бюджет УР | 984,38 | 953,77 |
| Бюджет МО | 16,44 | 16.44 |
| 4 | 3 | 1 |   | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | ОСА и Ж | 509 | 01 | 04 | 0430104460 | 121129244322 | Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 |  | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",, за исключение расходов на осуществление деятельности специалистов | Сектор КДН и Зп | 509 | 01 | 04 | 0430105660 | 244 | Бюджет УР | 46,8 | 23,64 |
| 4 | 3 | 3 |  | Организация и осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, переданные в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Сектор КДН и Зп | 509 | 01 | 04 | 0430107860 | 121129244 | Бюджет УР | 83,3 | 75,9 |
| 4 | 3 | 4 |   | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ОДМ, ОСА и Ж | 509 | 01 | 04 | 0430160200 | 322 | Бюджет ФБ, РБ, МБ | 1644,62 | 1644,62 |
| **4** | **5** |  |  | **«Содействие занятости населения»** | ОЭ,ЦЗН Киясовского района | **509** | **01** | **04** | **0450000000** |  | **Всего** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет УР | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 5 | 4 |   | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы  | ОЭ,ЦЗН Киясовского района | 509 | 01 | 04 | 0450161850 | 244 | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Социальная поддержка населения»**

**за 2022 год**

| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Непосредственный результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **4** |  |  |  | **«Социальная поддержка населения»** | Сектор КДН и ЗП | 2015 – 2025 годы |  |
| **4** | **1** |  |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** |  | 2015 – 2025 годы |  |
| 4 | 1 | 1 |  | Реализация единой государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на укрепление института семьи и профилактика социального сиротства в МО «Киясовский район» | Сектор КДН и ЗП, сектор СЗН,РКМЦ УК | 2015-2025 годы | **Улучшение демографической ситуации, Укрепление и развитие института семьи в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», профилактика социального сиротства***Организовали участие семей в конкурсах:*«Семейные трудовые династии» семья Никоновых, ТО «Киясовский»Подготовили документы и организовали участие семей в награждении:Знаком отличия «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»: Иштуганов Радик Исакаевич, ТО «Киясовский»; Знаком отличия «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»: Мазитова Галина Исмагиловна, ТО «Мушаковский».Медалью «За любовь и верность» отмечены: Супруги Быковы Геннадий Николаевич и Любовь Михайловна, ТО «Ильдибаевский».1 июня 2022 года был проведен районный фестиваль семейСектором социальной защиты населения:15.04.2022 г. проведено собрание опекунов, организована работа психологов БУСО УР «СоДействие» с опекунами, родителями из семей СОП и детьми по темам: - Кризисные состояния подростков и их последствия (25 опекунов и 3 родителя из семей СОП).- Индивидуальные консультации – 9 чел. (дети и родители)С целью укрепления и развития института семьи в культурно-досуговых учреждениях района проведено 73 мероприятия, в которых приняло участие 1533 человека.Объединяющим началом семьи может стать совместное проведение досуга. Деятельность клубных учреждений по работе с семьёй можно разделить на несколько направлений. Одним из направлений работы с семьей является включение в совместную деятельность детей и взрослых. Это, прежде всего, проведение семейных дней отдыха с использованием таких программ, как «Папа, мама, я - дружная семья», «Папа, мама, я - мастеров семья», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Бабушки и внучки», «Мы праздник сделаем сами» и т.п. Это и различные мероприятия от оформления уголков и семейных стенгазет, таких как: юмористическая стенгазета «Вести с семей!»,"Семья- основа всех основ!», «Мамы всякие важны!» (Ильдибаевский ЦСДК), до серьёзных профилактических программ для семей: беседа "Каждый ребёнок имеет право" (Лутохинский ЦСДК), беседа "Дыму сигарет твердо скажем нет" (Первомайский ЦСДК). Игровые программы "Путешествие в страну дорожных знаков" (СтаросальинскийСДК), по здоровому образу жизни, информационные минутки: «Верить, жить, творить», посвященные декаде спорта и здоровья, игра-путешествие по станциям «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», посвященные всемирному Дню здоровья, спортивно-развлекательные программы («Закалка – лучшее средство!"Подгорновский СДК), познавательные программы("В здоровом теле - здоровый дух" Старосальинский СДК) и др.  Так в Киясовском МДК прошли:- тематическая программа «Пасхальные посиделки». Перед Пасхой молодые семьи с. Киясово собрались в доме культуры. Мероприятие проходило в форме «посиделок». К реализации мероприятия были подключены волонтёры, для проведения с детьми народных игр, мастер классы для родителей по изготовлению пасхального сувенира. - Уже традиционными стали «Большие гонки для малышей». Семьи соревновались по ползанью, бегу и гонкам на автомобилях. Возраст участников - от полугода до 2,5 лет. Детишки с удовольствием приняли участие в соревнованиях. А ещё с большим удовольствием получили подарки от организаторов. - Семейные посиделки «У самовара» в Ильдибаевском ЦСДК - хоть это мероприятие и было в сезон большого огородничества и занятости, но на посиделки все же собрались. С домашними соленьями-вареньями, с рассказами о летнем времяпрепровождении, с обменом как всегда домашними рецептами, с шутками и конкурсами. Решили, что работа - работой, а отдых иногда тоже нужен и полезен. Интересно прошла конкурсная программа для семей «100 к 1» по формату теле игры. А за тематику вопросов взяли приоритетные культурные направления. И со всеми заданиями команды отлично справились. Победила дружба!- Семейные мастер-классы с посиделками «Пельменные истории» - вкусно, душевно и весело. Познавательный час по составлению генеалогического древа «К своим истокам» - стала полезной для детей 6-7 классов, где они проходят по школьной программе. Вечер отдыха «Семейный калейдоскоп» - мероприятие со своей особой атмосферой, где нет никаких соревнований, а есть спокойные беседы, шутки и весёлые конкурсы, вкусное чаепитие с домашними рецептами, песни и танцы от души. Каждая хозяюшка со своими рецептами теста и начинок, со своими семейными историями, с присказками, которые вспоминаются именно за столом. А ещё песни, песни наших бабушек, которые они пели, выполняя по дому ту или иную работу. На таких мероприятиях семьи сближаются.Ещё одним поводом для работы с семьёй является Международный день семьи, отмечаемый 15 мая и День матери, отмечаемый в последнее воскресенья ноября. День удмуртского языка в Киясовском МДК совместили с Днем матери. С удмуртскими семьями, воспитывающими двуязычных детей билингв провели интерактивную программу «Табань пукон». На этой встрече ребята вспомнили цвета, части тела на удмуртском языке; смастерили открытку на День матери, поиграли в удмуртские народные игры. Во всех активностях помогали мамы. За чашкой ароматного чая с блинами обсудили тему уже нашей следующей встречи. Такие праздники нацелены в первую очередь на создание атмосферы, наполненной радостью, дружескими взаимоотношениями и домашним уютом.В выставках и на мероприятиях в музее в течение года, приняли участие пенсионеры Киясовсого района (250 чел.)Библиотеками района проведено 42 мероприятия для пожилых ,участников – 554 человекаМолодежным центром «Ровесник» активно ведется работа с молодыми семьями. В нашем районе немало крепких, активных семей. Одной из таких является семья Мишахиных из села Подгорное, которая в этом году приняла участие в программе «Семейный совет» на ТРК «Удмуртия». Семья Мишахиных занимается общественно-полезной деятельностью, уделяют большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведет здоровый образ жизни. В рамках межведомственных акций «Семья», «Охрана прав детства» во всех клубах проводятся тематические занятия, беседы, мастер – классы, спортивные состязания, вечера отдыха с развлекательной программой. Стало доброй традицией проведение Чемпионата ползунков, среди молодых семей Киясовского района. Ежегодно в данном мероприятии принимают участие более 30 семей с детьми. «Забег в ползунках» - настоящее и серьезное спортивное семейное состязание. А также это поистине милое мероприятие, где малыши могут попробовать себя в роли начинающих спортсменов. Маршрут вместе с детьми проходили родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, чтобы помочь им максимально быстро преодолеть дистанцию.В рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Молодые семьидружно участвуют в Марш броске. Выполняют задания квеста с которыми наши семьи*,* даже юные, справляются на отлично |
| 4 | 1 | 2 |  | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | В 2022 году организовано и проведено 22 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правНа заседаниях Комиссии рассмотрено 76 протоколов об административных правонарушениях, 72 в присутствии лиц, привлекаемых к административной ответственности, из них:- протоколы в отношении родителей – 52 (основная статья – ч. 1 ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей родителя)* протоколы в отношении несовершеннолетних – 21 (осн. статьи – в области нарушения правил дорожного движения, употребление спиртных напитков несовершеннолетними)
* 3 протокола в отношении граждан за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является координатором реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении. В 2022 году рассмотрено 57 заключений филиала КЦСОН в Киясовском районе, ведущим работу с семьями СОП. Сняты с учета 5 семей, 2 из которых в связи с улучшением ситуации в семье и выходом семьи на социально приемлемый уровень жизни. 3 семьи сняты с учета в связи с ограничением родителей в родительских правах по инициативе КДН.Всего на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних на сегодняшний день состоит 17 семей находящихся в социально опасном положении, в который воспитываются 39 детей. В 2022 году в секторе КДН осуществлен прием 91 гражданина. Оказаны меры социальной поддержки семьям в части обеспечения бесплатного питания в школе - 24 семьям, оказана материальная помощь 3 нуждающимся семьям, содействие родителям в организации летней занятости несовершеннолетних – 12 родителей, проведены консультации по вопросам граждан в области семейной политики – 16 граждан, проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, содержании, обучении детей – 62. Оказано содействие 6 семьям в оздоровлении 9 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных оздоровительных лагерях «Лесная сказка», «Березовая роща», санатории «РябинушкаВ 2022 году проведено:4 межведомственных совещания по вопросам защиты прав несовершеннолетних детей с приглашением всех субъектов системы профилактики;4 заседания Координационного совета по демографии, на которых рассмотрено и обсуждено 14 вопросов.Сектор КДН является организатором межведомственной акции охраны прав детства. В июне 2022 года в рамках акции, а также по сообщениям граждан осуществлен патронаж семей, состоящих на учете в Комиссии, семей, находящихся в ТЖС.По результатам проведенных рейдов снята с учета 1 семья, выявлено 2 семьи социального риска.Всего в 2022 году осуществлено 53 выезда в 83 семьи. В том числе совместных с ОНД и ПР 23 выезда. Обследованы жилищно-бытовые условия проживания несовершенно-летних, выяснялись текущие проблемы в семьях. В 2022 году выдано 12 автономных пожарных извещателей, оказана помощь в установке.По результатам рейдов выявлены опасные условия проживания детей в трех семьях. Оказана материальная помощь 3 семьям, в жилых домах которых выявлены небезопасные противопожарные условия. Отремонтировано электропроводка в двух жилых домах, оказана помощь в ремонте печи 1 семье. Во взаимодействии с ОНД и ПР установлены автономные пожарные извещатели в 21 жилое помещение, где проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении. Проведены межведомственные рейды по водоемам в летний период 2022 года. 21 рейд. Выявлено 18 несовершеннолетних. Проведены профилактические беседы с родителями несовершеннолетних. В ходе повторных выездов по возможным местам купания выявлено 5 несовершеннолетних.* комплексная операция «Подросток-лето», направленная на организацию занятости детей в летний период. В результате проведенной работы всех субъектов системы профилактики в период с 1 июня 31 августа 2022 года летними видами отдыха, оздоровления, занятости и досуга охвачено 55 несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях СОП, что составляет 93%, 14 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, что составляет 85 %.

В 2022 году было выявлено 46 детей из 27 семей. Повторно выявлено 20 детей из семей СОП, 4 детей, чьи родители ранее уже привлекались по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 9 детей у родителей, ранее лишенных родительских прав в отношении других детей, и 8 детей впервые.По территориальным отделам семьи выявлены:Лутохинское – 1 семья,Мушаковское – 2,Карамас – Пельгинское – 2,Ермолаевское – 2,Подгорновское – 5,Первомайское – 6,Киясовское – 9семей.Со всем родителями и детьми проводилась профилактическая работа по оказанию помощи семье и предотвращению беспризорности несовершеннолетних детей.Организовали работу:1. Психологов БУСО УР «СоДействие» в МБОУ «Киясовская СОШ» с родителями и учащимися 29.03.2022 г. по темам: - Снятие стресса перед экзаменом (Создание благоприятных условий детям перед сдачей экзамена) 9, 11 класс – 9 родителей. - Психологические приемы повышения учебной мотивации 5-8 классы - 14 родителей.- Индивидуальные консультации – 7 чел.(дети и родители)2. Специалистов Центра финансового просвещения УР в МКОУ «Подгорновская СОШ» для учащихся 6-7, 10 классов по теме «Уроки финансовой грамотности» (беседа и игра «Время – деньги.Бюджет»).- 15.04.2022 г. с психологами БУСО УР «СоДействие», и специалистами Центра финансового просвещения УР с 3 родителями из семей СОП проведена работа по темам: - О порядке обеспечения сохранности закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей жилых помещений.О правонарушениях совершенных в отношении несовершеннолетних в части половой неприкосновенности. Итоги диспансеризации.- «Финансовое воспитание. Что нужно знать родителям» - Кризисные состояния подростков и их последствия (25 опекунов и 3 родителя из семей СОП).Оказано содействие:- в устройстве 3 детей из семьи СОП в Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН Киясовского района»,- в ремонте квартиры одной семьи СОП,- 5 детям для прохождения оздоровления в БУЗ «Республиканский санаторий для детей «Ласточка» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,**-** в составлении искового заявления о восстановлении в родительских правах – 3 гражданам.В результате проведенной работы было оказано содействие в прохождении ПМПК 5 семьям в отношении 5 детей, к психиатру направлено 3 ребенка из 3 семей, к психологам направлено 3 семьи.В связи с ухудшением ситуации в семьях были поданы исковые заявления в отношении 3 родителей по ограничению их родительских прав в отношении 6 детей, все заявления удовлетворены, решения вступили в законную силу. Дети из этих семей определены в семьи второго родителя – 5 детей и 1 ребенок находится в реабилитационном центре – не устроен.Кроме того, проводятся мероприятия по реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в СОП. |
| 4 | 1 | 3 |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий, мероприятия по укреплению и развитию института семьи | КДН и ЗП, РЦСВ | 2015-2025 годы | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности  |
| 4 | 1 | 4 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей;Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;2) предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным займам;3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;4) бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики, в порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года N 68-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики";5) предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам;6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики;9) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | РЦСВ,Управление образования,ОС и МХБУЗ РБ | 2015-2025 годы | В отчетный период вновь прошли регистрацию 25 многодетных семей. По состоянию на 01.01.2023 года в районе зарегистрировано 236 многодетных семей. В период с августа по октябрь 2022 года была предоставлена услуга – Компенсация расходов на приобретение одежды и обуви для поступивших в первый класс детей из малоимущих многодетных семей. Данной услугой воспользовались 17 семей. Воспользовалисьпроездными билетами – 57 чел. Бесплатное питание для учащихся:- из многодетных семей –208 чел.- 1-4 классы-432 чел.,- малообеспеченные –20 чел.Бесплатными лекарствами обеспечено:128 детей (выдано 260 рецептов). |
| 4 | 1 | 5 |  | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | сектор СЗН | 2015-2025 годы | 2 чел. устроены в организации,2 чел. установлена предварительная опека,1 чел. назначен опекун (приемный родитель) |
| 4 | 1 | 6 |  | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | сектор СЗН | 2015-2025 годы | По данным направлениям сектор не осуществляет деятельность |
| 4 | 1 | 7 |  | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| 4 | 1 | 8 |  | Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике при усыновлении или удочерении | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| 4 | 1 | 9 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| 4 | 1 | 10 |  | Социальная поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | сектор СЗН | 2015-2025 годы |
| **4** | **2** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | КДН и ЗП | 2015-2025 годы |  |
| 4 | 2 | 1 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | С 1 января 2022 года полномочий (функций) отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район», обеспечивающих реализацию муниципальной программы осуществляет сектор КДН и ХП администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| 4 | 2 | 2 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН и ЗП | 2015-2025 годы | В январе 2022 года был образовании сектор КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| 4 | 2 | 3 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | сектор СЗН | 2015-2025 годы | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оказывается сектором социальной защиты Киясовского района в соответствии с действующим законодательством |
| 4 | 2 | 4 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | сектор СЗН | 2015-2025 годы | Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних осуществляется сектором социальной защиты Киясовского района в соответствии с действующим законодательством  |
| 4 | 2 | 5 |  | Организация учета (регистрации) многодетных семей | РЦСВ | 2015-2025 годы | В отчетный период вновь прошли регистрацию 25 многодетных семей. По состоянию на 01.01.2023 года в районе зарегистрировано 236 многодетных семей. В период с августа по октябрь 2022 года была предоставлена услуга – Компенсация расходов на приобретение одежды и обуви для поступивших в первый класс детей из малоимущих многодетных семей. Данной услугой воспользовались 17 семей. |
| 4 | 3 |  |  | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |   | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | РЦСВ | 2015-2025 годы | На 01.01.2023 года в очереди на получение безвозмездной субсидии состоят 2 многодетных семьи. В отчетный период в Киясовском районе данная субсидия не предоставлялась |
| 4 | 3 | 2 |  | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. № 8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",, за исключение расходов на осуществление деятельности специалистов | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | Всего в списке на получение жилья в УР состоит 36 детей, закреплено 7 жилых помещений за 8 несовершеннолетними детьми, находящимися под опекой (попечительством). Проведено 13 проверок жилых помещений, закрепленных за детьми, находящимися под опекой (попечительством).В течение 2021-2022 года в специализированный жилищный фонд для детей-сирот Удмуртской Республики было передано 4 квартиры, находящиеся на территории Киясовского района. В течение 2022 года 3 квартиры были переданы по договору специализированного найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 6 граждан написали отказы от предоставляемых квартир: 1- недееспособность, 5 – написали заявление о выдаче единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. За отчетный период проведено 3 проверки жилых помещений спецжилфонда, составлены соответствующие акты. |
| 4 | 3 | 3 |  | Организация и осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, переданные в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. №8-рз "Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | КДН и ЗП, сектор СЗН | 2015-2025 годы | По данному направлению работают 2 специалиста сектора КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». |
| 4 | 3 | 4 |   | Обеспечение жильем молодых семей в Киясовском районе по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ОС и МХ | 2015-2025 годы | Улучшение жилищных условий - 2 молодые семьи |
| 4 | 5 |  |  | **«Содействие занятости населения»** | ЦЗН Киясовскогорайона,ОЭ | 2015-2025 годы | Для снижения напряженности на рынке труда, реализуются дополнительные мероприятия в виде предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики. Принято Постановление Правительства РФ № 362 от13 марта 2021г «Организация стимулирования найма» и Постановление Правительства РФ № 409 от 18.03.2022г. «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда» |
| 4 | 5 | 1 |   | Организация оплачиваемых общественных работ  | ЦЗН Киясовскогорайона, ОЭ | 2015-2025 годы | Содействие в трудоустройстве граждан, признанных безработными или ищущих работу:на общественные работы- 32 чел.,трудоустроено –133чел.,получили услугу:- по самозанятости –20чел.,- по профориентации –210 чел.Приняли участие в:- ярмарках вакансий -78чел.,- программах социальной адаптации 60 чел.,- программах психологической поддержки –66 чел. |
| 4 | 5 | 2 |   | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | ОЭ | 2015-2025 годы | 2 чел. направлено на досрочную пенсию в 2022 году нет. |
| 4 | 5 | 3 |   | Повышение качества и конкурентоспособности  | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | Направлено 19 человек на профобучение; трудоустроено на временные работы 2 человека;  |
| 4 | 5 | 4 |   | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы  | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | Принятие мер по трудоустройству ищущих работу и безработных инвалидов, квотирование рабочих мест для инвалидов и резервирование рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы:**-** 5 чел. |
| 4 | 5 | 5 |   | Проведение информирования, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Киясовского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ЦЗН Киясовского района | 2015-2025 годы | 100 % охват безработных граждан программой «Школа безработного» |
| 4 | 5 | 6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ЦЗН Киясовского района | 2015 – 2025 годы | 46 несовершеннолетних  |

**Форма 7.** **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2022 г.**

**Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 31.01.2022 | 86 | Внесение изменений в связи с преобразованием муниципальных образований |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 17.03.2022 | 232 | Внесение изменений в связи с изменениями бюджета |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 13.05.2022 | 411 | Внесение изменений в связи со сменой ответственных исполнителей |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 07.06.2022 | 488 | Внесение изменений в связи со сменой ответственных исполнителей |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2022 год**

**Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 4 | 4.1 | «Социальная поддержка семьи и детей» | Первый заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Киясовский район» | 0,98 | 0.98 | 1 | 0.99 | 1 |
| 4.2 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Целевых показателей нет |
| 4.3 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | Отдел строительства архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район» | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |
| 4.4 | «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКХ» | Исключена |
| 4.5 | «Содействие занятости населения» | Отдел экономического развития Администрации МО «Киясовский район» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Итого по программе** | **0,99** | **0,99** | **1** | **0,99** | **1** |

**Список проведенных закупок в рамках реализации**

**Муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

**По состоянию на 31.12.2022 г.**

| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | **«Социальная поддержка семьи и детей»** | - | - |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**