**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**в МО «Киясовский район» за 2022 год**

Муниципальная программа «Безопасность» состоит из подпрограмм:

6.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной

безопасности»

6.2. «Профилактика правонарушений»

6.3. «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»

**1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность»**

**за счет средств всех видов бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** |  | **План****2022 г.****(тыс. руб.)** | **Факт****2022 г. (тыс.руб.)** |
| **МП** | **Пп** |
| **06**  |  | **Муниципальная программа****«Безопасность»** | **Всего** | **520,21** | **517,81** |
| ***Бюджет РФ*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Субсидии из бюджета Удмуртской Республики*** | ***12,5*** | ***12,5*** |
| ***Собственные средства бюджета муниципального******образования*** | ***507,71*** | ***505,31*** |
| **06** | **1** | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарнойбезопасности» | **Всего** | **422,44** | **420,04** |
| Бюджет РФ | *0,00* | *0,00* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,0* | *0,0* |
| Собственные средства бюджета муниципальногообразования | *422,44* | *420,04* |
| **06** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | **83,77** | **83,77** |
| Бюджет РФ | *0,0* | *0,0* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *12,5* | *12,5* |
| Собственные средства бюджета муниципальногообразования | *71,3* | *71,3* |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | **14,00** | **14,0** |
| Бюджет РФ | *0,0* | *0,0* |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | *0,0* | *0,0* |
| Собственные средства бюджета муниципальногообразования | *14,0* | *14,0* |

**2. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналогичной программной классификации** | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** |
| **МП** | **Пп** | 2022 год | 2022 год |
| прогноз | факт  |
| 06 | 1 | 1 | Количество устройств для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 14 |
| 06 | 2 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов. | ед. | 1 | 0 |
| 06 | 3 | Коэффициент гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах(на 1 тыс. населения) | % | 0,30 | 0,70 |
| 06 | 4 | Количество чрезвычайных ситуаций и пожаров (на 1 тыс. населения) | % | 1,1 | 1,05 |
| 06 | 5 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | % | 5 | 5 |
| 06 | 6 | Количество ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 |
| 06 | 7 | Оснащенность учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | % | 27 | 30 |
| 06 | 8 | Количество человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | тыс. чел | 2,0 | 2,0 |
| 06 | 9 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | чел. | 20 | 20 |
| 06 | 10 | Количество ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации. | тыс. чел | 3,5 | 4,0 |
| 06 | 11 | Количество средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 32 | 32 |
| 06 | 2 | 1 | Удельный вес рецидивной преступности | % | 79,65 | 80,2 |
| 06 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 59,65 | 40,6 |
| 06 | 3 | Удельный вес "бытовой" преступности | % | 16,70 | 18,1 |
| 06 | 4 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах | % | 19,93 | 12,9 |
| 06 | 5 | Количество совершенных преступлений | ед. | 132 | 116 |
| 06 | 3 | 1 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Публикаций/ читателей | 65/2000 |  |
| 06 | 2 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества; | единиц | 14 | 14 |
| 06 | 3 | Процент охвата населения любительским художественным творчеством | % | 9 | 9 |
| 06 | 4 | Количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | единиц | 79 | 163 |
| 06 | 5 | Количество видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | единиц | 11 | 11 |
| 06 | 6 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | единиц | 5 | 5 |
| 06 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах и детских садах муниципального образования | человек | 247 | 224 |
| 06 | 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количестве муниципальных служащих | % | 4 |  |
| 06 | 9 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек | единиц | 5782 | на удм. яз. – 2988 |
| 06 | 10 | Количество мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | человек | 2 |  |
| 06 | 11 | Отсутствие террористических актов на территории МО «Киясовский район» | единиц | 0 | 0 |

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **6** | **01** |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы |  | необходимо ежегодно:- устанавливать устройства для оповещения населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, - строить искусственные пожарные водоемы |
| 06 | 01 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |  | 2015-2025 годы |  |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Проанализировано 8 НПА Удмуртской Республики, в целях исполнения республиканских НПА разработано и утверждено 16 НПА Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
| 06 | 01 | 01 | 2 | Реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Киясовский район» | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | Распоряжение № 528 от 30.10.2019 г единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Киясовский район» в МКУ «ЕДДС МО «Киясовский район», Постановление Администрации МО «Киясовский район» №360 от 13.09.2021 «Об организации взаимодействия по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи». Заключено 4 соглашения о взаимодействии и обмене информацией со службами и организациями, входящими в состав Киясовского районного звена РСЧС. Заключено соглашение о техническом обслуживании системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ», входящих в состав МАСЦО и РАСЦО. |  |
| 06 | 01 | 02 |  | Совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС, в области пожарной безопасности |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Дополнительно к плановым мероприятиям проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 2 | Обеспечение оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Уголки по пожарной безопасности оформлены во всех учреждениях района. Во все учебные заведения района были направлены обучающие видеоролики по обеспечению пожарной безопасности и ЧС. Дополнительно проводилась работа на водоемах района по профилактике несчастных случаев на воде в купальный сезон и в зимний период работа с рыбаками на водоемах. |  |
| 06 | 01 | 02 | 3 | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Во всех учебных заведениях проведены тренировки, также в Специальном доме для одиноких престарелых граждан и филиале КУСО УР «РСЦДН» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киясовского района». Проводились плановые занятия по эвакуации с сотрудниками Администрации и Малопургинского районного суда в с.Киясово. |  |
| 06 | 01 | 02 | 4 | Повышение квалификации командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы |  Обучение проводилось на базе учебного центра МЧС России г.Ижевска. Обучение прошло 2 диспетчера ЕДДС.Правительством УР организовано 2 семинара с руководящим составом, от Киясовского района в семинаре приняло участие 2 человека.  |  |
| 06 | 01 | 02 | 5 | Увеличение количества ежегодно информируемого населения района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Информирование населения посредством сети интернет, через сайт и месенджеры ОМСУ Киясовского района,поступающие оперативные предупреждения об опасных природных явлениях в обязательном порядке размещаются на сайте и месенджерах ОМСУ Киясовского района и месенджерах ЕДДС. Размещено 44 информации о правилах безопасного поведения, неблагоприятных погодных явлениях, отключениях электроэнергии, водоснабжения и д.р.. Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 |  | Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Тренировки с ЕДДС проводятся ежемесячно по графику, утвержденному Председателем Правительства УР. В текущем году проведено 12 тренировок с ЕДДС по действиям при ЧС и 4 тренировки по оповещению населения.Установлено 19 автоматических дымовых пожарных извещателей. Со всеми операторами подвижной телефонной связи заключены соглашения об СМС оповещении о возникновении ЧС. |  |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | ГО и ЧС  | 2015-2025 годы | Закуплен воздуходувка для тушения ландшафтных пожаров и 1 ранцевый огнетушитель |  |
| 06 | 01 | 03 | 3 | Финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | Закуплен воздуходувка для тушения ландшафтных пожаров и 1 ранцевый огнетушитель, ремонт помещения ДПК в с.Ермолаево |  |
| 06 | 01 | 03 | 4 | Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | не приобретались |  |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» | Управление образова­ния  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 |  | Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 1 | Проведение анализа исполнения законодательства Удмуртской Республики в сфере реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | В 2022 году организовано и проведено 22 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правНа заседаниях Комиссии рассмотрено 76 протоколов об административных правонарушениях, 72 в присутствии лиц, привлекаемых к административной ответственности, из них:- протоколы в отношении родителей – 52 (основная статья – ч. 1 ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей родителя)* протоколы в отношении несовершеннолетних – 21 (осн. статьи – в области нарушения правил дорожного движения, употребление спиртных напитков несовершеннолетними)
* 3 протокола в отношении граждан за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.

 Вопросы профилактики рассматриваются на каждом заседании Комиссии. В 2022 году на Комиссии рассмотрены и обсуждены 29 вопросов, касающихся профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. По рассмотренным вопросам приняты постановления, в которых даны поручения органам и учреждениям системы профилактики. Информация по исполнению поручений постановлении Комиссии заслушиваются на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». На заседаниях КДНиЗП, рассмотрены вопросы:- О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2021 года и мерах по устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и преступлениям, в том числе групповым и повторным преступлениям. Первоочередные задачи на 2022 год - О результатах проведенных межведомственных рейдов в ночное время по исполнению Закона УР от 18.10.2011г. №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР» - Об исполнении законодательства, направленного на профилактику преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних- О принимаемых мерах, направленных на профилактику кризисных состояний среди несовершеннолетних, на территории Киясовского района-О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике» в части организации и проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества- О вовлеченности несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, в досуговую занятость, организованную учреждениями культуры, образования и спорта по итогам 2021 года – текущего периода 2022 года-О принимаемых мерах по профилактике чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, гибели и травматизма несовершеннолетних при пожарах, и фактов жестокого обращения с детьми на территории Киясовского района- Об исполнении субъектами системы профилактики ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»-О мерах по противодействию распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, вовлечению их в деструктивные движения. Об эффективности проведения субъектами системы профилактики целевого мониторинга в социальных сетях на предмет выявления противоправного контента- О роли детских и молодежных общественных формирований в профилактике правонарушений несовершеннолетних и мерах по вовлечению подростков, состоящих на ведомственных профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, в деятельность данных общественных формирований- О проведенной работе по вопросам содействия в трудоустройстве, обучении и (или) профессиональной ориентации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет- Итоги проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток-лето» в 2022 году- Об организации профилактической работы с подростками, совершившими общественно опасные деяния  - Об организации профилактической работы с подростками, совершившими общественно опасные деяния - О работе Сарапульского межмуниципального филиала (дислокация с. Киясово) ФКУ УИИ УФСИН России по УР с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 2 | Рассмотрение хода исполнения программы на заседании коллегии Администрации МО «Киясовский район» | Администрация МО «МО Киясовский район УР» | 2015-2025 годы | Ежеквартально  |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 3 | Предупреждение преступности в сфере семейно – бытовых отношений и рецидивной преступности | РКМЦ УК МПиТ,Отделение МВД Рос-сии «Киясовское» | 2015-2025 годы | Большая роль в организации работы по профилактике предупреждению преступности в сфере семейно – бытовых отношений, отводится организации семейного, детского и подросткового досуга. Так за 2022 год, для семей проведено 73 мероприятия для детей 1021 мероприятий (из них 18 мероприятий для детей, состоящих на учете с охватом в 339 человек). Часть мероприятий для для детей и подростков носит информационно-профилактический характер, по профилактике здорового образа жизни, вредных привычек, патриотического направления. (85 мероприятий 1963 ребенка). В 2022 году на базе МДК (по договоренности с Киясовской СОШ) для детей запущена программа киноуроков на темы: Чистодей, Дружба, Радость, Наследие, Благодарство и другие. | Одной из проблем работы с трудными семьями является привлечение. Пассивное, а иногда агрессивное, участие родителей в культурно –досуговых мероприятиях. |
| 06. | 6.2 | 01 | 4 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ОСЗН по Киясовскому району,РКМЦ УК МПиТ,Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Под особым контролем находятся несовершеннолетние «группы риска»: привлекаются на различные мероприятия, в работу кружков и ЛО КДУ района. |  |
| 06 | 6.2 | 01 | 5 | Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений | РКМЦ УК МПиТ, Управлние образования, Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | По состоянию на 31.12.2022 под административным надзором состоит 15 лиц, АППГ -17.В отношении 7 поднадзорных возбуждены уголовные дела за совершение преступлений различной категории, АППГ – 5.В настоящее время лиц, уклоняющихся от административного надзора нет.В отделении полиции ведется проф.учет по 5 категориям лиц, уже совершивших преступления, кроме того, на учете лица, опасные для общества (психобольные), страдающие алкоголизмом и наркоманией. Также ведется профработа с учетными лицами (списочный учет) ПДН и УИИ.Специалисты культурно – досуговых учреждений ведут контроль, учет посещаемости мероприятий, детьми и семьями, состоящих на всех видах учета. В последствии ежемесячно предоставляют отчет по ИПСР. А так же систематически проводят мониторинг социальных сетей. |  |
| 06 | 6.2 | 02 |  | ***Профилактика правонарушений*** |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 1 | Организация общественных работ незанятых подростков, детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18 - 23 лет и граждан, длительное время не работающих | ЦЗН Киясовского района,Начальники ТО ,ФКУ УИИ УФСИН России по УР  | 2015-2025 годы | Трудоустроено 93 школьника с 14 лет по программе Управления образования. | Родители не хотят ехать с детьми в МФЦ, особенно из дальних деревень. |
| 06 | 6.2 | 02 | 2 | Включение в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий районных спортивных соревнований среди детских команд по различным видам спорта | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Проведено 66 соревнований, районных- 30 республиканских -36, охват детей – 543 человека, легкая атлетика-212, лыжи-119, волейбол-55,баскетбол-89, настольный теннис-15,футбол-53,Соревнований для взрослых-95, участников-1050Ежегодный и традиционный 14 мая районный чемпионат ползунков "Большие гонки для маленьких" (80 чел)Традиционные крупные массовые мероприятия района сопровождаются игровыми, спортивными площадками на районных праздниках: "Июньский многоцвет", «Масленица», «День защиты детей» и другие. В июне для участников ДОЛ при СОШ проводят: спортивные эстафеты "Весёлые старты",спортивные состязания "Поляна здоровья», веселые старты и др.5.10.2022 Осенняя спартакиада дошколят (150 чел) 24.10.2022 Соревнования по мини футболу среди 7,8,9,11-х классов Киясовской СОШ(80 чел) |  |
| 06 | 6.2 | 02 | 3 | Организация профориентации выпускников образовательных организаций | Управление образова­ния  | 2015-2025 годы | В течение учебного года проводится систематическая плановая работа по профориентации учащихся, охват- 1090 учеников, для учеников старших классов проводятся факультативы и элективы, районное мероприятие по профориентации – выезд сотрудников заинтересованных предприятий по школам (больница, УО, Управление сельского хозяйства, –март «Месячник профориентации» в школах. В этом году по школам направлялся видеоматериал. В 3 школах обучают на трактористов, получили удостоверения трактористов -20 человек. |  |
| 06 | 6.2 | 03 |  | Развитие добровольной народной дружины и молодежного правоохранительного движения |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 1 | Проведение обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содействия полиции | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Ежеквартально проводятся совещания с членами добровольной народной дружины с приглашением представителей МВД по Киясовскому району. 23 декабря 2022 года прошло итоговое заседание, на котором Овчинников К.В. и Лопатина М.Г. подвели итоги работы за год, вручили благодарственные письма членам добровольной народной дружины, за активное участие в работе ДНД за 2022 год. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов правоохранительного движения, в том числе по созданию и укреплению их материальной базы | РКМЦ УК МПиТ, Отделение МВД «Киясовское» | 2015-2025 годы | За отчётный период было совершено 59 рейдов. В 2022 году из бюджета Удмуртской Республики было выделено 12500,00 на страхование жизни и здоровья. В течении года были проведены работы по выявлению сомнительных групп и подписок на страницах детей группы риска соцсети ВКонтакте. Специалистами проведено мониторинговое обследование социальных сетей по выявлению несовершеннолетних, относящихся к неформальным молодёжным объединениям, а так же большое внимание уделенонесовершеннолетним, состоящим на учёте ПДН и СОП, страниц и групп в социальной сети ВКонтакте..  |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 3 | Развитие волонтерского движения и правовых классов в МО «Киясовский район», направленных на профилактику правонарушений | Управление образова­ния,РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Правовых классов в школах нет, волонтерские отряды в каждой школе (150 человек)В Киясовском районе функционируют 12 волонтерских отрядов: 1. волонтерский отряд «Бригантина» при Ермолаевском ДК (11 чел.)2. волонтерский отряд «Ритм» при МОУ Ильдибаевской СОШ (10 чел.)3. волонтерский отряд «Добровольцы» при МО «Мушаковское» (11 чел.) 4. волонтерский отряд «Нон стоп» при Подгорновской СОШ (17 чел.)5. волонтерский отряд «Добровольцы» при Киясовской СОШ (9 чел.)6. волонтерский отряд «Мы - вместе» при Первомайской школе (10 чел.)7. волонтерский отряд «Новое поколение» при Карамас-Пельгинской СОШ (12 чел.)8. волонтерский отряд «Добрые сердца» при Лутохинской СОШ (12 чел.)9. волонтерский отряд «Активисты» при МЦ «Ровесник»(9 чел.)10. волонтерский отряд «Молодые и дерзкие, красивые» при Атабаевском ДК (9 чел.). 11. Медиаволонтёрский отряд «Восход» при Киясовском ДДТ (9 чел)12. Волонтерский отряд «112» (5 чел.)За отчетный период во всех сельских поселениях проведено более 20 акций: комплексные акции по ЗОЖ «Белая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулезом (март), акция «Весенняя неделя добра» (апрель) по организации и проведению которой мы попали в пятерку лучших районов, День здоровья (апрель), «Трезвая Россия» (сентябрь), Всемирный день борьбы со СПИДом (май) и др. Через акции нам удается привлечь к участию большое количество подростков и молодежи. Например, в акции «Белая ромашка» приняло участие – 780 чел., «СТОП ВИЧ/СПИД» - 820 чел. Волонтеры организуют развлекательные площадки на районных праздниках: Масленица, День Победы, Июньский многоцвет, День Молодежи. В рамках профилактического календаря проведены мероприятия, посвящённые Дню безопасного интернета, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Всемирному дню памяти жертв СПИДа, Международному дню отказа от курения. В этом году волонтеры в т.ч. и подростки «группы риска» активно приняли участие в Акции «Снегу БОЙ», направленной на оказание помощи в уборке снега пожилым людям.В апреле на территории Свято-Никольского храма в с. Данилово прошёл субботник. Волонтёры Киясовского района убирали сухую траву, облагораживали территорию и убирали мусор. А в июне волонтеры, вооружившись кистями и краской, помогли в покраске забора храма Архангела Михаила с. Киясово. |  |
| 06 | 6.2 | 03 | 4 | Создание условий для деятельности добровольной народной дружины | Отделение МВД Росии «Киясовское» | 2015-2025 годы | Из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» выделено 8 т.р. для материального стимулирования, из бюджета УР выделено 12,5 т.р. для личного страхования жизни и здоровья членов ДНД. |  |
| 06 | 6.2 | 04 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 1 | Организация работы, направленной на снижение количества детей, имеющих систематические пропускишкольных занятий, а также не обучающихся в образовательных организациях | Управление образова­ния,Начальники ТО | 2015-2025 годы | На всех видах учета состоят:-несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета–29 чел.(5 ПДН, остальные –ВШУ); В каждой школе ведется ежедневный контроль за данными детьми.Не обучающихся детей нет, систематически проводится плановая работа по снижению уровня детей, пропускающих занятия. По неуважительной причине за 12 месяцев 2022г. школу пропускают 2 ученика Подгорновской школы. |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 2 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на всех видах учета в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Управление образова­ния,РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Ребята привлекаются для участия в районных мероприятиях, в школьных мероприятиях охват детей, состоящих на персонифицированном учете - 100%, Охват дополнительным образованием в 2022г. -60%, охват участием в детских общественных движениях – 100% . Анализируется занятость «трудных детей» на заседаниях КДН и совещаниях заместителей по ВР Дети, находящиеся в «группе риска» привлекаются в работу кружков, секций и любительских объединений, где созданы условия для реализации творческого и спортивного потенциала. В Подгорновском СДК дети посещают мастер-классы по игре на музыкальных инструментах; любительское объединение «Ох, уж эти детки», где дети занимаются разными направлениями художественного творчества: разучивают песни, танцы, рассказывают стихи; клуб «Подросток»;танцевальный кружок «Жемчужинка». Также в свободной доступности есть тренажерный зал"SportHaus", который появился благодаря неравнодушным детям, учащимся Подгорновской школы выигравшим проект, в рамках молодёжного инициативного бюджетирования "Атмосфера". Беговые дорожки, велотренажёр, кроссовер, мячи для фитнеса - вот далеко неполный список приобретений Дома культуры. Также «Трудные дети» привлекаются в клуб настольного тенниса и клуб «Игротека» Первомайского ЦСДК, клуб «Позитив» и «Старшеклассник» при Киясовском МДК, спортивные секции по легкой атлетике, Футзал и занятия по лыжам. В Атабаевском СДК дети активно участвуют в квестах, интерактивных играх, и просто приходят в клуб, где есть доступ к Интернету. | Кружковая деятельность организована в неурочное время, некоторые дети проживают в населенных пунктах где нет КДУ и СОШ, а подвоз организован без учета кружковой деятельности. |
| 06 | 6.2 | 04 | 3 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родитель­ских собраниях) | Управление образова­ния  | 2015-2025 годы | Требования пожарной безопасности выполняются в полном объеме. Проводятся беседы с детьми и родителями. Оформляются стенды по безопасности в каждом ОУ. Составляется отдельный план по пожарной безопасности |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 4 | Проведение круглогодичной межведомственной районной акции "Подари себе жизнь", Охрана прав детства, операции «Подросток», «Беспризорник» | РКМЦ УК МПиТ,КДН и ЗП | 2015-2025 годы | **Акция "Сообщи, где торгуют смертью"** с 14 по 25 мартаМероприятий – 8, участников – 107,из них детей – 53, мол. - 54Информационные стенды, выставки – 7Буклеты – 3 (43 экз.)Посты ВК – 2, просмотры -372**Акция «Удмуртия против наркотиков» (июнь)**мероприятий - 6Количество участников мероприятий, всего – 107, из них несовершеннолетних – 99.Мероприятия проведены среди детей и подростков, посещающих школьные летние лагери. Формы проведения мероприятий – викторины, доверительные беседы, спортивные эстафеты, квесты. **Акция "Сообщи, где торгуют смертью"** с 17 по 28 октября 2022 годаМероприятий – 6, участников – 110. Посты во ВКонтакте -3 |  |
| 06 | 6.2 | 04 | 5 | Проведение профильных лагерных патриотических смен для несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | На базе Центра удмуртской культуры прошла лагерная смена с дневным пребыванием детей. «Рука к руке» для подростков «группы риска» (с 08-12.08.2022 г.), | Очень сложно набирать детей «группы риска» для участия в лагерной смене. |
| 06 | 6.2 | 04 | 6 | Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | На территории Киясовского МДК организована школа достижений Федерации Тхэквондо Удмуртской Республики, где занимаются дети в трех возрастных группах: с 4-6 лет, с 7-10 лет, с 10-13 лет | Отсутствуют профильные специалисты |
| 06 | 6.2 | 04 | 7 | Организация работы кружка для подростков и молодежи «группы риска» | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Несовершеннолетние «группы риска» посещают клуб «Подросток» в (Подгорновский СДК), Клуб «Старшеклассник» (Киясовский МДК), клуб «Игротека» (Первомайский ЦСДК) | Дети разного возраста по разному идут на контакт, младший возраст до 12 лет охотно, старше 13-14 отказываются |
| 06 | 6.2 | 05 |  | Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота оружия |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 05 | 1 | Выделение денежных средств на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие | Отделение МВД России «Киясовское» | 2015-2025 годы | Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Киясовского района, УР, в настоящее время остается стабильной. За 2022 год на территории Киясовского района УР, фактов добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе не зарегистрировано, хотя ежеквартально информация о необходимости сдачи незаконно хранящегося оружия направлялась в районную газету «Знамя труда» и сайты района, в том числе Отделения. На постоянной основе ГУР отделения МВД России «Киясовское», совместно с УУП отделения МВД России «Киясовское» осуществляются проверки граждан, хранящих у себя дома оружие, боеприпасы. На отчетную дату на территории обслуживания проживает 172 лица, у которых в пользовании находится 269 единиц оружия. В ходе проверки владельцев оружия разъясняется, что данные лица должны не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешений на хранение и ношение оружия представлять в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учёта оружия заявление и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий и разрешений. Разъясняется, что граждане должны хранить оружие в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. В случае утраты оружия данное происшествие может быть рассмотрено как невозможность обеспечения учёта и сохранности оружия либо необеспечение этих условий и повлечёт привлечение к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ.Выявлено и расследовано 1 преступление в сфере незаконного оборота оружия. |  |
| 06 | 6.2 | 06 |  | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц осужденных к мерам наказания не связанного с лишением свободы, со­стоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, состоящих на учете филиала по Киясовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР на общественные и временные работы, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве | ЦЗН Киясовского района,Начальники ТО,филиал по Киясовско-му району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2025 годы | 1 чел. |  |
| 06 | 6.2 | 06 | 2 | Содействие в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации | филиал по Киясовско-му району ФКУ УИИ УФСИН России по УР; АУ «МФЦ МО «Киясовский район» | 2015-2025 годы | В 2022 году материальная помощь на восстановление документов из резервного фонда Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» была выделена 2 гражданам, освободившимся из мест отбывания наказания. |  |
| 06 | 6.2 | 07 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 1 | Обеспечение контроля мест с массовым пребыванием граждан, критически важных в террористическом отношении объектов на территории МО «Киясовский район».Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территориях поселений. | Отделение МВД России«Киясовское», Начальники ТО | 2015-2025 годы | При проведении больших общественно-массовых мероприятий Администрация ТО извещает Отделение МВД по Киясовскому району, пожарную службу.Во взаимодействии с главами муниципальных образований, руководителями правоохранительных органов Киясовского района за 12 месяцев 2022 года Отделением проводились совместные рейды по охране общественного порядка, на массовых мероприятиях. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | КДН и ЗП, Отделение МВД России«Киясовское» | 2015-2025 годы | В течение 2022 года проведено 12 межведомственных рейдов с целью выявления нарушения Закона УР №59-РЗ |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 3 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | Начальники ТО, Отделение МВД России«Киясовское» | 2015-2025 годы | АПК «Безопасный город» в Киясовском районе не установлен. |  |
| 06 | 6.2 | 07 | 4 | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (подсистемы видеонаблюдения) | Начальники ТО, Отделение МВД России«Киясовское» | 2015-2025 годы | АПК «Безопасный город» в Киясовском районе не установлен. |  |
| 06 | 6.2 | 08 |  | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Начальники ТО, Отделение МВД России«Киясовское» | 2015-2025 годы | Проведено 2 этапа операции «Нелегал» и 2 этапа операции «Нелегальный мигрант», Проверено организаций – школы, экоферма, строительство ФОК, частные стройки района, около 50 домов. Ежедневно проводятся мероприятия направленные на выявление гражданами РФ правил регистрации по месту жительства. Всего в рамках проводимых мероприятий в том числе и в ходе ОПМ «Регистрация» выявлено 19 административных правонарушений. На территории Киясовского района зарегистрировано 5 иностранных граждан, проверка которых нарушений миграционного законодательства не выявила. Всего за период проведения мероприятий проверено 40 объект сельского хозяйства, 10 объектов бытового обслуживания, 8 объектов строительства, 47 объектов торговли и один дорожный участок. Миграционная ситуация на территории Киясовского района стабильная. Работа в данном направлении продолжается.  |  |
| 06 | 6.2 | 08 | 2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Начальники ТО, Отделение МВД России«Киясовское» | 2015-2025 годы | УФМС России по УР в г.Сарапуле. В течении 12 мес. 2022г. проходило несколько этапов ОПМ «Нелегальный мигрант» и «Нелегал», однако мигрантов занимающихся незаконной трудовой деятельностью не выявлено. |  |
| 06 | 6.2 | 09 |  | Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 1 | Обучающие семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних | Управление образова­ния  | 2015-2025 годы | 4 заместителя директора школ по воспитательной работе прошел курсы повышения квалификации по данному вопросу в Институте развития образования., 57 классных руководителей прошли КПК по новой программе воспитания. |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 2 | Проведение межведомственных конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здоровья и социально-негативных явлений в молодежной среде |  | 2015-2025 годы | 15.04.2022 г. проведено собрание опекунов, организована работа психологов БУСО УР «СоДействие» с опекунами, родителями из семей СОП и детьми по темам: - Кризисные состояния подростков и их последствия (25 опекунов и 3 родителя из семей СОП).- Индивидуальные консультации – 9 чел. (дети и родители) |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 3 | Осуществление информационно -пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | РКМЦ УК МПиТ,Начальники ТО, Отделение МВД России«Киясовское»  | 2015-2025 годы | В рамках патриотического воспитания и профилактики здорового образа жизни подрастающего поколения, проводятся уроки мужества, информационные часы, приуроченные к памятным датам военной истории России, концертные и игровые программы, викторины, встречи с участниками локальных войн, спортивные состязания и военно – спортивные игры. Оформляются информационно-тематические стенды, фотоальбомы, фото-выставки героев своих поселений, армейских фотографий ("Герои среди нас"). Онлайн выставки, конкурсы военных фотографий и фотографий армейской службы. Песни о героизме, о любви к родине, о родной деревне звучали в концертной программе «Концертная застава»,в исполнении победителей районного фестиваля-конкурса патриотической песни «Во славу Отечества!»; в митинге-концерте «Цветущий май»; в мероприятиях, приуроченных празднованию 77 годовщины Победы в ВОВ. Трогательно и торжественно прозвучала песня "Священная война", в исполнении Хора отцов и сыновей.Молодежным центром «Ровесник» были изготовлены буклеты на темы: «Правила безопасности в интернете», «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Будь здоров», «СПИД не спит», «Сообщи, где торгуют смертью». Данные листовки были получены подростками «группы риска», родителям, населению.Тематические памятки и буклеты «Правда и мифы о наркотиках?» (детская библиотека), «Здоровье или наркотики» (Карамас-Пельгинская библиотека), «Здоровая Россия» (Мушаковская библиотека) | Информационные листовки и буклеты по своей актуальности устарели, более эффективна информация размещенная в социальных сетях. А для данного формата и аудитории она должна быть более современной в виде социальной рекламы и видео роликов, клипов, [Reels](https://postium.ru/instagram-reels/), YT Shorts. В этом направлении специалисты пока еще не сильно компетентны |
| 06 | 6.2 | 09 | 4 | Организация встреч должностных лиц Администрации «Киясовский район», Глав МО - поселений и руководства правоохранительных органов с населением района | Администрация МО «МО Киясовский район УР»,Начальники ТО, Отделение МВД России«Киясовское» | 2015-2025 годы | В течение года организуются сходы гражданс участием глав ТО, должностных лиц Администрации и сострудниками отделения МВД России «Киясовское». |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 5 | Оказание консультационной помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | РКМЦ УК МПиТ, | 2015-2025 годы | Информационные плакаты с телефонами горячих линий размещены во всех КДУ района.Через социальные сети ВКонтакте в группах «Молодежный центр «Ровесник» выкладывается информация о детском телефоне доверия «Ты не один! Мы вместе!». |  |
| 06 | 6.2 | 09 | 6 | Организация родительского всеобуча «Школа компетентности» | Управление образова­ния  | 2015-2025 годы | С 2015 года во всех школах действует лекторий для родителей «Компетентный родитель». В конце учебного года его проведение анализируется, в сентябре, с учетом пожеланий родителей, план корректируется. |  |
| 06 | 6.2 | 10 |  | Организация работы в средствах массовой информации |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 1 | Освещение мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни на радио | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | В районе отсутствует радиоточка. Мероприятия освещаются в социальных сетях и месенджерах учреждений культуры |  |
| 06 | 6.2 | 10 | 2 | Организация рубрики по пропаганде здорового образа жизни в газете «Знамя труда» | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Информация о мероприятиях публикуется в районной газете «Знамя труда». |  |
| 06 | 6.3. |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» |  | 2015-2025 годы |  |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 1 | Участие в системе республиканского мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | При первом заместителе главы Администрации МО «Киясовский район» ежеквартально проходит Координационный совет по патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических обществ с участием председателей НКО |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 2 | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений, в том числе: | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Председателями НКО ведется информационная работа в социальных сетях ВКонтакте, о результатах и планах работы НКОТак же вся информация НКО размещается на сайте ОМСУ Киясовского района |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 3 | Гармонизация межнациональных отношений и про­филактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпи­мости. | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Ежегодно на территории Киясовского района с целью гармонизации межнациональных отношений проводится фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Киясово МДОО.ру».- В рамках республиканского фестиваля «Всемирный день пельменя» - 3 мер., участ. - 37- Мероприятия, посвящённые Дню православной книги, (14 марта) (ДБ, 75 участников)- Отмечаются религиозные и народные праздники: Рождество, масленица, Пасха и др. (11 мероприятий, 138 участников)- День славянской письменности (3 мер, 110 участ.); - День России (8 меропр., 175 участ.);- Районный конкурс «Живая народная сказка» (104 участ.)- Библионочь- 2022 по теме «ПроТрадиции» (7 биб-к, 185 участ.)- **Мероприятия в рамках Акции «Капля жизни»** 9 мероприятий, участников – 230: Классный час «Трагедия не должна повториться» (Подгор. с\б), акция памяти «Скажем терроризму -НЕТ!» (Старосал. с\б), урок-предупреждение "Вечная память тебе, Беслан!" (ДБ) |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 4 | Оказание организационной и финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Финансирование мероприятий проходит через муниципальную программу «Развитие культуры на 2015-2025гг»По предварительному согласованию предоставляются помещения и транспорт для НКО. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находят-ся вопросы в сфере общегражданского един-ства и гармонизации межнациональных отношений. | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | 3 специалиста приняли участие в учебе, проводимой сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 6 | Привлечение к работе в координационном совете и общественном совете, при Адми-нистрации района субъектов представителей национальных общественных объединений; | РКМЦ УК МПиТ | 2015-2025 годы | Входят в состав Общественного совета и Координационного Совета представители национальных общественных объединений. Ежегодно заслушивают на заседаниях НКО. |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 7 | Поддержка языкового многообразия. | РКМЦ УК МПиТ, Управление образова­ния | 2015-2025 годы | 5 школ и 1 детский сад работают по программе с изучением удмуртского языка как родного. Проводятся праздники в д/с и школах «День родного языка», с приглашением родителей, изучением традиций и культуры удмуртов, татар, марийцев. (224 школьника).В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Россиво всех КДУ ведется планомерная работа по популяризации традиционной культуры через организацию и проведение календарно-обрядовых праздников: «Рождество», «Святки», «Крещенский вечерок», «Масленица», «Пасха»; традиционных, национальных, бытующих на территории района локальные праздники: в деревне Карамас-Пельга - старинный обряд «Акашка», «Гужемюон», в Н.М.Салье – «Ӝук сиен», в.Ст. Салье – «Урбечуллян», «Бусы сюан», «Выль», в Байсарах, Мушак, Тавзямал – «Карга боткасы», «Сабантуй», «Ураза-байрам» и .др. В Ильидибаевском ЦСДК разработали исследовательский проект "Лица малых деревень", в рамках которого организовали презентацию книги историка-архивиста Уральцевой Е.Ю. об истории всех русских поселений Ильдибаевского прихода. Информация очень интересная, познавательная и ценная, особенно для подрастающего поколения. Также провели познавательно-развлекательную программу для молодёжи «Святки по старинке», где участники познакомились со старинными обрядами, изучили их смысловое содержание. А для более маленьких - фольклорную программу «Праздник валенка», игровой час «Маслёнкины потехи» по старинным, возрожденнымиграмбабушек: «Весёлые салочки», «Ручеёк», «Горячий блинчик», «Летающий валенок» - меняется только время и люди, а любимые игры живут постоянно.Национальную принадлежность пропагандируют музейные комнаты, созданные на базе КДУ в деревнях и селах: Байсары, Мушак, Первомайский, Подгорное, Ермолаево.- Мероприятия, посвященные Дню родного языка (3 мероприятий, охват 53 чел.) - Мероприятия ко Дню удмуртского языка 4 мер, участ. – 66.- образовательная акции «Большой удмуртский диктант**»** (БУД). По району 6 площадок, участников 41 чел.Встречи с писателями Удмуртии – О. Ведровой, А. Холмом, А. Гоголевым (115 чел.) |  |
| 06 | 6.3. | 01 | 8 | Содействие адаптации и интеграции мигрантов | РКМЦ УК МПиТ, Управление образова­ния,АУ «МФЦ МО «Киясовский район» | 2015-2025 годы | Мигрантов нет |  |

****

**Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы бюджета Удмуртской Республики и муниципального образования, тыс. рублей** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **план****2022 год** | **факт****2022 года** |
| 06 |  |  |  | «Безопасность»  |  |  |  |  |  |  | **520,21** | **517,81** |
| 06 | 6.1. |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Отдел по вопро­сам ГО и ЧСАдминистрации МО «Киясовский район» | 509 | 03 | 09 | 061016190 | 244 | 422,44 | **420,04** |
| 06 | 6.2 |  |  | «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  | **83,77** | **83,77** |
| Управление образования,Управление по КМСиТ | 509 | 03 | 14 | 0620161930 | 244 | 83,77 | 83,77 |
| Управление финансов | 520 | 03 | 14 | 062017480 | 521 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 6.3 |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Киясовский район» | Управление КМСиТ | **509** | **03** | **14** | **063006192** | **244** | **14,00** | **14,00** |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 31.01.2022 | 84 | Внесение изменений в связи с преобразованием муниципального образования и бюджетным финансированием  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 17.03.2022 | 233 | Внесение изменений по бюджету |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 09.11.2022 | 773 | Внесение изменений по бюджету |

**Список проведенных закупок в рамках реализациимуниципальной программы «Безопасность»**

| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **№ и дата проведенных закупок** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 4 | 4.1 | 9 |  | - | - | - |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Безопасность» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 06 | 6.1 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарнойбезопасности» | Первый заместитель главы Администрации МО «Киясовский район» по социальным вопросам | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 0,76 | 0,85 | 0,9 | 0,99 | 0,9 |
| 6.2 | «Профилактика правонарушений» | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Управления образования Администрации МО «Киясовский район» | 0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма» | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 0,88 | 0,88 | 1 | 1 | 1 |
| **Итого по программе** | **0,87** | **0,9** | **0,96** | **0,99** | **0,96** |  | **1** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_