**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 30.06.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2025 гг |

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | % исполнения плана на отчетный год | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) | | | степень достижения планового значения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | | План на отчетный год | | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом | | |
| МП | Пп |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | | **Наименование программы «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **3** |  | 1 | | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **03** | **1** |  | | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1 | | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | единиц | | 11 | | 11 | | 11 | | | - | | 100 | | - | | | - | | | | | - | |
| 2 | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | человек | | 93718 | | 98590 | | 57204 | | | -41386 | | 58 | | - | | | - | | | | | - | |
| 3 | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек УР к 2021 году | | записей | | 743 | | 900 | | 500 | | | - 400 | | 55,5 | | - | | | - | | | | | - | |
| 4 | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонда библиотеки Киясовского района на 1000 человек населения | | единиц | | 273,3 | | 250 | | 52 | | | -198 | | 20,8 | | - | | | - | | | | | - | |
|  |  |  | | Итого | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **03** | **2** |  | | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **1** | | Количество проведенных культурно–досуговых мероприятий (МДК) | | единиц | | 3046  (за 2021г) | | 3046  (за 2021 г) | | 1699 | | -1347 | | | 56 | | | |  | По истечении 6 месяцев план мероприятий не выполнен на 56 % | | | | |  | |
| **2** | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, | | процентов | | 161 | | 185 | | 101,5 | | -83,5 | | | 55 | | | |  | По истечении 6 месяцев план мероприятий не выполнен на 55 % | | | | |  | |
| **3** | | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества | | единиц | | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | | 100 | | | | 0 |  | | | | |  | |
| **4** | | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | | человек | | 209 | | 209 | | 213,3 | | +4,3 | | | 102 | | | |  | Статистика показателя ежегодно увеличивается, в связи с оттоком населения из района. | | | | |  | |
| **5** | | Среднее число детей в возрасте до 14 лет- участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | | человек | | 221 | | 221 | | 219 | | -2 | | | 99 | | | |  | Статистика показателя ежегодно уменьшается в связи с обновлением состава коллектива с молодежного на детский в МДК. | | | | |  | |
| **6** | | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района | | процентов | | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | | 0 | | | | 0 |  | | | | |  | |
| **7** | | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел | | единиц | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | |
| **8** | | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР | | единиц | | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | | 0 | | | | 0 |  | | | | |  | |
|  |  |  | | Итого | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | |
| **03** | **3** |  | | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1 | | Организация и проведение экскурсий, посещений (ЦУК) | | посещений | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |
| 2 | | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, | | Процентов | | 35 | | 34 | | 19,4 | | |  | | 57% | |  | | | | |  | | |  | |
| 3 | | Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год. | | чел. | | 0,65 | | 0,65 | | 0,37 | | |  | | 56,9% | |  | | | | |  | | |  | |
| 4 | | Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | | единиц | | 90 | | 90 | | 45 | | |  | | 50% | |  | | | | |  | | |  | |
| 5 | | Увеличение количества выставочных проектов | | процентов | | 16 | | 16 | | 9 | | |  | | 56,3% | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | 6 | | Количество экскурсий, мероприятий, (ЦУК) | | единиц. | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  |  | | Итого | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |
| **03** | **4** |  | | **Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1 | | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | | процентов | | 99 | | Не менее 80 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 2 | | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | | человек | | 16 | | 15 | | 1 | | | 0 | | 33 | |  | | | За первое полугодие 2022 года курсы повышения квалификации прошли:  Мартынова В.А. – 1-2.04.2022 – курсы повышения квалификации «Традиции и инновации народно-хорового исполнительства» | | | | |  | |
| 3 | | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли | | процентов | | 27 | | 30 | | 19 | | | 0 | | 63,33 | |  | | |  | | | | |  | |
| 4 | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, | | процентов | | 20,83 | | 20,83 | | 25 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | | | | |  | |
| 5 | | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | | процентов | | 89,6 | | 89,3 | | 82,6 %  84,8 % | | | 0  0 | | 0  0 | | 0  0 | | |  | | | | |  | |
| 6 | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит | | рублей | | 29876,886 | | 29628,0 | | 33749,59 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | | | | |  | |
|  |  |  | | Итого | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  |  | | итого | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |

*Приложение la*

*к муниципальной программе*

*«Развитие культуры 2015-2024 гг»*

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 03 | *01* |  | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | |  |
| 01 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | единиц | 11 | 11 | 11 | - | 100 | - | - | |  |
| *02* | Увеличение объема электронного каталога, библиографических записей | библиографических записей | 724 | 743 | 743 | - | 100 | +2,6 | - | |  |
| **03** | **2** |  | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | | |  |
| **1** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | % | 161 | 185 | 101,5 | -83,5 | 55 |  | По истечении 6 месяцев план мероприятий не выполнен на 55 % | |  |
| **2** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек | человек | 209 | 209 | 213,3 | +4,3 | 102 |  | Статистика показателя ежегодно увеличивается, в связи с оттоком населения из района. | |  |
| **3** | Среднее число детей в возрасте до 14-ти лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек | человек | 221 | 221 | 219 | -2 | 99 |  | Статистика показателя ежегодно уменьшается в связи с обновлением состава коллектива с молодежного на детский в МДК. | |  |
|  |  | **4** | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 |  |  | |  |
| **1** |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программыпо состоянию на \_30.06.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_ Развитие культуры\_2015-2025 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** |  | **Библиотечное обслуживание населения** | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 01 | Оказание муниципальной услуги  «Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | Охват чтением в районе составил 55,2 %. Читаемость по району составила – 16,9 экземпляров. | Пандемия не позволила выполнить плановые показатели в полном объеме |  |
| **03** | **1** | **01** | 02 | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | Всего зарегистрировано читателей в библиотеках района – 4882 человека (56,5 %). Из них: детей – 1659 (34 %), молодежь – 715 (15%), инвалидов – 85 (1,7%). |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 03 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек Киясовского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района | Все 11 сельских библиотек района подключены к сети интернет. Из них имеют множительную технику – 9 библиотек. Средняя скорость Интернет-соединения по сети - 1 Мбит/с; районная библиотека – до 10 Мбит/с, провайдер – Ростелеком. На базе 3-х библиотек работают Центры общественного доступа. Все библиотеки предоставляют доступ к порталу госуслуг. |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 04 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг | Итоговый коэффициент удовлетворенности – 96,2 % (2021 г.) |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 05 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности | Книжные фонды преимущественно пополняются благодаря «народному комплектованию». |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 06 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов | Общее количество фонда – 59259 экз.  Поступило 457 экз.  Выбыло – 227 экз.  Обновляемость 2 % | - |  |
| **03** | **1** | **01** | 07 | Обновление материально- технической базы | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Повышение качества услуг | На сегодняшний день 100 % библиотек имеют выход в Интернет. Парк компьютерной техники составляет 24 единицы. Библиотека осуществляет доступ к электронной библиотеке ЛитРес.  За счет сервисных услуг было заработано 39556,00 руб. Средства, в основном, израсходованы на ремонт и содержание оргтехники – 23%, приобретение хозтоваров – 23%, канцтоваров – 18%, аппаратуры – 12% и др.  82 % библиотек системы имеют пожарную сигнализацию, 27% - охранную. |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 08 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования | МБУК «Киясовская ЦБС» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Обновление книжного фонда библиотек муниципального образования | Общее количество фонда – 56519 экз.  Поступило 457 экз.  Выбыло – 227 экз.  Обновляемость 2 %  Оформлена подписка на 2 полугодие на периодические издания в размере 50 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  | Перед библиотеками стоит задача по продолжению работы по улучшению материально-технической базы, созданию комфортных зон, поиску новых и нестандартных способов взаимодействия с пользователями, повышению уровня профессиональной компетенции работников. |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | **Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел** | Киясовский МДК | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для реализации | МБУК «Киясовский МДК» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 – 30.06.2022 |  | За первое полугодие 2022 года организованно и проведено 1699 мероприятий и обслужено 57658 человек. |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения | Специалисты КДУ, общество национальных культур | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и реализации творческой деятельности Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Специалисты КДУ | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Проведению культурно-массовых мероприятий | За первое полугодие 2022 года организованно и проведено 1699 мероприятий и обслужено 57658 человек. |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. | Директора КДУ | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. | Популяризация мероприятий происходит путем публикации информации и фотоотчета, а так же рекламы о мероприятиях в социальных сетях, публикации статей в периодичном издании местных печатных изданий, размещение на официальных сайтах: Киясовского района, РДНТ, Министерство культуры. |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Директора КДУ | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Проводить оценку качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности качества предоставляемых услуг – МДК - 82,6 %  Подгорновский СДК - 84,8% |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. | Специалисты КДУ | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Ремонт кровли МДК | В первом полугодии 2022 года работ по капитальному ремонту не производилось. |  |  |
|  |  |  | 06 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Киясовский дом ремесел | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Организация учебного процесса по освоению народных промыслов, обучение мастеров надомников, организация презентаций, выставок, ярмарок изделий мастеров, разработка методических материалов, пособий и рекомендаций по вопросам работы мастеров народных промыслов, сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 07 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Киясовский МДК | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
|  |  |  | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Киясовский МДК, Подгорновский СДК | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры – не менее 193 человек | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры составила 213 человек. |  |  |
|  |  |  | 9 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации творчества» | Киясовский МДК | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Создание клубных формирований, проведение и участие в различных конкурсах, фестивалях, народных праздниках. Проведение мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | За отчетный период коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 14 конкурса, смотрах и фестивалях различного уровня. |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | **Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и**  **обеспечение доступа к музейным фондам** |  | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 1 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения»: публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | За 1 полугодие 2022 года музей посетило 3154 человека, организовано 96 экскурсии, проведено 9 выставок. На протяжении полугодия активно использовалась постоянная экспозиция. Организовано и проведено 6 массовых мероприятий и 15 - культурно - образовательных. Тематика выставок разнообразная: это и военно- патриотические выставки, выставки посвященные праздничным датам, памятным событиям.  Ко дню вывода советских войск из Афганистана в музее была оформлена выставка «Мы выполнили Родины приказ». 15 февраля выставку посетили сами участники Афганской войны и контртеррористических операций в Чеченской Республике.  Большим интересом пользовалась выставка «Самовар и традиции русского чаепития» (самовары из частной коллекции Аверкиной И.А.). В рамках работы выставки проведено массовое мероприятие- «Посиделки у самовара», посвященное Году культурного наследия в РФ.  К 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина в музее была оформлена выставка «Страна Пионерия», также состоялось мероприятие «Диалог поколений» - встреча ветеранов пионерского движения, бывших пионерских вожатых, с активистами современных детских и молодежных общественных организаций. Стало традицией проведение выставки «Дороги Победы», на которой представляются работы победителей районного конкурса рисунков, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Проведены музейные уроки: «Сын полка» (к дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады), «Они шагнули в бессмертие» (к дню воинов-интернационалистов), |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передвижная интерактивная выставка «Петр Кривоногов-летописец Победы» экспонировалась в мае и июне в Малопургинском районе в помещении районной библиотеки. |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 3 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Увеличение посещений музея | Ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января, 13-14 января проведены музейные уроки «Сын полка» с участием Республиканского выставочного центра «Краевед».  9-10 февраля совместно с Республиканским выставочным центром «Краевед» проведены музейные уроки «Они шагнули в бессмертие», посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, для 7-и групп учащихся из 6-и школ района (94 учащихся).  С 28 февраля по2 марта в музее была организована работа выставки «Солдатушки, браво ребятушки» Ульяновского музея костюмов. На выставке были представлены армейские костюмы разных периодов истории России. Посетители могли примерить понравившиеся костюмы и сделать фото на память. Музей посетили воспитанники детских садов № 1 и № 3 с. Киясово, учащиеся Киясовской, Подгорновской, Первомайской, Атабаевской, Карамас-Пельгинской, Мушаковской, Ильдибаевской, Ермолаевской школ. (Всего- 303 человека).  14-15 апреля в музее экспонировалась выставка «Бабочки мира». Ребята из детских садов села Киясова, Атабаевского детского сада, учащиеся Киясовской, Атабаевской, Подгорновской, Мушаковской, Лутохинской школ познакомились с уникальной коллекцией, в которой представлено более 100 бабочек и других насекомых из разных стран и континентов, в том числе, от самых маленьких до самых больших размеров, ночные и дневные бабочки, бабочки шелкопряды и птицекрылки. Также были представлены картины, выполненные из крыльев бабочек в мозаичной технике. |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 4 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Увеличение посещений музея, повышение качества услуг | В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2022» проведены следующие мероприятия:  С 17:00 до 19:00 час. – фольклорные посиделки «Светлый мир народной культуры». Мастерами Киясовского дома ремесел проведен мастер-класс по изготовлению куклы «Сальинка», девушки в удмуртском национальном наряде. После мастер-класса участники встречи общались за чашкой чая, исполняли старинные русские народные песни. Для собравшихся также проведена экскурсия по выставкам «Живет в нас память о войне» и «Истории Победы».  С 20:00 до 22:00 час – учащиеся 8-10 классов Киясовской школы собрались в музее, посетили выставки, посвященные Дню Великой Победы, затем директор музея Васильева Т.Е. провела пешеходную экскурсию «Прикоснись к истории района» по памятным местам с. Киясово. Ребята узнали много интересных фактов о прошлом, настоящем и о перспективах развития Киясовского района. |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 5 | Обновление материально – технической базы Музея | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Повышение качества услуг музея | Втечение 1 полугодия на средства от предоставления платных услуг приобретены железный шкаф и 3 контурных манекена для хранения экспонатов основного фонда музея. |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 6 | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев). | МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Увеличение посещений музея | Функционирует сайт музея.  Информация обо всех выставках и других мероприятиях, проводимых в музее и вне музея, публикуется на страничке музея ВКонтакте в сети Интернет. |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 01.01.2022 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы»** |  | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  |  |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район».  В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов:   1. на содержание Управления; 2. на диспансеризацию специалистов и служащих Управления; 3. на уплату налога на транспорт; 4. проведение специальной оценки условий труда. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». | За 1 полугодие 2020 год на содержание Управления выделено 16751,62 тыс. руб.  б) Диспансеризацию проходят в соответствии с графиком годом рождения  в) Уплачено 6506,00 руб. налога на транспорт  г) Проведены мероприятия по специальной оценке условий труда на 210 рабочих мест |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление и оснащение) | На компенсацию коммунальных расходов работникам культуры бюджетом МО «Киясовский район» выделено – 64032,08 рублей. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 03 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | За отчетный период 1 специалист Киясовского МДК прошел курсы повышения квалификации |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 04 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Аттестация работников культуры, искусства и централизованной бухгалтерии прошла в 2020 году с ноября по декабрь месяц. |  |  |
| **103** | **4** | 04 | 05 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 |  | Выдано 1 направление: 1 - Республиканский музыкальный колледж  На сегодняшний день в СУЗах Удмуртской Республики и Татарстана обучается 8 человек из Киясовского района, с которыми поддерживается связь, они проходят практику в наших учреждениях. Организована традиционная поездка выпускников школ на День открытых дверей в колледж культуры Удмуртской Республики. |  |  |
| **013** | **4** | 04 | 06 | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Участие в республиканском конкурсе молодой специалист по номинациям | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры , находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками получила завеедующая Ермолаевским ЦСДК Шадрина В.В., получила 50,0 тыс руб.  Премию Правительства Удмуртской Рееспублики Душа Удмуртии» получила в номинации «Традиционная народная культура» Наумова А.А., худ.руководитель народного фольклорного ансамбля «Боляк» - 35,0 тыс.руб. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 07 | Утверждение механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения для всех подведомственных учреждений. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Осуществление контроля за выполнение муниципального задания (ежеквартальный отчет) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом Управления КМСиТ, утверждены муниципальные задания всем учреждениям. Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 08 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Повышение качества работы | Эффективные контракты заключены со всеми (123 чел.) специалистами и руководителями |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 09 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | Информирование населения о деятельностиорганов местного самоуправления Киясовского  района в сфере культуры, планах мероприятий, анонсов мероприятий, правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности на сайтах | На официальном сайте местного самоуправления Киясовского района в разделе культура идет постоянное обновление информации: афиши, план работы на год и отчеты. О проводимых мероприятиях и анонсах выкладывается так же на сайте Министерства культуры УР. Вся актуальная информация размещается официальных сайтах Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 10 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе вразрезе их филиалов (структурных подразделений) | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 – 30.06.2022 | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры  Киясовского района | Функционирование официального сайта Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 11 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 – 30.06.2022 |  | В 2019 году ООО «Стаурум» проведена независимая оценка качества услуг, проверке подлежали 6 учреждений культуры: МБУК «Киясовский МДК», МБУК «Подгорновский СДК», МБУК «Киясовская МЦБ», МБУК «Центр удмуртской культуры», МБУК «Киясовский дом ремесел», МБУ «Музей Кривоногова П.А.». Вся информация размещена на государственном сайте bus.gov.ru.  Так же, проведена независимая оценка в МБУ ДО «Киясовская ДШИ» и МБУ ДО «Подгорновская ДШИ» региональным оператором в сфере образования. Вся информация размещена на государственном сайте bus.gov.ru.  По итогам НОК разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков выявленных в результате проведения НОК. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 12 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальныхучреждениях культуры Киясовского района | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 – 30.06.2022 | Проведение регулярных опросов потребителеймуниципальных услуг об их качестве идоступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Запланировано в проведение мониторинга в 2020 году. Ежегодно в ноябре месяце проводится мониторинг качества услуг в 2019 году – 88,2 %, по полученным результатам разработан план мероприятий по устранению недостатков |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 13 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 – 30.06.2022 | Рассмотрение обращений граждан по вопросамсферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период на все поступившие обращения как в письменном, так и в устном виде даны ответы. |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 14 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 – 30.06.2022 | Обновление материально- технической базы подведомственных учреждений | В первом полугодии 2020 года прошел текущий ремонт Старосальинского СДК, в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой родины» политической партии «Единая Россия».  С проектом «По дороге мира и согласия» Киясовская библиотека выиграли в конкурсном распределении субсидий на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики в Удмуртской Республике - **99480,00 руб**.. Реализация данного проекта планируется в 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) | | | | | | | | | | | | | |  |
| [Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на \_30.06.2022 г.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Наименование муниципальной программы | | | | | «Развитие культуры» 2015-2025 г.г. | | | | | |  | | |
|  | Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
|  | 3 | 1 |  |  |  | **Наименование подпрограммы** «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | | |
|  | 3 | 1 |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | Количество посещений | Единица | 87930 | 48100 | 49839 | | 57 | 103,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 10282,2 | 4307 | 4307 | | 42 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | | Количество посещений | Единица | 71050 | 39100 | 41277 | | 58,1 | 105,6 |
|  |  |  |  |  |  | 84 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 9814,8 | 4111 | 4111 | | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») | | Количество посещений | Единица | 16880 | 9000 | 8562 | | 50,7 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 467 | 196 | 196 | | 42 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | | Количество посещений | Единица | 10660 | 5800 | 7365 | | 69 | 127 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 467 | 196 | 196 | | 42 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 900 | 500 | 500 | | 55,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 467 | 196 | 196 | | 41,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 12 | 6 | 6 | | 50,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 467 | 196 | 196 | | 42 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | итого по расходам | |  |  | 11684,3 | 4894,4 | 4894,4 | | 42 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | **Наименование подпрограммы**  **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | | | | | | | | | |
|  | 3 | 2 |  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Количество посещений | Человек | 44881 | 25837 | 13813 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 21527,2 | 9726,5 | 9726,5 | | | |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | | Количество проведенных мероприятий | штука | 51 | 30 | 30 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 3027,2 | 1367,8 | 1367,8 | | | |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых меропри ятий (культурно-массовых (иной деятельности в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности) | | Количество проведенных мероприятий | штука | 2285 | 1204 | 1275 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 9081,8 | 4690,1 | 4690,1 | | | |
|  |  |  |  |  |  | итого | |  |  | 33636,2 | 15784,4 | 15784,4 | | | |
|  | 3 | 3 |  |  |  | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Осуществление экскурсионного обслуживания | | Количество экскурсантов | Человек | 7500 | 3800 | 4053 | | 54,0 | 106,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2359,1 | 961,4 | 961,5 | | 41 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Выявление, изучение, сохранение развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | | Количество объектов(изделий) декоративно-прикладного искусства), внесенных в электронный каталог. | Единица | 5 | 5 | 5 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 3872 | 1977,4 | 1977,4 | |  | |
|  | **3** | **3** |  |  |  | **Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций** | | **Число посетителей** | **Человек** | **5713** | **2985,0** | **3154,0** | | **59** | **128** |
|  |  |  |  |  |  |  | | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **1013,3** | **363,5** | **363,5** | | **36** | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях | | Число посетителей | Человек | 2890 | 1530 | 1659 | | 57,4 | 108,4 |
|  |  |  |  |  |  | 72 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 776,2 | 335,5 | 335,5 | | 43,2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | | Число посетителей | Человек | 2823 | 1455 | 1495 | | 53,0 | 102,7 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 64,7 | 28,0 | 28,0 | | 43,2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | | Количество выставок | Человек | 16 | 9 | 9 | | 56,3 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 237,2 | 102,5 | 102,5 | | 43 | 100 |
|  | 3 | 4 |  |  |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.** | | Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 51,044 | 51,044 | 51,044 | | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | | **Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб.** | **тыс.руб.** | 21585,6 | 10227,3 | 10227,3 | | 47 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | | |
| [Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 30.06.2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование муниципальной программы: Развитие культуры 2015-2025 г.г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | |
|  | Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | Кассовые расходы, % | | | |
|  | ГРБС | Рз | | Пр | | ЦС | | ВР | | план на отчетный год | | | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | | | | к плану на отчетный год | | | | к плану на отчетный период | | | | |
|  | МП | Пп | ОМ | М | И |
|  | **3** | **0** | **0** |  |  | **«Развитие культуры» на 2015-2025 г.г.** | **всего** | | 515 | 08 | |  | |  | |  | | 90231,1 | | | 41216,2 | 41216,2 | | | | 46 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина | | 515 | 08 | | 01 | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | **1** | 0 |  |  | **Подпрограмма : Библиотечное обслуживание населения** | **всего** | | 515 | 08 | | 01 | | 03100000000 | |  | | 12131,4 | | | 5044,6 | 5044,6 | | | | 42 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 515 | 08 | | 01 | | 03100000000 | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | 3 | 1 | 1 |  |  | Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0310166770 | | 611 | | 11684,3 | | | 4894,4 | 4894,4 | | | | 42 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0310166770 | | 612 | | 8,1 | | | 8,1 | 8,1 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0310161770 | | 612 | | 59,6 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0310104220 | | 612 | | 200 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | 3 | 1 | 2 | 3 |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 8 | | 1 | | 03105L5190 | | 612 | | 35,64 | | | 35,64 | 35,64 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 8 | | 1 | | 03105L5190 | | 612 | | 35,64 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 8 | | 1 | | 03105L5190 | | 612 | | 0,36 | | | 0,36 | 0,36 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 1 | 2 | 4 |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 031А155190 | | 612 | | 105 | | | 105 | 105 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 031А155190 | | 612 | | 1,7 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 031А155190 | | 612 | | 1,1 | | | 1,1 | 1,1 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  | **3** | **2** | 0 | 0 |  | **Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **всего** | | 515 | 08 | | 01 | | 0320000000 | |  | | 34085,9 | | | 15817,2 | 15817,2 | | | | 46,4 | | | | 100,0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0320104220 | | 612 | | 300,0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0320161770 | | 612 | | 90,6 | | | 0 | 0 | | | | 0,0 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | |
|  |  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0320166770 | | 612 | | 59,1 | | | 32,8 | 32,8 | | | | 55,5 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0320166770 | | 611 | | 33636,2 | | | 15784,4 | 15784,4 | | | | 46,9 | | | | 100 | | | | |
|  | **3** | **3** | **0** |  |  | **Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина** | | 515 | 08 | | 01 | | 033000000 | |  | | 6578,9 | | | 2703,4 | 2703,4 | | | | 41 | | | | 100 | | | | |
|  | **3** | **3** | **0** |  |  | **Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0330161770 | | 612 | | 12,0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | |
|  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | Муниципальная услуга: | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0330266770 | | 611 | | 1078,0 | | | 466 | 466 | | | | 43 | | | | 100 | | | | |
|  | «Обеспечение доступа к музейным фондам» |
|  | 3 | 3 | 2 | 1 |  | Муниципальная услуга Организация и проведение экскурсий» | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0330166770 | | 611 | | 5487,2 | | | 2235,7 | 2235,7 | | | | 40,7 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0330166770 | | 612 | | 1,7 | | | 1,7 | 1,7 | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | субсидии на иные цели. | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 01 | | 0330266770 | | 612 | |  | | |  |  | | | | #ДЕЛ/0! | | | | 100 | | | | |
|  | **3** | **4** | **0** | 0 |  | **Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** | | 515 | 08 | | 04 | | 034000000 | |  | | 37434,9 | | | 17651 | 17651 | | | | 47 | | | | 100 | | | | |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы | | 515 | 08 | | 04 | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина | |
|  | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 04 | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | 3 | 4 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 04 | | 340160120 | | 111,119,242, 244 | | 13515,1 | | | 6175,2 | 6175,2 | | | | 45,7 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | Уплата прочих налогов | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 04 | | 340160120 | | 851;852 | | 15,4 | | | 10,6 | 10,6 | | | | 68,8 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 |  | |  | | 340160030 | | 121, 129 | | 0,0 | | | 0 | 0 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 04 | | 340266770 | | 611 | | 21585,6 | | | 10227,3 | 10227,3 | | | | 47 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 4 | 5 | 5 |  | медосмотр водителей за прошлый год | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 04 | | 340266770 | | 612 | | 43,6 | | | 38,1 | 38,1 | | | | 87 | | | | 100 | | | | |
|  | 3 | 4 | 6 | 6 |  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | | 515 | 08 | | 04 | | 340160120 | | 111;119;242; 244;247;360 | | 2275,2 | | | 1199,8 | 1199,8 | | | | 53 | | | | 100 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | [Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **по состоянию на 30.06.2022 г.** | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование муниципальной программы: "Развитие культуры 2015-2025 г.г." | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |  |  |  |  |
|  | МП | Пп |  |  |  |  |
|  | **3** | **0** | **«Развитие культуры» на 2015-2025 годы** | **Всего** | 90231,1 | 41216,2 | 45,7 |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района | 90231,1 | 41216,2 | 45,7 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального района | 90089,0 | 41074,1 | 45,6 |  |  |  |  |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11,8 | 11,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 128,86 | 128,86 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | софинансирование | 1,42 | 1,42 | 100 |  |  |  |  |
|  | **3** | **1** | **«Библиотечное обслуживание населения»** | **Всего** | 12131,4 | 5044,6 | 41,6 |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района | 12131,4 | 5044,6 | 41,6 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального района | 11989,3 | 4902,5 | 40,9 |  |  |  |  |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11,82 | 11,82 | 100 |  |  |  |  |
|  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 128,86 | 128,86 | 100 |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | софинансирование | 1,42 | 1,42 | 100 |  |  |  |  |
|  | **3** | **2** | **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **Всего** | 34085,9 | 15817,2 | 46,4 |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района | 34085,9 | 15817,2 | 46,4 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального района | 34085,9 | 15817,2 | 46,4 |  |  |  |  |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | софинансирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | **3** | **«Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **Всего** | 6578,9 | 2703,4 | 41,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 6578,9 | 2703,4 | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 6578,9 | 2703,4 | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | **4** | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | 37434,9 | 17651 | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 37434,9 | 17651 | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 37434,9 | 17651 | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 30.06.2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2025 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | 31.01.2022 | 95 | Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» на 2015-2025 гг. |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист А.Р.Глухова

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)