**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** **по состоянию на 31.12.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2025 гг |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  | степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Наименование программы «Развитие культуры»** |  |
| **3** |  | 1 | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** |   | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** |  |
| 1 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | человек | 93718 | 98590 | 97627 | -963 | 99 | 104 | длительные больничные листы сотрудников, переезд в другое здание, отсутствие интернета 1 месяц | 0,99 |
| 3 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек УР к 2021 году | записей | 2,6 | - | - | - | - |  |  | - |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонда библиотеки Киясовского района на 1000 человек населения  | единиц | 273 | Не менее 91,0 | 277 | 0 | 100 | 101,5 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6 |
| **03** | **2** |   | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** |  |
| **1** | Количество проведенных культурно–досуговых мероприятий (МДК) | единиц | 3046 | 2705 | 2715 | +10 | 100,4 | 89,1 |  | 1 |
| **2** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,  | процентов | 161 | 185 | 154 | -29 | 84,2 | 95,7 | Понижение показателей произошло в ЦУК (около 500 человек) в связи с падением числа туристов, так же в Карамас - Пельгинском ЦСДК (около 500 человек) в связи с отсутствием специалистов в КДУ. (3 вакантных ставки – заведующий, культорганизатор и художественны | 0,84 |
| **3** | Сохранение разнообразия жанров народного художественного творчества  | единиц | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **4** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 209 | 210 | 213 | +3 | 100 | 101,9 |  | 1 |
| **5** | Среднее число детей в возрасте до 14 лет- участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 221 | 224 | 224 | 0 | 100 | 101,4 |  | 1 |
| **6** | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Киясовского района  | процентов | 20,8 | 27,7 | 27,7 | 0 | 100 | 133,2 |  | 1 |
| **7** | Увеличение видов декоративно – прикладного искусства и ремёсел  | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| **8** | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных для внесения в Единый государственный реестр объектов нематериального культурного наследия УР  | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,98** |
| **03** | **3** |   | **Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** |  |
| 1 | Организация и проведение экскурсий, посещений (ЦУК) | посещений | 7508 | 7500 | 7528 | +28 | 100 | 100,3 |  | 1 |
| 2 |  Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 35 | 34 | 34 | 0 | 100 | 97,1 | В связи с тем, что внесены изменения в муниципальные задания | 1 |
| 3 | Количество посещений музея | человек | 5827 | 5713 | 5871 | +158 | 102 | 100,8 |  | 1 |
| 4 | Увеличение количества выставочных проектов (по отношению к 2012 году) | процентов | 80 | 33 | 33 | 0 | 100 | 41,3 | В связи с тем, что внесены изменения в муниципальные задания | 1 |
| 5 | Количество экскурсий, мероприятий, (ЦУК) |  единиц. | 250 | 251 | 250 | -1 | 99,6 | 100 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **03** | **4** |   | **Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»** |  |
| 1 | Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм); | процентов | 90 | Не менее 80 | 96,3 | 16,3 | 120 | 107 |  | 1 |
| 2 | Ежегодная переподготовка и повышение квалификации специалистов (от общего количества специалистов отрасли) | человек | 16 | 15 | 6 | -9 | 40 | 38 | В связи с тем, что возраст специалистов растет  | 0,4 |
| 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли  | процентов | 27 | 26 | 19 | -8 | 73 | 70,4 | В связи с тем, что возраст специалистов растет | 0,73 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,  | процентов | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | процентов | 89,5 | 89,6 | 90,1 | 0,5 | 100 | 100,6 |  | 1 |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит  | рублей | 29876,88 | 33724 | 35112 | +1388 | 104 | 117,5 |  | 1 |
|  |  | 7 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом) | человек | 65 | 75 | 75 | 0 | 100 | 115,4 |  | 1 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |

 *Приложение la*

 *к муниципальной программе*

 *«Развитие культуры 2015-2024 гг»*

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 03 | *01* |  | **Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»** |  |
| 01 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | единиц | 11 | 11 | 11 | - | 100 | - | - | 1 |
| *02* | Увеличение объема электронного каталога, библиографических записей | библиографических записей | 5977 | 6877 | 6878 | +1 | 100 | +15 |  | 1 |
| **03** | **2** |   | **Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** |  |
| **1** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | % | 161 | 185 | 154 | -31 | 83 | 95 | Понижение показателей произошло в ЦУК (около 500 человек) в связи с падением числа туристов, так же в Карамас - Пельгинском ЦСДК (около 500 человек) в связи с отсутствием специалистов в КДУ. (3 вакантных ставки – заведующий, культорганизатор и художественный руководитель | 0,83 |
| **2** | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек | человек | 209 | 210 | 213 | +3 | 100 | +2 | В 2022 отчетном году количество посетителей в клубных формированиях не увеличилось. Но произошло изменение в названии и жанровой направленности: Кружок ДПИ «Бабушкин сундучок» Первомайского ЦСДК изменился на коллектив художественности самодеятельности «Колейдоскоп», Вокальный ансамбль удмуртской песни «Бускельёс» Нижнемалосальинского СДК, а вновом творческом сезоне стал коллективом художественной самодеятельности «Мозайка» | 1 |
| **3** | Среднее число детей в возрасте до 14-ти лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек | человек | 221 | 224 | 224 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
|  |  | **4** | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 |  | 1 |
| **1** |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на \_31.12.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_ Развитие культуры\_2015-2024 гг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Степень реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** |  | **Библиотечное обслуживание населения** | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **01** | 01 | Оказание муниципальной услуги«Библиотечное обслуживание населения» | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Ежегодное обслуживание не менее 60 % населения Киясовского района. Среднее число книговыдач не менее 22 экземпляров на читателя; | Охват чтением в районе составил 75 %. Читаемость по району составила – 19,7 экземпляров. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 02 | Реализация мероприятий по продвижению книги и чтения | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Привлечение к чтению всех возрастных категорий населения, в том числе с ограниченными возможностями | Всего зарегистрировано читателей в библиотеках района – 6498 человека (101 %). Из них: детей – 1983 (31 %), молодежь – 745 (12%), инвалидов – 139 (2,1%). |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 03 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных муниципальных библиотек Киясовского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Обеспечение всех филиалов МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Киясовская МЦБ» Киясовского района | Все 11 сельских библиотек района подключены к сети интернет. Из них имеют множительную технику – 9 библиотек. Средняя скорость Интернет-соединения по сети - 1 Мбит/с; районная библиотека – до 10 Мбит/с, провайдер – Ростелеком. На базе 3-х библиотек работают Центры общественного доступа. Все библиотеки предоставляют доступ к порталу госуслуг. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 04 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг | Итоговый коэффициент удовлетворенности – 93,2 |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 05 | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности | Книжные фонды преимущественно пополняются благодаря «народному комплектованию».  |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 06 | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов | Поступило 2367 экз.Обновляемость 4 % |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 07 | Обновление материально- технической базы  | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Повышение качества услуг | На сегодняшний день 100 % библиотек имеют выход в Интернет. Парк компьютерной техники составляет 24 единицы. Библиотека осуществляет доступ к электронной библиотеке ЛитРес.За счет сервисных услуг было заработано 75622,00 руб. Средства спецсчета были потрачены: 31 % - ремонт и содержание оргтехники, 27% - хозтовары, 25 % - канцтовары, 7 % - уставная деятельность, 7 % - оплата обучения, медосмотров, продуктов питания, 3 % - приобретение бибтехники. |  | 1 |
| **03** | **1** | **01** | 08 | Модернизация библиотек и библиотек, находящихся в структуремуниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «Киясовская МЦБ» | 2022-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Обновление книжного фонда библиотек муниципального образования | Общее количество фонда – 59292 экз.Поступило 2367 экз.Выбыло – 2104 экз.Обновляемость 4 %На комплектование книжного фонда с федерального и республиканского фонда было выделено 35996,35 руб. |  | 1 |
| 03 | 1 | 01 | 09 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская ЦБС» | 2022-2025 г | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | В конкурсе на Лучшее учреждение культуры финансовую поддержку получили директор МБУК «Киясовская МЦБ» Е.Н. Михайлова (50000,00 руб.) и Ермолаевская библиотека-филиал (106112,65 руб.) |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | **Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел** | Киясовский МДК |  | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **01** |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для реализации | МБУК «Киясовский МДК» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения | Специалисты КДУ, общество национальных культур | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и реализации творческой деятельности Администрации муниципального образования «Киясовский район» | Заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений по организации досуга и реализации творческой деятельности населения |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Специалисты КДУ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Проведению культурно-массовых мероприятий | За 2022 год всего проведено 2376 мероприятий, из них более 26 мероприятий районного масштаба, в них присутствовало 81371 человек.  |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. | Директора КДУ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. | Для популяризации мероприятий по организации досуга в 2022 году наиболее эффективное направление стало работа в социальных сетях, распространение афиш, промо роликов и пост релизов.  |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Внедрение во всех учреждениях культуры системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Директора КДУ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Проводить оценку качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. | Ежегодно в ноябре проводится мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, общий % - 85,5 (из низ МДК – 77,7, Под. СДК-93,3) |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. | Специалисты КДУ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Ремонт МДК и КДУ | В Байсарском СДК также по программе «Инициативное бюджетирование» отремонтирован фасад здания, заменена кровля. |  | 1 |
|  |  |  | 06 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации традиционной народной художественной творческой деятельности населения». | Киясовский дом ремесел | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Организация учебного процесса по освоению народных промыслов, обучение мастеров надомников, организация презентаций, выставок, ярмарок изделий мастеров, разработка методических материалов, пособий и рекомендаций по вопросам работы мастеров народных промыслов, сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства | Ведется кружковая работа с населением – организовано 5 кружков, посетило 10 человек. Проведено экскурсий, мастер-классов по видам декоративно прикладного искусства – охват 1691 человек, организовано выставок районных, методисты принимают активное участие в республиканских (5) и всероссийских (4), международных (4). Ежегодно проводится экспедиционная работа по изучению традиций, сохранению и развитию основных видов декоративно прикладного искусства своего народа. |  | 1 |
| 03 | 2 | 02 | 07 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Киясовский МДК | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий | На специализированном автобусе автоклуб ездит по району с концертами, театрализованными представлениями, всего обслужено за 2022 год 7673 человека.Первомайском ЦСДК в рамках программы софинансирования приобрели звуко-усилительную аппаратуру. Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» в клубе появилась новая аппаратура: микшер, колонки микрофоны + радиосистема, провода питания к колонкам.  |  | 1 |
|  |  |  | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Киясовский МДК, Подгорновский СДК | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в домах культуры – не менее 209 человек | Поданы заявки на проведение капремонта в Ермолаевском ЦСДК на сумму более 1200,0 тыс. руб. Капремонт проведут в 2023 году |  | 0 |
|  |  |  | 9 | Выполнение муниципальной услуги «Создание условий для реализации творчества» | Киясовский МДК | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Создание клубных формирований, проведение и участие в различных конкурсах, фестивалях, народных праздниках. Проведение мероприятий по популяризации традиционной народной культуры | В КДУ числится 134 клубных формирований, 1824 участника В 2022 году творческие коллективы районаприняли участие в 2х международных фестивалях– конкурсах, где получили лауреатство 1 степени:Народный ансамбль удмуртской песни«Ашальчи» - IX Международный фольклорныйинклюзивный фестиваль-конкурс «АлтынМайдан-Крым» и Народный фольклорныйансамбль «Инвожо» в Международном фестиваленациональных культур «Возьмёмся за рукидрузья» (Заочно) . Так же в 2х региональных:Межрегиональный национальный праздник«Гербер» - Вокальный ансамбль удмуртскойпесни «Тигырмен кенакъёс» (г. Тюмень);Межрегиональный фестиваль удмуртскойкультуры «Аран быдтон» - Народныйфольклорный ансамбль «Боляк» (г. вятскиеполяны). А также свыше 20 учатий вреспубликанских и межрайонных фестивалях,конкурсах и смотрах. |  | 1 |
| 03 | 02 | 01 | 10 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры  | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК Киясовский МДК» | 2022-2025 гг | 01.01.2022 г-31.12.2022 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | В начале 2022 года МБУК «Киясовский МДК» осваивал денежные средства, полученные в конкурсе на лучшее учреждение культуры в сельской местности в 2021 году, в размере 138 тыс руб, была приобретена музыкальная аппаратура. |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  | 90 |
| 03 | 3 |  |  | **Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и** **обеспечение доступа к музейным фондам** |  |  | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 01 |  | Организация и проведение экскурсий | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной услуги «Организация и проведение экскурсий» | МБУК «Центр удмуртской культуры» МО «Киясовский район» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам, центрам национальных культур Киясовского района, а также проведение локальных праздников народного календаря. | За отчетный период Центр удмуртской культуры посетило 7528 человек, проведено 250 экскурсий. Туристы посетили новогоднее театрализованное представление, праздник «Вожо дыр» («Изгнание злых духов»), вечерние колядки с ряжеными туристами «деревенские вечера накануне рождества», масленицу, обрядовые праздники, музей Мазитовой З.А. и другие. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 |  | Обеспечение доступа к музейным фондам | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  | За 2022 год музей посетило 5871 человек, организована 171 экскурсия, проведено 16 выставок, на протяжении года активно использовалась постоянная экспозиция. Организовано и проведено 6 массовых мероприятий и 8 - культурно - образовательных. Тематика выставок разнообразная: это и военно- патриотические выставки, выставки посвященные праздникам, памятным событиям, выставки творческих работ, посвященные Году народного искусства и нематериального культурного наследия и Году учителя.Проводились экскурсии по туристическому маршруту «Мумыгырлы» и по памятным местам с. Киясово. Проведены музейные уроки «Они шагнули в бессмертие», «Горшочек меда», «Сказка в национальной одежде» (о государственных символах Удмуртской Республики), «Посиделки с Лопшо Педунем», «Нам дана только одна жизнь», «Прерванный полет над Осетией», посвященный 80-летию со дня гибели Шамшурина В.Г., Героя Советского Союза. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Обеспечение доступа населения к музейным фондам и экскурсионное обслуживание населения»: публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | МБУ «Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение | Передвижная интерактивная выставка «Петр Кривоногов-летописец Победы» с мая по август экспонировалась в Малопургинской районной библиотеке, в октябре - в Киясовском межпоселенческом Доме культуры при проведении мероприятий, посвященных Дню района. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 03 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Увеличение посещений музея | С 12 августа по 28 сентября в музее работала выставка «Великий мастер – Петр Кривоногов», на которой были представлены личные предметы и работы П.А. Кривоногова из фондов Национального музея УР имени Кузебая Герда и живописные работы из фондов нашего музея |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 04 | Разработка комплекса мер по работе МБУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича» в вечернее и ночное время | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Увеличение посещений музея, повышение качества услуг |  В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2022» проведены следующие мероприятия:  – фольклорные посиделки «Светлый мир народной культуры». Мастерами Киясовского дома ремесел проведен мастер-класс по изготовлению куклы «Сальинка» для членов женсовета с. Киясово;- для учащихся 8-10 классов Киясовской школы проведена экскурсия по выставке, посвященные Дню Великой Победы и пешеходная экскурсия «Прикоснись к истории района» по памятным местам с. Киясово. |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 05 | Обновление материально – технической базы Музея | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Повышение качества услуг музея | В 2022 году музеем был приобретен металлический шкаф для хранения музейных предметов, 3 манекена и тумба для оргтехники  |  | 1 |
| 03 | 03 | 02 | 06 | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев). | МБУ « Музей Кривоногова П. А.» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Увеличение посещений музея | Функционирует сайт музея. Информация обо всех выставках и других мероприятиях, проводимых в музее и вне музея, публикуется на странице музея ВКонтакте в сети Интернет. |  | 1 |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы»** |   |  | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  |  |  |  |
| **03** | **4** | 04 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район».В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов:1. на содержание Управления;
2. на диспансеризацию специалистов и служащих Управления;
3. на уплату налога на транспорт;
4. проведение специальной оценки условий труда.
 | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре спорту и туризму Администрации муниципального образования «Киясовский район». | а) На уставную деятельность Финансовые средства бюджета, выделенные в течение 2022 года составили: 2 835,5 рублей б) Диспансеризацию проходят в соответствии с графиком по году рожденияв) Уплачено 16 071 руб. налога на транспортг) Мероприятия по специальной оценке условий труда проходят раз в пять лет |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Киясовского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление и оснащение) | На компенсацию коммунальных расходов работникам культуры бюджетом МО «Киясовский район» выделено – 311089,6 рублей. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 03 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | За отчетный период 6 специалистов прошли курсы повышения квалификации.  |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 04 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Киясовского района | Полная аттестация работников культуры, искусства и централизованной бухгалтерии прошла в 2019 году с ноября по декабрь месяц. Аттестация работников проводится 1 раз в 5 лет |  | 1 |
| **103** | **4** | 04 | 05 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Киясовского района. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  | На сегодняшний день в СУЗах Удмуртской Республики и Татарстана обучается 8 человек из Киясовского района, с которыми поддерживается связь, они проходят практику в наших учреждениях. Организована традиционная поездка выпускников школ на День открытых дверей в колледж культуры Удмуртской Республики. |  | 1 |
| **013** | **4** | 04 | 06 | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Участие в республиканском конкурсе молодой специалист по номинациям | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры, получила Михайлова Е.Н. 50,0 тыс. руб. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 07 | Утверждение механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения для всех подведомственных учреждений. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Осуществление контроля за выполнение муниципального задания (ежеквартальный отчет) | Принято Положение о формировании муниципального задания, приказом Управления КМСиТ, утверждены муниципальные задания всем учреждениям. Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 08 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Киясовского района на основе заключения эффективных контрактов. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Повышение качества работы | Эффективные контракты заключены со всеми (101 чел.) специалистами и руководителями |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 09 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Киясовского района в сфере культуры. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Киясовскогорайона в сфере культуры, планах мероприятий, анонсов мероприятий, правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности на сайтах | На официальном сайте местного самоуправления Киясовского района в разделе культура идет постоянное обновление информации: афиши, план работы на год и отчеты. О проводимых мероприятиях и анонсах выкладывается так же на сайте Министерства культуры УР. Вся актуальная информация размещается на официальных сайтах Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ. Так же ведется работа через официальные страницы ВКонтакте по всем учреждениям. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 10 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Киясовского района, а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культурыКиясовского района | Функционирование официального сайта Музея П.А. Кривоногова, Киясовской и Подгорновской ДШИ, сайт Киясовской МЦБ.В учреждениях культуры и филиалах функционируют страницы и группы ВКонтакте и Одноклассниках, что позволяет охватить большее количество аудитории. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 11 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г |  | В 2022 году министерством культуры УР совместно с региональным оператором проведена независимая оценка качества услуг проверке долежали все учреждения культуры. Вся информация размещается на государственном сайте bus.gov.ru.Так же, проведена независимая оценка в МБУ ДО «Киясовская ДШИ» и МБУ ДО «Подгорновская ДШИ» региональным оператором в сфере образования. Вся информация размещена на государственном сайте bus.gov.ru.По итогам НОК разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков выявленных в результате проведения НОК. О результатах проведенной работы в рамках плана по устранению недостатков выявленных в результате проведения НОК размещены на сайте bus.gov.ru. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 12 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Киясовского района | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Ежегодно в ноябре месяце проводится мониторинг удовлетворения качеством предоставляемых услуг в 2022 году –89,2 %, по полученным результатам разработан план мероприятий по устранению недостатков. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 13 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | За отчетный период на все поступившие обращения как в письменном, так и в устном виде даны ответы. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 14 | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Управление по КМСиТ | 2015-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Обновление материально- технической базы подведомственных учреждений |  На специализированном автобусе автоклуб ездит по району с концертами, театрализованными представлениями, всего обслужено за 2022 год 7673 человека. В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками победителем стала директор Михайлова Е.Н. |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 15 | Организация работы по проведению конкурсов, фестивалей, форумов в рамках реализации проектов, направленных на поддержку волонтерства и добровольчества в сфере культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ» | 2015-2025гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Создание волонтерских объединений на базе учреждений культуры | В течение года волонтеры культуры приняли участие в 20 районных мероприятиях. На сегодняшний день числится 75 волонтеров в учреждениях культуры. Систематически с участниками мероприятий проводятся знакомство знакомство с платформой «DOBRO.RU». |  | 1 |
| **03** | **4** | 04 | 16 | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | МКУК «Киясовский РКМЦ», МБУК «Киясовская МЦБ»,МБУК «Киясовский МДК»,МБУК «Подгоновский СДК» | 2022-2025 гг | 01.01.2022 г - 31.12.2022 г | Осуществление мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений стала Ермолаевская библиотека-филиал МБУК «Киясовская ЦБС». |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

**Отчет** **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на \_31.12.2020\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  «Развитие культуры» 2015-2024 г.г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| 3 | 1 |   |   |   | Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» |
| 3 | 1 |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 98590 | 98590 | 98590 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 10282,7 | 10283 | 10283,9 | 100 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 71050 | 71050 | 41277 | 58,1 | 58,1 |
|  |  |  |  |  | 84 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 9445,1 | 9445 | 9433,9 | 99,9 | 99,9 |
|   |   |   |   |   | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») | Количество посещений | Единица | 16880 | 16880 | 16880 | 100,0 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 425 | 425 | 425,0 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | Единица | 10660 | 10660 | 10660 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 425 | 425 | 425,0 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 900 | 900 | 900 | 100,0 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 425 | 425 | 425,0 | 100,0 | 100 |
|   |   |   |   |   | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Количество документов (библиографических записей) | Единица | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 100 |
|   |   |   |   |   | 4 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 425 | 425 | 425,0 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | итого по расходам |   |   | 11145,1 | 11145,1 | 11133,9 | 100 | 99,9 |
|   |   |   |   |   | Наименование подпрограммы «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» |
| 3 | 2 |   |   |   | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | Человек | 44881 | 44881 | 44881 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 18870,3 | 18870,3 | 18824,9 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | Количество проведенных мероприятий | штука | 51 | 51 | 51 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2640,7 | 2640,7 | 2637,6 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Организация и проведение культурно-массовых меропри ятий (культурно-массовых (иной деятельности в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности) | Количество проведенных мероприятий | штука | 2376 | 2376 | 2404 | 101% | 101 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 11259,9 | 11259,9 | 11259,9 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | итого |   |   | 32770,9 | 32770,9 | 32722,4 | 100 | 99,8520028 |
| 3 | 3 |   |   |   | Наименование подпрограммы «Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» |
|   |   |   |   |   | Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | Человек | 7500 | 7500 | 7528 | 100,4 | 100,4 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 2169,8 | 2169,8 | 2148,1 | 99 | 100 |
|   |   |   |   |   | Выявление, изучение, сохранение развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | Количество объектов(видов) декоративно-прикладного искусства | Единица | 5 | 5 | 5 |   | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс.руб. | 2998,7 | 2998,7 | 2984,7 |   | 100 | 99,5 |
| 3 | 3 |   |   |   | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | Человек | 5713 | 5713,0 | 5871,0 | 59 | 128 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 962,9 | 798,2 | 789,1 | 82 | 98,859935 |
|   |   |   |   |   | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях | Число посетителей | Человек | 2890 | 2890 | 3046 | 105,4 | 105,4 |
|   |   |   |   |   | 72 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 736,9 | 736,9 | 728,5 | 98,9 | 98,9 |
|   |   |   |   |   | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | Число посетителей | Человек | 2823 | 2823 | 2825 | 100,1 | 100,1 |
|   |   |   |   |   | 6 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 61,3 | 61,3 | 60,6 | 98,9 | 98,9 |
|   |   |   |   |   | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Количество выставок | Человек | 16 | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 |
|   |   |   |   |   | 22 | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 226,0 | 226,0 | 223,1 | 99 | 100 |
| 3 | 4 |   |   |   | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений |
|   |   |   |   |   | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. | Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 51,044 | 51,044 | 51,044 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   |   | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс.руб. | тыс.руб. | 24733,7 | 24733,7 | 23952,6 | 97 | 96,8 |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район» на реализацию муниципальной программы

**Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Киясовский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2020год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_на 2015-2024 годы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** | **0** | **0** |  |   | **«Развитие культуры» на 2015-2025 г.г.** | **всего** |  515 |  08 |   |   |   | 94429,9 | 94429,9 | 92985,4 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |   | ответственный исполнитель заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина | 515 |  08 |  01 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |   |   |
| **3** | **1** | 0 |   |   | **Подпрограмма : Библиотечное обслуживание населения** | **всего** | 515 | 08  | 01  | 03100000000 |   | 11517,3 | 11517,3 | 11503,2 | 100 | 100 |
|  |  |   |   |   |   | 515 |  08 |  01 | 03100000000 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 1 | 1 |   |   |  Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |  08 |  01 | 0310166770 | 611 | 11132,7 | 11132,7 | 11121,5 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |  08 |  01 | 0310166770 | 612 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100 | 100 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |   | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |  08 |  01 | 0310161770 | 612 | 41,6 | 41,6 | 40,1 | 96 | 96,4 |
|   |   |   |   |   | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия начальник управления по КМСиТ Адм.МО «Киясовский район» В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0310104220 | 612 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 100 | 100,0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |   | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|   |   |   |   |   | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 03105L5190 | 612 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 3 | 1 | 2 | 4 |   | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 031А255190 | 612 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 100 | 100 |
|   |   |   |   |   | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 031А155190 | 612 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   | Межбюджетные трансферты (Федеральный проект "Творческие люди" (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 031А155190 | 612 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **3** | **2** | 0 | 0 |   |  **Подпрограмма: «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **всего** |  515 | 08  |  01 | 0320000000  |   | 33309,0 | 33309,0 | 33181,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  |   |   |   | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 8 | 1 | 320108220 | 612 | 78,0 | 78,0 | 74,1 | 95,0 | 95,0 |
|  |  |   |   |   | Подготовка к зиме | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320104220 | 612 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 100 | 100 |
|  |  |   |   |   | Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320161770 | 612 | 58,6 | 58,6 | 53,8 | 100,0 | 91,8 |
|  |  |   |   |   | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320166770 | 612 | 216,9 | 216,9 | 147,8 | 68,1 | 68,1 |
|  |  |   |   |   | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 03201S8220 | 612 | 26,0 | 26 | 24,7 | 95,0 | 95,0 |
|  |  |   |   |   | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  01 | 0320166770 | 611 | 32770,9 | 32770,9 | 32722,4 | 99,9 | 99,9 |
| **3** | **3** | **0** |   |   | **Подпрограмма: «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина** |  515 | 08  |  01 | 033000000  |   | 6249,5 | 6249,5 | 6160,7 | 99 | 100 |
| **3** | **3** | **0** |   |   | **Денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности** | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330161770 | 612 | 15,0 | 15 | 14 | 93 | 93,3 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |   | Муниципальная услуга: | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330266770 | 611 | 1024,2 | 1024,2 | 1012,2 | 99 | 100 |
| «Обеспечение доступа к музейным фондам» |
| 3 | 3 | 2 | 1 |   | Муниципальная услуга Организация и проведение экскурсий» | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330166770 |  611 | 5168,6 | 5168,6 | 5132,8 | 99,3 | 100 |
|   |   |   |   |   | субсидии на иные цели. | ответственный исполнитель мероприятия директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |  08 |  01 | 0330166770 | 612 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100 | 100 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |   | субсидии на иные цели. | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  01 | 0330266770 | 612 | 40 | 40 | 0 | 0,0 | 100 |
| **3** | **4** | **0** | 0 |   | **Подпрограмма: «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** |  515 | 08  |  04 | 034000000  |   | 43354,1 | 43354,1 | 42140,1 | 97,2 | 97,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  515 | 08  |  04 |   |   |   |   |   |   |   |
| заместитель главы администрации по социальным вопросам М.С.Митрошина |
| соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов |  515 | 08  |  04 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 4 | 1 | 1 |   | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий  | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340160120 | 111,119,242, 244 | 15397,5 | 15397,5 | 15313,9 | 99,5 | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 2 |   | Уплата прочих налогов | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340160120 | 851;852 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 100,0 | 100 |
| 3 | 4 | 3 | 3 |   |   | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 |   |   |   |   | 0,0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 100 |
| 3 | 4 | 4 | 4 |   | Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340266770 | 611 | 24733,7 | 24733,7 | 23952,6 | 96,8 | 100 |
| 3 | 4 | 5 | 5 |   |  медосмотр водителей за прошлый год | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340266770 | 612 | 43,6 | 43,6 | 38,1 | 87,4 | 100 |
| 3 | 4 | 6 | 6 |   | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд  | соисполнитель директор МКУК "Районный координационно-методический центр учреждений культуры, молодежной политики и туризма" МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" В.П.Коконов | 515 | 08  |  04 | 340160120 | 111;119;242; 244;247;360 | 3161,7 | 3161,7 | 2817,9 | 89,1 | 100 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 31.12.2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2021 годы. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **3** | **0** |  **«Развитие культуры» на 2015-2025 годы** | **Всего** | 94429,9 | 92985,4 | 98,5 |
| бюджет муниципального района  | 94429,9 | 92985,4 | 98,5 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 94287,8 | 92843,3 | 98,5 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 128,86 | 128,86 | #ДЕЛ/0! |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субвенции из бюджетов поселений  |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |   |   |   |
| софинансирование | 1,42 | 1,42 | 100 |
| **3** | **1** | **«Библиотечное обслуживание населения»** | **Всего** | 11517,3 | 11503,2 | 99,9 |
| бюджет муниципального района  | 11517,3 | 11503,2 | 99,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 11375,2 | 11361,1 | 99,9 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11,82 | 11,82 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 128,86 | 128,86 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субвенции из бюджетов поселений  |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |   |   |   |
| софинансирование | 1,42 | 1,42 | 100 |
| **3** | **2** | **«Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел»** | **Всего** | 33309,0 | 33181,4 | 99,6 |
| бюджет муниципального района  | 33309,0 | 33181,4 | 99,6 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 33309 | 33181,4 | 99,6 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |   |   | #ДЕЛ/0! |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   | #ДЕЛ/0! |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субвенции из бюджетов поселений  |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |   |   |   |
| софинансирование |   |   | #ДЕЛ/0! |
| **3** | **3** | **«Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам»** | **Всего** | 6249,5 | 6160,7 | 98,58 |
|  |  |  | бюджет муниципального района  | 6249,5 | 6160,7 | 99 |
|  |  |  | в том числе: |   |   |   |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района  | 6249,5 | 6160,7 | 99 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |   |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |   |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений  |   |   |   |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |   |   |   |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |   |   |   |
|  |  |  | иные источники |   |   |   |
| **3** | **4** | **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | 43354,1 | 42140,1 | 97 |
|  |  |  | бюджет муниципального района  | 43354,1 | 42140,1 | 97 |
|  |  |  | в том числе: |   |   |   |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района  | 43354,1 | 42140,1 | 97 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |   |   |   |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |   |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений  |   |   |   |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |   |   |   |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района  |   |   |   |
|  |  |  | иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2025 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 31.01.2022 | 95 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2025 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 30.01.2022 | 814.1 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2025 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 12.12.2022 | 835 | Внесение изменений в муниципальную программу МО «Киясовский район» «Развитие культуры» на 2015-2025 гг. Внесение дополнительных показателей и изменение бюджета. |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2025 годы.  |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 75 | 2,99/4=75 | 9/9=100 | 99,9 | 1 |
| 03 | 2 | «Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 88,2 | 7,84/8=98 | 9/10=90 | 99,6 | 0,9 |
| 03 | 3 | «Реализация национальной политики, туристское обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 100 | 5/5=100 | 6/6=100 | 99 | 1 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по социальным вопросам | Управление по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Администрации муниципального образования «Киясовский район» | 90,22 | 6,13/7=87,6 | 16/16=100 | 97 | 1,03 |
|  |  | итого |  |  | 86,6  | 90,2 | 97,5 | 98,8 | 0,98 |

Начальник Управления по КМСиТ В.П. Коконов

Ведущий специалист А.Р. Глухова

Ведущий экономист И.Н.Бигбашева

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)