УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО «Киясовский район» от 28.10.2014 № 603 (в редакции постановлений от 26.05.2016 №303, 04.10.2016 №579, 10.11.2016 №2016, 24.05.2017 №267, 20.03.2018 №118, 19.04.2018 №180, 29.06.2018 №296.1, 29.12.2018 №549, 06.11.2019 №539, 07.02.2020 №41, 22.12.2020 №450, 15.03.2021 №90, 15.03.2022 №223, 29.12.2022 №905, 24.04.2023 №187, 22.02.2024 № 77, 28.03.2024 № 128)

**Муниципальная программа Киясовского района**

**«Создание условий для устойчивого экономического развития»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Создание условий для устойчивого экономического развития |
| Подпрограммы | 5.1 Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции;  5.2 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;  5.3 Развитие потребительского рынка;  5.4 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |
| Координатор | Заместитель главы Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по экономическому развитию и муниципальной собственности |
| Ответственный исполнитель | 5.1 Сектор сельского хозяйства Управления сельского хозяйства и экономического развития Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (Сектор сельского хозяйства);  5.2, 5.3, 5.4 Отдел экономического развития Управления сельского хозяйства и экономического развития Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (Отдел экономического развития) |
| Соисполнители | 5.2 Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (Администрация Киясовского района), в том числе отдел по управлению собственностью;  5.3 Администрация Киясовского района, в том числе отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел по управлению собственностью  5.4 Администрация Киясовского района, в том числе отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел по управлению собственностью |
| Цель | Обеспечение устойчивого экономического развития района, в том числе посредством внедрения цифровых технологий (цифровизации) |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | 5.1 Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;   1. 5.2 Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Киясовского района;   5.3 Развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Киясовского района;  создание условий для эффективного функционирования системы защиты прав потребителей в соответствии с [действующим](consultantplus://offline/ref=D80CAE30BE44C2468FFA7F79ED7E73ED1C824839ACE2247963FF0A7F81d749F) законодательством Российской Федерации;  5.4 Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Киясовского района в интересах его устойчивого социально-экономического развития |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, рублей.  2.Количество занятых в экономике района, чел.  Кроме того, определены целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы. |
| Сроки реализации муниципальной | 2015-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» планируется в объеме 26027,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | Собственные средства, тыс. руб. | Субвенции из бюджета УР | | 2015 г. | 4818,4 | 40,0 | 4778,4 | | 2016 г. | 4910,6 | 40,0 | 4870,6 | | 2017 г. | 4678,0 | 10,0 | 4668,0 | | 2018 г. | 4472,9 | 10,0 | 4462,9 | | 2019 г. | 4398,0 | 10,0 | 4388,0 | | 2020 г. | 400,0 | 400,0 | 0 | | 2021 г. | 250,0 | 250,0 | 0 | | 2022 г. | 300,0 | 300,0 | 0 | | 2023 г. | 300,0 | 300,0 | 0 | | 2024 г. | 300,0 | 300,0 | 0 | | 2025 г. | 300,0 | 300,0 | 0 | | 2026 г. | 300,0 | 300,0 | 0 | | 2027 г. | 300,0 | 3000 | 0 | | 2028 г. | 300,0 | 300,0 | 0 | | Итого 2015-2028 г.г. | 26027,9 | 2860,0 | 23167,9 |   Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий подпрограмм 5.2, 5.3, 5.4 и с 2020 года по подпрограмме 5.1 учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» *(муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).*  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Киясовского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечными результатами реализации муниципальной программы является:   1. 1) повышение доходов и занятости населения Киясовского района; 2. 2) наполнение доходной части бюджета Киясовского района и поселений, расположенных в границах Киясовского района; 3. 3) повышение качества жизни населения за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства.   На конец реализации муниципальной программы:   * среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по Киясовскому району составит 37500 рублей; * количество занятых в экономике района составит 1750 человек.   Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. |

**5.1 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка**

**сельскохозяйственной продукции»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по экономическому развитию и муниципальной собственности |
| Ответственный исполнитель | Сектор сельского хозяйства |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (Администрация Киясовского района), в том числе: Отдел экономики, отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел по управлению собственностью |
| Цель | Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| Задачи | 1. Создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции. 2. Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д. 3. Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья. 4. Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. 5. Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов. 2. Валовый сбор зерна в весе после доработки, тонн. 3. Валовое производство молока, тонн. 4. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов. 5. Общая посевная площадь, га. 6. Общая посевная площадь зерновых культур, га. 7. Урожайность зерновых, ц/га. 8. Общее поголовье крупного рогатого скота, голов. 9. Общее поголовье коров, голов. 10. Общее поголовье свиней, голов. 11. Удой молока на 1 фуражную корову, кг. 12. Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных учреждений. 13. Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством. 14. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей 15. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Киясовского района | Объем средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на реализацию подпрограммы составит 25817,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (тыс. руб.):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | Субвенции из бюджета | Субсидии из бюджета УР | | 2015 г. | 4778,4 | 4778,4 | 0,0 | | 2016 г. | 4870,6 | 4870,6 | 0,0 | | 2017 г. | 4668,0 | 4668,0 | 0,0 | | 2018 г. | 4462,9 | 4462,9 | 0,0 | | 2019 г. | 4388,0 | 4388,0 | 0,0 | | 2020 г. | 350,0 | 0,0 | 350,0 | | 2021 г. | 200,0 | 0,0 | 300,0 | | 2022 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | 2023 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | 2024 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | 2025 г. | 30,0 | 0,0 | 300,0 | | 2026 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | 2027 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | 2028 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | Итого 2015-2028 гг. | 25817,9 | 23167,9 | 2750,0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Киясовского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является эффективное функционирование и устойчивое развитие агропромышленного комплекса Киясовского района, а также обеспечение доходов и занятости населения.  Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.  Основным показателем, характеризующим работу отрасли сельского хозяйства, является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). Запланирован его ежегодный рост в размере \_\_\_1-3\_\_\_ процентов.  Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства, на конец реализации подпрограммы (к 2028 году):   * валовый сбор зерна в весе после доработки составит \_23220\_ тонн; * валовое производство молока - \_29280\_ тонн; * общая посевная площадь - \_25800\_ га * в том числе зерновых культур - \_10320 га; * общее поголовье крупного рогатого скота - \_8950\_ голов; * общее поголовье свиней - \_26000\_ голов; * среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 43000 рублей.   Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы отрасли:   * доля прибыльных сельскохозяйственных организаций - \_100\_ процентов в общем их числе; * урожайность зерновых культур - \_22,5\_ ц/га; * удой молока на 1 фуражную корову - \_7230\_ кг. |

**5.1.1. Характеристика сферы деятельности**

Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Киясовского района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории района осуществляют производственную деятельность

7 сельскохозяйственных организаций, 17 крестьянских (фермерских) хозяйство и 4363 личных подсобных хозяйств.

По специализации и направлениям деятельности сельское хозяйство района традиционное. В растениеводстве основное направление – производство кормов и зерна, в животноводстве - производство молока, мяса КРС и свиней.

В 2013 году сельскохозяйственные производители совместно с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района собрали 9,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составила 8,0 ц/га. Для зимовки скота 2013-2014 г.г. район заготовил кормов 20 ц.к.ед. на 1 условную голову. Производством картофеля и овощей занимаются только жители в личных подсобных хозяйствах.

Отрасль животноводства в Киясовском районе представлена молочным скотоводством и свиноводством. Поголовье крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на начало 2014 года составляло 8200 голов, в том числе коров – 3130 голов; поголовье свиней – 19997 голов. По итогам работы отрасли животноводства за 1 полугодие 2014 год поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 799 голов и составило 7401 голов, в том числе коров – 3066 голов; поголовье свиней сократилось на 1446 голов и составило 18551 голов.

Валовое производство молока в районе в 2013 году в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 14774 тонны, по сравнению с 2012 годом это меньше на 329 тонн. Удой на 1 фуражную корову в 2012 году составил 4614 кг. За 2013 год надой на 1 корову впервые в истории района перешагнул 5000-ный рубеж и составил 5002 кг, а в сельскохозяйственных предприятиях 5044 кг. За 1 полугодие 2014 года валовое производство молока по району составило 8689 тонн, удой на корову по району 2827 кг. Наилучших результатов по молочной продуктивности коров добились в АК «Киясовский» и АК «Яжбахтинский» ООО «Восточный».

В районе стабильно работает наша фабрика мяса - свинокомплекс «Киясовский». В связи с угрозой африканской чумы и нерентабельностью производства свинины были сокращены откормочные площадки в д.Карамас-Пельга и д. Атабаево, свиноферма в с. Первомайский. Производство свинины сосредоточено только в одном месте – на свинокомплексе. Сегодня это современный промышленный комплекс по производству мяса свиней объемом 4000 тонн в год, производственная мощность которого составляет 20 тыс. голов свиней. Так же в районе определено базовое хозяйства по животноводству: АК «Киясовский» ООО «Восточный».

В целях распространения передового опыта, повышения профессионального мастерства работников агропромышленного комплекса в районе ежегодно проводятся конкурсы (смотры-конкурсы), осуществляется поощрение передовиков производства. Так, ежегодно проводятся конкурсы операторов по воспроизводству стада и машинного доения. Традиционно каждый год проводится Слет передовиков животноводства. Ежемесячно до каждого сельхозпредприятия района доводится задание по молоку в зависимости от выполнения плана с учетом отставания, подводятся итоги по передовикам производства, лучших отмечают в средствах массовой информации, проводятся месячники по повышению валового производства молока.

Сведения, характеризующие работу сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ЛПХ за 2010-2013 годы:

| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **1 полугодие 2014 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье крупного рогатого скота, голов | 10551 | 10194 | 9497 | 9775 | 9100 |
| в том числе коров | 4079 | 3989 | 3662 | 3815 | 3673 |
| Производство молока, тонн | 18312 | 18128 | 17974 | 18055 | 10120 |
| Надой на 1 корову, кг | 4543 | 4422 | 4614 | 5002 | 2755 |
| Производство зерна, тонн | 7354 | 22436 | 16448 | 9317 | 0 |
| Урожайность зерновых, ц/га | 7,9 | 14,4 | 13,3 | 8,0 | 0 |
| Посевная площадь зерновых, га | 20638 | 15617 | 12393 | 11585 | 10768 |

По итогам 2013 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в четырех предприятиях Киясовского района (за исключением хозяйств ООО «Восточный») составила 114,5 млн. руб. или 125,4 процента к уровню прошлого года, прибыль составила 14,096 млн. руб. Из 4 сельскохозяйственных организаций, отчитавшихся в управление сельского хозяйства, все сработали с прибылью (100%).

В сельскохозяйственном производстве района занято 817 человек или 13 процентов от трудоспособного населения, в личном подсобном хозяйстве – 341 человек или 5,4 процентов от трудоспособного населения района. За 2013 года среднемесячная заработная плата на предприятиях сельского хозяйства составила 11180 руб., что на 24,2 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

В целях стабилизации, устойчивого развития и укрепления финансового состояния агропромышленного комплекса района, совершенствования организации и технологии сельскохозяйственного производства осуществляется государственная поддержка сельского хозяйства. За 2013 год из федерального и республиканского и местного бюджетов в сельскохозяйственные организации района направлено в виде дотаций и субсидий 34,7 млн. рублей, в том числе:

* + субсидии на оказание несвязанной поддержки – 7,5 млн. руб.;
  + дотации на молоко – 9,4 млн. руб.;
  + дотации на покупку скота – 8,7 млн. руб.;
  + субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам - 1,5 млн. руб.

С помощью средств государственной поддержки осуществляется техническое перевооружение агропромышленных хозяйств. В 2013 году приобретено 7 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн, сеялка, 11 единиц прочей сельхозтехники (кормораздатчики, охладители, молокопроводы, транспортеры, жатки, косилки, культиваторы, прицепы).

При государственной поддержке активно развиваются и работают малые формы хозяйствования. Для ведения личного подсобного хозяйства 135 человек в 2013 году получили кредиты на сумму 26 млн. рублей. Кредиты получены на приобретение малогабаритной техники, приобретение скота, птицы, газификацию, строительство и реконструкцию животноводческих помещений.

Мобилизация имеющихся ресурсов, развитие кормовой, технической и технологической базы, эффективное использование средств государственной поддержки позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса в районе.

Вместе с тем в отрасли имеется ряд острых проблем, ограничивающих планомерный рост агропромышленного комплекса:

* высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, производственных помещений, низкие темпы обновления материально-технических ресурсов, модернизации аграрной сферы;
* недостаток оборотных средств на приобретение удобрений, ядохимикатов, семян, кормов, горюче-смазочных материалов;
* недостаточно эффективное использование земельных ресурсов, обусловленное отсутствием собственников, низким уровнем плодородия и нарушением технологии производства;
* отток рабочей силы из отрасли, острый дефицит квалифицированных руководителей, специалистов, рабочих сельских профессий, ухудшение демографической ситуации, уровня и качества жизни на селе;
* неразвитость аграрных рынков, проблемы сбыта продукции;
* недостаток финансовых ресурсов в бюджете района для разработки и реализации муниципальных программ развития сельского хозяйства для последующего участия в республиканских программах.

**5.1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в агропромышленном секторе в рамках подпрограммы отнесены вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Правовые основы реализации в Удмуртской Республике государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает [Закон](consultantplus://offline/ref=2BD0C005C65C736AC144FB043D2DD15ED4A350874236ADE9455EB61DB7035A72C7E60F2536433EA312F09AIFX2O) Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 31-РЗ «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике», согласно которому основными целями государственной аграрной политики Удмуртской Республики являются:

* развитие эффективного сельскохозяйственного производства в Удмуртской Республике;
* повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Удмуртской Республики, и сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртской Республики, обеспечение качества продовольственных товаров, произведенных на территории Удмуртской Республики;
* обеспечение содействия устойчивому развитию в Удмуртской Республике сельских территорий в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2DC3673E205AF12C7A4990BB4F0CAF8632B9931BE10C88C975C605B7AAI0e5K) от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», обеспечение занятости и повышения уровня жизни сельского населения Удмуртской Республики, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;
* сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов Удмуртской Республики;
* формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственного производства на территории Удмуртской Республики, и развитие инфраструктуры этого рынка;
* создание на территории Удмуртской Республики благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского хозяйства.

Основными задачами развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 – 2020 годы (утв. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 г. № 102) являются:

* стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
* повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций;
* создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
* обеспечение эффективного государственного управления в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
* создание экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования, формированию и устойчивому развитию сельской потребительской кооперации.

При разработке целей и задач подпрограммы учтены приоритеты политики Киясовского района в агропромышленном комплексе, установленные в Программе социально-экономического развития Киясовского района на 2010-2014 годы (утв. Решением Киясовского районного Совета депутатов от 1 марта 2010 года № 319). В соответствии с Программой основная цель государственной политики в области сельского хозяйства – создание условий для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, улучшение социальных условий жизни сельского населения. Приоритетными задачами являются:

* финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;
* поставка техники и других материальных ресурсов на лизинговой основе;
* привлечение для работы в сельской местности кадров молодых специалистов;
* улучшение жилищных и социальных условий.

Постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 13 сентября 2013 г. № 622 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Киясовский район» Удмуртской Республики на 2014 – 2020 годы», направленная на создание условий жизнедеятельности на сельских территориях.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1. Создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции.
2. Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д.
3. Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья.
4. Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.
5. Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района.

**5.1.3. Целевые показатели (индикаторы)**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов.

Основной показатель, характеризующий работу отрасли сельского хозяйства. Показатель рассчитывается в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом. Предусмотрен государственной программой Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 г. № 102, для наблюдения в разрезе муниципальных образований.

1. Валовый сбор зерна в весе после доработки, тонн.

Показатель характеризует результат работы подотрасли растениеводства; зависит от площади посевных площадей и эффективности их использования.

1. Валовое производство молока, тонн.
2. Показатель характеризует результат работы подотрасли животноводства, развитие молочного скотоводства в районе. Зависит от поголовья коров, их продуктивности и интенсивности использования.
3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов.

Показатель характеризует эффективность работы сельскохозяйственных организаций. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

1. Общая посевная площадь, га.

Показатель характеризует развитие сельского хозяйства в районе, влияет на результат работы подотраслей растениеводства и животноводства.

1. Общая посевная площадь зерновых культур, га.

Показатель характеризует развитие подотрасли растениеводства в районе, влияет на результат работы подотрасли растениеводства.

1. Урожайность зерновых культур, ц/га.

Показатель характеризует эффективность работы подотрасли растениеводства.

1. Общее поголовье крупного рогатого скота, голов.

Показатель характеризует уровень развития животноводства в районе, влияет на результаты работы подотрасли животноводства.

1. Общее поголовье коров.

Показатель характеризует уровень развития животноводства, в том числе молочного скотоводства; влияет на результаты работы подотрасли животноводства.

1. Общее поголовье свиней, голов.

Показатель характеризует уровень развития животноводства; влияет на результат работы подотрасли животноводства.

1. Удой молока на 1 фуражную корову, кг.

Показатель характеризует уровень молочной продуктивности стада или интенсивность использования коров.

1. Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных учреждений

Показатель характеризует привлекательность работы в сельскохозяйственных организациях района для молодых специалистов; влияет на развитие сельского хозяйства.

1. Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством.

Показатель характеризует количество обученных или повысивших квалификацию кадров в сельскохозяйственной отрасли района.

1. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей.

Показатель характеризует привлекательность работы в сельском хозяйстве района. Увеличение заработной платы способствует обеспечению отрасли кадрами, сохранению кадрового потенциала сельскохозяйственного производства, повышению качества жизни сельского населения. Расчет показателя осуществляется Управлением сельского хозяйства Администрации Киясовского района на основе данных сельскохозяйственных организаций.

1. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий

Показатель характеризует эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**5.1.4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации – 2015-2028 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

**5.1.5. Основные мероприятия**

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней.

В рамках основного мероприятия осуществляется публикация информации о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей на сайте органов местного самоуправления Киясовского района, в газете «Знамя труда», направляются письма в адрес сельскохозяйственных организаций. Также информирование потенциальных получателей государственной поддержки осуществляется через органы местного самоуправления поселений.

1. Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

1. прием, формирование и проверка пакетов документов от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и населения на оказание государственной финансовой поддержки;
2. составление и ведение реестра получателей субсидий, представление его в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности».

Основное мероприятие реализуется отделом по управлению собственностью Администрации МО «Киясовский район». Административный регламент оказания услуги утвержден постановлением Администрации МО «Киясовский район» 21.06.2012 года № 503 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» (в редакции постановлений от 13.05.2013 № 287 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации муниципального образования «Киясовский район», от 13.11.2013 № 739 «О внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»)

1. Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Киясовского района в сфере агропромышленного комплекса.

На этапе подготовки к реализации инвестиционного проекта осуществляется:

1. подготовка инвестиционных площадок для создания новых производств;
2. разработка предложений по реализации инвестиционных проектов на территории Киясовского района;
3. взаимодействие с инвесторами;
4. подготовка документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

На этапе реализации инвестиционных проектов осуществляется мониторинг и контроль за их реализацией, подготовка отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов.

Планируемые на период реализации подпрограммы (2015-2019 годы) инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса:

5.1. Реконструкция и строительство животноводческих помещений и приобретение молочного и мясного скота.

- Реконструкция свиноводческого корпуса под телятник в с. Первомайский.

Проектом предусмотрено переоборудование свинарника № 9 СТФ «Первомайская» под телятник для содержания телят от 20 дней до 18 месяцев. Планируемый объем инвестиций – 6300 тыс. рублей. Реализация проекта планируется на территории с. Первомайский. Инициатором инвестиционного проекта является АК «Яжбахтинский» ООО «Восточный».

- Реконструкция фермы по откорму крупного рогатого скота на 800 голов. Проектом предусмотрено переоборудование двух корпусов по 400 голов. Планируемый объем инвестиций – 400 млн. рублей. Реализация проекта планируется на территории д.Нижняя Малая Салья. Инициатором инвестиционного проекта является СПК «Киясовский».

- Реконструкция животноводческих помещений для размещения дойного стада на сумму 4 млн. руб. Проект планируется реализовать на территории д. Данилово и д. Байсары. Планируемый объем инвестиций– 4,0 млн. руб. Инициатор проекта АК «Киясовский».

- Реконструкция животноводческих помещений и покупка молочного скота Проект планируется реализовать на территории д.Дубровский и д.Калашур. Планируемый объем инвестиций – 20,0 млн. руб. Инициатор проекта ООО «УСПК».

- Приобретение и реконструкция животноводческой фермы и убойного цеха. Приобретение племенного молодняка КРС мясного направления. Проект планируется реализовать на территории Киясовского района. Планируемый объем инвестиций на реализацию проекта – 65 млн. рублей. Инициатор инвестиционного проекта – ООО «МТС «Удмуртская».

- Строительство фермы по разведению крупного рогатого скота на 1200 голов.

Проект планируется реализовать на территории Киясовского района. Планируемый объем инвестиций – 400 млн. руб. Инициатор проекта Администрация МО «Киясовский район».

Проект находится на стадии поиска инвестора.

- Строительство кролиководческой фермы с убойным цехом. Проект планируется реализовать на территории с.Мушак. Планируемый объем инвестиций – 4000 тыс. руб. Инициатор проекта ИП Абдуллин В.М..

- Приобретение молочного скота главами КФХ на сумму 10 млн. руб.

5.2. Приобретение сельскохозяйственной техники

Приобретение сельскохозяйственной техники АК "Киясовский" на сумму 30 млн.руб., АК "Яжбахтинский" на сумму 30 млн.руб., СПК "Киясовский" на сумму 34 млн.руб, ООО "МТС "Удмуртская" на сумму 50 млн.руб., ООО "УСПК" на сумму 30 млн. руб., КФХ на сумму 30 млн.руб.

5.3. Приобретение, модернизация и газификация зерносушильных комплексов

Модернизация зерносушильного комплекса в с. Киясово, инициатор проекта СПК «Киясовский». Планируемый объем инвестиций 10 млн.рублей.

Приобретение зерносушильного комплекса, проведение работ по его монтажу, постройка складских помещений. Проект планируется реализовать на территории с. Киясово.

Планируемый объем инвестиций на реализацию проекта – 10 млн. рублей.

Инициатор инвестиционного проекта – ООО «МТС «Удмуртская».

Модернизация и газификация зерносушильного комплекса КЗС-20. Проект планируется реализовать на территории с.Ильдибаево. Планируемый объем инвестиций на модернизацию КЗС – 0,93 млн. руб.На газификацию- 1,6 млн.руб. Инициатор проекта СПК имени Суворова.

5.4. Газификация производственных объектов

Газификация автомобильного гаража и административного здания. Проект планируется реализовать на территории с.Ильдибаево. Планируемый объем инвестиций на газификацию –4,9 млн. руб. Инициатор проекта СПК имени Суворова.

Реконструкция и газификация ремонтной мастерской. Проект планируется реализовать на территории с.Подгорное. Планируемый объем инвестиций – 2,0 млн. руб. Инициатор проекта АК «Киясовский».

Следует отметить, что мероприятия, направленные на подготовку и реализацию инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств во всех сферах экономики учитываются в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций».

1. Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района.
2. Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве.
3. Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса.
4. Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации, в том числе по программам развития цифровых компетенций руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района.
5. Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), включая организацию питания, иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников.

В рамках основного мероприятия проводятся День работников сельского хозяйства, слет передовиков животноводства, конкурсы (смотры-конкурсы):

1. операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота;
2. операторов машинного доения коров;
3. по подготовке сельскохозяйственных предприятий к весенне-полевым работам;
4. по организованному проведению весенне-полевых работ;
5. конкурс по производству молока;
6. по организованному проведению заготовки кормов для животноводства на зимне-стойловый период;
7. по проведению уборки зерновых культур;
8. по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение и подготовке ее к полевым работам
9. Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Киясовского района (организационные мероприятия).

В рамках основного мероприятия реализуются меры по следующим направлениям:

11.1. Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Киясовского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования).

Сектором сельского хозяйства осуществляется подбор кадров для целевого набора, подготовка необходимых документов. После получения высшего или среднего профессионального образования осуществляется организационное содействие в трудоустройстве молодых специалистов в организации агропромышленного комплекса Киясовского района.

11.2. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21октября 2013 г. № 481 «О мерах по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В целях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам Администрации Киясовского района:

1. осуществляет разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат;
2. осуществляет прием документов;
3. проводит проверку представленных документов, принимает решение о признании заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий и включении в список участников [программы](consultantplus://offline/ref=2AD52C8AA9680871242E03B8A70B001AE39CCBC5B14B45711308AA4A7DDECFC38614ECh27EI) или об отказе во включении в список участников [программы](consultantplus://offline/ref=2AD52C8AA9680871242E03B8A70B001AE39CCBC5B14B45711308AA4A7DDECFC38614ECh27EI);
4. представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики список участников программы, акты органа местного самоуправления о признании лиц, указанных в списке, нуждающимися в улучшении жилищных условий или о признании молодой семьи, молодого специалиста не имеющими жилья в сельской местности, иные документы;
5. доводит до сведения заявителей информацию о включении их в сводный список участников программы;
6. заключает договор купли-продажи жилого помещения, договор подряда на строительство жилого дома либо договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 27.12.2012 года № 993 (в редакции постановления от 23.05.2013 № 328, от 27.08.2013 №571) (Осуществляет отдел строительства и муниципального хозяйства Администрации Киясовского района). С 2014 года прием заявлений ведется в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

11.3. Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах – в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года №32-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах сельских населенных пунктов на территории Удмуртской Республики».

Для реализации указанной меры государственной поддержки Администрация Киясовского района:

1. устанавливает (обновляет) перечень сформированных земельных участков, планируемых для предоставления гражданам в соответствии с указанным Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года №32-РЗ, а также [Законом](consultantplus://offline/ref=CDE67022A8C0F99B6649A249A9C8A0C0FEB42C221FE9006B2F32AA6BD307C2FF7D79F0A386A052CC539F7Dn30CL) Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. №68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»;
2. ведет единый учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков;
3. предоставляет земельные участки в собственность граждан.

11.4. Предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам.

Порядок предоставления указанной меры государственной поддержки установлен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 апреля 2007 г. № 52 «О жилищных займах гражданам за счет средств бюджета Удмуртской Республики». Административный регламент Администрации Киясовского района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан для предоставления жилищных займов» утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 29 июня 2012 года №535 (в редакции постановлений от 23.05.2013 № 332, от 27.08.2013 №571).

Для реализации данной меры Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики:

1. осуществляет учет и формирование очередности граждан на получение жилищных займов;
2. организует деятельность по подготовке документов для выдачи жилищных займов;
3. осуществляет контроль за целевым использованием жилищных займов, своевременным возвратом основного долга и уплатой процентов за пользование жилищными займами;
4. осуществляет контроль за стоимостью и сроками ввода в эксплуатацию жилья, построенного с помощью жилищных займов. Контроль осуществляется по документам, представляемым заемщиками и застройщиками, а также путем проведения проверок на местах. Проведение проверки оформляется актом;
5. оказывает помощь заемщикам – индивидуальным застройщикам в подготовке документов для строительства индивидуальных жилых домов;
6. проводит работу с заемщиками по разъяснению условий и порядка получения и использования жилищных займов;
7. запрашивает сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике о наличии или отсутствии у заемщика и членов его семьи жилых помещений на праве собственности.

11.5. Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Удмуртской Республики.

Указанные меры реализуются в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Удмуртской Республики на 2014-2020 годы. Положение о предоставлении единовременных выплат утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03 марта 2014 года № 88. Об утверждении Положения о предоставлении единовременных выплат руководителям, специалистам, рабочим и студентам в рамках реализации мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013- 2020 годы».

Администрация Киясовского района в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях информирует население о предоставлении единовременных выплат.

Следует отметить, что меры, связанные с предоставлением жилья или улучшением жилищных условий, по всем категориям граждан учитываются в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения», подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

1. Создание объектов социального комплекса и инфраструктуры.
2. Организация участия муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В рамках основного мероприятия осуществляется подготовка необходимых документов; в случае отбора Киясовского района по итогам конкурсных процедур – реализация соответствующих программ и проектов.

1. Реализация установленных полномочий (функций) сектором сельского хозяйства Управления сельского хозяйства и экономического развития Администрации Киясовского района.
2. Средства бюджета Киясовского района, направляемые на реализацию подпрограммы, учтены также в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования в части содержания сектора сельского хозяйства Управления сельского хозяйства и экономического развития (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**5.1.6. Меры муниципального регулирования**

В соответствии с Положением, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район» от 27 февраля 2012 г. № 41, структурным подразделением Администрации района осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий в области сельского хозяйства, является Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Киясовский район».

Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Киясовского района в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей утверждаются ежегодно постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по направлениям поддержки. В положениях устанавливаются порядок и условия оказания поддержки, механизмы контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Администрацией МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» ежегодно утверждаются Положения о проведении районных конкурсов (смотров-конкурсов), в которых определяются условия участия, время проведения и порядок подведения итогов конкурсов.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

**5.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

**5.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в части:

* предоставления средств государственной поддержки, направленных на развитие агропромышленного комплекса района;
* поиска инвесторов и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на территории района;
* подготовки кадров для сельскохозяйственных организаций района (целевой набор);
* реализации мер государственной поддержки, направленных на закрепление специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях;
* строительства объектов социальной сферы и инфраструктуры.

Для организации взаимодействия заключаются соглашения с Правительством Удмуртской Республики, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, иными органами исполнительной власти Удмуртской Республики.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство являются получателями средств государственной и муниципальной поддержки.

Работодатели участвуют в софинансировании строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов.

Для подготовки и проведения конкурсов, Дня работников сельского хозяйства привлекаются средства спонсоров.

Организации – инициаторы инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, инвесторы участвуют в разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

**5.1.9. Ресурсное обеспечение**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», в том числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики;
2. средства бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета, направляемые напрямую на поддержку сельхозтоваропроизводителей Киясовского района;
3. доходы от платных услуг казенного учреждения «Управление сельского хозяйства муниципального образования «Киясовский район»;
4. средства инвесторов, привлеченные на реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;
5. средства работодателей, направляемые на софинансирование строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2028 годы за счет средств бюджета Киясовского района составляет 25817,9 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Киясовского района по годам реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Субвенции из бюджета УР, тыс. руб. | Собственные средства, тыс. руб. |
| 2015 г. | 4778,4 | 4778,4 | 0,0 |
| 2016 г. | 4870,6 | 4870,6 | 0,0 |
| 2017 г. | 4668,0 | 4668,0 | 0,0 |
| 2018 г. | 4462,9 | 4462,9 | 0,0 |
| 2019 г. | 4388,0 | 4388,0 | 0,0 |
| 2020 г. | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 2021 г. | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2022 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2023 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2024 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2025 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2026 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2027 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2028 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Итого 2015-2028 гг. | 25817,9 | 23167,9 | 2650,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» сформировано:

* на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Киясовского района от 23 декабря 2013 года № 193 «О бюджете муниципального образования «Киясовский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
* на 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 и 2020 год – 1,036.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы за счет средств бюджета Киясовского района и иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 124597.9 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | в том числе | |
| за счет средств бюджета муниципального образования | Средства инвесторов |
| 2015 г. | 49358,4 | 4778,4 | 44580 |
| 2016 г. | 59070,6 | 4870,6 | 54200 |
| 2017 г. | 4668,0 | 4668,0 | 0 |
| 2018 г. | 4462,9 | 4462,9 | 0 |
| 2019 г. | 4388,0 | 4388,0 | 0 |
| 2020 г. | 350,0 | 350,0 | 0 |
| 2021 г. | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 2022 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2023 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2024 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2025 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2026 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2027 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2028 г. | 300,0 | 300,0 | 0 |
| Итого  2015-2028 гг. | 124597,9 | 25817,9 | 98780 |

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Киясовского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

**5.1.10. Риски и меры по управлению рисками**

Наиболее значимыми внешними факторами, оказывающими прямое влияние на развитие аграрного сектора экономики Киясовского района, являются:

* ценовые колебания на российском рынке сельскохозяйственной продукции в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия;
* рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять переход к новым ресурсосберегающим технологиям;
* природно-климатические риски.

В качестве внутренних рисков рассматриваются финансовые, организационные, кадровые риски.

1. Организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационно-управленческими рисками:
2. составление планов реализации подпрограммы;
3. ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;
4. закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителем и специалистами сектора сельского хозяйства иных органов местного самоуправления, являющихся участниками подпрограммы;
5. информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы;
6. оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Киясовского района (планируется внедрить).
7. Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Для предупреждения нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы осуществляются мероприятия внутреннего финансового контроля.

1. Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников, занятых в сельском хозяйстве.

В качестве меры для управления риском в рамках подпрограммы реализуются меры по подготовке и переподготовка кадров для отрасли.

**5.1.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

Конечным результатом реализации подпрограммы является эффективное функционирование и устойчивое развитие агропромышленного комплекса Киясовского района.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Основным показателем, характеризующим работу отрасли сельского хозяйства, является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). Запланирован его ежегодный рост в размере \_\_\_1-3\_\_\_ процентов.

Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства, на конец реализации подпрограммы (к 2029 году):

* валовый сбор зерна в весе после доработки составит 23220 тонн;
* валовое производство молока - 29280 тонн;
* общая посевная площадь - 25800 га
* в том числе зерновых культур – 10320 га;
* общее поголовье крупного рогатого скота - 8950 голов;
* общее поголовье свиней - 26000 голов;
* среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - 43000 рублей.

Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы отрасли:

* доля прибыльных сельскохозяйственных организаций - 100 процентов в общем их числе;
* урожайность зерновых культур – 22,5 ц/га;
* удой молока на 1 фуражную корову - \_7230\_ кг.

**5.2 Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для развития предпринимательства |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по экономическому развитию и муниципальной собственности |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического развития |
| Соисполнители | Администрация Киясовского района, в том числе отдел по управлению собственностью |
| Цель | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Киясовского района |
| Задачи | 1. Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям; 2. Продвижение продукции малых и средних предприятий района на региональный и межрегиональные рынки; 3. Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе; 4. Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями района. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Число малых и средних предприятий, ед. 2. Число индивидуальных предпринимателей, чел. 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов 4. Объем налогов на совокупный доход (патентная система, ЕСХН) в бюджет Киясовского района, млн. рублей. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Киясовского района | Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Киясовского района в объеме 150 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Собственные средства, тыс. руб. | | 2015 г. | 10,0 | | 2016 г. | 10,0 | | 2017 г. | 10,0 | | 2018 г. | 10,0 | | 2019 г. | 10,0 | | 2020 г. | 50,0 | | 2021 г. | 50,0 | | 2022 г. | 0,0 | | 2023 г. | 0,0 | | 2024 г. | 0,0 | | 2025 г. | 0,0 | | 2026 г. | 0,0 | | 2027 г. | 0,0 | | 2028 г. | 0,0 | | Итого 2015-2028 гг. | 150,0 |   Средства бюджета Киясовского района, направляемые на реализацию подпрограммы, учтены также в составе расходов на содержание Администрации Киясовского района в части содержания отдела экономического развития (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).  Субсидии из бюджета Удмуртской Республики могут быть привлечены по итогам участия Киясовского района в конкурсных процедурах по распределению субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Киясовского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие предпринимательства в Киясовском районе, повышение доходов и занятости населения района.  Ожидаемые результаты на конец реализации подпрограммы (к 2029 году):  1) число малых и средних предприятий составит 23 ед.;  2) число индивидуальных предпринимателей составит 170 чел.;  3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составит 16 процентов.  Бюджетный эффект от реализации подпрограммы заключается в поступлении единого налога на вмененный доход, поступлений от патентной системы налогообложения и единого сельхозналога в бюджет Киясовского района. Доходы бюджета района от применения данных режимов налогообложения предпринимателями за весь период реализации подпрограммы (2015-2028 гг.) оцениваются в размере 28,5 млн. рублей. |

**5.2.1. Характеристика сферы деятельности**

Одним из важнейших секторов экономики района является сфера малого и среднего предпринимательства. На территории Киясовского района работают 155 индивидуальных предпринимателей, 22 малых предприятия и 1 среднее предприятие со среднесписочной численностью работников более 250 человек.

Малые предприятия осуществляют деятельность практически во всех отраслях экономики: торговле, общественном питании, промышленности, строительстве. Однако непроизводственная сфера деятельности пока остается более привлекательной, чем производственная. Основными видами деятельности малых предприятий в районе является торгово-закупочная деятельность – 36%, за ней следует промышленность – 9%, другие виды деятельности – 55%.

Удельный вес численности работников в малом и среднем бизнесе района составляет 24,4% от числа занятых на предприятиях и организациях всех отраслей экономики.

Сведения, характеризующие деятельность малого и среднего бизнеса за 2009-2013 годы:

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 219,55 | 217,56 | 270,93 | 217,9 | 178,12 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, единиц | 241 | 200 | 256 | 198 | 155 |
| Количество субъектов среднего предпринимательства – юридических лиц, единиц | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Количество субъектов малого предпринимательства – юридических лиц, единиц | 13 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 8,04 | 11,35 | 11,63 | 12,33 | 9,6 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, человек | 238 | 198 | 156 | 190 | 260 |
| Оборот малых предприятий, млн. руб. | Нет данных | 103,1 | 120 | 140,5 | 151,2 |
| Объем средств местного бюджета, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |

С 2012 года резко сократилось число индивидуальных предпринимателей: 75 индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность. В 2013 году данная тенденция продолжилась: прекратили деятельность еще 69 индивидуальных предпринимателей. Основной причиной такой ситуации является рост отчислений в государственные внебюджетные фонды: ежегодные платежи выросли более чем в два раза. Ожидается дальнейшее увеличение размеров страховых взносов в 2014 - 2015 годах.

Налоговым кодексом Российской Федерации для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей установлены специальные налоговые режимы:

* единый налог на вмененный доход;
* патентная система налогообложения (введена с 1 января 2013 года Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2012 г. № 63-РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике»).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100 процентов поступлений по данным специальным налоговым режимам зачисляется в бюджеты муниципальных районов (городских округов). В 2013 году поступления в бюджет Киясовского района от единого налога на вмененный доход составили 2,173 млн. рублей, поступления по патентной системе налогообложения – 0,025 млн. рублей.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 23 декабря 2011 г. № 743 утверждена и реализуется Программа развития малого и среднего предпринимательства в Киясовском районе на 2012-2014 годы. С 2003 года в районе функционирует Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Главе Администрации. Традиционно организуется празднование «Дня предпринимателя».

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:

* отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей достаточных финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в производственной сфере;
* ограниченность механизмов финансово - кредитной поддержки малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;
* частые изменения в системе налогообложения;
* недостаточный уровень квалификации, отсутствие необходимого образования для ведения бизнеса.

Реализация подпрограммы направлена на создание условий, способствующих поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).

**5.2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках подпрограммы отнесены вопросы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=544928B5E28AA48944CDF8580D4D16A73667FEC97E970AFE2AD21744E0Q8dFO) от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», [Законом](consultantplus://offline/ref=544928B5E28AA48944CDE6551B2148AF3468A9C37A9506AF718D4C19B78603C1QDd3O) Удмуртской Республики от 8 октября 2008 года № 34-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики».

Одной из задач государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики (2013 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 г. № 161, является - создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

В целях реализации мер по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 июля 2013 года № 467-р утвержден План мероприятий по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике на 2013 - 2018 годы.

На территории муниципального района реализуется Программа по развитию малого и среднего предпринимательства в Киясовском районе на 2012 - 2014 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 23 декабря 2011 г. № 743. В соответствии с Программой мероприятия по поддержке и развитию малого бизнеса в районе осуществляется по следующим основным направлениям:

- совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности;

- изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационно-методическая поддержка;

- поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие субъектам МСП в продвижении продукции на товарные рынки;

- поддержка лиц, начинающих создание собственного бизнеса, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Согласно Программе социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2010-2014 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район» от 20 августа 2012 года №71, приоритетными сферами деятельности малого предпринимательства на территории района определены: промышленное производство и производство товаров народного потребления; производство и переработка сельскохозяйственной продукции, оказание бытовых, строительных и юридических услуг населению, благоустройство территории, сбор и переработка вторсырья, общественное питание. Актуальность и приоритетность данных видов деятельности остается и на прогнозируемый период до2020 года.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - создание условий для развития предпринимательства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, СОНКО на территории Киясовского района.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1. Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, СОНКО.
2. Продвижение продукции малых и средних предприятий района на региональный и межрегиональные рынки.
3. Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе.
4. Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями района.

**5.2.3. Целевые показатели (индикаторы)**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Число малых и средних предприятий, ед.

Показатель характеризует уровень развития малого и среднего предпринимательства в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

1. Число индивидуальных предпринимателей, чел.

Показатель характеризует уровень развития малого предпринимательства в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов.

Показатель характеризует уровень трудовых ресурсов, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

1. Объем налогов на совокупный доход (патентная система, ЕСХН, упрощенная система налогообложения), млн. руб.

Показатель характеризует бюджетную эффективность деятельности субъектов малого предпринимательства.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**5.2.4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации - 2015-2028 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

**5.2.5. Основные мероприятия**

1. Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, СОНКО в Удмуртской Республике.

Информирование осуществляется путем:

* публикации информации на официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского района <https://kiyasovo.udmurt.ru/way/maloe_predprin/mery/>;
* публикации информации в районной газете «Знамя труда»;
* направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства;
* через органы местного самоуправления поселений.

1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, СОНКО в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Киясовского района.

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

3) Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду».

В рамках оказания муниципальной услуги осуществляется предоставление информации об имуществе муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», которое может быть передано в аренду либо дается мотивированный отказ о предоставлении такой информации. Административный регламент предоставления указанной услуги утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 30 марта 2012 года №279.

4) Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Киясовского района, субъектам малого и среднего предпринимательства производится в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5) Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства, СОНКО.

В рамках основного мероприятия осуществляются муниципальные закупки у субъектов малого предпринимательства, у СОНКО, осуществляются иные преимущества и меры поддержки субъектам малого предпринимательства, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок».

6) Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции.

Основное мероприятие реализуется посредством информирования предпринимателей района о проведении выставок, ярмарок, а также взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики на предмет участия предпринимателей района в указанных мероприятиях, включении их в состав участников на межрегиональных и международных выставках и ярмарках.

1. Организация и содействие в подготовке и переподготовке, в том числе по компетенции цифровой экономики, кадров для малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики в целях подготовки и переподготовки предпринимателей.

1. Организация и проведение конференций, тематических семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, СОНКО.
2. Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель Киясовского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям.

Основное мероприятие реализуется в целях создания дополнительного стимула для предпринимателей для достижения результатов профессиональной деятельности, распространения примеров успешного ведения бизнеса.

1. Организация публикации материалов о деятельности предпринимателей района в средствах массовой информации, размещение информации о субъектах малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Киясовского района.

Основное мероприятие реализуется в целях формирования позитивного имиджа предпринимателя, распространения примеров успешного опыта бизнеса.

1. Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет».

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения открытости информации о механизмах поддержки предпринимательства. Информационные ресурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства размещаются на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»» по адресу: <https://kiyasovo.udmurt.ru/way/maloe_predprin/index.php>.

1. Ведение реестров - получателей поддержки:

а) субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) социально ориентированных некоммерческих организаций.

Основное мероприятие осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и Реестр СОНКО - получателей и поддержки являются открытыми и общедоступными, публикуются на официальном сайте Администрации Киясовского района.

1. Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения.
2. Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Киясовском районе.
3. Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Киясовского района и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства.

Основное мероприятие предусмотрено в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 июля 2013 г. № 467-р «Об утверждении Плана мероприятий по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике на 2013 - 2018 годы».

1. Участие Киясовского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, СОНКО.

Основное мероприятие реализуется в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства и СОНКО в районе.

1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки. Финансовая помощь осуществляется путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса.
2. Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню предпринимательства и отраслевым праздникам.
3. Ежегодное дополнение (увеличение на 10%) Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Формирование и актуализация нормативной правовой базы ОМСУ Киясовского района в части содействия развитию конкуренции.
5. Разработка и актуализация перечня Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории МО «Киясовский район».
6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Киясовского района.
7. Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Киясовского района».

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**5.2.6. Меры муниципального регулирования**

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

**5.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

**5.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством экономики Удмуртской Республики в части:

* получения информации о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* участия представителей малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Киясовского района, в региональных и межрегиональных выставках и ярмарках;
* участия представителей малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Киясовского района, в образовательных программах, организуемых органами государственной власти Удмуртской Республики;
* участия малых и средних предпринимателей района в республиканском конкурсе «Лучший предприниматель года»;
* участия муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» в республиканских конкурсах для муниципальных образований в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления в сфере поддержки малого предпринимательства принят [Указ](consultantplus://offline/ref=15FA8CCF2079D04ECC82A825D43C71D60D32DCC3539C5D55627A4E2A7BFFE5A7S2gCK) Президента Удмуртской Республики от 2 сентября 2008 года № 138 «О мерах по развитию малого предпринимательства на территориях муниципальных образований в Удмуртской Республике».

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, реализуют меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность на территории Киясовского района. К таким организациям относятся:

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства;

Корпорация развития Удмуртской Республики (Центр «Мой бизнес»);

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства,

Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства (МКК УФРП).

Информация о целях и задачах каждой организации инфраструктуры, результатах и условиях их работы, реализуемых проектах и планах на будущее размещена по адресу в сети Интернет: <https://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/>

Филиал Республиканского ЦЗН «Центр занятости населения Киясовского района» осуществляет мероприятия, направленные на обучение начинающих предпринимателей из числа безработных граждан основам предпринимательской деятельности. Взаимодействие осуществляется через Координационный комитет содействия занятости населения в Киясовском районе, образованный распоряжением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 29 марта 2012 года № 62. В состав Координационного комитета содействия занятости населения в Киясовском районе входит директор ГКУ УР «Центр занятости населения Киясовского района».

В рамках Соглашения по информационному взаимодействию Межрайонная ИФНС России №5 по УР ежеквартально представляет в Администрацию Киясовского района информацию о субъектах малого предпринимательства, зарегистрировавшихся или прекративших свою деятельность, информацию о поступлении налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в местный бюджет.

Территориальные отделы Управления по работе с территориями Администрации Киясовского района (далее – Территориальный отдел) представляют в Администрацию района предложения на поощрение малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Через Территориальные отделы осуществляется информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях учета мнения и обеспечения защиты интересов субъектов малого предпринимательства при формировании и реализации мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, образован Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». Положение о Совете утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 30 июня 2003 года №269. В состав Совета входят представители администрации района, субъектов малого предпринимательства.

Для организации взаимодействия с предпринимателями на официальном сайте муниципального образования размещена и на постоянной основе актуализируется информация об органах местного самоуправления района, их структурных подразделениях, контактных телефонах и адресах электронной почты, организована интернет-приемная.

**5.2.9. Ресурсное обеспечение**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», в том числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики, предоставляемые на конкурсной основе;
2. средства бюджета Удмуртской Республики, направляемые напрямую на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Киясовского района;
3. займы субъектам малого и среднего предпринимательства Киясовского района за счет средств Удмуртского государственного фонда поддержки малого предпринимательства;
4. кредитные ресурсы, привлеченные субъектами малого и среднего предпринимательства Киясовского района под гарантии Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Киясовский район» планируется в объеме 150 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Собственные средства, тыс. рублей |
| 2015 г. | 10,0 |
| 2016 г. | 10,0 |
| 2017 г. | 10,0 |
| 2018 г. | 10,0 |
| 2019 г. | 10,0 |
| 2020 г. | 50,0 |
| 2021 г. | 50,0 |
| 2022 г. | 0,0 |
| 2023 г. | 0,0 |
| 2024 г. | 0,0 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 |
| 2028 г. | 0,0 |
| Итого 2015-2028 гг. | 150,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования сформировано в соответствии с решениями Совета депутатов Киясовского района на соответствующие годы.

Средства бюджета Киясовского района, направляемые на реализацию подпрограммы, учтены также в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования в части содержания Отдела экономического развития (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики могут быть привлечены по итогам участия Киясовского района в конкурсных процедурах по распределению субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы не предусматриваются.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

**5.2.10. Риски и меры по управлению рисками**

Изменение налогового законодательства

Внешним риском является изменение налогового законодательства Российской Федерации, следствием которого может стать увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такое развитие ситуации повлечет за собой прекращение деятельности ряда субъектов малого предпринимательства.

На федеральном уровне возможно принятие правовых актов об изменении условий применения единого налога на вмененный доход. С 2018 года, по мере расширения патентной системы налогообложения, планируется отменить специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход. На региональном уровне возможно принятие правовых актов об изменении условий применения патентной системы налогообложения.

Изменение налогообложения по специальным налоговым режимам, применяемым субъектами малого предпринимательства, может оказать влияние на развитие данного сектора экономики, как в позитивную сторону (при снижении налоговой нагрузки), так и в негативную сторону (при увеличении налоговой нагрузки). Для минимизации рисков, при необходимости, в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района, будет уточняться порядок применения единого налога на вмененный доход. В части установления порядка применения патентной системы налогообложения будет осуществляться взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики.

Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационными рисками:

* 1. составление планов реализации подпрограммы;
  2. ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;
  3. закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;
  4. информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы;
  5. оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Киясовского района.

Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования подпрограммы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия по подготовке и переподготовка кадров.

**5.2.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

Конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие предпринимательства в Киясовском районе, повышение доходов и занятости населения района.

Ожидаемые результаты на конец реализации подпрограммы (к 2029 году):

1. число малых и средних предприятий составит 25 ед.;
2. число индивидуальных предпринимателей составит 180 чел.;
3. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составит 16 процентов.

Бюджетный эффект от реализации подпрограммы заключается в поступлении единого налога на вмененный доход, поступлений от патентной системы налогообложения и единого сельхозналога в бюджет Киясовского района. Доходы бюджета района от применения данных режимов налогообложения предпринимателями за весь период реализации подпрограммы оценивается в размере 41,0 млн. рублей.

**5.3 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие потребительского рынка |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по экономическому развитию и муниципальной собственности |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического развития |
| Соисполнители | Администрация района, в том числе отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел по управлению собственностью; |
| Цель | Развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Киясовского района;  создание условий для эффективного функционирования системы защиты прав потребителей в соответствии с [действующим](consultantplus://offline/ref=D80CAE30BE44C2468FFA7F79ED7E73ED1C824839ACE2247963FF0A7F81d749F) законодательством Российской Федерации. |
| Задачи | 1. Стимулирование развития торговли, в том числе в малонаселенных пунктах. 2. Развитие потребительской кооперации, осуществляющей торгово-закупочную деятельность в сельской местности. 3. Стимулирование развития общественного питания и бытовых услуг. 4. Содействие развитию социально-ориентированного потребительского рынка.   6) Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения и работников хозяйствующих субъектов, функционирующих на потребительском рынке, в вопросах защиты прав потребителей, повышения |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. рублей;  2) обеспеченность населения Киясовского района площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 чел. населения;  3) обеспеченность населения Киясовского района площадью нестационарных торговых объектов (торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и с/х продукции), количество торговых объектов на 10000 чел.;  4) доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве обращений, поступивших в Администрацию Киясовского района, в % |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2028годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Киясовского района | Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» планируется в объеме 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Собственные средства, тыс. руб. | | 2015г. | 30,0 | | 2016г. | 30,0 | | 2017г. | 0,0 | | 2018г. | 0,0 | | 2019г. | 0,0 | | 2020г. | 0,0 | | 2021г. | 0,0 | | 2022г. | 0,0 | | 2023г. | 0,0 | | 2024г. | 0,0 | | 2025 г. | 0,0 | | 2026 г. | 0,0 | | 2027 г. | 0,0 | | 2028 г. | 0,0 | | Итого 2015-2028 гг. | 60,0 |   Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования *(муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).*  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечными результатами реализации подпрограммы является развитие потребительского рынка, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Киясовского района.  Состояние потребительского рынка оказывает непосредственное влияние:  1) на качество жизни населения района - за счет доступности товаров и услуг, в том числе – первой необходимости;  2) на доходы и занятость населения района – за счет создания рабочих мест в данном секторе экономики;  3) на доходы бюджета Киясовского района – за счет уплаты единого налога на вмененный доход, поступлений по патентной системе налогообложения субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере потребительского рынка.  Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2029 году) составят:   * объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) – 1047 млн. рублей * обеспеченность населения района площадью стационарных торговых объектов – 570 кв. м на 1000 чел. населения; * повышение эффективности функционирования системы защиты прав потребителей в Киясовском районе; * повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения на территории Киясовского района; * обеспеченность населения района площадью нестационарных торговых объектов (торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и с/х продукции) – 7 торговых объектов на 10000 человек. |

**5.3.1. Характеристика сферы деятельности**

Торговая сеть Киясовского района состоит из 100 предприятий розничной торговли, в числе которых: 98 магазинов, 2 киоска.

Объем розничного товарооборота за 2013 год в действующих ценах составил 673,1 млн. рублей. Увеличение к уровню 2012 года – 113,1 %.

В районе работают 17 предприятий общественного питания, из них 11 - школьные столовые. В сельскохозяйственных предприятиях работают сезонные столовые. Оборот общественного питания за 2013 год составил 32,5 млн. рублей.

В районе работают 2 пекарни по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, 2 цеха по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов, в 2013 году начал действовать цех по переработке рыбы. За 2013 год произведено 3,3 тонны кондитерских и 231 тонна хлебобулочных изделий, 185,8тонн мясных полуфабрикатов.

Важную роль в организации торгового обслуживания жителей села занимает потребительское общество. В Киясовском районе 26 торговых объектов принадлежат потребительскому обществу. Розничный товарооборот потребительской кооперации за 2013 год составил 75,4 млн. рублей, оборот общественного питания – 32,53 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение активности деятельности потребительской кооперации.

Сведения, характеризующие состояние розничной торговли за период с 2009 по 2013 годы:

| **Наименование показателя** | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розничный товарооборот, млн. рублей | 386,2 | 449,3 | 539,2 | 595,1 | 673,1 |
| в том числе организаций потребительской кооперации | 90,2 | 82,1 | 85,0 | 106 | 75,4 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 367,8 | 428,9 | 513,8 | 567,3 | 640,6 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 27,8 | 32,5 |
| Объем бытовых услуг населению, млн. рублей | 0,5 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 6,8  (ожидаемое) |

По обороту розничной торговли на душу населения Киясовский район занимает 14 место среди 25 муниципальных районов республики.

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов по состоянию на 1 января 2014 года составила 523,5 кв. м на 1000 человек населения (средний показатель по республике 694 кв. м на 1000 человек населения). Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 марта 2011 г. № 57 утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на период 2011-2014 годов в разрезе муниципальных образований. Для Киясовского района суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов установлен в размере 330 кв. м на 1000 чел. населения, в том числе по продаже продовольственных товаров – 101, непродовольственных – 229.

Проблема в Киясовском районе стоит в организации торгового обслуживания в населенных пунктах с малой численностью населения. Торговая сеть концентрируется в районном центре с.Киясово и в центральных населенных пунктах сельских поселений, где проживает большая часть населения района. При этом 309 человек (3,1 процент населения района) проживает в 10 населенных пунктах, где нет стационарных объектов торговли. Для таких населенных пунктов остро встает вопрос доставки товаров первой необходимости.

**Сведения об обеспеченности населения Киясовского района торговыми объектами:**

| **№ п/п** | **Название сельского поселения, населённого пункта** | **Численность населения по состоянию на 01.01.2014 г., чел.** | **Количество торговых объектов, ед.** | **Площадь торговых объектов, кв. м** | **Обеспеченность населения торговой площадью в расчете на 1000 чел. населения,**  **кв. м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ермолаевское сельское поселение | 1247 | 12 | 354,9 | 284,6 |
|  | село Ермолаево | 262 | 4 | 123,1 | 469,8 |
|  | починок Верхняя Малая Салья | 116 | 1 | 23,2 | 200 |
|  | починок Нижняя Малая Салья | 161 | 1 | 26,6 | 165,2 |
|  | деревня Старая Салья | 513 | 4 | 137,2 | 267,4 |
|  | деревня Кады-Салья | 146 | 1 | 24,5 | 167,8 |
|  | деревня Кумырса | 49 | 1 | 20,3 | 414,3 |
| 2 | Ильдибаевское сельское поселение | 465 | 4 | 161,4 | 347 |
|  | село Ильдибаево | 304 | 3 | 126,6 | 416,4 |
|  | деревня Малое Киясово | 11 | - | - | 0 |
|  | деревня Сутягино | 11 | - | - | 0 |
|  | деревня Чувашайка | 132 | 1 | 34,8 | 263,6 |
|  | деревня Михайловск | 7 | - | - | 0 |
| 3 | Карамас-Пельгинское сельское поселение | 693 | 6 | 353,7 | 510 |
|  | деревня Карамас-Пельга | 542 | 4 | 295,4 | 545 |
|  | деревня Байсары | 71 | 1 | 23,8 | 335,2 |
|  | деревня Унур-Киясово | 80 | 1 | 34,5 | 431,3 |
| 4 | Киясовское сельское поселение | 3337 | 46 | 2960,3 | 887,1 |
|  | село Киясово | 3222 | 46 | 2960,3 | 918,8 |
|  | деревня Игрово | 68 | - | - | 0 |
|  | деревня Санниково | 47 | - | - | 0 |
| 5 | Лутохинское сельское поселение | 621 | 6 | 213,2 | 343,3 |
|  | деревня Лутоха | 134 | 2 | 63,6 | 474,6 |
|  | деревня Калашур | 289 | 2 | 85,6 | 296,2 |
|  | деревня Дубровский | 138 | 1 | 38,6 | 279,7 |
|  | деревня Сабанчино | 60 | 1 | 25,4 | 423,3 |
| 6 | Мушаковское сельское поселение | 363 | 5 | 147,9 | 407,4 |
|  | село Мушак | 237 | 3 | 86,3 | 364,1 |
|  | деревня Тавзямал | 126 | 2 | 61,6 | 488,9 |
| 7 | Первомайское сельское поселение | 978 | 8 | 282,4 | 288,8 |
|  | село Первомайский | 637 | 5 | 181,3 | 284,6 |
|  | деревня Аксарино | 120 | 1 | 35,8 | 298,3 |
|  | деревня Шихостанка | 34 | - | - | - |
|  | село Яжбахтино | 127 | 1 | 29 | 228,3 |
|  | деревня Косолапово | 60 | 1 | 36,3 | 605 |
| 8 | Подгорновское сельское поселение | 2185 | 12 | 703 | 321,7 |
|  | село Подгорное | 1595 | 7 | 471,6 | 295,7 |
|  | деревня Атабаево | 459 | 5 | 231,4 | 504,1 |
|  | село Данилово | 98 | - | - | - |
|  | деревня Троеглазово | 27 | - | - | - |
|  | деревня Пушин Мыс | 5 | - | - | - |
|  | село Тимеево | 1 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальному району | 9889 | 99 | 5176,8 | 523,5 |

В последние годы в районе начала развиваться розничная торговля непродовольственными товарами.В числе причин слабого развития данного направления низкая покупательная способность населения, а также возможность приобрести товары в Сарапуле или Ижевске, где уровень развития торговли значительно выше, чем в Киясовском районе.

Одной из основных проблем в потребительском рынке в районе на сегодняшний день является отсутствие бытовых услуг. В 2013- 2014 годах ПО «Оптовик» закрыли фотоуслуги, цех по пошиву и ремонту одежды. Оказываются единичные услуги (ремонт обуви, ремонт холодильного оборудования) индивидуальными предпринимателями.

Развитие современного рынка товаров и услуг ведет к возникновению новых проблем правового, экономического, организационного и социального характера. Снижение таможенных тарифов облегчит доступ иностранных товаров и услуг на российский рынок. Приток импортной продукции может негативно отразиться на работе ряда отраслей отечественной промышленности, сферы торговли и услуг. Это относится к пищевой, легкой промышленности, а также розничной торговле, в частности, малому и среднему бизнесу. Обилие и дешевизна импортных товаров не всегда высокого качества могут быть полезны отечественному потребителю лишь в условиях здоровой конкуренции, обеспечения безопасности и качества отечественной продукции, в том числе удмуртского производства, а также эффективной системы защиты прав потребителей.

Рассмотрение обращений граждан находится на постоянном контроле Администрации района. В Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» ведется прием граждан, проводятся устные консультации, ведутся журналы учета приема граждан и устных обращений.

**5.3.2. Приоритеты, цели и задачи**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках подпрограммы отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Правовые основы осуществления торговой деятельности в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров на розничных рынках, регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Программой социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2010-2014 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район» от 1 марта 2010 г. № 319, определены цель и направления развития потребительского рынка в районе на 2010-2014 годы. Согласно указанному документу целью развития потребительского рынка является совершенствование механизма, форм, условий взаимодействия между производителями, продавцами и потребителями товаров и услуг с целью удовлетворения взаимных потребностей. Главными направлениями развития потребительского рынка в районе на 2010-2014 годы определены:

- создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции;

- создание условий для ликвидации несанкционированной торговли;

- поддержка местных товаропроизводителей и содействие продвижению их товаров на рынок республики и за ее пределы;

- обеспечение разнообразия форм торгового обслуживания и типов предприятий;

- осуществление мер по упорядочению мелкорозничной сети и рыночной торговли;

- создание условий для развития бытового обслуживания населения;

- создание условий для развития потребительской кооперации как основной системы потребительского рынка на селе, в т.ч. стимулирование заготовительной деятельности и увеличения собственного производства потребкооперации.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания увеличение охвата всеми видами питания учащихся образовательных организаций в Киясовском районе; создание условий для эффективного функционирования системы защиты прав потребителей в соответствии с [действующим](consultantplus://offline/ref=D80CAE30BE44C2468FFA7F79ED7E73ED1C824839ACE2247963FF0A7F81d749F) законодательством на территории Киясовского района.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1. Стимулирование развития торговли, в том числе в малонаселенных пунктах.
2. Развитие потребительской кооперации, осуществляющей торгово-закупочную деятельность в сельской местности.
3. Стимулирование развития общественного питания и бытовых услуг.
4. обеспечение эффективного системного взаимодействия Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органами исполнительной власти Удмуртской Республики, общественными организациями и объединениями в сфере защиты прав потребителей, предприятиями торговли, пищевой промышленности, средствами массовой информации;
5. повышение уровня правовой грамотности и информированности населения и работников хозяйствующих субъектов, функционирующих на потребительском рынке, в вопросах защиты прав потребителей.

**5.3.3. Целевые показатели (индикаторы)**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), в том числе организаций потребительской кооперации, млн. рублей.

Показатель характеризует объем развития потребительского рынка на территории района; характеризует уровень потребления товаров населением, его потребительскую способность.

1. Обеспеченность населения района площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 чел. населения.

Показатель характеризует торговую инфраструктуру района.

1. обеспеченность населения Киясовского района площадью нестационарных торговых объектов (торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и с/х продукции), количество торговых объектов на 10000 чел.;

Показатель характеризует торговую инфраструктуру района.

4) доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве обращений, поступивших в Администрацию района, в %.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**5.3.4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации - 2015-2028 годы.

**5.3.5. Основные мероприятия**

1. Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района.

Основное мероприятие реализуется путем утверждения и актуализации Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка. В соответствии с градостроительной документацией осуществляется строительство новых объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории Киясовского района, в том числе многофункциональных торговых центров, торговых объектов шаговой доступности, объектов придорожного торгового сервиса.

1. Содействие подготовке и оборудованию площадки для размещения «Ярмарки выходного дня».

Для реализации основного мероприятия необходимо определить земельный участок для размещения «Ярмарки выходного дня», при необходимости – внести изменения в градостроительную документацию, правила землепользования и застройки. После решения вопроса, связанного с земельным участком, предстоит найти инвестора.

1. Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Киясовского района.

В настоящее время утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.

Отдел экономического развития осуществляет мониторинг за состоянием схемы размещения нестационарных торговых объектов и по мере необходимости осуществляет актуализацию.

1. Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков».

Муниципальная услуга предоставляется Отделом экономического развития. Административный регламент оказания данной муниципальной услуги утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 18 апреля 2012 г. № 326.

1. Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли.

Основное мероприятие реализуется совместно с сотрудниками отделения МВД России по Киясовскому району (далее – отделение полиции). В рамках основного мероприятия осуществляется контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах. Границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определены решением Киясовского районного Совета депутатов.

Административная комиссия муниципального образования рассматривает дела об административных правонарушениях за нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции, торговли в неустановленных местах, и принимает по ним решения.

1. Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

* + мониторинг торговых объектов в территориальном разрезе;
  + сбор и анализ статистических показателей об обороте розничной торговли и общественного питания, их прогнозирование на перспективу;
  + мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров – в случаях резких скачков цен. Сведения о результатах мониторинга цен направляются в Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики, Прокуратуру Удмуртской Республики.

1. Работа по жалобам потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка.

- рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей.

Сводная информация о работе с жалобами потребителей направляется в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

1. Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Киясовского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях.
2. Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов».
3. Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка.

12) Проведение мониторинга состояния сферы защиты прав потребителей, качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке района.

13) Организация и проведение информационно-просветительской работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке района.

14) Выделение мест для осуществления торговли крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов и пр.

Для реализации мероприятия необходимо определить земельный участок в местах с высокой проходимостью, с учетом возможности использования объектов развозной торговли.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**5.3.6. Меры муниципального регулирования**

Решением Киясовского районного Совета депутатов от 21 октября 2013 года № 174 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Киясовский район» установлены:

1. виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории муниципального образования «Киясовский район» установлена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
2. порядок определения корректирующего базовую доходность коэффициента К2 в зависимости от трех факторов:

* ассортимента товаров (работ, услуг);
* особенностей места ведения предпринимательской деятельности;
* сезонности.

Значение коэффициента, учитывающего ассортимент товаров (работ, услуг) определен по видам предпринимательской деятельности.

Значение коэффициента, учитывающего особенности места ведения предпринимательской деятельности определены для четырех групп населенных пунктов:

* 1. районный центр – с.Киясово;
  2. с.Подгорное, с.Первомайский, с.Ильдибаево, д.Карамас-Пельга;
  3. МО «Ермолаевское», МО «Лутохинское», д.Троеглазово, с.Данилово, д.Игрово, д.Санниково
  4. другие населенные пункты.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

**5.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги учреждениями не оказываются.

**5.3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

Совет депутатов Киясовского района:

* утверждает границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» закрепляет полномочия и права высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Так, статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что высший исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потребителей и в пределах своих полномочий принимает определенные меры.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Удмуртской Республики и защиты прав потребителей, проводит мониторинг качества пищевых продуктов, реализуемых на территории Киясовского района, осуществляет защиту прав потребителей, оказывает им правовую помощь в случаях нарушения их прав.

Отделение полиции проводит рейды по противодействию фактам торговли алкогольной продукцией в неустановленных местах.

Мнение населения о размещении новых объектов потребительского рынка учитывается при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, проектам правил землепользования и застройки поселений, в том числе по внесению в них изменений.

Для взаимодействия с населением организован прием граждан по личным вопросам Главой муниципального образования МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» Главой Администрации муниципального образования, заместителем главы Администрации муниципального образования по экономическому развитию и муниципальной собственности, а также организована «Интернет - Приемная» на официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского района.

Специалисты отдела экономического развития ведут прием граждан по вопросам защиты прав потребителей.

**5.3.9. Ресурсное обеспечение**

Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятия подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Администрации Киясовского района *(муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).*

На строительство объектов потребительского рынка привлекаются внебюджетные средства (средства инвесторов).

Расходы на цели реализации подпрограммы за счет бюджета муниципального образования оцениваются в размере 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Тыс. руб. |
|
| 2015 г. | 30,0 |
| 2016 г. | 30,0 |
| 2017 г. | 0,0 |
| 2018 г. | 0,0 |
| 2019 г. | 0,0 |
| 2020 г. | 0,0 |
| 2021 г. | 0,0 |
| 2022 г. | 0,0 |
| 2023 г. | 0,0 |
| 2024 г. | 0,0 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 |
| 2028 г. | 0,0 |
| Итого 2015-2028 гг. | 60,0 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

**5.3.10. Риски и меры по управлению рисками**

Изменение налогового законодательства

Внешним риском для развития потребительского рынка является изменение налогового законодательства Российской Федерации, следствием которого может стать увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такое развитие ситуации повлечет за собой прекращение деятельности ряда субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли.

На федеральном уровне возможно принятие правовых актов об изменении условий применения единого налога на вмененный доход. С 2018 года, по мере расширения патентной системы налогообложения, планируется отменить специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход. На региональном уровне возможно принятие правовых актов об изменении условий применения патентной системы налогообложения.

Изменение налогообложения по специальным налоговым режимам, применяемым субъектами малого предпринимательства, может оказать влияние на развитие потребительского рынка, как в позитивную сторону (при снижении налоговой нагрузки), так и в негативную сторону (при увеличении налоговой нагрузки). Для минимизации рисков, при необходимости и в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района, будет уточняться порядок применения единого налога на вмененный доход. В части установления порядка применения патентной системы налогообложения будет осуществляться взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики.

Организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационно-управленческими рисками:

1) составление планов реализации подпрограммы;

2) ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

3) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

4) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы;

5) оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Киясовского района (планируется внедрить).

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия по подготовке и переподготовка кадров.

Основными рисками в сфере повышения качества и обеспечения безопасности товаров и услуг, реализуемых и оказываемых на потребительском рынке района, сопряженными с реализацией настоящей подпрограммы, являются:

* производство и поступление на потребительский рынок некачественных и небезопасных товаров и услуг;
* нарушение технологий производства, транспортировки, хранения и реализации товаров, требований к оказанию услуг;
* поступление на потребительский рынок фальсифицированных, контрафактных товаров по демпинговым ценам;

В качестве основных мер по управлению рисками в реализации настоящей подпрограммы используются:

* совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения качества и обеспечения безопасности товаров и услуг, реализуемых и оказываемых на потребительском рынке республики;
* оказание методологической, консультативной и организационной помощи хозяйствующим субъектам потребительского рынка.

При существенном изменении факторов развития потребительского рынка предусматривается корректировка мероприятий настоящей подпрограммы.

**5.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

Конечными результатами реализации подпрограммы является развитие потребительского рынка, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Киясовского района; исполнение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, поступившие в Администрацию района.

Состояние потребительского рынка оказывает непосредственное влияние:

1. на качество жизни населения района - за счет доступности товаров и услуг, в том числе – первой необходимости;
2. на доходы и занятость населения района – за счет создания рабочих мест в данном секторе экономики;
3. на доходы бюджета Киясовского района – за счет уплаты единого налога на вмененный доход, поступлений по патентной системе налогообложения субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере потребительского рынка.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2029 году) составят:

- объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) - 1047 млн. рублей*,*

- обеспеченность населения района площадью торговых объектов – 570 кв. м на 1000 чел. населения;

- обеспеченность населения района площадью нестационарных торговых объектов (торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и с/х продукции) – 7 торговых объектов на 10000 человек;

- доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве обращений, поступивших в Администрацию Киясовского района - 100%.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5.4 Подпрограмма «Создание благоприятных условий**

**для привлечения инвестиций»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации по экономическому развитию и муниципальной собственности |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического развития |
| Соисполнители | Администрация Киясовского района, в том числе отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел по управлению собственностью |
| Цель | Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Киясовского района в интересах его устойчивого социально-экономического развития |
| Задачи | 1. Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Киясовского района, в их разработке и реализации. 2. Совершенствование механизмов стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности на территории Киясовского района. 3. Повышение информационной открытости инвестиционной деятельности в Киясовском районе. 4. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям). |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб. 2. Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов, ед. 3. Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов, ед. |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Киясовского района | Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Администрации Киясовского района *(муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Конечными результатами реализации подпрограммы является формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций в Киясовский район.  Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых в сумме на конец реализации подпрограммы (к 2029 году) составят:  - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 1670,5 млн. рублей;   * количество реализованных на территории района инвестиционных проектов - 17 единиц;   - количество созданных новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов – 110 ед.  От реализации подпрограммы будут получены следующие виды эффектов:   * экономический – за счет создания новых производств, внедрения новых технологий; * социальный – за счет создания новых рабочих мест, повышения доходов и занятости населения, а также за счет создания объектов инфраструктуры; * бюджетный эффект – за счет поступления дополнительных налоговых доходов в бюджет Киясовского района от осуществления деятельности новых производств, объектов потребительского рынка; * экологический эффект – от создания объектов природоохранного назначения, использования новых энергосберегающих технологий. |

**5.4.1. Характеристика сферы деятельности**

Общая характеристика Киясовского района

Киясовский район находится в южной части Удмуртской Республики. Граничит с Малопургинским, Сарапульским районами Удмуртии, а на юге и западе с Татарстаном.

Население района составляет 9,9 тысяч человек, в том числе трудоспособное – 4,6 тыс. человек.

Административный центр – с. Киясово, расположено в 65 км от города Ижевска, в 50 км от г. Сарапула и в 40 км от с. Малая Пурга.

Площадь района составляет 822 кв. км.

Район разделен на 8 муниципальных сельских поселений. На территории района расположено 34 населенных пункта.

Приоритетными направлениями экономической деятельности являются производство сельскохозяйственной продукции.

Основные отрасли в сельскохозяйственном производстве: производство молока, мяса и зерна. Крупные предприятия в сельскохозяйственной отрасли: СПК им. Суворова, СПК «Киясовский», агрокомплекс «Киясовский» ООО «Восточный», агрокомплекс «Яжбахтинский» ООО «Восточный», свинокомплекс «Киясовский» ООО «Восточный»

На территории района имеется нефть, запасы глины и торфа, песка, лесные ресурсы.

Транспортная инфраструктура: автодорога Киясово-Ижевск, Киясово – Сарапул. Станция Кечево Горьковской железной дороги в 25 км, ближайший аэропорт находится в 65 км в г.Ижевске.

Кредитно – финансовая структура: филиалы Сбербанка России и Россельхозбанка.

Связь: ОАО «Волга – Телеком», Мегафон, Теле 2, МТС, BeeLine.

На территории района по состоянию на 1.04.2014г. зарегистрировано 21 малое предприятие, 1 среднее предприятие и более 150 индивидуальных предпринимателей. Малый бизнес осуществляет деятельность практически во всех отраслях экономики: в торговле, общественном питании, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Природа района богата красивыми местами. Большое будущее у района в плане туристического бизнеса. Уже организован уникальный этнокультурный туристический маршрут «Мумы гырлы» (Зов матери), позволяющий окунуться в самобытный мир удмуртов.

На территории района проживают представители многих национальностей. Коренные народы - русские (53,9%), удмурты (38,7%), татары (5,1%), марийцы - сохранили богатое наследие своей уникальной культуры. Фольклорно-этнографические материалы используются для организации путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Киясовского района.

Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации на территории

Киясовского района на момент составления программы.

В настоящее время разработано 7 инвестиционных проектов на общую сумму 61,5 млн. рублей.

* 1. Разведение овец удмуртского типа советской мясошерстной породы.
  2. Строительство свинофермы на 200 голов.
  3. Создание и развитие молочной козоводческой фермы в крестьянском (фермерском) хозяйстве Петрова В.Ю.
  4. Программа комплексного развития историко-этнографического комплекса «Удмуртская усадьба» на 2011-2015г.г.
  5. Программа строительства многофункционального комплекса «Глория» на базе торгового центра.
  6. В гостях у фермера.
  7. Реконструкция помещения под спортивный комплекс.

Сведения об инвестиционных проектах размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского район (<http://kiyasovo.udmurt.ru/city/invest_proecty.php/>).

Создание условий для привлечения инвестиций

Инвестиционная деятельность на территории Киясовского района регулируется законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район».

Основные меры государственной поддержки инвесторов, реализуемые в соответствии нормативными правовыми актами Удмуртской Республики:

1. предоставление льготы по уплате налога на прибыль организаций, [освобождение от уплаты налога на имущество организаций](http://www.udminvest.ru/investor_help/tax_remissions/o_naloge_na_imushestvo.docx) - в соответствии с законом Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года №26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике», законом Удмуртской Республики от 5 марта 2003 г. №8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности», законом Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года №55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 2005 г. №126 «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций»;
2. [субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, части затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов](http://www.udminvest.ru/investor_help/compensations/polozh_183.pdf) – в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 мая 2012 года №183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления хозяйствующим субъектам Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам»;
3. предоставление инвесторам государственных гарантий - в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года №26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике».

Информация о нормативных правовых актах Удмуртской Республики в сфере инвестиционной деятельности размещена на Инвестиционном портале Удмуртской Республики ([www.udminvest.ru](http://www.udminvest.ru)), а также на официальном сайте Министерства экономики Удмуртской Республики ([www.economy.udmurt.ru](http://www.economy.udmurt.ru)).

На муниципальном уровне Решением Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район» от 19 декабря 2011 года №16 утверждена Схема территориального планирования муниципального образования «Киясовский район», в которой определено развитие территории Киясовского района на период до 2020 года и на расчетный срок до 2030 года.

Ведется работа по сокращению административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в сфере строительства, управления муниципальной собственностью, иных, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность района.

Информационные ресурсы муниципального образования «Киясовский район» для инвесторов размещаются на сайте Администрации района по адресу:<http://kiyasovo.udmurt.ru/city/invest_proecty.php/>.

**5.4.2. Приоритеты, цели и задачи**

Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» перед Правительством Российской Федерации поставлена задача увеличения объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году. В качестве одного из направлений работы определено существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в таких сферах государственного регулирования как строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 включенв систему показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Указом Президента Удмуртской Республики от 17.12.2013 года №241 утвержден Инвестиционный меморандум Удмуртской Республики. Меморандум декларирует основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике, а также направлен на создание благоприятного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики и обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности.

В ежегодном докладе Президента Удмуртской Республики «О положении в республике» содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике Удмуртской Республики, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики Удмуртской Республики, ключевые меры, которые необходимо реализовать на перспективу в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в республике.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 г. № 161 (в редакции постановления Правительства УР от 17.02.2014г. №44) утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики». Цели и задачи государственной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» соответствуют приоритетам государственной политики Удмуртской Республики и вносят вклад в достижения стратегических целей и задач. Одной из задач государственной программы определено - стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности с целью диверсификации экономики, развития высокотехнологичных производств.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. № 453-р утверждена Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Киясовского района в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1. Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Киясовского района, в их разработке и реализации.
2. Совершенствование механизмов стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности на территории Киясовского района.
3. Повышение информационной открытости инвестиционной деятельности в Киясовском районе.
4. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям).

**5.4.3. Целевые показатели (индикаторы)**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей.

Показатель отражает объем привлеченных средств, инвестируемых организациями и предпринимателями в экономику района. Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также в государственной программе Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики (2013 - 2015 годы)» для наблюдения в разрезе муниципальных образований.

1. Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов, единиц.

Показатель характеризует инвестиционную привлекательность района, отражает результат работы по разработке и продвижению инвестиционных проектов.

1. Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов, ед.

Показатель характеризует социальную эффективность реализованных инвестиционных проектов.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**5.4.4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации - 2015-2028 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**5.4.5. Основные мероприятия**

1. Разработка и утверждение в составе Стратегии социально-экономического развития Киясовского района на 2015-2020 годы и на период до 2029 года инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты).

Реализация основного мероприятия позволит определить программным документом инвестиционные приоритеты района на среднесрочную перспективу.

1. Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов.

Основное мероприятие заключается в поиске идей и инициаторов для реализации инвестиционных проектов, разработке бизнес-плана инвестиционного проекта на стадии его подготовки.

1. Подготовка инвестиционных площадок.

Основное мероприятие заключается в определении инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов в градостроительных документах, решении вопросов *с* собственниками земельных участков, обеспечении земельных участков объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

1. Содействие продвижению инвестиционных проектов Киясовского района.

Основное мероприятие реализуется за счет:

* публикации в открытых источниках информации сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках Киясовского района, о примерах успешной практики реализации инвестиционных проектов на территории Киясовского района;
* участия в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках с целью представления инвестиционных возможностей Киясовского района;
* взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики в целях включения инвестиционных проектов Киясовского района в реестр государственных инвестиционных проектов Удмуртской Республики.

1. Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики».

Сопровождение инвестиционного проекта предполагает:

* контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других организациях в Удмуртской Республике;
* поддержку ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления, другие организации в Удмуртской Республике о содействии в реализации инвестиционного проекта;
* способствование участию инвестиционных проектов на международных, общероссийских и региональных форумах, выставках и ярмарках, в том числе в виде информирования инициаторов инвестиционных проектов о планируемых мероприятиях;
* публикацию сведений об инвестиционном проекте на официальном сайте муниципального образования «Киясовский район»;
* информирование инициаторов инвестиционных проектов о новых формах государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых на территории Удмуртской Республики;
* оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Удмуртской Республики.

1. Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

* консультационная и методическая помощь в разработке инвестиционного проекта;
* консультационная и методическая помощь в оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Удмуртской Республики;
* информирование инициаторов инвестиционных проектов о новых формах государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых на территории Удмуртской Республики;
* информирование инициаторов инвестиционных проектов о планируемых международных, общероссийских и региональных форумах, выставках и ярмарках.

1. Информирование предпринимателей о проведении Министерством экономики Удмуртской Республики обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. П.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций.

Основное мероприятие направлено на получение новых знаний, позволяющих привлекать инвестиции на территорию Киясовского района.

1. Размещение информации об инвестиционных проектах, нуждающихся в дополнительных инвестициях на Инвестиционном портале Удмуртской Республики (<http://udminvest.ru/>).

Основное мероприятие направлено на поиск инвесторов.

1. Размещение информации об инвестиционных площадках, подготовленных для реализации инвестиционных проектов на территории Киясовского района, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики (<http://udminvest.ru/>).

Основное мероприятие направлено на поиск инвесторов и инвестиционных проектов.

1. Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования Киясовский район для инвесторов в сети «Интернет».

В составе информационных ресурсов для инвесторов планируется публиковать и поддерживать в актуальном состоянии:

* инвестиционные приоритеты муниципального образования «Киясовский район»;
* план создания объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Киясовский район» на очередной год и среднесрочную перспективу;
* перечень реализуемых на территории Киясовского района инвестиционных проектов;
* перечень планируемых к реализации на территории Киясовского района инвестиционных проектов, их краткое описание;
* перечень сформированных на территории Киясовского района инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, их краткое описание;
* перечень мер муниципального регулирования инвестиционной деятельности.

1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям).

В рамках основного мероприятия планируется сократить количество административных процедур и сроков их прохождения в процессе оказания следующих муниципальных услуг:

1. Выдача разрешения на строительство. Мероприятие предусмотрено на основании Плана мероприятий по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике на 2013 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 июля 2013 года № 467-р. Согласно указанному документу к 2018 году планируется сократить количество административных процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта непроизводственного назначения в соответствии с федеральным законодательством до 11 процедур, а сроки их прохождения – до 56 дней. В настоящее время для получения разрешения на строительства, с учетом процедур по землеотводу на территории Киясовского района необходимо пройти 11 административных процедур, срок их прохождения составляет 60 дней.

б) Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений*.* В настоящее время для получения такого разрешения необходимо пройти 3 административные процедуры (можно сократить количество административных процедур до 2), срок их прохождения составляет 10 дней.

В соответствии с федеральным законодательством оказание указанных муниципальных услуг отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселений. В Киясовском районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по оказанию указанных муниципальных услуг Администрации Киясовского района по соглашениям.

1. Проработка вопроса о возможности установления органами местного самоуправления поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Киясовского района.

В рамках основного мероприятия планируется:

* определить категории налогоплательщиков, которым могут быть предоставлены налоговые льготы или снижены налоговые ставки в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Киясовского района;

- провести оценку рассматриваемых мер налогового регулирования;

* принять решение о целесообразности применения рассматриваемых мер налогового регулирования; в случае положительного решения – разработать рекомендации для органов местного самоуправления поселений.

1. Организационное обеспечение деятельности Совета по инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики».
2. Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Киясовского района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**5.4.6. Меры муниципального регулирования**

Решением Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район» от 19 декабря 2011 года №16 утверждена Схема территориального планирования муниципального образования «Киясовский район» на период до 2030 года (до 2020 года – первая очередь, на период до 2030 года – расчетный срок). Указанным документом определены основные направления привлечения инвестиций на период до 2020 года.

В Программе социально-экономического развития Киясовского района на 2015-2020 годы планируется конкретизировать инвестиционные приоритеты района на 2015-2020 годы.

Постановлением Главы муниципального образования Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Администрации МО «Киясовский район» наделен дополнительными полномочиями по инвестиционной деятельности. Планируется ввести в состав Совета представителей общественности, обеспечить ротацию представителей органов местного самоуправления поселений.

Решениями органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Киясовского района, установлена пониженная налоговая ставка в размере 0,2 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 394, пункт 1, часть 1) максимально возможная ставка в отношении указанных земельных участков составляет 0,3 процента.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

**5.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

**5.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в части:

* определения инвестиционных приоритетов Киясовского района (в том числе с учетом размещения на территории района объектов федерального и регионального значения);
* продвижения инвестиционных проектов и инвестиционных площадок Киясовского района;
* реализации значимых для социально-экономического развития Удмуртской Республики инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Киясовского района, в том числе путем участия в отношениях, связанных с реализацией государственно-частных партнерств;
* обучения представителей органов местного самоуправления, бизнес-структур новым формам и механизмам привлечения инвестиций;
* межведомственного взаимодействия в части оказания муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям).

Взаимодействие с поселениями, расположенными в границах муниципального образования «Киясовский район», осуществляется в части:

* прединвестиционной подготовки инвестиционных проектов;
* формирования инвестиционных площадок;
* разработки и реализации механизма стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности путем установления налоговых льгот и (или) пониженной налоговой ставки для инвесторов по земельному налогу.

Органы местного самоуправления поселений по соглашениям передают для исполнения Администрации муниципального образования «Киясовский район» полномочия в части оказания муниципальных услуг в сфере строительства.

Представители органов местного самоуправления поселений входят в состав Совета по инвестиционной деятельности в муниципальном образовании.

Осуществляется межмуниципальное сотрудничество при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территориях нескольких муниципальных образований, или имеющих значение для социально-экономического развития нескольких муниципальных образований. В целях разработки и реализации инвестиционных проектов осуществляется взаимодействие с инициаторами инвестиционных проектов.

В целях продвижения инвестиционных проектов и инвестиционных площадок Киясовского района осуществляется взаимодействие с Министерством экономики Удмуртской Республики, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства; Корпорацией развития Удмуртской Республики (Центр «Мой бизнес»); Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Микрокредитной компанией Удмуртским фондом развития предпринимательства (МКК УФРП).

Мнение населения о размещении объектов капитального строительства учитывается при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, проектам правил землепользования и застройки поселений, проектам планировки территории и проектам межевания территории, в том числе по внесению в них изменений.

Для организации взаимодействия с инвесторами на официальном сайте муниципального образования «Киясовский район» в сети Интернет размещена и на постоянной основе актуализируется информация об органах местного самоуправления района, их структурных подразделениях, контактных телефонах и адресах электронной почты. Осуществляется деятельность Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. В состав Совета входят представители предпринимательского сообщества.

**5.4.9. Ресурсное обеспечение**

Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Администрации Киясовского района Удмуртской Республики» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

На реализацию инвестиционных проектов привлекаются внебюджетные средства (средства инвесторов).

Расходы на цели реализации подпрограммы за счет внебюджетных источников оцениваются в размере 43,5 млн. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | млн. руб. |
|
| 2015 г. | 13,2 |
| 2016 г. | 14,8 |
| 2017 г. | 15,5 |
| 2018 г. | 0 |
| 2019 г. | 0 |
| 2020 г. | 0 |
| 2021 г. | 0 |
| 2022г. | 0 |
| 2023 г. | 0 |
| 2024 г. | 0 |
| 2025 г. | 0 |
| 2026 г. | 0 |
| 2027 г. | 0 |
| 2028 г. | 0 |
| Итого 2015-2028 гг. | 43,5 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

**5.4.10. Риски и меры по управлению рисками**

Экономические риски. Прямое влияние на объем инвестиций оказывает состояние экономики. Отклонение основных экономических параметров от прогнозируемых приведет к необходимости корректировки значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, а также системы основных мероприятий подпрограммы.

Организационно-управленческие риски связаны с необходимостью согласованных действий многих участников, включая органы государственной власти Российской Федерации и Удмуртской Республики. Также возможны ошибки в управлении реализацией подпрограммы, слабая исполнительская дисциплина. Меры по управлению организационными рисками:

* 1. составление планов реализации подпрограммы;
  2. ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;
  3. закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;
  4. информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы;
  5. оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Киясовского района**.**

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия по подготовке и переподготовка кадров.

**5.4.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

Конечными результатами реализации подпрограммы является формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций в Киясовский район.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2029 году за все годы) составят:

1. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 2490,5 млн. рублей;
2. количество реализованных на территории района инвестиционных проектов - 22 единиц;
3. количество созданных новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, 160 ед.

От реализации подпрограммы будут получены следующие виды эффектов:

1. экономический – за счет создания новых производств, внедрения новых технологий;
2. социальный – за счет создания новых рабочих мест, повышения доходов и занятости населения, а также за счет создания объектов инфраструктуры;
3. бюджетный эффект – за счет поступления дополнительных налоговых доходов в бюджет Киясовского района от осуществления деятельности новых производств, объектов потребительского рынка;
4. экологический эффект – от создания объектов природоохранного назначения, использования новых энергосберегающих технологий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | Приложение 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | к муниципальной программе Киясовского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | «Создание условий для устойчивого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | экономического развития» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | (в редакции постановлений от 04.10.2016г. №579, 19.04.2018 №180, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | 29 декабря 2018 г. N549, 6 ноября 2019 №539, 22 декабря 2020 №450, 15.03.2021 №90, 15.03.2022 №223, 24.04.2023 № 187, 22.02.2024 № 77, 28.03.2024 № 128) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| МП | Пп | отчет | оценка | | прогноз | прогноз | | прогноз | прогноз | | прогноз | прогноз | | прогноз | | | прогноз | | прогноз | | прогноз | | прогноз | | | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
| **05** |  |  | **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 14856,2 | 16270 | | 17653 | 19277 | | 21050,5 | 22350 | | 25172 | 26556,5 | | 28336 | | | 32002 | | 33986 | | 36059 | | 37500 | | | 40125 | | 42533 | | 45085 | |
| 05 |  | 2 | Количество занятых в экономике района | чел. | 2449 | 2400 | | 2400 | 2400 | | 2400 | 2450 | | 2500 | 2400 | | 2400 | | | 1600 | | 1650 | | 1700 | | 1750 | | | 1750 | | 1750 | | 1750 | |
| **05** | **1** |  | **Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 84,5 | 102,3 | | 102,6 | 102,6 | | 102,6 | 102,6 | | 102,3 | 103 | | 103 | | | 108,5 | | 102 | | 102 | | 102 | | | 102 | | 102 | | 102 | |
| 05 | 1 | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 9 384 | 14 300 | | 15 180 | 15 700 | | 16 160 | 18 037 | | 18 500 | 18 930 | | 19 400 | | | 20913 | | 21845 | | 22280 | | 22730 | | | 23190 | | 23200 | | 23220 | |
| 05 | 1 | 3 | Валовое производство молока | тонн | 18 199 | 19 125 | | 19 450 | 19 781 | | 20 117 | 21 290 | | 21 584 | 21 850 | | 23320 | | | 26972 | | 26880 | | 27480 | | 28030 | | | 28590 | | 28950 | | 29280 | |
| 05 | 1 | 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 67 | | 67 | 75 | | 100 | | | 75 | | 75 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 05 | 1 | 5 | Общая посевная площадь | га | 36 046 | 34 406 | | 35 455 | 35 464 | | 35 494 | 35 314 | | 34 745 | 29 257 | | 29 450 | | | 25858 | | 25500 | | 25600 | | 25700 | | | 25800 | | 25800 | | 25800 | |
| 05 | 1 | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 11 666 | 9 849 | | 10 850 | 10 860 | | 10 870 | 10 801 | | 10 900 | 11 019 | | 11 100 | | | 10275 | | 9924 | | 10000 | | 10150 | | | 10300 | | 10310 | | 10320 | |
| 05 | 1 | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 8,0 | 14,5 | | 14,0 | 14,5 | | 14,9 | 16,7 | | 17,0 | 17,2 | | 17,5 | | | 20,4 | | 22,0 | | 22,3 | | 22,4 | | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 | |
| 05 | 1 | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 9 775 | 9 780 | | 9 786 | 9 794 | | 9 823 | 8 807 | | 9 912 | 8 114 | | 8 420 | | | 8817 | | 8810 | | 8810 | | 8810 | | | 8810 | | 8900 | | 8950 | |
| 05 | 1 | 9 | Общее поголовье коров | голов | 3 815 | 3 820 | | 3 837 | 3 884 | | 3 909 | 3 806 | | 4 027 | 3 780 | | 4 020 | | | 3969 | | 3970 | | 4000 | | 4000 | | | 4000 | | 4010 | | 4050 | |
| 05 | 1 | 10 | Общее поголовье свиней | голов | 20 391 | 18 994 | | 19 134 | 19 215 | | 19 297 | 22 392 | | 22 392 | 25 000 | | 25 000 | | | 25380 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | | | 25000 | | 25500 | | 26000 | |
| 05 | 1 | 11 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 5 002 | 5 040 | | 5 069 | 5 093 | | 5 146 | 5 639 | | 5 805 | 6 044 | | 6 056 | | | 6800 | | 6786 | | 7000 | | 7100 | | | 7200 | | 7220 | | 7230 | |
| 05 | 1 | 12 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные орга-низации в течение года по окончании высших и средних профессиональ-ных учреждений | % | 85% | 85% | | 85% | 85% | | 85% | 85% | | 85% | 85% | | 85% | | | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | | | 85% | | 85 % | | 85 % | |
| 05 | 1 | 13 | Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством | чел. | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 70 | | 70 | 70 | | 70 | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | |
| 05 | 1 | 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей. | руб. | 11 180 | 13 370 | | 14840 | 16 470 | | 18 280 | 22 700 | | 23 900 | 25000 | | 26000 | | | 35000 | | 37000 | | 39000 | | 40000 | | | 41000 | | 42000 | | 43000 | |
| 05 | 1 | 15 | Рентабельность сельскохозяйственных предприятий | % | 12,3 | 12,3 | | 12,3 | 12,3 | | 12,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | 5 | | 10 | | | 150 | | 15 | | 15 | |
| **05** | **2** |  | **Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 2 | 1 | Число малых и средних предприятий | ед. | 23 | 18 | | 20 | 21 | | 22 | 23 | | 24 | 23 | | 23 | | | 23 | | 23 | | 23 | | 24 | | | 25 | | 25 | | 25 | |
| 05 | 2 | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | чел. | 155 | 170 | | 182 | 197 | | 212 | 138 | | 140 | 145 | | 150 | | | 160 | | 165 | | 170 | | 180 | | | 180 | | 180 | | 180 | |
| 05 | 2 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | ед. на 10 тыс. насел. | 180 | 193 | | 207 | 222 | | 239 | 173 | | 178 | 186 | | 193 | | | 195 | | 205 | | 208 | | 215 | | | 220 | | 222 | | 225 | |
| 05 | 2 | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 9,6 | 10,3 | | 11,0 | 11,8 | | 12,6 | 14,6 | | 14,7 | 14,9 | | 15,2 | | | 15,5 | | 15,8 | | 16 | | 17 | | | 17,5 | | 18 | | 18,2 | |
| 05 | 2 | 5 | Объем налогов на совокупный доход (патентная система, ЕСХН) | млн. руб. | 2,17 | 2,23 | | 2,36 | 2,48 | | 2,60 | 2,74 | | 2,87 | 2,88 | | 0,83 | | | 2,999 | | 3,1 | | 3,2 | | 3,2 | | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 | |
| 5 | 2 | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | *чел.* | 417 | 416 | | 377 | 466 | | 477 | 462 | | 570 | 589 | | 614 | | | 633 | | 652 | | 665 | | 680 | | | 840 | | 857 | | 874 | |
| **05** | **3** |  | **Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 673,1 | 735 | | 800 | 879 | | 965 | 1061 | | 862 | 895 | | 931 | | | 160 | | 170 | | 180 | | 192 | | | 220 | | 233 | | 145 | |
| 05 | 3 | 2 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. насел. | 509,5 | 534,2 | | 537,2 | 537,2 | | 537,2 | 537,2 | | 537,2 | 537,2 | | 570 | | | 570 | | 570 | | 570 | | 580 | | | 580 | | 580 | | 580 | |
| 05 | 3 | 3 | Обеспеченность населения района площадью нестационарных торговых объектов (торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и с/х продукции) | кол. торг. объ-в на 10000 чел. | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | 4,5 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | |
| 05 | 3 | 4 | Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве обращений, поступивших в Администрацию МО "Киясовский район" | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| **05** | **4** |  | **Подпрограмма 4 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 4 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 10,7 | 11,8 | | 13,2 | 14,8 | | 15,5 | 213,4 | | 222,6 | 233 | | 235 | | | 238 | | 240 | | 245 | | 260 | | | 260 | | 150 | | 150 | |
| 05 | 4 | 2 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | ед. | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 05 | 4 | 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | ед. | 12 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 10 | | 10 | | | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  |  | Киясовского района | |
|  |  |  |  |  |  |  | «Создание условий для устойчивого | |
|  |  |  |  |  |  |  | экономического развития» | |
|  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановлений от 10.11.2016г, 29.12.2018 №549, 06.11.2019 №539, 22.12.2020 №450, 15.03.2021 №90, 15.03.2022 №223, 24.04.2023 № 187, 22.02.2024 № 77, 28.03.2024 № 128) | |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** | | | | |
| 05 | 1 | 01 | 01 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Сектор сельского хозйства Управления сельского хозяйства и экономического развития (далее - сектор с/х) | 2015-2028 годы | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | 05.1.1 - 05.1.14 |
| 05 | 1 | 02 | 02 | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | сектор с/х | 2015-2028 годы | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | 05.1.1 - 05.1.14 |
| 05 | 1 | 03 | 03 | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | Отдел по управлению собственностью | 2015-2028 годы | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства | 05.1.1 - 05.1.3, 05.1.5 - 05.1.11, 05.1.14 |
| 05 | 1 | 04 | 04 | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Киясовского района в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 04 | 05 | Реконструкция животноводческих помещений и приобретение молочного и мясного скота |  | 2015-2028 годы | Реконструкция свиноводческого корпуса под телятник в с. Первомайский АК "Яжбахтинский", реконструкция фермы по откорму крупного рогатого скота на 800 головв д. Нижняя Малая Салья СПК "Киясовский", реконструкция животноводческих помещений для размещения дойного стада в д. Данилово и д. Байсары в АК "Киясовский", реконструкция животноводческих помещений в д.Дубровский и д.Калашур ООО «УСПК», МТС "Удмуртская" | 05.1.1, 05.1.4, 05.1.8, 05.1.9, 05.1.12, 05.1.13, 05.1.14 |
| 05 | 1 | 04 | 06 | Приобретение сельскохозяйственной техники. |  | 2015-2028 годы | Приобретение сельскохозяйственной техники АК "Киясовский", АК "Яжбахтинский", СПК "Киясовский", СПК им. Суворова, ООО "МТС "Удмуртская", ООО "УСПК", КФХ | 05.1.1 - 05.1.11, 05.1.13, 05.1.14 |
| 05 | 1 | 04 | 07 | Приобретение, модернизация и газификация зерносушильных комплексов |  | 2015-2028 годы | Модернизация зерносушильного комплекса в с.Киясово в СПК "Киясовский" и ООО "МТС "Удмуртская", Модернизация и газификация зерносушильного комплекса КЗС-20 в с.Ильдибаево | 05.1.1, 05.1.2, 05.1.4, 05.1.5, 05.1.6, 05.1.7, 05.1.13 |
| 05 | 1 | 04 | 08 | Газификация производственных объектов | сектор с/х | 2015-2028 годы | Газификация автомобильного гаража и административного здания в с. Ильдибаево СПК им. Суворова, Реконструкция и газификация ремонтной мастерской в с. Подгорное АК "Киясовский" | 05.1.1 - 05.1.14 |
| 05 | 1 | 05 | 09 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | сектор с/х | 2015-2028 годы | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | 05.1.11 - 05.1.14 |
| 05 | 1 | 06 | 10 | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | сектор с/х | 2015-2028 годы | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | 05.01.2004 |
| 05 | 1 | 07 | 11 | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | сектор с/х | 2015-2028 годы | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | 05.1.1 - 05.1.11, 05.1.13, 05.1.14 |
| 05 | 1 | 08 | 12 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Киясовского района (организационные мероприятия) |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 08 | 13 | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации, в том числе по программам развития цифровых технологий, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | сектор с/х | 2015-2028 годы | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | 05.1.1 - 05.1.11, 05.1.13, 05.1.14 |
| 05 | 1 | 08 | 14 | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | сектор с/х | 2015-2028 годы | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | 05.1.1 - 05.1.11, 05.1.13, 05.1.14 |
| 05 | 1 | 08 | 15 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Киясовского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | сектор с/х | 2015-2028 годы | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | 05.1.12, 05.1.13 |
| 05 | 1 | 08 | 16 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | Отдел строительства и муниципального хозяйства (далее -отдел строительства), сектор с/х | 2015-2028 годы | Предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 05.1.12, 05.1.13 |
| 05 | 1 | 08 | 17 | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Отдел по управлению собственностью | 2015-2028 годы | Предоставление земельных участков в собственность граждан для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | 05.1.12, 05.1.13 |
| 05 | 1 | 08 | 18 | Содействие предоставлению единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Удмуртской Республики | сектор с/х | 2015-2028 годы | Предоставление единовременных выплат в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях | 05.1.12, 05.1.13 |
| 05 | 1 | 09 | 19 | Организация участия муниципального образования во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | сектор с/х | 2015-2028 годы | Участие муниципального образования «Киясовский район» во всероссийских мероприятиях | 05.1.1 |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций " | | | | |
| 05 | 2 | 01 |  | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономики | 2015-2028 годы |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 01 | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 02 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Киясовского района | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 03 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципального образования «Киясовский район», которое может быть передано в аренду» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Получение информации об имуществе муниципального образования «Киясовскийй район», которое может быть передано в аренду | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 04 | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Киясовского района, субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Предоставление субъектам малого предпринимательства недвижимости | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 05 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 06 | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканский, межрегиональных, международный рынки | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 07 | Организация и содействие в подготовке и переподготовке, в том числе по компетенции цифровой экономики, кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 08 | Организация и проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 09 | Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель Киясовского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение конкурсов «Лучший предприниматель Киясовского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 10 | Организация публикации материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение информации о субъектах малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Киясовского района в сети «Интернет» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 11 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации Киясовского района для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 12 | Ведение реестров - получателей поддержки :субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Опубликованный на официальном сайте ОМСУ Киясовского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Демонстрирует возможности для других предпринимателей | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 13 | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 14 | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Киясовском районе | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 15 | Внедрение и проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Киясовского района и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства | Администрация Киясовского района, Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов на развитие предпринимательства. Будет способствовать принятию решений, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса на территории района | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 16 | Участие Киясовского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Киясовского района, Отдел экономики | 2015-2028 годы | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Киясовском районе | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 17 | Мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства и отраслевым праздникам | Отдел экономики | 2015-2028 годы | организация и проведение мероприятий | 05.2.1-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 18 | Ежегодное дополнение (увеличение на 10%) Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | ежегодно до 1 ноября | Увеличение доли субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | 05.2.1-05.2.6 |
| 05 | 2 | 02 |  | Мероприятия по содействию развитию конкуренции | Отдел экономики | 2017-2028 |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 19 | Формирование и актуализация нормативной правовой базы ОМСУ Киясовского района в части содействия развитию конкуренции | Отдел экономики | 2017-2028 | Систематизация деятельности по содействию развитию конкуренции в Киясовском районе |  |
| 05 | 2 | 02 | 20 | Разработка и актуализация перечня Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Киясовского района | Отдел экономики | 2017-2028 | Систематизация деятельности по содействию развитию конкуренции в Киясовском районе |  |
| 05 | 2 | 02 | 21 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Киясовского района; | Отдел экономики | 2017-2028 | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие развитию конкуренции в Киясовском районе |  |
| 05 | 2 | 02 | 22 | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Киясовского района | Отдел экономики | 2017-2028 | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |  |
| **05** | **3** |  |  | **Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка"** | | | | |
| 05 | 3 | 01 | 01 | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел экономики , отдел строительства | 2015-2028 годы | Утверждение и актуализация Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка | 05.3.1 - 05.3.6 |
| 05 | 3 | 01 | 02 | Содействие подготовке и оборудованию площадки для размещения "Ярмарки выходного дня" | Отдел экономики , отдел по собственности, отдел строительства | 2015-2028 годы | Выделение земельного участка для размещения "Ярмарки выходного дня" | 05.3.1, 05.3.2, 05.3.3 |
| 05 | 3 | 01 | 03 | Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Киясовского района с ежегоднгым увеличением их количества и возможных мест размещения | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Ежегодное увеличение количества нестационарных торговых объектов и возможных мест размещения | 05.3.1, 05.3.2 |
| 05 | 3 | 01 | 04 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | 05.3.1, 05.3.2 |
| 05 | 3 | 02 | 05 | Организация работы в сфере защиты прав потребителей | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Защита прав потребителей |  |
| 05 | 3 | 02 | 06 | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел экономики, отделение полиции МВД России по Киясовскому району (по согласованию) | 2015-2028 годы | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | 05.3.1, 05.3.2 |
| 05 | 3 | 02 | 07 | Работа по жалобам потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, принятие мер реагирования | 05.3.1, 05.3.2, 05.3.5, 05.3.6 |
| 05 | 3 | 02 | 08 | Проведение мониторинга состояния сферы защиты прав потребителей, качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке района | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение мониторинга состояния сферы защиты прав потребителей, качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке района | 05.3..5 |
| 05 | 3 | 03 | 09 | Информационная поддержка предприятий торговли и сферы услуг и общепита | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Информационная поддержка предприятий торговли и сферы услуг и общепита |  |
| 05 | 3 | 03 | 10 | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | 05.3.1 - 05.3.6 |
| 05 | 3 | 03 | 11 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Киясовского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. Использование данных возможностей предпринимателями | 05.3.1, 05.3.2, 05.3.5, 05.3.6 |
| 05 | 3 | 03 | 12 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | 05.3.1, 05.3.2, 05.3.5, 05.3.6 |
| 05 | 3 | 03 | 13 | Содействие в получении юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Оказание содействия в получении юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | 05.3.1, 05.3.2, 05.3.5, 05.3.6 |
| 05 | 3 | 03 | 14 | Выделение мест для осуществления торговли крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов и пр. | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Обеспечение возможности реализации продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами | 05.3.1, 05.3.3 |
| **05** | **4** |  |  | **Подпрограмма 4 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"** | | | | |
| 05 | 4 | 01 | 01 | Разработка и утверждение в составе Программы социально-экономического развития Киясовского района на 2015-2026 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Инвестиционные приоритеты района, установленные программным документом на среднесрочную перспективу | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 02 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Киясовского района | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 03 | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 04 | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел экономики, отдел по собственности, отдел строительства | 2015-2028 годы | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнени в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 05 | Содействие продвижению инвестиционных проектов Киясовского района | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Содействие продвижению инвестиционных проектов. Поиск инвесторов | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 06 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 07 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Киясовского района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Проведение мониторинга инвестиционных процессов на территории Киясовского района, выявление проблем, разработка мер реагирования | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 03 | 08 | Информационная поддержка инициаторов инвестиционных проектов, инвесторов | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Информирование |  |
| 05 | 4 | 03 | 09 | Размещение информации об инвестиционных проектах Киясовского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Открытость информации об инвестиционных проектах Киясовскогоо района | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 03 | 10 | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Киясовского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Открытость информации об инвестиционных плащадках, имеющихся на территории Киясовского района | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 03 | 11 | Информирование предпринимателей о проведении Министерством экономики Удмуртской Республики обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 03 | 12 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Киясовского района для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Формирование специализированного информационного ресурса Администрации Киясовского района для инвесторов в сети «Интернет». Откытость информации о ситуации и мерах, раелизуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 04 | 13 | Создание благоприятных условий для инвесторов, разработка и анализ НПА, влияющих на деятельность инвесторов | Отдел экономики | 2015-2028 годы |  |  |
| 05 | 4 | 04 | 14 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 04 | 15 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства | 2015-2028 годы | Сокращение количества административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 11 процедур, а сроки их прохождения – до 56 дней | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 04 | 16 | Сокращение количества административных процедур в процессе выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Отдел строительства | 2015-2028 годы | Сокращение количества административных процедур при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию до 2 процедур | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 04 | 17 | Проработка вопроса о возможности установления органами местного самоуправления поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Киясовского района | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | 05.4.1 - 05.4.3 |
| 05 | 4 | 05 | 18 | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Отдел экономики | 2015-2028 годы | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории района | 05.4.1 - 05.4.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | Приложение 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | Киясовского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | «Создание условий для устойчивого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | экономического развития» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |  | | (в редакции постановлений от 29.12.2018г №549, 6.11.2019 №539, 22.12.2020 №450, 15.03.2022 №223, 24.04.2023 № 187, 22.02.2024 № 77, 28.03.2024 № 128) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | **Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование меры муниципального регулирования | | | | | | | | | | | | Показатель применения меры | | | | | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры | |
| 2015 год | | 2016 год | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2028 год | |  | |
| МП | | Пп | | |
| **05** | | **1** | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | **Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 1 | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг (работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | | **2** | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | **Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства,**  **социально ориентированных некоммерческих организаций "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 4 | | | Установление видов предпринимательской деятельности и порядка определения корректирующего базовую доходность в зависимости от разных факторов коэффициента К2 системы налогообложения в виде ЕНВД | | | | | | | | | | | | объем поступлений налогов в местный бюджет | | | | | 2,36 | | 2,48 | | | | 2,60 | | 2,74 | | | | | 2,60 | | | | 2,20 | | 0\* | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Создание комфортных условий для осуществления деятельности и стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства | |
| **05** | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | | **Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг(работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | | **Подпрограмма 4 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 4 | | |  | | | | | |  | | | | | Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг(работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 5  к муниципальной программе Киясовского района  "Создание условий для устойчивого экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (в редакции постановлений от 26.05.2015 №303, 31.12.2015 №674, 4.10.2016 №579, 10.11.2016 №631, 24.95.2017 №267, 20.03.2018 №118, 19.04.2018 №180, 29.06.2018 №296.1, 29.12.2018.№549, 06.11.2019 №539, 07.02.2020 №41, 22.12.2020 №450, 15.03.2022 №223, 29.12.2022 №905, 24.04.2023 № 187, 22.02.2024 № 77, 28,03,2024 № 128) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | | Пп | | | | | | | ОМ | | | | | | М | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | ГРБС | | | | Рз | | | Пр | ЦС | | | | | | | ВР | | | | 2015 год | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | | 2018 год | | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | | | | 2027 год | | | 2028 год | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | *Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)* | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | *1,047* | | | | | *1,045* | | | | | *1,041* | | | | | | *1,036* | | | | | *1,036* | | | | | *1,04* | | | | *1,04* | | | *1,04* | | | | *1,04* | | | | | | | *1,04* | | *1,04* | | | | | *1,04* | | | *1,04* | | | | |
| **05** | | **0** | | | | | | |  | | | | | |  | | **«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы** | | | | | | | | | | | | **Всего** | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | **4 818,4** | | **4 910,6** | | | | | **4 678,0** | | | | | **4 472,9** | | | | | | **4 398,0** | | | | | **400,0** | | | | | 250,0 | | | | **300,0** | | | **300,0** | | | | **300,0** | | | | | | | **300,0** | | **300,0** | | | | | **300,0** | | | **300,0** | | | | |
| **05** | | **1** | | | | | | |  | | | | | |  | | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | | **Всего** | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | **4 778,4** | | **4 870,6** | | | | | **4 668,0** | | | | | **4 462,9** | | | | | | **4 388,0** | | | | | **350,0** | | | | | 200,0 | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | |
| сектор с/х | | | | 511 | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | 4 778,4 | | 4 870,6 | | | | | 4 668,0 | | | | | 4 462,9 | | | | | | 4 388,0 | | | | | 350,0 | | | | | 200,0 | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | |
| 05 | | 1 | | | | | | | 10 | | | | | |  | | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | | | | | | | | | | | | сектор с/х | | | | 511 | | | | 04 | | | 05 | 2600 480 | | | | | | | 244 | | | | 326,1 | | 331,6 | | | | | 400,0 | | | | | 350,0 | | | | | | 350,0 | | | | | 350,0 | | | | | 200,0 | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | |
| **05** | | **2** | | | | | | |  | | | | | |  | | **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | **Всего** | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | **10,0** | | **10,0** | | | | | **10,0** | | | | | **10,0** | | | | | | **10,0** | | | | | **50,0** | | | | | **50,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Администрация Киясовского района | | | | 509 | | | | 04 | | | 12 | 0520161 | | | | | | | 810 | | | | 10,0 | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 05 | | 2 | | | | | | | 01 | | | | | | 10 | | Организация публикации материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение информации о субъектах малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Киясовского района в сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | Администрация Киясовского района | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 8,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 05 | | 2 | | | | | | | 01 | | | | | | 17 | | Проведение конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса | | | | | | | | | | | | Администрация Киясовского района | | | | 509 | | | | 04 | | | 12 | 0520161 | | | | | | | 810 | | | | 10,0 | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 05 | | 2 | | | | | | | 01 | | | | | | # | | Мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства и отраслевым праздникам | | | | | | | | | | | | Администрация Киясовского района | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **05** | | **3** | | | | | | |  | | | | | |  | | **Развитие потребительского**  **рынка** | | | | | | | | | | | | Всего | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | **30,0** | | **30,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Управление образования Администрации Киясовского района | | | | 512 | | | | 07 | | | 02 | 1930 497 | | | | | | | 612 | | | | 30,0 | | 30,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **05** | | **3** | | | | | | | **01** | | | | | |  | | Система мер по обеспечению учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | | | | | | | | | | | | Управление образования Администрации Киясовского района | | | | 512 | | | | 07 | | | 02 | 1930 497 | | | | | | | 612 | | | | 30,0 | | 30,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **05** | | **4** | | | | | | |  | | | | | |  | | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | | | | | | Всего | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Администрация Киясовского района | | | | 628 | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | Приложение 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | к муниципальной программе Киясовского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | «Создание условий для устойчивого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | экономического развития» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | (в редакции постановлений от 26.05.2015 №303, 31.12.2015 №674, 4.10.2016 №579, 10.11.2016 №631, 24.95.2017 №267, 20.03.2018 №118, 19.04.2018 №180, 29.06.2018 №296.1, 29.12.2018 №549, 06.11.2019 №539, 07.02.2020 №41, 22.12.2020 №450, 15.03.2021 № 90, 15.03.2022 № 223, 29.12.2022 № 905, 24.04.2023 № 187, 22.02.2024 № 77, 28.03.2024 № 128) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Итого | | | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | 2019 год | | | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | | | | | 2022 год | | | | | | | | | 2023 год | | | | | | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | |
| МП | | | | | | | | Пп | | | | | |
| **05** | | | | | | | |  | | | | | | **«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы** | | | | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | | | **124851,4** | | | | | **49 411,6** | | | **59 125,4** | | | | | **4 693,5** | | | | **4 472,9** | | **4 398,0** | | | | | | | **400,0** | | | | | **250,0** | | | | | | | | | **300,0** | | | | | | | | | **300,0** | | | | | | **300,0** | | | | | | | | **300,0** | | | | **300,0** | | | | | | **300,0** | | | | **300,0** | | | |
| бюджет Киясовского района | | | | | | | | | 26027,9 | | | | | 4 818,4 | | | 4 910,6 | | | | | 4 678,0 | | | | 4 472,9 | | 4 398,0 | | | | | | | 400,0 | | | | | 250,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| собственные средства бюджета Киясовского района | | | | | | | | | 2860,0 | | | | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 10,0 | | | | | | | 400,0 | | | | | 250,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| субсидии из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | 23 167,9 | | | | | 4 778,4 | | | 4 870,6 | | | | | 4 668,0 | | | | 4 462,9 | | 4 388,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| субвенции из бюджетов поселений | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| средства бюджета УР, планируемые к привлечению | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| иные источники | | | | | | | | | 98 823,5 | | | | | 44 593,2 | | | 54 214,8 | | | | | 15,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **05** | | | | | | | | **1** | | | | | | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | | | **124597,9** | | | | | **49 358,4** | | | **59 070,6** | | | | | **4 668,0** | | | | **4 462,9** | | **4 388,0** | | | | | | | **350,0** | | | | | **200,0** | | | | | | | | | **300,0** | | | | | | | | | **300,0** | | | | | | **300,0** | | | | | | | | **300,0** | | | | **300,0** | | | | | | **300,0** | | | | **300,0** | | | |
| бюджет Киясовского района | | | | | | | | | 25817,9 | | | | | 4 778,4 | | | 4 870,6 | | | | | 4 668,0 | | | | 4 462,9 | | 4 388,0 | | | | | | | 350,0 | | | | | 200,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| собственные средства бюджета Киясовского района | | | | | | | | | 2650,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 350,0 | | | | | 200,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| субсидии из бюджета УР | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| субвенции из бюджета УР | | | | | | | | | 23 167,9 | | | | | 4 778,4 | | | 4 870,6 | | | | | 4 668,0 | | | | 4 462,9 | | 4 388,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| субвенции из бюджетов поселений | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| средства бюджета УР, планируемые к привлечению | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| бюджеты поселений, входящих в состав Киясовского района | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| иные источники | | | | | | | | | 98 780,0 | | | | | 44 580,0 | | | 54 200,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **05** | | | | | | | | **2** | | | | | | **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | | | **150,0** | | | | | **10,0** | | | **10,0** | | | | | **10,0** | | | | **10,0** | | **10,0** | | | | | | | **50,0** | | | | | **50,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | |
| бюджет Киясовского района | | | | | | | | | 150,0 | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 10,0 | | | | | | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| собственные средства бюджета Киясовского района | | | | | | | | | 150,0 | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 10,0 | | | | | | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| субсидии из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субвенции из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субвенции из бюджетов послений | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| средства бюджета УР, планируемые к привлечению | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| бюджеты поселений, входящих в состав Киясовского района | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| иные источники | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **05** | | | | | | | | **3** | | | | | | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | | | **60,0** | | | | | **30,0** | | | **30,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | |
| бюджет Киясовского района | | | | | | | | | 60,0 | | | | | 30,0 | | | 30,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| собственные средства бюджета Киясовского района | | | | | | | | | 60,0 | | | | | 30,0 | | | 30,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| субсидии из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субвенции из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субвенции из бюджетов послений | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| средства бюджета УР, планируемые к привлечению | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| бюджеты поселений, входящих в состав Киясовского района | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| иные источники | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| **05** | | | | | | | | **4** | | | | | | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | | | **43,5** | | | | | **13,2** | | | **14,8** | | | | | **15,5** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | |
| бюджет Киясовского района | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| собственные средства бюджета Киясовского района | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субсидии из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субвенции из бюджета УР | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| субвенции из бюджетов послений | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| средства бюджета УР, планируемые к привлечению | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| бюджеты поселений, входящих в состав Киясовского района | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| иные источники (ср-ва инвесторов) | | | | | | | | | 43,5 | | | | | 13,2 | | | 14,8 | | | | | 15,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |