Утверждена постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 30.12.2019 №640 , внесены изменения  постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» от 25.04.2022 № 347,  от 31.05.2022 №462.2.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КИЯСОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020-2025 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КИЯСОВСКОГО РАЙОНА  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020-2025 ГОДЫ»

| № | Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Киясовского района Удмуртской Республики на 2020 - 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". |
| 2. | Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| 3. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| 4. | Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни; - стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельских населенных пунктов Киясовского района Удмуртской Республики |
| 5 | Основные задачи Программы | - повышение качества жизни сельского населения; - повышение уровня социально - инженерного обустройства села; - содействие занятости сельского населения - активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории района |
| 6. | Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на территории района; - количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов района; - количество площадок, расположенных на территориях населенных пунктов района, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку; - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; - численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, человек; - численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек; - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на территории района, объектам производства и переработки продукции. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | 2020– 2025 годы, этапы не выделяются |
| 8. | Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |
| 9. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем 1020073 - тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет 864108 - тыс. руб., республиканский бюджет 27504 - тыс. руб., местный бюджет 3384 - тыс. руб., внебюджетные источники 125077 - тыс. руб. Из них по годам: тыс. руб. годы; итого; федеральный; республиканский; местный; Средства внебюджетных источников; Примечание. 2020; 9583; 3816; 895; 601; 4271. 2021; 36490; 27144; 840; 302; 8204. 2022; 1201; 693; 21; 1; 486. 2023; 425429; 366048; 11322; 840; 47219. 2024; 182375; 153205; 4739; 890; 23541. 2025; 364995; 313202; 9687; 750; 41356. итого; 1020073; 864108; 27504; 3384; 125077. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020- 2025 годы |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | - ввод (приобретение) жилья для сельских семей; - реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов района;; - повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в населенных пунктах района; - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; - реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период  до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р, государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.05.2019 № 969.

Целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, содействие занятости, стабилизация численности сельского населения.

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы  определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» в сфере комплексного развития сельских территорий, а также реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

3.1. Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и играет важную роль в экономике района, развитии сельских территорий, в продовольственном обеспечении населения. На территории Киясовского района находится 34 населенных пункта.

Общая площадь сельской территории Киясовского района составляет 821,27 кв. км, в том числе сельхозугодий 56660 га.

Количество сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Киясовского района -  5, ими обрабатывается 20934 га пашни.  Среднегодовая численность работающих – 621 человек. В 19  фермерских хозяйствах обрабатывается 5901 га пашни, занято 50 человек ; 4281 личное  подсобное хозяйство.

Характеристика землепользования на сельских территориях Киясовского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

- Характеристика землепользования на территории

Киясовского района по состоянию на 01.01.2019г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Киясовского района | кв.км | 821,27 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 200,12 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 1,232 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 1662 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 474 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 56600 | сельхозугодья |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 26716 |  |
|  |  | % | 47,2 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 20934 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 621 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 58380 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 19 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 5782 | посев. S. |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 50 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 19200 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 4117 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 3418 | По переписи |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 87000 |  |

Численность населения  Киясовского района на 01.01.2019 составила 9041 человек и имеет устойчивую тенденцию  к сокращению (таблица№2).

Таблица 2

|  | На 01.01.16 | На 01.01.2017 | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность | 9568 | 9441 | 9293 | 9041 |
| Общий прирост | -127 | -148 | -252 | -202 |
| Естественный прирост | -22 | -19 | -42 | -24 |
| Родившиеся | 115 | 146 | 125 | 125 |
| умершие | 160 | 168 | 144 | 165 |

За период с 2016 по 2019 г. общая убыль населения района составила 5,5%.

3.2.  Жилищный фонд и объекты социальной сферы на сельских территориях муниципального образования «Киясовский район»

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Киясовского района на 01.12.2019 года составляет 245 980 кв. метров, в том числе:

многоквартирные жилые дома – 27 560 кв.м ( 13,6 %);

индивидуальные жилые дома.  – 161 870 кв.м ( 86,4 %).

Обеспеченность жильем в 2019 году составила 27,35 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2019 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 98 сельских семей в том числе 32 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 80,8%, сетевым газоснабжением – 61,89%.

По состоянию на 01.01.2019 г. в сельских поселениях Киясовского района функционируют:

10 общеобразовательных школ (9 –средних, 1 – основная общеобразовательная);

12 детских садов;

17 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 больница на 53 больничные койки (в т.ч. 32 с круглосуточным пребыванием), 3 амбулаторно-поликлинических учреждения;

33 учреждения культурно-досугового типа.

По уровню комфортности и оснащенности всеми видами инженерного оборудования сельский жилищный фонд значительно уступает городскому.

В сельских школах отмечается недобор учащихся, здания школ частично требует ремонта, степень износа помещений составляет от 35% до 49%.

В районе действует 19 клубов и 11 библиотек, практически все эти учреждения требуют реконструкции и капитального ремонта. Степень износа помещений составляет от 37% до 61%. Оборудование сельских учреждений культуры морально и технически изношено.

3.3. Газоснабжение

На 01.01.2019 года в сельских поселениях Киясовского  района к системе сетевого газоснабжения подключены 26 из 34 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2019 года сетевым газом обеспечено 61,89 % жилищного фонда сельских поселений района.

Планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов Киясовского района: д. Шихостанка, д. Унур-Киясово

3.4. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Киясовского района включает в себя 54 водозаборов (54 артезианских скважин, 45  водонапорных башен, 124,5 км поселковых водопроводных сетей). На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов муниципального образования  не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Киясовского района около 68%.

На текущий момент более 65% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Около 96 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Киясовского района подключены к водопроводным сетям. Еще 4% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водозаборными колонками), Муниципального района получают воду из колодцев.

Комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села препятствует его динамичному и устойчивому развитию.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного развития сельских территорий для достижения целей программы являются:

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

- низкий уровень обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой в сельской местности;

- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;

- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

- низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующей формированию активной гражданской позиции.

- Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории Киясовского района

- активизация участия граждан, проживающих на территории Киясовского района, в решении вопросов местного значения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там);

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Киясовского района с помощью грантовой поддержки местных инициатив граждан.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы (2020 – 2025 годы) учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.

- Перечень программных мероприятий

Мероприятия по комплексному развитию сгруппированы по следующим направлениям:

6.1.  Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, средств регионального бюджета, средств бюджета района на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.

  - Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

Реализуется путем участия муниципальных образований в конкурсном отборе проектов комплексного развития территорий в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий», ВП «Благоустройство сельских территорий», «Развитие транспортной инфраструктуры»

Мероприятия, предусмотренные проектом в рамках ВЦП  «Современный облик  сельских территорий» должны быть направлены на:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, приобретение  новых транспортных  средств и оборудования  для объектов социальной и культурной сферы ;

- Развитие газификации,  водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, телекоммуникаций на сельских территориях;

- Реализация проектов комплексного обустройства площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

  - Ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий»

предполагает реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий

Субсидии органу местного самоуправления по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Размер субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования на реализацию каждого проекта, не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств бюджета муниципального образования, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц.

  - «Развитие транспортной инфраструктуры»

Развитие сети автомобильных дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Киясовского района Удмуртской Республики на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на территории района | м2 | 2505 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|  | в том числе за счет: социальных выплат за счет средств федерального бюджета, средств регионального бюджета, средств бюджета района на строительство и приобретение жилья в сельской местности | м2 | 610 | 650 | 380 | 150 | 319 | 200 | 200 | 200 |
|  | софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа | м2 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 770 | 770 |
| 2 | количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов района | единиц | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | количество площадок, расположенных на территориях населенных пунктов района, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на территории района, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,43 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, человек; | человек | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек | человек | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики».

Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

-  вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета района, в том числе формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством средств федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников и прочих безвозмездных поступлений.

Главными распорядителем бюджетных средств является Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики».

Объем финансирования муниципальной программы в случае прохождения через конкурсный отбор в 2020 - 2025 годах составит 1020073 тыс. рублей, из них:

- в 2020 году - 9583тыс. рублей;

- в 2021 году – 36490 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1201 тыс. рублей;

- в 2023 году – 425429 тыс. рублей;

- в 2024 году - 182375 тыс. рублей;

- в 2025 году - 364995 тыс. рублей;

Из них:

- за счет средств федерального бюджета составит 864108тыс. рублей, из них:

2020 год – 3816 тыс. рублей;

2021 год - 27144 тыс. рублей;

2022 год - 693 тыс. рублей;

2023 год – 366048 тыс. рублей;

2024 год – 153205 тыс. рублей;

2025 год –   313202 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 27504 тыс. рублей, из них:

2020 год -    895 тыс. рублей;

2021 год –   840 тыс. рублей;

2022 год –   21 тыс. рублей;

2023 год - 11322 тыс. рублей;

2024 год –   4739 тыс. рублей;

2025 год –     9687 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района составит 3384 тыс. рублей, из них:

2020 год - 601 тыс. рублей;

2021 год – 302 тыс. рублей;

2022 год – 1 тыс. рублей;

2023 год –   840 тыс. рублей;

2024 год –   890 тыс. рублей;

2025 год – 750 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников составит 125077 тыс. рублей, из них:

2020 год – 4271 тыс. рублей;

2021 год - 8204 тыс. рублей;

2022 год - 486 тыс. рублей;

2023 год - 47219 тыс. рублей;

2024 год – 23541 тыс. рублей;

2025 год – 41356 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, а также Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики   с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики».

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  ежегодно в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, по рекомендуемой им форме, представляет заявку на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы для включения (отбора) их в республиканскую программу, осуществляемую  Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств бюджета района на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Киясовского района Удмуртской Республики на 2020 - 2025 годы»

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам и годам

| Источники финансирования | Объёмы финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего по программе | 1020073 | 9583 | 36490 | 1201 | 425429 | 182375 | 364995 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 864108 | 3816 | 27144 | 693 | 366048 | 153205 | 313202 |
| бюджет Удмуртской республики | 27504 | 895 | 840 | 21 | 11322 | 4739 | 9687 |
| местный бюджет | 3384 | 601 | 302 | 1 | 840 | 890 | 750 |
| внебюджетные средства | 125077 | 4271 | 8204 | 486 | 47219 | 23541 | 41356 |

Приложение№2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Киясовский района Удмуртской Республики на 2020 - 2025 годы»

Реализация проектов  по программе «Современный облик сельских территорий», тыс. руб

| № п/п | Наименование проекта | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство сети водопровода в д.Лутоха |  |  |  | 80176 |  |  |
| 2 | Строительство артезианской скважины в д.Лутоха |  |  |  | 34694 |  |  |
| 3 | Строительство сети газопровода в д.Лутоха |  |  |  | 14153 |  |  |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Универсальный спортивный зал в д. Лутоха |  |  |  | 116380 |  |  |
| 5 | Строительство дома культуры на 200 мест в д.Лутоха |  |  |  | 93025 |  |  |
| 6 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в д.Лутоха |  |  |  | 43176 |  |  |
| 7 | Строительство лыжной базы и освещенной трассой в с.Киясово |  |  |  |  | 55000 |  |
| 8 | Строительство универсального культурного центра (библиотека, ДШИ, музей) в с.Киясово |  |  |  |  | 80000 |  |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений в с.Киясово |  |  |  |  |  | 100000 |
| 10 | Строительство сетей канализации в с.Киясово |  |  |  |  |  | 220000 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 381604 | 135000 | 320000 |

Приложение№3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Реализация проектов по программе «Благоустройство сельских территорий»,

тыс. руб

| № п/п | Наименование проекта | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок в МО «Ермолаевсое», МО «Ильдибаевское», МО «Карамас-Пельгинское», МО «Киясовское», МО «Лутохинское», МО «Мушаковское», МО Первомайское», МО «Подгорновское» | 2610 | 2610 |  |  |  |  |  |
| 2 | строительство тротуаров в с. Ермолаево Киясовского района | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 3 | Замена светильников уличного освещения в д.Чувашайка Киясовского района | 140 |  | 140 |  |  |  |  |
| 4 | строительство тротуаров в д. Ильдибаево | 800 |  |  |  | 800 |  |  |
| 5 | Строительство сцены на территории зоны отдыха в с. Ильдибаево Киясовского района | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| 6 | организация уличного освещения в д.Михайловск МО "Ильдибаевское" | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 7 | Создание освещенной лыжной трассы в д. Карамас-Пельга | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| 8 | строительство спортивной площадки в д. Карамас-Пельга | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 9 | Обустройство зоны отдыха в с.Киясово | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 10 | Благоустройство территории центрального пруда села Киясово | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 11 | строительство спортивной площадки в д. Лутоха | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 12 | установка памятника Герою Советского Союза Чикурову Н.В. Уроженцу д. Сабанчино | 250 |  |  |  |  | 250 |  |
| 13 | монтаж уличного освещения в д. Сабанчино | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| 14 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Тавзямал | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 15 | строительство спортивной площадки в с. Мушак | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 16 | организация уличного освещения в МО "Мушаковское" | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
| 17 | Строительство детской спортивно-игровой площадки д.Тавзямал - | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| 18 | Строительство спортивно – игровой площадки д. Аксарино Киясовского района Удмурткой Республики | 1201 |  |  | 1201 |  |  |  |
| 19 | Обустройство зоны отдыха в с.Первомайский | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| 20 | Обустройство Сквера Воинской славы в с.Первомайский | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 21 | Приведение в нормативное состояние дорожного полотна на улицах с. Первомайский | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Обустройство зоны отдыха "Бродвей" в с.Подгорное | 675 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 |
|  | ИТОГО | 18376 | 2610 | 640 | 1201 | 6525 | 5675 | 1725 |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Киясовского района Удмуртской Республики на 2020 - 2025 годы»

Распределение объемов финансирования

по источникам и годам в разрезе подпрограмм

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального образования

«Киясовский район» на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Управление сельского хозяйства, отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел экономического развития | Общий объем средств в том числе: | 836604 | 0 | 0 | 0 | 381604 | 135000 | 320000 | Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; Количество реализованных проектов в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий»; Развитие сети автомобильных дорог |
|  |  |  | федеральный бюджет | 729898 | 0 | 0 | 0 | 333023 | 117709 | 279166 |  |
|  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | 22575 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 3641 | 8634 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 470 | 0 | 0 | 0 | 120 | 150 | 200 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 83661 | 0 | 0 | 0 | 38161 | 13500 | 32000 |  |
| 2 | Реализация проектов по благоустройство сельских территорий | Управление сельского хозяйства, отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел экономического развития | Общий объем средств в том числе: | 18376 | 2610 | 640 | 1201 | 6525 | 5675 | 1725 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12027 | 1457 | 423 | 693 | 4430 | 3853 | 1171 |  |
|  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | 668 | 342 | 13 | 21 | 137 | 119 | 36 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1604 | 601 | 2 | 1 | 400 | 400 | 200 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4077 | 210 | 202 | 486 | 1558 | 1303 | 318 |  |
| 3 | предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Удмуртской Республики | отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел экономического развития | Общий объем средств в том числе: | 14408 | 6973 | 1435 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | привлечение специалистов агропромышленного комплекса в сельскохозяйственное производство, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |
|  |  |  | федеральный бюджет | 6779 | 2359 | 420 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | 690 | 553 | 13 | 0 | 0 | 62 | 62 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 6939 | 4061 | 1002 | 0 | 0 | 938 | 938 |  |
|  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Управление сельского хозяйства, отдел строительства и муниципального хозяйства, отдел экономического развития | Общий объем средств в том числе: | 150685 | 0 | 34415 | 0 | 37300 | 38700 | 40270 | Объем ввода жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, , предоставляемого по договору найма жилого помещения |
|  |  |  | федеральный бюджет | 115404 | 0 | 26301 | 0 | 28595 | 29643 | 30865 |  |
|  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | 3571 | 0 | 814 | 0 | 885 | 917 | 955 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1310 | 0 | 300 | 0 | 320 | 340 | 350 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 30400 | 0 | 7000 | 0 | 7500 | 7800 | 8100 |  |